## 2023—2025 (修改后)
附件
开州区2023—2025年重点建设项目三年滚动规划和2023年第一批重点建设项目计划
单位：万元
序号 | 项目 名称 | 项目 业主 | 建设 性质 | 投资 类别 | 建设 年限 | 主要建设内容及规模 | 计划总投资及资金来源 | [8 empty] | 年度计划投资 |  |  | 2023年 目标任务 | 牵头责任单位 | 牵头区领导
[7 empty] | 计划 总投资 | 中央 市级 | 三峡 后续 | 帮扶 援助 | 政府 债券 | 财政 统筹 | 融资 资金 | 业主 自筹 | 来源 待定 | 2023年 | 2024年 | 2025年
| 合计项目581个 |  |  |  | —— | —— | 20284034.98 | 1419280 | 263282 | 9800 | 1786268 | 0 | 5227898.66 | 8264703.8 | 3313702.52 | 2009639.6138 | 3309487.327 | 3350180.8966 | —— | —— | ——
| 续建项目114个 |  |  |  | —— | —— | 7053243.52 | 517047 | 65223 | 5000 | 703365 | 0 | 539996 | 5025956 | 196656.52 | 1187352.12 | 952635 | 965326 | —— | —— | ——
| 新开工项目151个 |  |  |  | —— | —— | 3690824 | 127169 | 102140 | 2200 | 183862 | 0 | 804932.2 | 2370272.8 | 101148 | 809987.4938 | 1127252.327 | 621770.1792 | —— | —— | ——
| 前期准备项目316个 |  |  |  | —— | —— | 9539967.46 | 775064 | 95919 | 2600 | 899041 | 0 | 3882970.46 | 868475 | 3015898 | 12300 | 1229600 | 1763084.7174 | —— | —— | ——
一 | 续建项目114个 | —— | —— | —— | —— | —— | 7053243.52 | 517047 | 65223 | 5000 | 703365 | 0 | 539996 | 5025956 | 196656.52 | 1187352.12 | 952635 | 965326 | —— | —— | ——
（一） | 基础设施项目32个 | —— | —— | —— | —— | —— | 5150161.52 | 443685 | 36468 | 2000 | 18769 | 0 | 397586 | 4175628 | 76025.52 | 604696 | 719331 | 742460 | —— | —— | ——
① | 交通项目7个 | —— | —— | —— | —— | —— | 4417200 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 201800 | 4171900 | 38500 | 453600 | 654500 | 682460 | —— | —— | ——
1 | 万州经开州至达州高速 | 市交通局 | 续建 | 政府 | 2021-2025 | 新建高速公路50.8km，其中开州境内26.2km。 | 410000 |  |  |  | . |  |  | 410000 |  | 60000 | 120000 | 120000 | 全面推进征地拆迁补偿工作，全线实质性动工建设，完成工程量15% | 区交通局 | 陈德胜 田贵虎
2 | 渝西高铁（重庆至安康铁路） | 重庆铁路投资集团 | 续建 | 政府 | 2022-2028 | 东径路开州境内约48.66km，桥隧比97%。 | 1100000 | [5 empty] | 105600 | 994400 |  | 185600 | 180000 | 180000 | 完成征拆量的50%，完成工程量11% | 区交通局 | 陈德胜 田贵虎
3 | 开万梁高速 | 重庆开万梁高速公路有限公司 | 续建 | 市场 | 2022-2025 | 新建高速公路95km，其中开州境内45.9km。 | 600000 | [6 empty] | 600000 |  | 50000 | 270000 | 280000 | 完成征地拆迁30%，全线实质性开工，完成工程量3% | 区交通局 | 陈德胜 田贵虎
4 | 开城高速 | 重庆高速集团 | 续建 | 政府 | 2016-2023 | 新建高速公路128.5km，其中开州境内73.2km。 | 1333300 | [6 empty] | 1333300 |  | 25000 |  |  | 完成雪宝山互通建设、补征地、水路系恢复等收尾工作 | 区交通局 | 陈德胜 田贵虎
5 | 成达万高铁 | 成达万高速铁路有限责任公司 | 续建 | 政府 | 2022-2027 | 开州境内线路全长28.49km，桥隧比96.32%。 | 726500 | [5 empty] | 50000 | 676500 |  | 100000 | 13000 | 14000 | 完成征拆量的50%，完成工程量10% | 区交通局 | 陈德胜 田贵虎
6 | 巫云开高速 | 高速集团巫云开公司 | 续建 | 政府 | 2020-2025 | 新建高速公路118km，其中开州境内10.9km。 | 196200 | [6 empty] | 157700 | 38500 | 30000 | 62000 | 60000 | 基本完成路基土石方工程和桥梁下部工程，完成工程量45% | 区交通局 | 陈德胜 张建平 田贵虎
7 | 开州关面旅游小镇旅游基础设施建设项目〈开州区关面乡双河口至白泉乡车场坝段扶贫公路改建工程（双河口至钟鼓溪段）二标段（双河口至关面乡）〉 | 湖山投资集团 | 续建 | 市场 | 2022-2025 | 小园洞天乡村旅游基础设施、悠然小城智慧农业基础设施、星空姚程乡村振兴基础设施、关面乡农村人居环境整治，包含道路、管网、公厕、停车场、污水处理设施、河道整理、游客接待中心等。 | 51200 |  |  |  | 5000 |  | 46200 |  |  | 3000 | 9500 | 28460 | 双河口至白泉乡车场坝段扶贫公路改建工程道路部分完工 | 湖山投资集团 | 田贵虎
② | 水利项目22个 | —— | —— | —— | —— | —— | 723089.52 | 438256 | 32968 | 2000 | 13769 | 0 | 195786 | 2785 | 37525.52 | 145874 | 64831 | 60000 | —— | —— | ——
8 | 重庆市跳蹬水库工程 | 跳蹬水库公司 | 续建 | 政府 | 2021-2026 | 大（二）型水库，总库容1.06亿方及附属设施建设。 | 589390 | 400000 |  |  |  |  | 189390 |  |  | 110000 | 60000 | 60000 | 完成PPP项目招标，完成临时设施、左右岸临时道路和跨河贝雷桥修建；完成一期上游全年围堰、一期下游围堰截流；完成料场道路施工 | 区水利局 | 陈国军 邱文军
9 | 天白水库工程 | 天白水库公司 | 续建 | 政府 | 2012-2023 | 92m堆石坝、配套电站及渠道40km。 | 52200 | 28236 |  |  | 4000 |  |  |  | 19964 | 2740 |  |  | 项目完工 | 区水利局 | 邱文军
10 | 开州区上游水库工程 | 清泉水务公司 | 续建 | 政府 | 2020-2023 | 新建小（二）型水库，总库容126.4万m³。 | 12396 |  |  | 2000 | 1000 |  | 6396 |  | 3000 | 3000 |  |  | 项目完工 | 区水利局 | 邱文军
11 | 马扎营水库（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 清泉水务公司 | 续建 | 政府 | 2021-2023 | 新建小（二）型水库，总库容约37.4万m³。 | 10569 | 3304 | 2000 |  | 2033 |  |  |  | 3232 | 3000 |  |  | 项目完工 | 区水利局 | 邱文军
12 | 开州区南河竹溪镇河段综合治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 续建 | 政府 | 2021-2023 | 治理河道2.4km，新建护岸1.5km，加固护岸2km。 | 3000 |  | 3000 | [6 empty] | 1000 |  |  | 项目完工 | 区水利局 | 邱文军
13 | 梨坪水库（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 清泉水务公司 | 续建 | 政府 | 2022-2024 | 新建小（二）型水库，总库容58.8万方。 | 7197 |  | 2000 |  | 2179 |  |  |  | 3018 | 3000 | 3697 |  | 完成工程量40% | 区水利局 | 邱文军
14 | 开州区小江流域丰乐、白鹤等乡镇河段系统治理试点示范工程 | 区水利工程建设服务站 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 生态修复25000㎡，治理河道长度10.55km，新建护岸8.26km，新建废水处理站3处。 | 6186 |  | 4948 | [5 empty] | 1238 | 3186 |  |  | 项目完工 | 区水利局 | 邱文军
15 | 浦溪、赵家、长沙供水管网连通工程（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 清泉水务公司 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 新建供水管共计17km。 | 4390 |  | 3360 |  | 400 |  |  |  | 630 | 2000 |  |  | 项目完工 | 区水利局 | 邱文军
16 | 城区备用水源大慈水库水质提升项目（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 区水利工程运行保障中心 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 提升小（一）型 水库水质：库区内清淤143800m³；新建渣场1处、排洪渠道451.00m、截污管10488m；安装水库隔离网4089m，新建人行便道3457m；水文化打造1项；新建应急提水泵站1座，提水管道4076m；生态鱼类投放98000尾。 | 3833 |  | 1000 |  | 2800 |  |  |  | 33 | 1033 |  |  | 项目完工 | 区水利局 | 邱文军
17 | 开州区水利工程自动化监测系统（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 区水利工程运行保障中心 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 22座水库的云平台设施建设、水雨情自动测报设施、大坝安全监测自动化设施、水质在线监测设施、在线视频监控设施、闸门后台控制设施、大数据平台、应用支撑平台、统一信息接收处理子系统、业务应用子系统、移动终端支撑子系统、第三方支撑软件采购、备品备件、项目运行维护。 | 3027 |  | 3000 | [5 empty] | 27 | 527 |  |  | 项目完工 | 区水利局 | 邱文军
18 | 金峰等两个场镇供水工程（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 清泉水务公司 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 新建供水管共计112.9km，新建净水厂一座。 | 3411 |  | 1500 |  | 205 |  |  |  | 1706 | 1900 |  |  | 项目完工 | 区水利局 | 邱文军
19 | 马扎营供水工程（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 清泉水务公司 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 新建水厂1座，供水规模5000m³/d。 | 3051.84 |  |  |  | 760 |  |  |  | 2291.84 | 1500 |  |  | 项目完工 | 区水利局 | 邱文军
20 | 开州区竹溪镇乡村振兴示范片水利配套工程 | 区水利工程运行保障中心 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 整治和新建管道23.857km，其中明渠改管道17.295km，新建管道6.562km。 | 2701 |  | 2160 |  |  |  |  | 541 |  | 901 |  |  | 项目完工 | 区水利局 | 邱文军
21 | 开州区厚坝镇二家湾河道综合治理工程 | 厚坝镇政府 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 综合治理二家湾河道及支沟8.45km，其中清淤8.45km,新建浆砌石重力式挡土墙3.24km，新建植生块护坡2.4km，新建人行步道2.4km。 | 2587 |  | 2000 |  |  |  |  | 587 |  | 1287 |  |  | 项目完工 | 区水利局 | 邱文军
22 | 开州区南河支流青竹溪河道综合治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 综合治理河道1.04km，新建堤防1.76km。 | 2269 |  | 1800 | [5 empty] | 469 | 469 |  |  | 项目完工 | 区水利局 | 邱文军
23 | 渠口等两个场镇供水工程（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 清泉水务公司 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 新建供水管共计29.8km，新建水厂2座。 | 2089.49 |  | 1300 |  | 87 |  |  |  | 702.49 | 1600 |  |  | 项目完工 | 区水利局 | 邱文军
24 | 重庆市开州区三汇水库中型灌区续建配套与节水改造项目（2022年度） | 区水利工程运行保障中心 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 整治改造三汇水库灌区渠道长13.078km；新建及改造渠系建筑物66座；新建渠道管理设施99处；安装自动量水设施38套；新建信息化监控平台1套。 | 2416 | 2416 | [7 empty] | 1208 |  |  | 项目完工 | 区水利局 | 邱文军
25 | 开州区赵家街道普里河和平村黑泥沟支流综合治理工程 | 赵家街道办 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 综合治理河道总长2.51km，治理面积约88457㎡；护岸治理长度2.72km，配套完善附属工程。 | 1793 |  | 1000 |  |  |  |  | 793 |  | 893 |  |  | 项目完工 | 区水利局 | 邱文军
26 | 马尾槽供水工程（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 清泉水务公司 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 新建水厂1座，供水规模2000m³/d。 | 1519.19 |  |  |  | 305 |  |  |  | 1214.19 | 900 |  |  | 项目完工 | 区水利局 | 邱文军
27 | 开州区云枫街道兴合社区铁厂沟河沟综合治理工程 | 云枫街道办 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 生态护岸整治约1.12km；修建污水管网约2.4km；危岩治理约900㎡。 | 1130 |  | 900 |  |  |  |  | 230 |  | 530 |  |  | 项目完工 | 区水利局 | 邱文军
28 | 水利救灾资金（抗旱）项目 | 各乡镇（街道）、清泉水务公司 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 包括新建水系连通、蓄水池，整治水源工程、供水管网延伸等。 | 4300 | 4300 | [7 empty] | 4200 |  |  | 项目完工 | 区水利局 | 邱文军
29 | 开州区正安、镇东街道城镇移民安置小区供水管网完善工程 | 开洲水资源公司 | 续建 | 政府 | 2022-2024 | 新建给水管网11.4km，加压站一座，加氯站一座。 | 3634 |  | 3000 |  |  |  |  | 634 |  | 1000 | 1134 |  | 完成工程量70% | 区城管局 | 廖雪林
③ | 生态环保项目3个 | —— | —— | —— | —— | —— | 9872 | 5429 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 0 | 5222 | 0 | 0 | —— | —— | ——
30 | 开州区2022年渝东北岭谷区生态保护修复项目 | 区林业局 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 人工造乔木林0.6万亩，退化林修复4.6万亩，封山育林7万亩。 | 4373 | 4230 | [5 empty] | 143 |  | 873 |  |  | 项目完工 | 区林业局 | 廖雪林
31 | 城区排水管网改造及清淤项目 | 区排水管理站 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 改建dn300～dn1000管道2449m，雨水带篦暗沟123m，人行道拆除及恢复2760㎡，砼路面拆除及恢复400㎡，沥青路面拆除及恢复1773㎡，管道及箱涵疏通75392m等。 | 1999 | 1199 | [5 empty] | 800 |  | 1199 |  |  | 项目完工 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
32 | 开州区汉丰湖丰乐大桥下游岸线环境综合整治工程 | 湖山投资集团 | 续建 | 市场 | 2021-2023 | 主要建设丰乐东河南北两岸环湖马道贯通道路约1km。 | 3500 |  | 3500 | [6 empty] | 3150 |  |  | 项目完工 | 湖山投资集团 | 田贵虎
（二） | 乡村振兴项目22个 | —— | —— | —— | —— | —— | 247916 | 28000 | 15871 | 0 | 149600 | 0 | 46710 | 7735 | 0 | 68552.92 | 27634 | 66566 | —— | —— | ——
33 | 开州长沙南门片区乡村振兴综合示范区项目 | 湖山投资集团 | 续建 | 市场 | 2021-2025 | 乡村振兴农业发展，包括农田改造，农作物种植、农旅融合建设、旧房拆除清退、民房改造、养老中心，改造道路、生态停车场、供水等公共服务设施。 | 152610 |  |  |  | 121600 |  | 31010 |  |  | 20000 | 5000 | 66566 | 完成道路改造、生态停车场 | 湖山投资集团 | 田贵虎
34 | 开州区大进茶园加工厂建设 | 湖山乡村公司 | 续建 | 市场 | 2022-2024 | 新建厂房6743 ㎡及储藏、冻库、地下配套设施等。 | 4777 | [6 empty] | 4777 |  | 2000 | 2677 |  | 完成茶叶加工车间厂房部分 | 区农业农村委 | 邱文军
35 | 开州区满月镇马营至满月加油站环线升级改造工程 | 雪宝山公司 | 续建 | 政府 | 2022-2024 | 主要改建满月镇加油站经双坪村至马营村道路，长约14km，扩宽至7.5m，并完善观景台及配套设施。 | 9500 | [5 empty] | 9500 |  |  | 8000 | 500 |  | 完成道路改建的85%，完成工程量95% | 湖山投资集团 | 田贵虎
36 | 开州区丰乐街道华联社区移民安置小区综合帮扶项目 | 湖山投资集团 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 新建滨湖路长约800m，支路道路长约230m。 | 3900 |  | 3900 | [6 empty] | 2900 |  |  | 项目完工 | 湖山投资集团 | 田贵虎
37 | 开州区丰乐街道滴水乡村振兴示范片人居环境整治工程 | 湖山乡村公司 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 房屋外墙面及屋面进行维修整治285栋,外墙面改造面积总计62650㎡;新增太阳能路灯 27盏;新建2m宽人行便道814.79m;新建2.5m高景观墙90m。 | 2710 |  | 2710 | [6 empty] | 542 |  |  | 项目完工 | 湖山投资集团 | 田贵虎
38 | 满月尤坪至青草坪道路改建工程(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 雪宝山公司 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 长约4.6km，扩宽至7.5m，路面油化。 | 2000 | [5 empty] | 2000 |  |  | 1022 |  |  | 项目完工 | 湖山投资集团 | 田贵虎
39 | 满月青草坪至后槽道路新建工程(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 雪宝山公司 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 长约3.5km，宽4.5m，路面油化。 | 1500 | [5 empty] | 1500 |  |  | 830 |  |  | 项目完工 | 湖山投资集团 | 田贵虎
40 | 满月青草坪至杨家寨道路改建工程(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 雪宝山公司 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 长约5.5km，扩宽至4.5m，路面油化。 | 1500 | [5 empty] | 1500 |  |  | 989 |  |  | 项目完工 | 湖山投资集团 | 田贵虎
41 | 满月榨坊梁子至毛毯子道路改建工程(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 雪宝山公司 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 长约3km，扩宽至4.5m，路面油化。 | 1200 | [5 empty] | 1200 |  |  | 538 |  |  | 项目完工 | 湖山投资集团 | 田贵虎
42 | 开州区竹溪镇乡村振兴示范片人居环境综合整治工程 | 湖山乡村公司 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 房屋维修改造174户,外墙面改造面积总计24526㎡;改造30处院坝,包括新建入户门楼30座、砖砌花格矮墙633m及2座休憩连廊;庭院铺装总面积5970 ㎡,种植总面积3333㎡,标志标识50处,景观矮墙 306m等。 | 1004 |  | 1004 | [6 empty] | 150 |  |  | 项目完工 | 湖山投资集团 | 田贵虎
43 | 2022-2024年高标准农田建设项目 | 区农业开发中心 | 续建 | 政府 | 2022-2024 | 新建高标准农田150000亩。 | 18000 | 18000 | [7 empty] | 10000 | 3000 |  | 建成高标准农田9万亩 | 区农业农村委 | 邱文军
44 | 乡村振兴示范镇村建设项目 | 区农业农村委 | 续建 | 政府 | 2021-2023 | 竹溪、丰乐、南门示范村基础设施建设、产业提升、人居环境整治等。 | 5000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 1000 |  | 1500 |  |  | 项目完工 | 区农业农村委 | 邱文军
45 | 农田宜机化改造项目 | 区农业农村委 | 续建 | 政府 | 2021-2023 | 改造宜机化农田20000亩，并配套田埂、机耕道、排水沟及土壤改良等。 | 3000 | 2000 | [5 empty] | 1000 |  | 500 |  |  | 项目完工 | 区农业农村委 | 邱文军
46 | 竹溪镇农村人居环境整治示范工程 | 竹溪镇政府 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 新建竹溪、大塆等村污水处理设施及管网，农村生活垃圾收运系统配套。 | 1040 | 1000 | [5 empty] | 40 |  | 520 |  |  | 项目完工 | 区农业农村委 | 邱文军
47 | 开州区丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 开州建工 | 续建 | 政府 | 2022-2024 | 改造提升高标准农田7万亩，其中2022年实施3万亩，2023-2024年实施4万亩。 | 28000 |  |  |  | 28000 |  |  |  |  | 12000 | 16000 |  | 完成改造提升3万亩 | 区农业农村委 | 邱文军
48 | 大进镇农村人居环境整治示范工程 | 大进镇政府 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 新建大进镇红旗村、关坪村、新元村污水处理设施及管网，村容村貌提升。 | 1020 | 1000 | [5 empty] | 20 |  | 510 |  |  | 项目完工 | 区农业农村委 | 邱文军
49 | 开州区厚坝镇产业转型升级示范项目 | 厚坝镇政府 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 在石龙村建设晚熟柑橘良种繁育基地327.5亩，其中育种基地1.5亩、母本园30亩、幼苗基地61亩、大苗基地48亩、采穗园120亩、采摘园67亩，同步在厚坝村建设高标准种植示范基地743亩。 | 2296 | 2000 | [5 empty] | 296 |  | 1295.92 |  |  | 项目完工 | 区水利局 | 邱文军
50 | 开州区三汇口乡杨柳关美丽家园示范项目 | 三汇口乡政府 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 建设步道8000m，生产道路800m，对190户房屋进行风貌改造并配套设施。 | 2300 | 2000 | [5 empty] | 300 |  | 1300 |  |  | 项目完工 | 区水利局 | 邱文军
51 | 开州区正安街道永共村乡村振兴示范片人居环境改善工程 | 正安街道办 | 续建 | 政府 | 2022-2024 | 完成安置区340户房屋综合整治，彩钢棚屋改造、房屋外立面改造60647.7㎡、入户便道2.9km、围墙7.45km、污水管网1.18km、乡村连接道1.75km，将原路基宽度4.5m拓宽至6.5m双车道以及完善化粪池等污水收集设施等内容。 | 1997 |  | 1997 | [6 empty] | 1500 | 457 |  | 完成工程量80% | 区水利局 | 邱文军
52 | 开州区金峰镇金玉社区移民安置小区综合帮扶工程 | 金峰镇政府 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 完成道路油化2301.69m，新建排洪沟590.34m，安装消火栓41套，改造文化广场1处。 | 2006 |  | 2006 | [6 empty] | 1000 |  |  | 项目完工 | 金峰镇政府 | 邱文军
53 | 开州区渠口镇渠口村乡村振兴示范工程 | 渠口镇政府 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 硬化生产便道2.92km，建设人行便道4.13km，新建便民服务中心1处，新建文化健身场地，建设果园1300亩，建设生产便道10km。 | 1254 |  | 1254 | [6 empty] | 1154 |  |  | 项目完工 | 区水利局 | 邱文军
54 | 开州区文峰街道乡村振兴示范片人居环境改善工程 | 文峰街道办 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 建设脆李园内生产便道6.9km；乡村道路改造2.6km；排水沟5km；设置太阳能路灯200盏，集中居民点房屋立面改造，便民服务中心整治完善并配套垃圾分类及处理设施；完善相关附属设施。 | 1302 |  | 1000 |  |  |  |  | 302 |  | 302 |  |  | 项目完工 | 文峰街道办 | 邱文军
（三） | 工业产业项目16个 | —— | —— | —— | —— | —— | 509800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509800 | 0 | 211700 | 65000 | 37000 | —— | —— | ——
55 | 开州数字经济产业园 | 重庆颐城颐业智慧科技有限公司 | 续建 | 市场 | 2021-2023 | 总建筑面积为30000㎡，内部建设3栋大楼，分为城市数字会客区、工业互联网创新中心、数字经济大厦。 | 35000 | [6 empty] | 35000 |  | 20000 |  |  | 项目完工 | 区大数据发展局 | 陈伶浪
56 | 年产80万吨高标准环保沥青混凝土项目 | 重庆浦富实业公司 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 建成年产80万吨的封闭、无污染、流水生产线的高标准环保沥青混凝土生产线，该项目全面达产后预计实现年产值不低于3.2亿元，实现年税收不低于1600万元，解决就业80余人。 | 8000 | [6 empty] | 8000 |  | 2000 |  |  | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 邓果
57 | 西部锂电池产业园项目 | 深圳市迪瑞达自动化有限公司 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 租用标准厂房10000㎡，建设西部锂电池产业园。 | 80000 | [6 empty] | 80000 |  | 20000 |  |  | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 邓果
58 | 反渗透膜研发生产运营及总部基地上市项目 | 重庆海通环保科技有限公司 | 续建 | 市场 | 2022-2025 | 新建3条以上RO膜片生产线；新建膜元件生产线；研发家用及商用RO膜片及元件；承接各类膜元件的安装、施工、服务等环保工程业务；销售各类反渗透膜及膜元件、相关环保工程材料等；将总部设立在开州并上市。 | 65000 | [6 empty] | 65000 |  | 5000 | 25000 | 32000 | 增加RO反渗透膜生产线2条 | 浦里新区管委会 | 邓果
59 | 卫视通讯设备生产及总部上市项目 | 重庆幂天通讯设备制造有限责任公司 | 续建 | 市场 | 2022-2024 | 建设卫视通讯设备项目；并逐步将总部搬迁至开州，推进项目在开州实现上市。 | 35000 | [6 empty] | 35000 |  | 6000 | 24000 |  | 增加生产线 | 浦里新区管委会 | 邓果
60 | 望业生物制药项目 | 重庆望业生物制药公司 | 续建 | 市场 | 2022-2024 | 征地260亩，建设生物提取物及食品生产线、生物原料药生产线、成品药生产线等，附属配套设施。 | 160000 | [6 empty] | 160000 |  | 80000 | 8000 |  | 部分厂房主体完工，完成设备采购 | 浦里新区管委会 | 邓果
61 | 新希望六和饲料加工生产基地项目 | 重庆开州新希望农牧科技有限公司 | 续建 | 市场 | 2022-2025 | 购地建设开州区新希望饲料生产基地饲料加工项目。 | 30000 | [6 empty] | 30000 |  | 15000 | 4000 | 5000 | 启动基础设施建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
62 | 大数据通讯5G及以上高速覆铜板三期项目 | 重庆德凯实业股份有限公司 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 建设大数据通讯5G及以上高速覆铜板三期项目。 | 20000 | [6 empty] | 20000 |  | 19000 |  |  | 建成投产 | 浦里新区管委会 | 邓果
63 | 模具及机械零部件项目 | 重庆联丰特殊钢铸锻有限公司 | 续建 | 市场 | 2022-2024 | 租用标准厂房建设模具及机械零部件项目。 | 10000 | [6 empty] | 10000 |  | 2000 | 4000 |  | 部分生产线投运 | 浦里新区管委会 | 邓果
64 | 中药饮片加工项目 | 重庆长润药业公司 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 征地20亩，建设厂房9000㎡，实验室3个，3条全自动智能生产线。 | 8000 | [6 empty] | 8000 |  | 5000 |  |  | 建成试产 | 浦里新区管委会 | 邓果
65 | 针织服装生产项目 | 常熟索菲亚毛衫有限公司 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 在浦里新区赵家片区租赁厂房约2000㎡用于研发设计和建设标准车间。 | 8000 | [6 empty] | 8000 |  | 7000 |  |  | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 邓果
66 | 通讯电子配件项目 | 重庆市嘉熙五金制品有限公司 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 租用厂房建设通讯电子配件项目。 | 5000 | [6 empty] | 5000 |  | 1000 |  |  | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 邓果
67 | 汽车零部件生产项目 | 重庆双研机械制造有限公司 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 租用厂房建设汽车零部件生产项目。 | 5000 | [6 empty] | 5000 |  | 3000 |  |  | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 邓果
68 | 林山木业家居产业园辅料市场项目 | 重庆鲁鹰木业有限公司 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 租用临江家居产业园标准厂房12000㎡，建设林山木业智能家居卖场项目。 | 5000 | [6 empty] | 5000 |  | 1000 |  |  | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 邓果
69 | 高档品牌皮鞋项目 | 香港国踏国际控股有限公司 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 建设高档品牌皮鞋项目。 | 5800 | [6 empty] | 5800 |  | 5700 |  |  | 建成试产 | 浦里新区管委会 | 邓果
70 | 贴片、注塑及监控摄像头生产及销售项目 | 深圳市博锐泰科技有限公司 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 建设贴片、注塑及摄像头生产及销售项目。项目全公面建成达产后，可实现年产值不低于 50000 万元，年税收不低于1500 万元。 | 30000 | [6 empty] | 30000 |  | 20000 |  |  | 建成投产 | 浦里新区管委会 | 邓果
（四） | 社会民生项目7个 | —— | —— | —— | —— | —— | 43221 | 11522 | 0 | 0 | 21768 | 0 | 0 | 1800 | 8131 | 17516.2 | 6800 | 1200 | —— | —— | ——
71 | 开州区应急指挥系统建设项目 | 区应急管理局 | 续建 | 政府 | 2022-2025 | 新建40个乡镇街道应急指挥平台。 | 4000 | 1200 | [6 empty] | 2800 | 250 | 2000 | 1200 | 完成工程量40% | 区应急管理局 | 全伟
72 | 开州区森林草原火情智能监控购买服务 | 区林业局 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 火情监控系统包含195个智能监控点位，能够实现7×24小时监控预警服务；数据传输服务包含数据传输专线241条；业务展示服务含有兼具日常会议使用功能业的务展示平台1套，建设内容有85寸红外触控智慧LCD液晶屏，监控摄像头操作系统等，各镇乡街道、国有林场可通过手机APP时监控林区，同时各乡镇街道、国有林场都建设有专线，接入电脑后也可实时监控。 | 5331 | 3732 | [6 empty] | 1599 | 1066.2 |  |  | 项目完工 | 区林业局 | 廖雪林
73 | 云枫小学新建项目 | 云枫小学 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 建筑面积20500㎡及其附属。 | 8090 | 3090 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 4000 |  |  | 项目完工 | 区教委 | 李先凯
74 | 开州区公共卫生健康系统应急指挥平台建设 | 区卫生健康委 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 实现音视频管理、调度、录制、归档，无缝衔接各级应急平台；统筹调度各医疗卫生单位的视频监控，实现各层级的视频会议、远程会诊、远程教学、手术示教、现场执法、现场救援为一体的音视频调度。 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 500 |  |  | 项目完工 | 区卫生健康委 | 李先凯
75 | 大丘初中新建项目 | 大丘初中 | 续建 | 政府 | 2022-2024 | 新建校舍23217㎡及其附属工程。 | 13000 | 3500 |  |  | 5768 |  |  |  | 3732 | 6000 | 3000 |  | 完成工程量60% | 区教委 | 李先凯
76 | 重庆市开州区紫水乡卫生院迁建项目（开州区人民医院紫水分院） （重庆市开州区基层医疗卫生机构服务能力提升项目一期工程-专项债券项目） | 紫水乡卫生院 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 购置原紫水粮站用地10亩，建筑面积5990㎡，规划床位80张，含土建、装修及附属设施设备安装购置。 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 1700 |  |  | 项目完工 | 区卫生健康委 | 李先凯
77 | 重庆市开州区人民医院（临江分院）住院医技楼建设项目 | 临江镇中心卫生院 | 续建 | 政府 | 2022-2024 | 原址改扩面积14000㎡，土建及装修施工，信息化及附属设施设备安装购置。 | 8800 |  |  |  | 7000 |  |  | 1800 |  | 4000 | 1800 |  | 主体完工，装修完成60% | 区卫生健康委 | 李先凯
（五） | 城市更新项目6个 | —— | —— | —— | —— | —— | 12657 | 1273 | 10384 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 6389 | 0 | 0 | —— | —— | ——
78 | 重庆市开州区邻里中心保障性租赁住房装修工程 | 开乾投资集团 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 对已建成的大丘邻里中心进行基础装修，装修面积约15000㎡。 | 1000 | [5 empty] | 1000 |  |  | 500 |  |  | 项目完工 | 开乾投资集团 | 廖雪林
79 | 开州区汉丰街道永兴小区房屋安全排危工程 | 三宜建设集团 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 房屋外墙面改造工程总面积约13500㎡、房屋屋顶渗漏整治工程总面积1512㎡、老年活动中心服务设施完善工程、周转房整治等。 | 2500 |  | 2500 | [6 empty] | 1400 |  |  | 项目完工 | 三宜建设集团 | 廖雪林
80 | 开州区文峰街道三村自建等移民小区综合帮扶工程 | 文峰街道办 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 更换屋面雨水管道45.96km，新建污水管14.17km，雨水口连接管 4.56km，并配套检查井、雨水口等附属设施。 | 3040 |  | 3040 | [6 empty] | 1500 |  |  | 项目完工 | 区住房城乡建委、文峰街道办 | 廖雪林
81 | 开州区云枫街道枫叶金岛等移民小区综合帮扶工程 | 云枫街道办 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 更换屋面雨水管道99.7km，新建污水管 16.1km，雨水管140m，雨水口连接管 120m，并配套检查井、雨水口等附属设施。 | 2594 |  | 2594 | [6 empty] | 648 |  |  | 项目完工 | 区住房城乡建委、云枫街道办 | 廖雪林
82 | 开州区汉丰街道都市新民居等移民小区综合帮扶工程 | 汉丰街道办 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 更换屋面雨水管37.8km，新建污水管 10.99km，建设雨水管3.8km，雨水口连接管 3.1km，并配套检查井、雨水口等附属设施。 | 2250 |  | 2250 | [6 empty] | 1450 |  |  | 项目完工 | 区住房城乡建委、汉丰街道办 | 廖雪林
83 | 重庆市开州区春天花园老旧小区配套基础设施建设项目 | 区住保中心 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 小区道路硬化11724.40㎡，小区人行道铺装约17726.15㎡，健身场地铺装（配套健身器材）约1278.00㎡，污水管网敷设约1820.00m，雨水管网敷设约4400.00m等基础设施改造。 | 1273 | 1273 | [7 empty] | 891 |  |  | 项目完工 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
（六） | 环湖开发项目7个 | —— | —— | —— | —— | —— | 255300 | 0 | 0 | 0 | 70500 | 0 | 93200 | 56100 | 35500 | 116100 | 4100 | 0 | —— | —— | ——
84 | 开州区环汉丰湖体娱文旅综合建设项目-凤凰梁大桥（开州区环汉丰湖体娱文旅综合建设项目） | 开乾投资集团 | 续建 | 市场 | 2021-2023 | 全长4.55 km。全线共计土石方99.5万m3，大中小桥1座，涵洞11道，新征用地173.3亩，互通立体交叉1座。 | 65000 |  |  |  | 45000 |  |  |  | 20000 | 45000 |  |  | 项目完工 | 开乾投资集团（三宜建设集团实施） | 廖雪林
85 | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—开州大桥及连接道建设整治工程 | 开乾投资集团 | 续建 | 市场 | 2021-2023 | 本项目对迎宾大道改扩建，长度约891.22m，并对南山路交叉口优化；新建桥梁及引道，双向六车道，其中桥长222m。 | 44700 | [5 empty] | 44700 |  |  | 20700 |  |  | 项目完工 | 开乾投资集团（三宜建设集团实施） | 廖雪林
86 | 观音山隧道及其连接道工程（开州区西部现代物流产业园配套基础设施建设项目） | 开乾投资集团 | 续建 | 市场 | 2021-2024 | 隧道长970m，道路等级为城市主干路，设计车速60km/h，双向六车道，标准路幅宽度62m，采用沥青混凝土路面。包含双向双洞小净距6车道隧道一座，其中右洞887m、左洞785m。项目主要内容包括道路工程、隧道工程及其附属的照明、排水管网、绿化工程以及交通标识等工程内容。 | 41000 |  |  |  | 25500 |  |  |  | 15500 | 16900 | 4100 |  | 隧道贯通，完成工程量90% | 开乾投资集团（三宜建设集团实施） | 廖雪林
87 | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—岸线环境综合整治工程花椒园大桥至石龙船大桥段（国家湿地公园生态修复部分）（四个主题公园）（“1+5”专项） | 开乾投资集团 | 续建 | 市场 | 2021-2023 | 面积540000㎡，岸线长约10km，建设马道、园路、广场及配套服务建筑、绿化等。 | 40000 | [5 empty] | 40000 |  |  | 4000 |  |  | 项目完工 | 开乾投资集团（三宜建设集团实施） | 廖雪林
88 | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—大丘片区路网5、6号路延伸段 | 开乾投资集团 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 道路长约2300m。 | 5000 | [5 empty] | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 项目完工 | 开乾投资集团 | 廖雪林
89 | 开州故城（三期）（重庆开州汉丰湖国际生态文旅度假项目） | 伟光汇通旅游发展公司 | 续建 | 市场 | 2020-2023 | 占地87.98亩，建筑面积47126.79㎡，重点建设州衙、培俊堂、人民大会堂等文化主题建筑和民宿、吊脚楼等商业功能建筑，建有停车位429个。 | 56100 | [6 empty] | 56100 |  | 23000 |  |  | 项目完工 | 区文化旅游委 | 田贵虎
90 | 北部新区响水片区安置区基础设施工程(开州区城市更新汉丰湖核心区文旅综合建设项目) | 湖山投资集团 | 续建 | 市场 | 2021-2023 | 建设完善小区地下给排水管网，场地硬化、绿化。场平总面积约92400㎡，新建市政道路约790m。 | 3500 | [5 empty] | 3500 |  |  | 1500 |  |  | 项目完工 | 湖山投资集团 | 田贵虎
（七） | 农商旅项目10个 | —— | —— | —— | —— | —— | 196717 | 27567 | 2500 | 3000 | 40000 | 0 | 1500 | 45150 | 77000 | 64517 | 48000 | 42000 | —— | —— | ——
91 | 开州区赵家街道周都红色美丽村庄建设工程（故居环境提升部分） | 区城乡基础设施建设中心 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 1.排危整治房屋及整治庭院环境368户。2.红色景点入口、刘伯承铜像广场、黄桷古道、主干道边坡红色文化改造。3.设置民俗文化景观小品、沉浸式红色文化体验、刘帅家风展示。4.完善景观绿化25000㎡，路灯300盏及配套标识系统、垃圾桶、垃圾站。 | 2500 |  | 2500 | [6 empty] | 1250 |  |  | 项目完工 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
92 | 国家电子商务进农村综合示范项目 | 区商务委 | 续建 | 政府 | 2022-2023 | 通过创建电子商务进农村综合示范平台升级版，促进农村电子商务支撑服务体系日渐健全，到2023年，建成1个区级电子商务产业园、1个区级快递统仓共配中心、1个区级网货供应中心、3个以上电商产地集配中心、8个以上品牌网货展示展销中心、10个以上镇级电子商务运营中心。 | 2500 | 1500 | [5 empty] | 1000 |  | 1000 |  |  | 项目完工 | 区商务委 | 田贵虎
93 | 温泉养生项目—古泉养生体验项目 | 湖山投资集团 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 主要建设温泉叠水泡池、游泳池、接待大厅、露天舞台及洗浴、更衣、厕所、蓄水池、污水管线、设备等配套设施设备。 | 1500 | [5 empty] | 1500 |  |  | 1000 |  |  | 项目完工 | 湖山投资集团 | 田贵虎
94 | 优质道地中药材产业振兴项目 | 区农业农村委 | 续建 | 政府 | 2021-2023 | 建设三峡中药材种植博览园、专家大院；建设核心基地500亩、示范基地10000亩；研发新品种新产品2-3个；建设中药材种质资源圃、产地初加工基地、开展中药材校地合作等。 | 6000 | 6000 | [7 empty] | 2000 |  |  | 项目完工 | 区农业农村委 | 邱文军
95 | 亚行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目 | 区农业开发中心 | 续建 | 政府 | 2019-2023 | 生态综合治理20000亩，新建和改造高标准柑橘果园10000亩，发展生态循环农业10000亩。 | 5417 | 5417 | [7 empty] | 617 |  |  | 项目完工 | 区农业农村委 | 邱文军
96 | 优质酱腌菜调味料生产及服务网点建设项目 | 重庆开放农业科技有限公司 | 续建 | 市场 | 2021-2023 | 建设1500㎡酱腌菜调味品加工车间、配套各地销售网点建设。 | 3000 | [6 empty] | 3000 |  | 1250 |  |  | 项目完工 | 区农业农村委 | 邱文军
97 | 天和油橄榄厂房建设 | 重庆亚兴油橄榄公司 | 续建 | 市场 | 2021-2023 | 建设油橄榄育苗、种植、加工，发展林下经济。 | 2200 | [6 empty] | 2200 |  | 300 |  |  | 项目完工 | 区农业农村委 | 邱文军
98 | 鲁渝（寿光）蔬菜现代产业园建设项目 | 湖山投资集团 | 续建 | 市场 | 2022-2025 | 改扩新建蔬菜温室大棚50000㎡、高标准蔬菜示范园20000亩。 | 130000 | 10000 |  | 3000 | 40000 |  |  |  | 77000 | 50000 | 40000 | 37000 | 建成蔬菜温室大棚5万㎡和高标准蔬菜示范园8000亩 | 区农业农村委 | 邱文军
99 | 油橄榄产业开发项目 | 四川善润智沃科技有限公司 | 续建 | 市场 | 2022-2026 | 建设繁育基地50亩、品种比较园500亩、标准化种植30000亩；橄榄果叶初加工。 | 25000 | [6 empty] | 25000 |  | 5000 | 8000 | 5000 | 完成工程量40% | 区农业农村委 | 邱文军
100 | 重庆三峡柑橘优势特色产业集群项目 | 区农业农村委 | 续建 | 政府 | 2021-2023 | 品种筛选、果园改造2.8万亩；提升采运系统、精深加工、品牌建设及营销，数字柑橘、产业化联合体及社会化服务培育等。 | 18600 | 4650 | [5 empty] | 13950 |  | 2100 |  |  | 项目完工 | 区农业农村委 | 邱文军
（八） | 通信能源项目5个 | —— | —— | —— | —— | —— | 147842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147842 | 0 | 48000 | 26770 | 20000 | —— | —— | ——
101 | 5G网络建设 | 有关区级通讯公司 | 续建 | 市场 | 2020-2025 | 新建5G基站2000个。 | 100000 | [6 empty] | 100000 |  | 25000 | 20000 | 20000 | 新建5G基站400个 | 区经济信息委 | 邓果
102 | 临江110千伏变电站 | 国网重庆开州供电公司 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 完成临江110千伏变电站。 | 7072 | [6 empty] | 7072 |  | 5000 |  |  | 项目完工 | 区经济信息委 | 邓果
103 | 国网重庆开州供电公司生产运检营销综合楼新建工程 | 国网重庆开州供电公司 | 续建 | 市场 | 2022-2024 | 新建1幢生产运检营销综合楼，总建筑面积15500㎡，地上13层、地下1层。 | 13000 | [6 empty] | 13000 |  | 5000 | 4000 |  | 完成工程量90% | 区经济信息委 | 邓果
104 | 重庆市开州区东里片区光伏项目 | 重庆开州发电有限公司 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 拟采用地面固定式方案，结合项目建设用地规划面积、周边地形、线路接入距离、运行检修维护便捷等因素综合推算，本工程拟规划直流侧装机容量60MW。 | 21000 | [6 empty] | 21000 |  | 11000 |  |  | 项目完工 | 区发展改革委 | 全伟
105 | 北部山区（满月镇、雪宝山镇、关面乡）天然气管道建设工程 | 开州区东升能源有限公司 | 续建 | 市场 | 2022-2024 | 建设满月镇、雪宝山镇、关面乡供气管网164km，撬装站及应急抢险站1座，升级改造前端供气设施设备，后期适时新建储配调峰站1座。 | 6770 | [6 empty] | 6770 |  | 2000 | 2770 |  | 完成工程量50% | 区经济信息委 | 邓果
（九） | 浦里开发项目9个 | —— | —— | —— | —— | —— | 489629 | 5000 | 0 | 0 | 402728 | 0 | 0 | 81901 | 0 | 49881 | 55000 | 56100 | —— | —— | ——
106 | 万达开智能制造示范区开州智慧园区5G融合创新运用项目 | 浦发投资集团 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 浦里新区智慧园区应用、5G+工业互联网、智慧开州大数据运营中心应用、5G+智慧城管、5G+智慧公园、5G+智慧交通、5G+智慧物流、5G+智慧服务机器人、5G+智慧消防、5G+智慧医疗、5G+智慧旅游、5G+智慧教育、5G+智慧环保等13项内容。 | 13719 | 5000 | [5 empty] | 8719 |  | 8321 |  |  | 项目完工 | 区大数据发展局 | 陈伶浪
107 | 开州区长沙镇古迹片区、狮寨片区棚户区改造项目 | 浦发投资集团 | 续建 | 市场 | 2021-2025 | 房屋拆迁补偿，危旧房总面积114840㎡；房屋拆除工程，棚户区内114840㎡房屋实施拆除工程；安置房工程，安置房工程总用地面积130.43亩，总建筑面积130436㎡；场平面积约3798亩，土石方开挖量约11998500m³，填方量约7830800m³，道路等配套设施。 | 278000 |  |  |  | 278000 |  |  |  |  | 30000 | 40000 | 30000 | 完成一期场平工程量的50% | 浦里新区管委会 | 邓果
108 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—浦里大道（兴农至古迹） | 浦里建设公司 | 续建 | 市场 | 2020-2023 | 新建道路长2.4km，双向6车道，宽度45m及其配套。 | 36000 |  |  |  | 20800 |  |  | 15200 |  | 3600 |  |  | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 邓果
109 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—浦里大道（古迹至福城段） | 浦里建设公司 | 续建 | 市场 | 2020-2024 | 新建道路长3.4km,双向6车道，宽45m及配套设施。 | 40510 |  |  |  | 22408 |  |  | 18102 |  | 1800 | 3600 |  | 完成工程量80% | 浦里新区管委会 | 邓果
110 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—G243长沙岔路口段公路改造工程—长沙大道（高桥至邓家段） | 浦里建设公司 | 续建 | 市场 | 2021-2024 | 道路长2.5km宽24m，配套管网等（含滑坡治理约210亩）。 | 42000 |  |  |  | 18000 |  |  | 24000 |  | 1800 | 3000 |  | 一标段完成工程量50% | 浦里新区管委会 | 邓果
111 | 开州区长沙镇古迹片区、狮寨片区棚户区改造项目-古迹片区场平一期 | 浦里建设公司 | 续建 | 市场 | 2022-2026 | 场平面积约1300亩，土石方开挖约2057800m³，边坡治理投影面积34500㎡。 | 75000 |  |  |  | 60000 |  |  | 15000 |  | 3000 | 8400 | 26100 | 完成土石方开挖约100万m³，完成工程量50% | 浦里新区管委会 | 邓果
112 | 浦里新区赵家组团长安安置小区配套工程 | 浦里建设公司 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 安置小区配套设施，含小区道路、广场、绿化等。 | 1900 |  |  |  | 1520 |  |  | 380 |  | 200 |  |  | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 邓果
113 | 浦里新区临港安置区（二期）永久配电工程 | 浦里建设公司 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 新建800kV·A箱变6台，10kv环网箱2台，新架设10kv电线350m等相关设施。 | 1500 |  |  |  | 1200 |  |  | 300 |  | 1000 |  |  | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 邓果
114 | 浦里新区赵家组团长安安置小区永久配电工程 | 浦里建设公司 | 续建 | 市场 | 2022-2023 | 新建配电房二座，安装、调试SCB12-800/10kv干式变压器5台，10kv高压柜12台，低压配电屏17面，敷设10kv电缆7根、0.4kv电缆76根等相关设施。 | 1000 |  |  |  | 800 |  |  | 200 |  | 160 |  |  | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 邓果
二 | 新开工项目151个 | —— | —— | —— | —— | —— | 3690824 | 127169 | 102140 | 2200 | 183862 | 0 | 804932.2 | 2370272.8 | 101148 | 809987.4938 | 1127252.327 | 621770.1792 | —— | —— | ——
（一） | 基础设施项目42个 | —— | —— | —— | —— | —— | 422076 | 55687 | 69545 | 0 | 66272 | 0 | 156483 | 21891 | 52198 | 195237.4938 | 167551.327 | 59287.1792 | —— | —— | ——
① | 交通项目17个 | —— | —— | —— | —— | —— | 258811 | 27875 | 45000 | 0 | 65272 | 0 | 71250 | 5773 | 43641 | 125550 | 90400 | 42861 | —— | —— | ——
115 | G211城口界至郭家段公路改造工程五期（城口界至双河口段） | 宏畅交通集团 | 新开工 | 政府 | 2023 | 城口界至双河口段路面改造13.7km。 | 5000 | 2192 |  |  | 2808 |  |  |  |  | 5000 |  |  | 项目完工 | 区交通局 | 田贵虎
116 | S202滴水至宏源大桥段路面改造工程 | 宏畅交通集团 | 新开工 | 政府 | 2023 | 改造道路6km，整治标志标线，路基。 | 4000 | 700 |  |  | 2000 |  |  |  | 1300 | 4000 |  |  | 项目完工 | 区交通局 | 田贵虎
117 | 开州区麻柳场镇道路工程 | 宏畅交通集团 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 新建道路长0.8km，含桥梁2座。 | 2800 |  |  |  | 2000 |  |  | 800 |  | 1000 | 1800 |  | 开工建设 | 区交通局 | 田贵虎
118 | 2023年农村公路工程 | 各乡镇街道 | 新开工 | 政府 | 2023 | 实施“四好农村路”150km，窄路面加宽150km。 | 14250 | [5 empty] | 14250 |  |  | 14250 |  |  | 项目完工 | 区交通局 | 田贵虎
119 | 高桥场镇道路工程 | 宏畅交通集团 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 新建道路全长1.7km，含桥梁2座。 | 4500 |  |  |  | 2400 |  |  | 2100 |  | 1500 | 3000 |  | 开工建设 | 区交通局 | 田贵虎
120 | Y021和谦文胜桥至龙头嘴公园旅游公路工程 | 宏畅交通集团 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 新建道路24.5km，宽6.5m。 | 11000 | 2127 |  |  | 7000 |  |  | 1873 |  | 3200 | 7800 |  | 路基雏形成型，完成工程量35% | 区交通局 | 田贵虎
121 | 2023年安防工程 | 区交通建设发展中心 | 新开工 | 政府 | 2023 | 实施安防工程150km。 | 3000 | 600 |  |  |  |  | 2400 |  |  | 3000 |  |  | 项目完工 | 区交通局 | 田贵虎
122 | S202中和至临江段公路改造工程 | 宏畅交通集团 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 改造道路16km。 | 4800 | 2448 |  |  | 2352 |  |  |  |  | 2400 | 2400 |  | 开工建设 | 区交通局 | 田贵虎
123 | S202三汇口至中和段公路改造工程 | 宏畅交通集团 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 改造道路12km。 | 3600 | 1440 |  |  | 2160 |  |  |  |  | 1400 | 2200 |  | 开工建设 | 区交通局 | 田贵虎
124 | 通用机场 | 宏畅交通集团 | 新开工 | 政府 | 2023-2025 | 新建通用机场1个。 | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 1000 | 5000 | 4000 | 开工建设 | 区交通局 | 田贵虎
125 | 开州区正安丰泰至大德段公路改建工程（通用机场连接道） | 宏畅交通集团 | 新开工 | 政府 | 2023-2025 | 升级改造12km，宽7.5m。 | 20000 | 6720 |  |  | 9800 |  |  |  | 3480 | 9800 | 4200 | 6000 | 开工建设 | 区交通局 | 田贵虎
126 | G243提标升级改造工程 | 宏畅交通集团 | 新开工 | 政府 | 2023-2025 | 新改建跳蹬水库库区淹没后的复建道路14.9km。 | 49861 |  | 20000 | [5 empty] | 29861 | 23000 | 16000 | 10861 | 完成工程量15% | 区交通局 | 田贵虎
127 | G211城口界至郭家段公路改造工程四期（谭家互通至和谦） | 宏畅交通集团 | 新开工 | 政府 | 2023 | 谭家互通至和谦段升级改造10.3km。 | 7000 | 1648 |  |  | 5352 |  |  |  |  | 7000 |  |  | 项目完工 | 区交通局 | 田贵虎
128 | G211东河大桥至调节坝段二期工程（东互通连接道工程）（丰乐大道） | 宏畅交通集团 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 升级改造4.6km，双向四车道、六车道。 | 73000 | 10000 |  |  | 9800 |  | 53200 |  |  | 37000 | 36000 |  | 完成土地垭隧道主体施工，完成工程量30% | 区交通局 | 田贵虎
129 | 开州区关面乡双河口至白泉乡车场坝段扶贫公路改建工程（钟鼓溪至车场坝段）一期工程（雪宝山管理站至车场坝段排危整治） | 宏畅交通集团 | 新开工 | 政府 | 2023 | 恢复雪宝山管理站至车场坝段垮塌的挡土墙；清除危石；疏通全线排水边沟及涵洞；加装波形护栏等。 | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  | 完成主体工程 | 区交通局 | 田贵虎
130 | 开州区待货停车场 | 宏畅交通集团 | 新开工 | 政府 | 2023-2025 | 新建用地54亩，建筑面积25000m2，规划停车位400个，完善管理用房、车辆维修检测、物流信息平台等综合配套设施。 | 6000 |  |  |  | 3600 |  | 1400 | 1000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 完成工程量30% | 宏畅交通集团 | 田贵虎
131 | 小江航道提升及库岸安全防护工程 | 重庆航发集团 | 新开工 | 政府 | 2023-2025 | 整治小江航道50km，拆除重建小江电站大桥。 | 34000 |  | 25000 | [5 empty] | 9000 | 4000 | 10000 | 20000 | 开工建设 | 区交通局 | 田贵虎
② | 水利项目12个 | —— | —— | —— | —— | —— | 56114 | 21275 | 24545 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1737 | 7557 | 33915 | 21299 | 900 | —— | —— | ——
132 | 开州区澎溪河乌杨段河道综合治理工程 | 区水利工程运行保障中心 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 综合整治库岸长度170m；河道综合治理面积15000㎡；原混凝土海漫末端防冲槽拆除，增设60m长混凝土海漫；泄水闸左、右两岸原混凝土导墙加长，完善相关附属工程。 | 6950 |  | 4900 | [5 empty] | 2050 | 3400 | 3550 |  | 完成工程量48% | 区水利局 | 邱文军
133 | 开州区普里河流域长沙等乡镇河段系统治理试点示范工程 | 区水利工程建设服务站 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 综合治理河道8.6km，新建护岸13.5km，新建道路13.5km，绿化面积0.06km²。 | 6200 |  | 4960 | [5 empty] | 1240 | 3500 | 2700 |  | 完成工程量56% | 区水利局 | 邱文军
134 | 开州区智慧河长能力建设项目（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 区河长制工作站 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 建设自动监测平台、数据分析系统、智能识别系统、应急指挥平台等，购置监测设施设备。 | 1500 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 500 | 1000 | 500 |  | 完成工程量67% | 区水利局 | 邱文军
135 | 开州区正安、竹溪等农村供水一改三提工程 | 区农村水利水电中心 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 完善取水设施、水处理设施及输配水管网等。 | 4915 |  | 3320 | [5 empty] | 1595 | 2915 | 2000 |  | 完成工程量59% | 区水利局 | 邱文军
136 | 开州区竹溪镇南河易家坝河段小流域综合治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 综合治理河道3.9km，新建堤防7.5km。 | 3200 |  | 2560 | [5 empty] | 640 | 1200 | 2000 |  | 完成工程量37% | 区水利局 | 邱文军
137 | 开州区南河铁桥镇玉河村河段综合治理工程（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 区水利工程建设服务站 | 新开工 | 政府 | 2023 | 综合治理河道1.8km，新建生态护岸1.8km，河道疏浚1.78km，新设人行步道1.86km，下河梯步10处等。 | 3600 | 3600 | [7 empty] | 3600 |  |  | 项目完工 | 区水利局 | 邱文军
138 | 开州区2022-2023年度大中型水库移民后期扶持项目 | 各乡镇（街道） | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 大中型水库库区和移民安置区基础设施建设。 | 17675 | 17675 | [7 empty] | 12000 | 5675 |  | 完成工程量68% | 区水利局 | 邱文军
139 | 开州区白鹤街道李子沟小流域综合治理工程 | 白鹤街道办 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 河堤治理长度5.4km，完善附属工程。 | 3479 |  | 2000 |  |  |  |  | 1479 |  | 1800 | 1679 |  | 完成工程量52% | 区水利局 | 邱文军
140 | 开州区竹溪镇石碗溪小流域综合治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 治理河道长2.59km，建设护脚挡墙，防汛道路，生态护岸，对垮塌部分进行修复。 | 2662 |  | 2130 | [5 empty] | 532 | 1500 | 1162 |  | 完成工程量56% | 区水利局 | 邱文军
141 | 开州区赵家街道普里河裕河沟支流综合治理工程 | 赵家街道办 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 综合治理河堤4.71km，生态治理面积约25600㎡。 | 1258 |  | 1000 |  |  |  |  | 258 |  | 1000 | 258 |  | 完成工程量60% | 区水利局 | 邱文军
142 | 开州区井泉片区城郊结合供水工程 | 开洲水资源公司 | 新开工 | 政府 | 2023-2025 | 新建供水管网约15km，加压泵站二座。 | 2800 |  | 1800 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 完成工程量36% | 区城管局 | 廖雪林
143 | 白鹤街道绿色智慧一体化柑橘种植园建设示范工程 | 白鹤街道办 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 土地宜机化整治198亩；新建单轨运输轨道17041m；修建车行道长1281.85m；安装管网设施30020m；安装闸阀井68个，安装减压阀27个；新建发酵池4个；设置边坡防护6568㎡和新建拦砂坝30m；新建生态停车坝1200㎡并完善配套设施；建设果园隔离防护网23312m，采购设施设备170套。 | 1875 |  | 1875 | [6 empty] | 1000 | 875 |  | 完成工程量61% | 区农业农村委 | 邱文军
③ | 生态环保项目13个 | —— | —— | —— | —— | —— | 107151 | 6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85233 | 14381 | 1000 | 35772.4938 | 55852.327 | 15526.1792 | —— | —— | ——
144 | 汉丰湖国家湿地公园湿地保护及修复工程 （“1+5”专项） | 区自然保护地管理中心 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 新建湿地公园警示牌、界碑界桩666个；优化基塘结构、优化基塘植物群落32万㎡；滩涂湿地修复54万㎡；建设小微湿地54万㎡；新建鸟岛7个等。 | 1822 | 1822 | [7 empty] | 1457.6 | 364.4 |  | 完成工程量80% | 区林业局 | 廖雪林
145 | 重庆市开州区2023年渝东北岭谷生态保护修复项目（长江重点生态区生态保护和修复重大工程） | 各乡镇（街道） | 新开工 | 政府 | 2023 | 人工造林0.2万亩，封山育林3.7万亩，退化林修复3万亩。 | 2630 | 2500 | [5 empty] | 130 |  | 2630 |  |  | 项目完工 | 区林业局 | 廖雪林
146 | 开州区陈家坪水厂污泥处理工程 | 开洲水资源公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 设计污泥处理规模120000m³/d。新建污泥提升井、泥沙浓缩池、泥沙平衡池、脱水车间及变电所等。 | 3300 | [6 empty] | 3300 |  | 1000 | 2300 |  | 完成工程量30% | 区城管局 | 廖雪林
147 | 开州区污染治理提升项目 | 固废公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2025 | 主要建设内容为医废处理厂搬迁和污水处理厂污泥无害化处置。购买约50亩土地；新建医废厂房、搬迁医废处理设备；新建污泥无害化处理生产线；经营权出让。 | 30000 | [5 empty] | 21000 | 9000 |  | 3000 | 20000 | 7000 | 完成工程量10% | 开乾投资集团 | 廖雪林
148 | 开州区生态保护红线勘界定标 | 区规划自然资源局 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 对现有生态保护红线进行优化整合；对生态保护红线进行勘界定标、竖立标识标牌；建立生态保护红线管理信息系统。 | 1000 | [7 empty] | 1000 | 1000 |  |  | 项目完工 | 区规划自然资源局 | 廖雪林
149 | 平桥泵站至宝塔窝站污水一级干管建设项目（开州区水环境综合治理PPP项目） | PPP项目中标人 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 新建污水管渠约12976m，其中d900球墨铸铁管456m，d1200球墨铸铁管1874m，d1500球墨铸铁管77m，d1600Ⅱ级钢筋混凝土管3448m，顶级专用钢筋混凝土管45m，二三级污水管网3050m，升级改造污水提升泵站3座（平桥泵站、安康泵站、南郊泵站）。 | 14710 | [5 empty] | 14276 | 434 |  | 5884 | 8826 |  | 完成工程量40% | 区住房城乡建委 | 廖雪林
150 | 城区排水管网改造及缺失管网补建项目（开州区水环境综合治理PPP项目） | PPP项目中标人 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 改造雨污混节点563处，整治结构缺陷1381处、功能缺陷4162处，新建缺失路段DN600雨污波纹管7.3km，新建雨水箅子120座，简易提升泵站2座，城区16座提升泵站的清淤及设备升级改造以及零星改造等，改造雨污管网8km、屋面落水管30km，补充完善汉丰湖景区沿线2.5km市政雨污水管网设施，内涝点管网改造、新建DN400、DN600管网0.6km，外雨水箱涵排污口整治、新建DN600污水管1.5km，管网整治、功能性改造新建污水管网1.3km，新建DN600二级污水管网及连接管2.1km，新建DN600二级污水管网及连接管18km等。 | 12870 | [5 empty] | 12491 | 379 |  | 5148 | 7722 |  | 完成工程量40% | 区住房城乡建委 | 廖雪林
151 | 丰乐街道集镇区域管网项目（开州区水环境综合治理PPP项目） | PPP项目中标人 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 1.丰乐片区雨污综合治理连片整治，新建DN400二级污水管网1130m、DN200三级管网2395m，改建DN400～DN600管道810m，新建Φ110PVC落水管4654m，箱涵及管道清淤1284m³，6m³化粪池10座等；2.修缮丰乐大道DN400一级管网约4km，清淤管道8km，修复污水泵站3座；3.修复改造丰乐街道DN400一级管网2.2km，补建丰乐街道北部区域缺失二、三级管网1.7km。 | 5391 | [5 empty] | 5232 | 159 |  | 5391 |  |  | 项目完工 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
152 | 污水处理厂及配套一级管网项目（开州区水环境综合治理PPP项目） | PPP项目中标人 | 新开工 | 市场 | 2023-2025 | 厚坝镇大坝污水处理厂总体规模日处理量为6万吨，近期建设日处理量为4万吨污水处理厂一座，预留远期2万吨污水处理厂的用地。丰乐大道新建DN400-DN600污水次干管约3.5km。新建镇东片区至厚坝污水处理厂段一级干管DN300-DN1000，长度约14.82km，新建污水泵站3座，镇东片区泵站改造2座。 | 26257 | [5 empty] | 25483 | 774 |  | 7501.6249 | 12503.5834 | 6251.7917 | 完成工程量29% | 区住房城乡建委 | 廖雪林
153 | 重庆市开州区物联网+智慧排水项目（开州区水环境综合治理PPP项目） | PPP项目中标人 | 新开工 | 市场 | 2023-2025 | 新建水位、流量、水质、有害气体、井盖位移、降雨等在线监测软硬件设施设备。 | 4675 | [5 empty] | 4537 | 138 |  | 631.5925 | 1769.02 | 2274.3875 | 完成工程量14% | 区住房城乡建委 | 廖雪林
154 | 开州区乡镇污水处理厂在线监测（监控）系统建设（开州区水环境综合治理PPP项目） | PPP项目中标人 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 新建36个集镇污水处理厂出水在线监测（监控）系统（含系统现场端建设、平台端建设、网络链路等）。 | 2281 | [5 empty] | 2214 | 67 |  | 1013.6764 | 1267.3236 |  | 完成工程量45% | 区住房城乡建委 | 廖雪林
155 | 开州区长沙镇等2个乡镇集中式饮用水水源地保护工程 | 区生态环境局 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 沿水源地沿线新建防护网3113m；安装水源地界标30块；安装水源地交通警示牌14块；安装水源地宣传牌7块；新建化粪池91座，配套DN110 HDPE双壁波纹排水管1820m；垃圾桶84个；植被缓冲带885㎡，生态拦截沟180m；水源涵养林8945㎡；水库清漂150㎡；水质检测打捞船1艘；巡逻船1艘；放养生态鱼1.12万尾；视频监控系统3套。 | 1052 | 1052 | [7 empty] | 552 | 500 |  | 完成工程量50% | 区生态环境局 | 李先凯
156 | 开州区正安等2个乡镇集中式饮用水水源地保护工程 | 区生态环境局 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 新建防护网、水源地界标、交通警示牌、宣传牌、玻璃钢三格式化粪池、植被缓冲带、拦水堰及简易沉砂过滤池、生态拦截沟，实施水库清漂，采购水质检测打捞船1艘；巡逻船2艘；水源涵养林15233㎡；拦水堰及简易沉砂过滤池1座；放养生态鱼2万尾；视频监控系统2套，垃圾桶28个。 | 1163 | 1163 | [7 empty] | 563 | 600 |  | 完成工程量50% | 区生态环境局 | 李先凯
（二） | 乡村振兴项目13个 | —— | —— | —— | —— | —— | 117282 | 15000 | 9595 | 0 | 35910 | 0 | 53500 | 3277 | 0 | 50926 | 58856 | 7500 | —— | —— | ——
157 | 满月马营长租型住房建设项目 | 雪宝山公司（暂定） | 新开工 | 市场 | 2023-2025 | 占地约110亩，建设长期租赁保障用房及征地拆迁等配套设施。 | 53500 | [5 empty] | 53500 |  |  | 16000 | 30000 | 7500 | 开工建设 | 湖山投资集团 | 田贵虎
158 | 满月镇康养中心项目 | 湖山投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 占地约20亩，建设康养中心一座及配套设施内容。 | 16000 |  |  |  | 16000 |  |  |  |  | 1800 | 14200 |  | 取得土地，并完成方案设计，力争开工建设 | 湖山投资集团 | 田贵虎
159 | 满月镇马营村人居环境整治提升项目 | 湖山投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023 | 雪宝山北高速路口至马营村邓家坪沿线房屋庭院整治、生态停车场建设及标识标牌等。 | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  |  | 项目完工 | 湖山投资集团 | 田贵虎
160 | 绿色农业技术服务中心建设项目（全区村（社区）党群服务中心建设） | 湖山投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023 | 建立覆盖119个乡村的乡村振兴基层综合服务中心，重点围绕全区国家农业绿色发展先行区建设和智慧乡村发展要求，开展农村人才技术培训、返乡人员创业就业培训、集体经济组织发展培训、乡村振兴宣传教育和经验交流组织等工作，为全区乡村振兴提供技术服务支持和服务保障。 | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  |  |  | 7000 |  |  | 项目完工 | 区委组织部 | 黄成涛
161 | 雪宝山音乐营地基础设施配套 | 湖山投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 1.建设高端营位50个以上，配套建设道路、管网等相关设施。 2.建设马营露天音乐舞台，平整场地，配套建设生态舞台、观众席，水、电、网络、灯光、音响、步道、停车场等配套设施。 | 1950 |  |  |  | 1950 |  |  |  |  | 950 | 1000 |  | 完成工程量48% | 湖山投资集团 | 田贵虎
162 | 满月狗儿坪山门寨整体提升项目 | 湖山投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 打造狗儿坪驿站约650㎡，集旅游接待中心、村史陈列、餐饮服务、生态停车场、门户标志、旅游景观提升、生态修复为一体。 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 500 | 500 |  | 完成工程量50% | 湖山投资集团 | 田贵虎
163 | 满月马营乡村振兴农旅融合项目 | 湖山投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 改造100户民宿，建设1个生态集市，生态餐厅700㎡及其配套设施，建设生态1个书吧清吧，生态步道，房车露营基地等。 | 7460 |  |  |  | 7460 |  |  |  |  | 460 | 7000 |  | 完成工程量6% | 湖山投资集团 | 田贵虎
164 | 开州区文峰街道木桥、高市村美丽乡村建设工程 | 文峰街道办 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 新建果园人行便道6.5km，宽1.2m；乡村道路改造4.3km，道路油化8.9km；新建灌溉蓄水池750m³；64栋居民房屋改造及周边环境整治，设置太阳能路灯100盏，新建农产品展示中心1栋等。 | 1996 |  | 1996 | [6 empty] | 1397 | 599 |  | 完成工程量70% | 区住房城乡建委 | 廖雪林
165 | 开州区丰乐街道农村移民安置区特色产业扶持提升整治工程 | 丰乐街道办 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 产业道路建设10.629km，建设路灯，排水沟整治，给水管网更换，完善绿化环境等工程。 | 4789 |  | 2000 |  |  |  |  | 2789 |  | 1400 | 3389 |  | 完成工程量30% | 区交通局 | 田贵虎
166 | 开州区镇东街道大丘村美丽乡村建设工程 | 镇东街道办 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 蓄水池1处，提水泵房1处，配套管网13km，建设便民服务中心1处，配套产业路6.86km，山坪塘1处，污水管、接户管建设，完善人行便道、绿化、配套文化健身器材等。 | 1979 |  | 1500 |  |  |  |  | 479 |  | 1050 | 929 |  | 完成工程量50% | 区水利局 | 邱文军
167 | 开州区竹溪镇荷花社区乡村振兴示范工程 | 竹溪镇人民政府 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 小区环境改造6.62万㎡，人行道改造0.96万㎡，产业道路改造0.74km，管道改造1.57km，完善附属设施、改造市政管网等附属设施。 | 2099 |  | 2099 | [6 empty] | 1469 | 630 |  | 完成工程量70% | 区住房城乡建委 | 廖雪林
168 | 开州区云枫街道兴合片区城市排洪整治工程 | 云枫街道办 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 城区排洪道整治长度约2.5km，箱涵清淤0.4km，污水管网整治4km、破损围墙修复，增加健身、路牌等公共设施，完善相关附属工程。 | 2009 |  | 2000 |  |  |  |  | 9 |  | 1400 | 609 |  | 完成工程量70% | 区水利局 | 邱文军
169 | 开州区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 各乡镇（街道）及相关部门 | 新开工 | 政府 | 2023 | 一是优先保障巩固脱贫成果需求，解决巩固拓展脱贫攻坚成果面临的突出问题。二是围绕优势特色产业，推动帮扶产业提档升级、提质增效，建立健全联农带农富农机制。三是落实精准帮扶要求，围绕促进脱贫群众增收，支持产业和就业帮扶。四是推进乡村建设，支持有条件、有需求的村庄编制村庄规划，支持农村人居环境整治和村内小型公益性基础设施建设。 | 15000 | 15000 | [7 empty] | 15000 |  |  | 项目完工 | 区乡村振兴局 | 邱文军
（三） | 工业产业项目29个 | —— | —— | —— | —— | —— | 2067000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067000 | 0 | 292500 | 508500 | 306000 | —— | —— | ——
170 | 玻璃纤维及制品生产项目 | 四川君璜建材有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023 | 租用标准厂房6500㎡，建设玻璃纤维及制品生产项目。 | 20000 | [6 empty] | 20000 |  | 20000 |  |  | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 邓果
171 | 医药及可降解制品生产项目 | 重庆市时创信高分子材料有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 主要从事医用采血管脱模母粒及一次性可降解制品的生产及销售。 | 50000 | [6 empty] | 50000 |  | 30000 | 20000 |  | 启动基础设施建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
172 | 九鼎牧业扩能扩产二期项目 | 重庆开洲九鼎牧业科技开发有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023 | 拟在现有厂区内新建厂房，增加生产线作为项目载体，主要从事年产15万吨中草药全价配合饲料项目。 | 20000 | [6 empty] | 20000 |  | 20000 |  |  | 试投产 | 浦里新区管委会 | 邓果
173 | 模具加工生产项目 | 深圳市植本环保科技集团有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023 | 主要从事模具加工生产及销售。 | 5000 | [6 empty] | 5000 |  | 5000 |  |  | 试投产 | 浦里新区管委会 | 邓果
174 | 高分子材料生产项目 | 深圳市植本环保科技集团有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 主要从事高分子材料生产及销售。 | 10000 | [6 empty] | 10000 |  | 5000 | 5000 |  | 完成工程量50% | 浦里新区管委会 | 邓果
175 | 精米糠蜡生产项目 | JJ Green Paper.Inc.公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2025 | 主要生产精米糠蜡。 | 200000 | [6 empty] | 200000 |  | 105000 | 55000 | 40000 | 启动基础设施建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
176 | 专用车及再制造基地项目 | 重庆福莱特科技有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2025 | 项目前期租用浦里新区标准厂房12000㎡，用于专用车及再制造基地项目过渡期建设，后期购买重庆开州浦里新区长沙片区工业用地50亩作为项目载体，建设年产6万辆报废汽车拆解及再制造项目、年产800辆专用冷藏车项目。 | 35000 | [6 empty] | 35000 |  | 6000 | 15000 | 14000 | 租用厂房部分项目投产 | 浦里新区管委会 | 邓果
177 | 智能光电产业园项目 | 成都市鸥威光电科技有限责任公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2025 | 建设手机摄像头保护片、智能终端设备显示屏面板保护片、光学镀膜研发和生产基地，并在开州成立企业总部。 | 15000 | [6 empty] | 15000 |  | 6000 | 6000 | 3000 | 初步完成厂房装修，试投产 | 浦里新区管委会 | 邓果
178 | 高端陶瓷项目 | 重庆市欧华陶瓷（集团）有限责任公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2025 | 购地190亩，高端陶瓷项目。 | 50000 | [6 empty] | 50000 |  | 5000 | 30000 | 15000 | 完成土地农转用，开工建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
179 | 按摩器材研发生产总部项目 | 东莞市祥勤按摩器材科技有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2025 | 购地20亩，建设按摩器材研发生产总部项目。 | 50000 | [6 empty] | 50000 |  | 1000 | 25000 | 24000 | 完成方案审批，启动基础设施建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
180 | 年产2万吨金属管材及教学设备项目 | 重庆优实管业有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 购地35亩，建设年产2万吨金属管材及教学设备项目。 | 30000 | [6 empty] | 30000 |  | 10000 | 20000 |  | 完成方案审批，启动基础设施建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
181 | 多功能金属复合板制造项目 | 重庆市虹才金属材料有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 购地22亩，建设多功能金属复合板制造项目。 | 25000 | [6 empty] | 25000 |  | 10000 | 15000 |  | 完成方案审批，启动基础设施建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
182 | 金属制品加工项目 | 重庆信人科技发展有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 购地30亩，建设金属制品加工项目。 | 20000 | [6 empty] | 20000 |  | 10000 | 10000 |  | 完成方案审批，启动基础设施建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
183 | 铝制品加工及玻璃幕墙制造项目 | 重庆市奉节县宏耀金属制品制造有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 购地40亩，建设铝制品加工及玻璃幕墙制造项目。 | 20000 | [6 empty] | 20000 |  | 10000 | 10000 |  | 完成方案审批，启动基础设施建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
184 | 无废城市项目 | 福建省瑞泰环保发展有限公司、重庆丝路智能制造研究院有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 购地30亩，建设无废城市项目。 | 12000 | [6 empty] | 12000 |  | 6000 | 6000 |  | 完成方案审批，部分启动基础设施建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
185 | 装配式建筑项目 | 重庆砼智绿色科技有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 建设一条年产400000m³AAC生产线，一条年产200000m³PC生产线。 | 5000 | [6 empty] | 5000 |  | 500 | 4500 |  | 完成基础场平，初步具备交地条件 | 浦里新区管委会 | 邓果
186 | 冠盛4×1200t/d光伏玻璃生产及深加工基地项目 | 广州冠盛企业集团有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2026 | 建设4条1200t/d光伏玻璃生产线、矿石精选加工线、光伏玻璃配套深加工生产线以及光伏玻璃组件生产线。 | 1000000 | [6 empty] | 1000000 |  | 10000 | 10000 | 20000 | 完成土地出让和方案审批，启动基础设施建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
187 | 重型燃机多联供项目 | 重庆开州发电有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2025 | 重型燃机多联供项目。 | 350000 | [6 empty] | 350000 |  | 10000 | 150000 | 190000 | 完成土地出让和方案审批，启动基础设施建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
188 | 绿色电动重卡运营及上市项目 | 重庆东然新能源科技有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 建设绿色电动重卡运营及上市项目。 | 10000 | [6 empty] | 10000 |  | 5000 | 5000 |  | 汽车运营公司启动运营 | 浦里新区管委会 | 邓果
189 | 中药饮片加工基地建设项目 | 海南田园牧歌医疗管理发展有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 自行在适合收购原材料的地方租用房屋建设中药饮片加工基地。建成租用房屋建设中药饮片加工基地。 | 10000 | [6 empty] | 10000 |  | 2000 | 8000 |  | 完成基地建设前期工作，开工建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
190 | 智能教学设备生产项目 | 重庆帝豪办公设备有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 主要从事教学设备、实验设备、办公设备的生产及销售。 | 8000 | [6 empty] | 8000 |  | 2000 | 6000 |  | 完成摘牌土地等前期工作，开工建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
191 | 医疗精洗消毒项目 | 泸州迅洁洗涤服务有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 主要从事综合清洗服务项目。 | 5000 | [6 empty] | 5000 |  | 2000 | 3000 |  | 完成工程量40% | 浦里新区管委会 | 邓果
192 | 废旧泡沫绿色再利用项目 | 四川红薯新材料有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 主要从事废旧泡沫绿色再利用项目。 | 5000 | [6 empty] | 5000 |  | 2000 | 3000 |  | 完成工程量40% | 浦里新区管委会 | 邓果
193 | 汽车塑胶配件及配件原材料生产基地项目 | 广安中维科技有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 主要从事汽车塑料配件及配件原材料生产基地项目。 | 5000 | [6 empty] | 5000 |  | 1000 | 4000 |  | 开工建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
194 | 发动机缸体项目 | 重庆双研机械制造有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 建设发动机缸体项目。 | 5000 | [6 empty] | 5000 |  | 2000 | 3000 |  | 完成工程量40% | 浦里新区管委会 | 邓果
195 | 超微份项目 | 重庆地根新型建材（集团）有限责任公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 主要从事超细复合矿物掺合料、绿色再生骨料、石膏制品等新型建材的研发、制造及销售项目。 | 12000 | [6 empty] | 12000 |  | 2000 | 10000 |  | 完成摘牌土地等前期工作，开工建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
196 | 智能数控项目 | 湖北维胜科技有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 主要从事工业智能机器人辅助设备生产项目。 | 20000 | [6 empty] | 20000 |  | 2000 | 18000 |  | 完成摘牌土地等前期工作，开工建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
197 | 电气设备金属触点生产及销售项目 | 苏州海力金属粉体材料有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 主要从事电气设备金属触点生产及销售项目。 | 20000 | [6 empty] | 20000 |  | 2000 | 18000 |  | 完成摘牌土地等前期工作，开工建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
198 | 扩建胶囊剂、片剂生产线项目 | 重庆天致药业股份有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 以现有符合GMP要求的厂房及生产线作为项目载体，扩建胶囊剂、片剂生产线，主要从事活血通脉胶囊、骨刺宁胶囊、骨刺宁片三个新产品的生产及销售。 | 50000 | [6 empty] | 50000 |  | 1000 | 49000 |  | 完成前期工作，开工建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
（四） | 社会民生项目13个 | —— | —— | —— | —— | —— | 131278 | 14700 | 4500 | 0 | 25350 | 0 | 48708 | 28970 | 9050 | 52770 | 55300 | 23208 | —— | —— | ——
199 | 高桥初中搬迁项目 | 三宜建设集团 | 新开工 | 市场 | 2023 | 建筑面积18730㎡及其附属。 | 14270 | [6 empty] | 14270 |  | 14270 |  |  | 项目完工 | 三宜建设集团 | 廖雪林
200 | 开州区三峡人才公寓建设工程 | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023-2025 | 总建筑面积约：25000㎡，其中地上约10000㎡，地下约15000㎡。 | 20000 | [5 empty] | 14000 | 6000 |  | 4000 | 10000 | 6000 | 主体施工，完成工程量20% | 三宜建设集团 | 廖雪林
201 | 开州区公共服务设施建设项目（暂定名） | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023-2025 | 1.重庆市开州区公共实训基地建设项目总用地面积约6亩；2.重庆市开州区职工服务中心建设项目总用地面积约10亩（6668.16㎡），新建总建筑面积约8000㎡；3.开放大学占地面积不少于15亩，建筑面积不低于3000㎡，办学规模2500人。 | 10000 | 5000 | [5 empty] | 5000 |  | 1000 | 4000 | 5000 | 完成银行融资工作并开工建设 | 区教委、区人力社保局、区总工会 | 李先凯 肖朝琼 刘晓明
202 | 开州区残疾人康复（托养）中心 | 区残联 | 新开工 | 政府 | 2023-2025 | 土建、消防、绿建、智能化，基坑边坡挡墙，地基处理，景观绿化，道路工程，海绵城市，管线接驳、室内外精装修等 | 4500 | 2700 | [6 empty] | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 完成工程量50% | 区残联 | 高付超
203 | 丰泰小学新建项目 | 丰泰小学 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 建筑面积26701㎡及其相关附属设施设备。 | 13800 | 5000 |  |  | 4300 |  |  |  | 4500 | 2000 | 11800 |  | 开工建设 | 区教委 | 李先凯
204 | 汉丰第一小学等移民迁建学校综合整治工程 | 区教委 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 外立面整治102855㎡，玻璃幕墙更换650㎡，校园道路、运动场等维修整改。 | 6000 |  | 4500 | [5 empty] | 1500 | 2500 | 3500 |  | 开工建设 | 区教委 | 李先凯
205 | 职教中心实训中心 | 职教中心 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 建筑面积19403㎡及其附属。 | 8000 | 1000 |  |  | 6400 |  |  |  | 600 | 4500 | 3500 |  | 完成工程量50% | 区教委 | 李先凯
206 | 丰泰幼儿园新建项目 | 丰泰幼儿园 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 建筑面积7801㎡及其相关附属设施设备。 | 5000 | 1000 |  |  | 3350 |  |  |  | 650 | 1000 | 4000 |  | 开工建设 | 区教委 | 李先凯
207 | 开州区人民医院血液净化中心能力提升 | 区人民医院 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 改扩面积5000㎡，优化血液净化中心布局，规范血液净化治疗患者就医流程，以及相关透析设备购置。 | 7000 |  |  |  | 5600 |  |  | 1400 |  | 4000 | 3000 |  | 开工建设 | 区卫生健康委 | 李先凯
208 | 开州区人民医院医用暂存间及高压氧舱建设 | 区人民医院 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 建设面积2600m²，包括医用垃圾暂存间及高压氧舱建设。 | 1500 |  |  |  | 1200 |  |  | 300 |  | 500 | 1000 |  | 开工建设 | 区卫生健康委 | 李先凯
209 | 重庆市开州区中医院后勤保障设施提升项目 | 区中医院 | 新开工 | 政府 | 2023 | 总建筑面积14011㎡，其中新建地下车库三层车位约275个，车库边坡治理及完善配套设施等；食堂及医技楼用房新建约2500㎡。 | 6500 |  |  |  | 4500 |  |  | 2000 |  | 6500 |  |  | 项目完工 | 区卫生健康委 | 李先凯
210 | 开州区开州金街城市更新项目-月潭公园片区 | 开乾投资集团 | 新开工 | 政府 | 2023-2025 | 项目总占地面积约12.14亩，总建筑面积35000㎡，主要建设内容包括地上综合服务用房16180㎡，地下停车库及设备用房7720㎡。 | 15000 | [5 empty] | 15000 |  |  | 3000 | 5000 | 7000 | 取得土地权属，开工建设 | 区卫生健康委 | 李先凯
211 | 迁建三所一队 | 区公安局 | 新开工 | 政府 | 2023-2025 | 拟选址在渠口镇钦云社区原云安2组，用地120亩，总建设面积约27000㎡。其中，看守所设计押量500人，建设面积14335㎡；拘留所设计押量200人，建设面积4546㎡；戒毒所设计押量100人，建设面积3416㎡，附属用房2000㎡；武警开州中队建设面积2700㎡。 | 19708 | [5 empty] | 19708 |  |  | 8000 | 8000 | 3708 | 主体施工，完成工程量30% | 区公安局 | 张元斌
（五） | 城市更新项目7个 | —— | —— | —— | —— | —— | 42290 | 0 | 500 | 1000 | 31090 | 0 | 4900 | 0 | 5700 | 15460 | 8340 | 10600 | —— | —— | ——
212 | 开州区中心城镇生活垃圾集中转运站建设项目 | 区环境卫生管理处 | 新开工 | 政府 | 2023-2026 | 在城镇新建日转运250吨/日垃圾集中转运站，改建云枫、镇东垃圾转运站新增转运站污水处理设施20吨/日；在江里、东里、浦里片区各新建日转运量50吨/日~250吨/日的转运站3座，配套完善停车场、仓库、转运设施设备等。 | 21190 |  |  |  | 21190 |  |  |  |  | 6000 | 1000 | 6300 | 资金落实后，完成文峰中转站的征地工作，完成云枫、镇东中转站改建项目总工程量50% | 区城管局 | 廖雪林
213 | 开州区社会治安综合治理中心建设 | 区委政法委 | 新开工 | 政府 | 2023-2025 | 社会治安综合治理中心须在开州区建设1个区、40个乡镇(街道)、535个村（社区）综治中心和4965个社会综合治理网格。建设社区治理智能化网格共治分平台和特色应用自主开发模块；建设综治视联网和综治视频指挥调试会议系统；建设数据资源共享安全边界，以“网+网”模式实现区级各部门单位数据接口对接，实现社会基层治理智能化、一体化。 | 4900 |  |  |  | 1900 |  |  |  | 3900 | 1900 | 1500 | 1500 | 建设1个区综治中心；依托区应急局已建设成的21个乡镇(街道)应急指挥中心，建设乡镇(街道)综治中心21个；建设村(社区)综治中心48个 | 区委政法委 | 陈德胜
214 | 开州区文峰街道老旧小区基础设施城市更新项目 | 区公用设施处 | 新开工 | 政府 | 2023-2025 | 对明镜石社区、文成社区等社区的小区破损道路进行整治修复，整治缺失、松动、破损道路11万㎡，完善缺失、模糊交通及停车标线，建设小微停车场，更换附属管线等配套基础设施。 | 8000 |  |  |  | 8000 |  |  |  |  | 3200 | 2000 | 2800 | 完成工程量40% | 区城管局 | 廖雪林
215 | 镇东街道睡佛社区人居环境整治提升工程 | 镇东街道办 | 新开工 | 政府 | 2023-2024 | 农房人居环境改善（含改水改厕、人行便道、消防通道房屋风貌等）。 | 1500 |  | 500 | 1000 | [5 empty] | 500 | 1000 |  | 完成工程量43% | 区农业农村委 | 邱文军
216 | 开州区盛山片区排洪沟工程 | 湖山投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 主要建设排洪沟雨水箱涵长度约640m（其中2X2m的箱涵长度190m，2.5X4m的箱涵长度450m）；拆除已建dn600的污水管，并在滨湖北路上和公园内进行路面开挖。 | 2000 | [5 empty] | 2000 |  |  | 1500 | 500 |  | 完成工程量70% | 湖山投资集团 | 田贵虎
217 | 开州区盛山片区基础设施综合建设项目（东段） | 湖山投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 新建市政道路总长约1056m，该道路为城市支路，按照控规要求路幅宽度为12m/13.5m，双向两车道，设计速度为20km/h,沥青混凝土路面。配套排水工程（雨、污水）、结构工程、照明工程、交通工程（标志标线）及其附属工程等。 | 2900 | [5 empty] | 2900 |  |  | 2000 | 900 |  | 完成工程量60% | 湖山投资集团 | 田贵虎
218 | 开州区南山野趣攀岩项目 | 三宜建设集团 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 格构锚杆挡墙、格构锚杆护坡、网格护坡及折背式挡墙，坡顶设置防护网，户外攀岩墙及攀岩培训等配套设施。 | 1800 | [7 empty] | 1800 | 360 | 1440 |  | 完成工程量20% | 开乾投资集团 | 廖雪林
（六） | 环湖开发项目3个 | —— | —— | —— | —— | —— | 80247 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 11210 | 51037 | 0 | 21310 | 37900 | 21037 | —— | —— | ——
219 | 开州区城区安康、驷马、三中滨湖公寓等移民小区环境综合治理工程（“1+5”专项） | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023-2025 | 该项目综合整治长度约14.5km，环境改善面积约20万m²，主要建设内容为滨湖沿线环境改善提升、健身步道、儿童公园、休闲大草坪、人行桥、库岸整治工程（举子园段）、调节坝风雨廊桥、服务中心、电力照明设施改造提升项目、移民学校排危及修缮、移民安置小区环境提升、刘帅纪念馆修缮、水质检测实验、人行通道等，配套完善破损围墙修复、地面铺装、停车设施、公共厕所、消防设施、公共景观绿化等相关设施设备。 | 69037 |  | 18000 |  |  |  |  | 51037 |  | 18000 | 30000 | 21037 | 完成工程量26% | 汉丰湖管委会（三宜建设集团实施） | 廖雪林
220 | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—地下管廊污水管道 | 开乾投资集团 | 新开工 | 政府 | 2023 | 管网3.1km、泵站1个等。 | 1310 | [5 empty] | 1310 |  |  | 1310 |  |  | 项目完工 | 开乾投资集团 | 廖雪林
221 | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—开州大桥北环路连接道（二期）（“1+5”专项） | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 北环路连接线道路宽8m，长约1000m，单向两车道。 | 9900 | [5 empty] | 9900 |  |  | 2000 | 7900 |  | 完成工程量20% | 开乾投资集团（三宜建设集团实施） | 廖雪林
（七） | 农商旅项目12个 | —— | —— | —— | —— | —— | 86840 | 2050 | 0 | 1200 | 1000 | 0 | 63900 | 18490 | 200 | 51840 | 35000 | 0 | —— | —— | ——
222 | 村集体经济发展项目 | 区农业农村委 | 新开工 | 政府 | 2023 | 扶持25个村发展村集体经济。 | 2000 | 1250 | [5 empty] | 750 |  | 2000 |  |  | 项目完工 | 区农业农村委 | 邱文军
223 | 农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 | 区农业农村委 | 新开工 | 政府 | 2023 | 支持一批新型农业经营主体，聚焦鲜活农产品主产区、特色农产品优势区，围绕蔬菜、水果等鲜活农产品，兼顾地方优势特色品种开展产地冷藏保鲜设施建设。 | 3600 |  |  | 1200 |  |  |  | 2400 |  | 3600 |  |  | 项目完工 | 区农业农村委 | 邱文军
224 | 开州春橙现代农业产业园 | 区农业农村委 | 新开工 | 政府 | 2023 | 有机肥替代示范，配套完善灌溉及冷链设施与加工设施设备，技术培训等。 | 1140 | 800 | [5 empty] | 340 |  | 1140 |  |  | 项目完工 | 区农业农村委 | 邱文军
225 | 水上国民休闲运动中心1、2号楼装修工程 | 湖山投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023 | 主要按照现功能要求，安全加固水上国民休闲运动中心1、2号楼墙体及部分结构，装修完善屋面、给排水、强弱电、消防、电梯及其他配套设施设备等。 | 2000 | [6 empty] | 2000 |  | 2000 |  |  | 项目完工 | 湖山投资集团 | 田贵虎
226 | 水上国民休闲运动中心（“1+5”专项） | 湖山投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 主要完善原高尔夫球杆检测中心原未建主体工程部分，及配套水电、强弱电管网、连接道路、停车场等，并改建运动主题酒店、综合服务中心（接待中心）、智慧旅游服务平台、智慧停车场、智能体能训练馆、会议中心、全天候训练馆、科普馆、展销厅、船艇仓库、运动员研学餐厅、水上运动产业孵化园等。 | 51000 | [5 empty] | 51000 |  |  | 32500 | 18500 |  | 完成工程量60% | 湖山投资集团 | 田贵虎
227 | 雨青博物馆陈列布展工程 | 湖山投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 主要按照博物馆展陈要求及规范，建设并安装陈列布展所需的装饰、安防、灯光、通风、收藏仓库及其他配套设施设备等。 | 13000 | [6 empty] | 13000 |  | 6000 | 7000 |  | 完成工程量40% | 湖山投资集团 | 田贵虎
228 | 药食同源特色街区 | 湖山投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023 | 依托滨湖城市旅游资源和道地中药材等食材资源优势，打造1条“开味开州”药膳美食文化街区。 | 1200 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 200 | 1200 |  |  | 项目完工 | 区商务委 | 田贵虎
229 | 开州故城一期业态装修项目 | 湖山投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 主要对开州故城一期盛山堂、沈家大院、禹王宫、李家大院、7号、8号、9号等建筑进行业态装修，并配套完善内部设施设备等。 | 1000 | [5 empty] | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 项目完工 | 湖山投资集团 | 田贵虎
230 | 民兵训练综合楼及战术训练楼建设工程 | 开元鼎公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 建筑面积约为9500㎡。主要建设民兵训练综合楼约 4500㎡、战术训练楼约4000㎡、配套建设列队训练场及周边景观、道路等。 | 5500 | [5 empty] | 5500 |  |  | 500 | 5000 |  | 开工建设 | 湖山投资集团 | 田贵虎
231 | 齐圣民兵训练场综合建设工程 | 开元鼎公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 用地面积约27000㎡。主要建设民兵训练操场、跑道、 篮球场、网球场、障碍训练场、地下架空训练馆，并配套完善训练设施设备及给排水管网等基础设施。 | 2300 | [5 empty] | 2300 |  |  | 300 | 2000 |  | 开工建设 | 湖山投资集团 | 田贵虎
232 | 齐圣民兵培训公寓改造提升工程 | 开元鼎公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 建筑面积约为8000㎡。主要对齐圣民兵培训公寓主体建筑进行外墙整修，内部进行改建维修、并提升公寓周边绿化景观、通行道路及改建给排水管网等基础设施。 | 1100 | [5 empty] | 1100 |  |  | 600 | 500 |  | 完成工程量40% | 湖山投资集团 | 田贵虎
233 | 齐圣康养民宿建设工程 | 开元鼎公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 建筑面积约 12000㎡。主要建设内容为土石方工程场平、土建及室内外装饰、给排水安装、电气安装等。 | 3000 | [5 empty] | 3000 |  |  | 1000 | 2000 |  | 完成工程量20% | 湖山投资集团 | 田贵虎
（八） | 通信能源项目19个 | —— | —— | —— | —— | —— | 81722 | 39732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41990 | 0 | 76453 | 5000 | 0 | —— | —— | ——
234 | 开州区旭日湖畔等7个小区居民供电设施改造工程 | 区供电公司 | 新开工 | 市场 | 2023 | 开州区旭日湖畔等7个小区供电设施改造。 | 2298 | 2298 | [7 empty] | 2298 |  |  | 项目完工 | 区经济信息委 | 邓果
235 | 重庆市开州区云枫街道片区保障性租赁住房配套基础设施改造项目（城市燃气管道老化更新改造） | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023 | 燃气立管10500m、埋地管线8.4km及附属设施更新改造；居民户内燃气整改3500户（包含软管更换、加装燃气安全装置等）。 | 1518 | 911 | [5 empty] | 607 |  | 1518 |  |  | 项目完工 | 区经济信息委 | 邓果
236 | 重庆市开州区丰乐街道片区老旧小区配套基础设施改造项目（城市燃气管道老化更新改造） | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023 | 燃气立管23466m、埋地管线13.2km及附属设施更新改造；居民户内燃气整改7822户（包含软管更换、加装燃气安全装置等）。 | 2683 | 1524 | [5 empty] | 1159 |  | 2683 |  |  | 项目完工 | 区经济信息委 | 邓果
237 | 重庆市开州区镇东街道片区老旧小区配套基础设施改造项目（城市燃气管道老化更新改造） | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023 | 燃气立管11829m、埋地管线9km及附属设施更新改造；居民户内燃气整改3943户（包含软管更换、加装燃气安全装置等）。 | 1648 | 936 | [5 empty] | 712 |  | 1648 |  |  | 项目完工 | 区经济信息委 | 邓果
238 | 重庆市开州区文峰街道文峰社区老旧小区配套基础设施改造项目（城市燃气管道老化更新改造） | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023 | 燃气立管31500m、埋地管线12.6km及附属设施更新改造；居民户内燃气整改10500户（包含软管更换、加装燃气安全装置等）。 | 3065 | 1741 | [5 empty] | 1324 |  | 3065 |  |  | 项目完工 | 区经济信息委 | 邓果
239 | 重庆市开州区汉丰街道安康社区老旧小区配套基础设施改造项目（城市燃气管道老化更新改造） | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023 | 燃气立管42900m、埋地管线10.8km及附属设施更新改造；居民户内燃气整改14300户（包含软管更换、加装燃气安全装置等）。 | 3516 | 1997 | [5 empty] | 1519 |  | 3516 |  |  | 项目完工 | 区经济信息委 | 邓果
240 | 重庆市开州区汉丰街道永兴社区老旧小区配套基础设施改造项目（城市燃气管道老化更新改造） | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023 | 燃气立管27000m、埋地管线15km及附属设施更新改造；居民户内燃气整改9000户（包含软管更换、加装燃气安全装置等）。 | 3048 | 1731 | [5 empty] | 1317 |  | 3048 |  |  | 项目完工 | 区经济信息委 | 邓果
241 | 重庆市开州区白鹤街道片区老旧小区配套基础设施改造项目（城市燃气管道老化更新改造） | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023 | 燃气立管34872m、埋地管线16km及附属设施更新改造；居民户内燃气整改11624户（包含软管更换、加装燃气安全装置等）。 | 3573 | 2029 | [5 empty] | 1544 |  | 3573 |  |  | 项目完工 | 区经济信息委 | 邓果
242 | 重庆市开州区文峰街道三中片区保障性租赁住房配套基础设施改造项目（城市燃气管道老化更新改造） | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023 | 燃气立管25200m、埋地管线15km及附属设施更新改造；居民户内燃气整改8400户（包含软管更换、加装燃气安全装置等）。 | 2950 | 1770 | [5 empty] | 1180 |  | 2950 |  |  | 项目完工 | 区经济信息委 | 邓果
243 | 重庆市开州区文峰街道中吉社区保障性租赁住房配套基础设施改造项目（城市燃气管道老化更新改造） | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023 | 燃气立管33600m、埋地管线13.2km及附属设施更新改造；居民户内燃气整改11200户（包含软管更换、加装燃气安全装置等）。 | 3237 | 1942 | [5 empty] | 1295 |  | 3237 |  |  | 项目完工 | 区经济信息委 | 邓果
244 | 重庆市开州区汉丰街道驷马社区保障性租赁住房配套基础设施改造项目（城市燃气管道老化更新改造） | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023 | 燃气立管32400m、埋地管线13.2km附属设施更新改造；居民户内燃气整改10800户（包含软管更换、加装燃气安全装置等）。 | 3171 | 1903 | [5 empty] | 1268 |  | 3171 |  |  | 项目完工 | 区经济信息委 | 邓果
245 | 重庆市开州区正安街道片区保障性租赁住房配套基础设施改造项目（城市燃气管道老化更新改造） | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023 | 燃气立管36822m、埋地管线16.8km及附属设施更新改造；居民户内燃气整改12274户（包含软管更换、加装燃气安全装置等）。 | 3756 | 2254 | [5 empty] | 1502 |  | 3756 |  |  | 项目完工 | 区经济信息委 | 邓果
246 | 重庆市开州区中吉片区燃气管道及设施老化更新改造项目 | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023 | 市政管道20km、庭院管道40km、燃气立管36km、居民户内燃气整改12000户（包含软管更换、加装燃气安全装置等）、工商业客户燃气隐患整改600户；供水管网改造18km，二次供水设施改造10座；排水管网改造10km，生化池改造11座。 | 6765 | 4059 | [5 empty] | 2706 |  | 6765 |  |  | 项目完工 | 区经济信息委 | 邓果
247 | 重庆市开州区安康片区燃气管道及设施老化更新改造项目 | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023 | 市政管道30km、庭院管道50km、燃气立管60km、居民户内燃气整改20000户（包含软管更换、加装燃气安全装置等）、安康CNG站技术改造1项、工商业客户燃气隐患整改800户；供水管网改造15km，二次供水设施改造20座；排水管网改造16.1km，生化池改造94座。 | 10698 | 6419 | [5 empty] | 4279 |  | 10698 |  |  | 项目完工 | 区经济信息委 | 邓果
248 | 重庆市开州区镇东、丰乐、盛山片区燃气管道及设施老化更新改造项目 | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023 | 市政管道12km、庭院管道16km、燃气立管24km、居民户内燃气整改8000户（包含软管更换、加装燃气安全装置等）、工商业客户燃气隐患整300户；排水管网改造1km，生化池改造4座。 | 2719 | 1632 | [5 empty] | 1087 |  | 2719 |  |  | 项目完工 | 区经济信息委 | 邓果
249 | 重庆市开州区浦里城区长沙片区保障性租赁住房配套基础设施改造项目（城市燃气管道老化更新改造） | 浦发投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023 | 燃气立管7500m、埋地管线18km及附属设施更新改造；居民户内燃气整改2500户（包含软管更换、加装燃气安全装置等）。 | 2269 | 1361 | [5 empty] | 908 |  | 2000 |  |  | 项目完工 | 区经济信息委 | 邓果
250 | 重庆市开州区浦里城区燃气管道及设施老化更新改造项目 | 浦发投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023 | 市政管道20km、庭院管道60km、燃气立管60km、居民户内燃气整改20000户（包含软管更换、加装燃气安全装置等）、高桥配气站搬迁1项、工商业客户燃气隐患整改400户；供水管网改造61.9km。 | 8708 | 5225 | [5 empty] | 3483 |  | 8708 |  |  | 项目完工 | 区经济信息委 | 邓果
251 | 重庆开州临港工业园区屋顶分布式光伏项目 | 重庆开州发电有限公司 | 新开工 | 市场 | 2023 | 利用临港工业园区屋顶资源，建设15MW分布式屋顶光伏项目。 | 9000 | [6 empty] | 9000 |  | 9000 |  |  | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 邓果
252 | 大丘110千伏变电站 | 国网重庆开州供电公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 新建变电容量10万千伏安，新建110千伏线路3.7km。 | 7100 | [6 empty] | 7100 |  | 2100 | 5000 |  | 完成工程量30% | 区经济信息委 | 邓果
（九） | 浦里开发项目13个 | —— | —— | —— | —— | —— | 662089 | 0 | 0 | 0 | 24240 | 0 | 466231.2 | 137617.8 | 34000 | 53491 | 250805 | 194138 | —— | —— | ——
253 | 开州区长沙镇古迹片区、狮寨片区棚户区改造项目-胡桥片区道路工程（一期） | 浦里建设公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 新建城市支路，长度1399.842m，路幅宽度15m,设计速度30km/h;次干路，长度544.283m，路幅宽度23m,设计速度40km/h;立交匝道，长度381.681m，路幅宽度7.5m,设计速度30km/h（含桥梁一座约150m），其中包含停车场、广告牌及配套管网等附属设施。 | 7000 |  |  |  | 5600 |  |  | 1400 |  | 2000 | 5000 |  | 完成路基基层处理，完成工程量60% | 浦里新区管委会 | 邓果
254 | 开州港区白家溪作业区运行能力提升工程 | 浦里建设公司 | 新开工 | 市场 | 2023-2025 | 新建4个3000吨级泊位，其中2个散货进口泊位，2个件杂泊位，码头年吞吐量500万t，并建设相应的配套设施（具体包括：道路堆场总面积约150000㎡；生产及辅助建筑物面积约2800㎡，主要有侯工楼、变电所、转运站、卷扬机房、消防泵房等；筒仓6座；工艺设备——主要有皮带机、堆料机、缆车、龙门起重机、单斗装载机、叉车、牵平板、地磅、电子皮带秤等；配套水电设施）；陆域占地面积约520亩，实施余家坝段岸线环境综合整治约1798m，包括清淤、护岸工程等。 | 98000 | [5 empty] | 64000 |  | 34000 | 2000 | 39000 | 57000 | 完成前期工作，开工建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
255 | 开州浦里工业新区污水处理厂改造工程（一期）-赵家污水处理厂提标改造工程 | 浦里工业公司 | 新开工 | 市场 | 2023 | 新增高效沉淀池、纤维转盘滤池、滤池间、鼓风机房、污泥浓缩池、除臭等配套设施设备；改造原调节池、粗格栅、细格栅、旋流沉砂池、氧化沟、二沉池、回流污泥泵池、污泥浓缩池、污泥脱水机房、加氯加药间、出水渠等配套设备，同步完善电控、监控等设备及天制药业至赵家污水处理厂沿线约1.2km管网整治。 | 3300 |  |  |  | 2640 |  |  | 660 |  | 3300 |  |  | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 邓果
256 | 重庆市开州区浦里新区生物医药产业园建设项目一期污水干管部分 | 浦里建设公司 | 新开工 | 市场 | 2023 | 新建ND500污水干管1.4km及污水提升泵站一座。 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 邓果
257 | 重庆市开州区浦里新区生物医药产业园及配套设施建设项目-产业园一期场平部分 | 浦发投资集团 | 新开工 | 市场 | 2023-2025 | 包括开州区浦里新区生物医药产业园约1200亩场地平整，其中场平面积约1100亩、场平边坡投影面积约280亩。 | 50000 |  |  |  | 15000 |  |  | 35000 |  | 4500 | 25000 | 20500 | 完成工程量10% | 浦里新区管委会 | 邓果
258 | 浦里新区市政道路（开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化PPP项目） | PPP项目中标人 | 新开工 | 市场 | 2023-2028 | 道路全长约34.7km，包括城市快速路、城市主干道、城市次干道、城市支路。 | 261503 | [5 empty] | 209202 | 52301 |  | 6000 | 65000 | 65000 | 开工建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
259 | 供水管网（开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化PPP项目） | PPP项目中标人 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 新建给水管网约20.2km。 | 4503 | [5 empty] | 3602.4 | 900.6 |  | 1000 | 3503 |  | 开工建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
260 | 管网共同沟（开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化PPP项目） | PPP项目中标人 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 新建缆线管廊约8.6km，电力排管约1.8km。 | 5151 | [5 empty] | 4120.8 | 1030.2 |  | 1500 | 3651 |  | 开工建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
261 | 建筑石料用灰岩矿（开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化PPP项目） | PPP项目中标人 | 新开工 | 市场 | 2023-2028 | 项目占地面积约1080亩，年产量约400万吨/年。附属建设分布式光伏发电系统等智慧能源系统。 | 101152 | [5 empty] | 80921.6 | 20230.4 |  | 9000 | 44000 | 10000 | 开工建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
262 | 污水处理厂（开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化PPP项目） | PPP项目中标人 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 新建污水处理厂2.0万m³/d（一期）,同时配套建设污水管网。 | 18899 | [5 empty] | 15119 | 3780 |  | 3000 | 15899 |  | 开工建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
263 | 三甲医院（开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化PPP项目） | PPP项目中标人 | 新开工 | 市场 | 2023-2025 | 占地面积约165亩，总建筑面积约144060 m2。项目建成后可新增1080个床位。附属建设智慧能源系统，包含分布式光伏发电系统、储能装置、地热可再生能源站等。 | 97638 | [5 empty] | 78111 | 19527 |  | 9000 | 47000 | 41638 | 开工建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
264 | 商品混凝土搅拌站（开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化PPP项目） | PPP项目中标人 | 新开工 | 市场 | 2023 | 占地面积约16亩，总建筑面积约990㎡，新建2条预拌砂浆/混凝土双用180生产线。 | 10191 | [5 empty] | 8152.8 | 2038.2 |  | 10191 |  |  | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 邓果
265 | 农副产品交易中心（开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化PPP项目） | PPP项目中标人 | 新开工 | 市场 | 2023-2024 | 项目占地面积约5.7亩，总建筑面积约7150㎡，新建3层农副产品交易中心及配套相关附属设施。附属建设分布式光伏发电系统等智慧能源系统。 | 3752 | [5 empty] | 3001.6 | 750.4 |  | 1000 | 2752 |  | 开工建设 | 浦里新区管委会 | 邓果
三 | 前期准备项目316个 | —— | —— | —— | —— | —— | 9539967.46 | 775064 | 95919 | 2600 | 899041 | 0 | 3882970.46 | 868475 | 3015898 | 12300 | 1229600 | 1763084.7174 | —— | —— | ——
（一） | 基础设施项目144个 | —— | —— | —— | —— | —— | 4432982.46 | 565389 | 76719 | 2600 | 216080 | 0 | 2179294.46 | 62100 | 1330800 | 0 | 239544 | 569519.7174 | —— | —— | ——
① | 交通项目48个 | —— | —— | —— | —— | —— | 2041399 | 156701 | 0 | 0 | 136680 | 0 | 776143 | 22300 | 949575 | 0 | 66220 | 209844 | —— | —— | ——
266 | 西渝高铁开州站交通枢纽配套工程 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2026 | 项目占地面积161.2亩，总建筑面积约104300㎡，其中公交枢纽建筑面积2000㎡，长途客运站建筑面积4500㎡，换乘中心建筑面积17000㎡，地下停车场建筑面积27000㎡，配套商业建筑面积约53800㎡，配套建设站前广场47300㎡，配套市政道路6条，共计4.385km，道路等级为城市主干路、次干路、支路。 | 180000 |  |  |  | 100000 |  |  |  | 80000 |  | 20000 | 50000 | 完成方案设计 | 开乾投资集团 | 廖雪林
267 | 开州大桥及连接道建设整治工程（南山路交叉口优化） | 开乾投资集团 | 前期准备 | 市场 | 待定 | 待定。 | 待定 | [11 empty] | 推进前期工作 | 开乾投资集团 | 廖雪林
268 | S202宏源大桥至竹溪段（北环路四期） | 宏畅交通集团 | 前期准备 | 政府 | 2025-2028 | 新建一级公路11.25km，双向四车道。 | 185000 | 16200 |  |  |  |  | 168800 |  |  |  |  | 2000 | 推进前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
269 | XC46云阳县农坝镇至开州区河堰镇岩水公路改造工程 | 宏畅交通集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 改扩建道路17㎞并油化路面，路基宽度6.5—7.5m。 | 5992 | [5 empty] | 5992 |  |  |  | 700 | 5292 | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
270 | 交通信息化建设 | 宏畅交通集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 新增重点路段、桥梁、隧道安全风险监测设备。 | 2000 |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 800 | 1200 | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
271 | S506白桥云阳界至郭家段 | 宏畅交通集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 升级改造项目24.5km，宽7.5m。 | 26950 | 13720 |  |  |  |  | 13230 |  |  |  | 4000 | 6000 | 推进前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
272 | 南山森林公园道路 | 宏畅交通集团 | 前期准备 | 政府 | 2024 | 路面大修17km。 | 2720 |  |  |  | 2720 | [5 empty] | 2720 |  | 推进前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
273 | 大进关坪至满月马营连接道工程（杨柳池至马营段） | 宏畅交通集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 新建道路约13km。 | 25637 | 702 |  |  |  |  | 24935 |  |  |  | 12000 | 13637 | 推进前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
274 | 开州区 XC47 丰乐至郭家段公路改造工程 | 宏畅交通集团 | 前期准备 | 政府 | 2024 | 改造道路14km。 | 3000 |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 3000 |  | 推进前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
275 | 金峰至白桥公路工程 | 宏畅交通集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 改造道路约23km，宽7.5m。 | 25300 | 12880 |  |  |  |  | 12420 |  |  |  | 5000 | 5000 | 推进前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
276 | S206开州区竹溪镇灵泉大桥工程 | 宏畅交通集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 路线全长1.55km，新建桥梁一座。 | 5000 | 868 |  |  |  |  | 4132 |  |  |  | 1500 | 3500 | 推进前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
277 | XZ01天和至三汇口段公路工程 | 宏畅交通集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 改建道路10km，宽7.5m。 | 10000 | 5600 |  |  |  |  | 4400 |  |  |  | 5000 | 5000 | 推进前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
278 | S206九龙山场镇至幺店段公路改造工程 | 宏畅交通集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 改造道路8km，宽7.5m。 | 12000 | 4480 |  |  | 7520 | [5 empty] | 4000 | 7000 | 推进前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
279 | X035敦好至紫水公路改建工程 | 宏畅交通集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 改建线路20km，加宽至6.5m。 | 30000 | 10000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 推进前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
280 | S206开州区九龙幺店村至竹溪升级改造工程 | 宏畅交通集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 路线全长约11km，沥青路面结构。 | 15000 | 6160 |  |  | 8840 | [5 empty] | 2000 | 13000 | 推进前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
281 | 通（江）宣开高速 | 待定 | 前期准备 | 政府 | 2025-2029 | 新建高速公路开州—宣汉，开州段40km。 | 800000 | 85 | [6 empty] | 799915 |  |  | 10000 | 完成项目建议书 | 区交通局 | 田贵虎
282 | G211城区至郭家物流通道（北环路三期） | 待定 | 前期准备 | 政府 | 2025-2027 | 升级改造17.2km。 | 242100 | 38528 |  |  |  |  | 203572 |  |  |  |  | 8000 | 推进前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
283 | S202城区至竹溪段物流通道（北环路四期） | 待定 | 前期准备 | 政府 | 2026-2028 | 新建一级公路6km，双向六车道，兼具市政功能。 | 105000 | 8640 |  |  |  |  | 50000 |  | 46360 |  |  |  | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
284 | 开州城区至开州港快速通道 | 待定 | 前期准备 | 政府 | 2025-2027 | 新建公路12km。 | 50000 | [5 empty] | 50000 | [5 empty] | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
285 | 村组公路 500公里 | 各乡镇街道 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 窄路面加宽180km，改建、硬油化320km。 | 45000 | 25000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 10000 | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
286 | 雪宝山旅游东线（钟鼓溪至朝阳坪） | 待定 | 前期准备 | 政府 | 2025-2028 | 新改建道路24km。 | 45000 | [5 empty] | 45000 |  |  |  |  | 10000 | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
287 | Y070桃溪至镇安公路 | 待定 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 升级改造21.0km。 | 31000 | [5 empty] | 31000 |  |  |  |  | 15000 | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
288 | S206天和至高桥 | 待定 | 前期准备 | 政府 | 2025-2027 | 改造道路18.8km。 | 31000 | 5414 |  |  |  |  | 25586 |  |  |  |  | 5000 | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
289 | S506正坝至高桥公路段 | 待定 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 升级改造9km。 | 25000 | 5184 |  |  |  |  | 19816 |  |  |  |  | 800 | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
290 | 开州综合货运枢纽 | 待定 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 依托开州港，打造具备大宗货物装卸、中转、干线运输、水路运输等两种及以上服务功能。 | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 5000 | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
291 | 开城高速温泉互通高速路口至岩水道路改建工程 | 河堰镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 改扩建道路27km（8m宽）。 | 16200 | [7 empty] | 16200 |  |  | 6200 | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
292 | X511镇东至大德公路改造工程 | 待定 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 改建道路15km。 | 15000 | [5 empty] | 15000 |  |  |  |  | 5000 | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
293 | 竹溪至长沙公路 | 待定 | 前期准备 | 政府 | 2025-2027 | 改扩建道路15km。 | 12000 | [5 empty] | 12000 |  |  |  |  | 2000 | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
294 | 临江场镇道路工程 | 临江镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 新建道路约5km。 | 10500 | [5 empty] | 10500 |  |  |  |  | 3000 | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
295 | 开州岳溪综合客运枢纽 | 待定 | 前期准备 | 政府 | 2026-2028 | 依托成达万高铁站，配套班线客运站、公交枢纽站、出租车停靠站、社会停车场。 | 10000 | [5 empty] | 10000 | [5 empty] | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
296 | S506郭家至正坝 | 待定 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 路面大修24km。 | 7200 | 1440 |  |  |  |  | 5760 |  |  |  |  | 1000 | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
297 | 安防工程 | 区交通建设发展中心 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 实施安防工程150km。 | 3300 | 1800 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1000 | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
298 | 天和场镇道路工程 | 天和镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2025-2027 | 新建1.8km，含桥梁2座。 | 2500 | [5 empty] | 2500 |  |  |  |  | 500 | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
299 | 达（开）万利铁路改造 | 待定 | 前期准备 | 市场 | 待定 | 新建普速铁路达州—开州—万州铁路约150km。 | 待定 | [11 empty] | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
300 | 长垫梁铁路延伸至开州 | 待定 | 前期准备 | 市场 | 待定 | 新建普速铁路长寿—垫江—梁平—开州—万州。 | 待定 | [11 empty] | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
301 | 达开巫襄铁路 | 待定 | 前期准备 | 市场 | 待定 | 新建普速铁路达州—开州—巫溪—襄阳。 | 待定 | [11 empty] | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
302 | 万开安铁路 | 待定 | 前期准备 | 市场 | 待定 | 新建货运铁路万州—开州—安康。 | 待定 | [11 empty] | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
303 | 万开云城际铁路 | 待定 | 前期准备 | 市场 | 待定 | 新建高速铁路达州—开州—云阳—万州—梁平—大竹。 | 待定 | [11 empty] | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
304 | 渝东北旅游环线 | 待定 | 前期准备 | 市场 | 待定 | 研究规划。 | 待定 | [11 empty] | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
305 | 开万（源）高速 | 待定 | 前期准备 | 市场 | 待定 | 新建高速公路约90km，总投资1800000万元，开州境内约35㎞。 | 待定 | [11 empty] | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
306 | 开云高速 | 待定 | 前期准备 | 市场 | 待定 | 新建开州至云阳高速公路50km，其中开州境内15km。 | 待定 | [11 empty] | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
307 | 开州高速环线 | 待定 | 前期准备 | 政府 | 待定 | 新建环城区高速公路20km。 | 待定 | [11 empty] | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
308 | 开州区中和镇当阳村至护国村产业大道硬化工程 | 中和镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 升级改造中和镇当阳村至护国村段产业公路，路线全长约8.2km，路基宽度7m，水泥混凝土路面，同步完善排水、交安设施。 | 1000 | [7 empty] | 1000 |  |  | 500 | 开展前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
309 | X508天和场镇道班至敦好桃溪河交界 | 天和镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 整治升级改造公路14km。 | 2100 | [7 empty] | 2100 |  |  | 800 | 开展前期准备工作 | 区交通局 | 田贵虎
310 | 金峰镇贫困村交通环道升级改造项目 | 金峰镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 升级改造环道27km，路面整体拓宽-2m。 | 4000 | [7 empty] | 4000 |  |  | 2000 | 推进前期工作 | 金峰镇政府 | 田贵虎
311 | 郭家镇至温泉镇白玉村道路扩宽提升项目 | 宏畅交通集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 扩宽道路9km，扩宽至7.5m。 | 2600 |  |  |  | 2600 | [5 empty] | 1000 | 1600 | 推进前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
312 | 开州区关面乡双河口至白泉乡车场坝段扶贫公路改建工程（钟鼓溪至车场坝段）二期工程（钟鼓溪至雪宝山管理站段） | 宏畅交通集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 改造道路17.26km，路基宽6.5m，沥青砼路面结构。 | 4315 |  |  |  | 3000 |  |  | 1315 |  |  | 1500 | 2815 | 推进前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
313 | 开州区关面乡双河口至白泉乡车场坝段扶贫公路改建工程（钟鼓溪至车场坝段）三期工程（雪宝山管理站至车场坝段） | 宏畅交通集团 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 改造道路9.5km。 | 27985 |  |  |  | 7000 |  |  | 20985 |  |  |  | 5000 | 推进前期工作 | 区交通局 | 田贵虎
② | 水利项目46个 | —— | —— | —— | —— | —— | 866410 | 366000 | 44719 | 0 | 65400 | 0 | 186100 | 2200 | 201991 | 0 | 48374 | 215530 | —— | —— | ——
314 | 川渝东北一体化（重庆中部）水资源配置工程-开州区甘泉水库 | 区水利工程运行保障中心 | 前期准备 | 政府 | 2025-2027 | 是一座以供水、灌溉为主，兼有发电等综合利用功能的大（2）型水库。 | 336100 | 180000 |  |  |  |  | 156100 |  |  |  |  | 80000 | 开展前期工作 | 区水利局 | 邱文军
315 | 开州区鲤鱼塘片区乡村振兴建设项目 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 政府 | 2024-2027 | 主要包括鲤鱼塘片区生态农业产业发展，农村人居环境整治，农业面源污染治理等。 | 21140 |  |  |  | 21140 | [5 empty] | 2000 | 8000 | 开展前期工作 | 区水利局 | 邱文军
316 | 开州区普里河流域南门镇至赵家街道河段综合治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 前期准备 | 政府 | 2025-2027 | 综合治理河道23.8km，新建护岸42.5km，新建道路43km，绿化面积0.35m²。 | 100000 | 80000 | [6 empty] | 20000 |  |  | 30000 | 开展前期工作 | 区水利局 | 邱文军
317 | 开州区江里片区供水巩固提升工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 1、新建原水管道约18km；2、新建4万方净水厂一座；3、新建配水管网约26km；4、新建城镇排水管网及备用水源约11km。 | 19000 |  | 6540 |  | 12460 | [5 empty] | 2000 | 3000 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
318 | 福德水库 | 区水利工程运行保障中心 | 前期准备 | 政府 | 2025-2027 | 是一座以供水、灌溉为主，兼有发电等综合利用功能的中型水库。 | 68000 | 38000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 6000 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
319 | 开州区映阳河流域中和镇至临江镇河段综合治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 前期准备 | 政府 | 2025-2027 | 综合治理河道13.2km，新建护岸20.5km，新建道路22km，绿化面积0.2km²。 | 30000 | 24000 | [6 empty] | 6000 |  |  | 7000 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
320 | 开州区南河流域铁桥镇至临江镇河段综合治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 前期准备 | 政府 | 2025-2027 | 综合治理河道13.2km，新建护岸20.5km，新建道路22km，绿化面积0.2km²。 | 30000 | 24000 | [6 empty] | 6000 |  |  | 8500 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
321 | 小江流域综合治理工程（谭家至白鹤段） | 区水利工程建设服务站 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 综合治理河道8km，新建护岸14km，新建道路16km，绿化面积0.05km²。 | 14000 | 11200 | [6 empty] | 2800 |  |  | 4000 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
322 | 洗马滩水库 | 区水利工程运行保障中心 | 前期准备 | 政府 | 2025-2027 | 小型，挡水建筑物、泄水建筑物、取水建筑物、灌区建筑物、上坝公路及管理房等。 | 12700 | 2000 | 8000 | [5 empty] | 2700 |  |  | 5000 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
323 | 大龙水库主渠道整治 | 巫山镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2025-2027 | 整治渠道7.6km。 | 6600 | [7 empty] | 6600 |  |  | 3000 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
324 | 开州区南河临江镇明月坝河段综合治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 综合治理河道4.5km，新建护岸8.1km，新建道路8km。 | 6000 | 4800 | [6 empty] | 1200 |  | 3000 | 3000 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
325 | 开州区岳溪镇胡家湾水库 | 岳溪镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2025-2027 | 新建胡家湾水库，拟建坝高25 m，总库容约13万m³；安装输水管道74.8km。 | 4266 | [7 empty] | 4266 |  |  | 1000 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
326 | 雪宝山小江源头河道综合治理项目 | 雪宝山镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 修建河堤2.5km，新建河道叠水30个，提高集镇防洪能力，配套水景观打造。 | 2200 | [7 empty] | 2200 |  |  | 500 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
327 | 天和镇水磨溪、甘溪河河堤整治生态修复工程 | 天和镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 整治河堤4km。 | 2000 | [7 empty] | 2000 |  | 1000 | 1000 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
328 | 开州区水土保持重点工程 | 区水土保持站 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 综合治理水土流失面积40km²。 | 2000 | 2000 | [9 empty] | 1000 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
329 | 开州区岳溪镇杨梨沟山塘 | 岳溪镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 扩建杨梨沟水库（山塘），加高坝体8m，并修建借水渠道840m，总库容约6万m3。 | 1700 | [7 empty] | 1700 |  | 500 | 1200 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
330 | 白桥镇水库进出水堰改造工程 | 白桥镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 修复硬化白桥镇10座小（二）型水库的进出水堰。 | 1500 | [7 empty] | 1500 |  |  | 500 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
331 | 开州区岳溪镇岚垭丘山塘 | 岳溪镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 扩建岚垭丘水库（山塘），加高大坝7m，总库容约7万m³；安装输水管道64km。 | 1496 | [7 empty] | 1496 |  |  | 496 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
332 | 开州区南门镇红崖沟山塘 | 南门镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 新建红崖沟山塘，拟建坝高17 m，总库容约4万m³。安装输水管道总长约58.1km，建设提水设施1处。 | 1321 | [7 empty] | 1321 |  |  | 321 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
333 | 关面乡泉秀村至青蒿村生态河堤修复 | 关面乡政府 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 生态河堤修复6km。 | 1200 | [7 empty] | 1200 |  |  | 500 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
334 | 白桥镇牛蹄寺河、肖家河河堤整治项目 | 白桥镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 整治蹄寺河、肖家河河堤6km。 | 1200 | [7 empty] | 1200 |  |  | 600 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
335 | 白桥镇集中供水工程 | 白桥镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 新建供水工程及提灌、管网改造，供水规模2000m³/d，解决全镇居民供水。 | 1200 | [7 empty] | 1200 |  |  | 600 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
336 | 开州区铁桥镇五福村供水恢复续建工程 | 铁桥镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 新建蓄水池3口，总蓄水量1.15万m³；建设提水设施3处，安装输配水管道18km。 | 1080 | [7 empty] | 1080 |  | 300 | 780 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
337 | 中和镇映阳河生态护岸项目 | 中和镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 生态护岸12km；河道污染底泥清理长12000m，均宽30m，均深1.2m共计43.2万m³；技改污水管网6km。 | 8214 | [7 empty] | 8214 |  | 1000 | 7214 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
338 | 金峰镇农村人饮水源地整治工程 | 金峰镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 整治宝丰村望山水库及青橙村开云水库坝体，防渗漏、进出水堰、进水库道路硬化。 | 1050 | [7 empty] | 1050 |  | 300 | 550 | 推进前期工作 | 金峰镇政府 | 邱文军
339 | 紫水乡紫水河段综合治理工程（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 区水利工程建设服务站 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 综合治理河道1.98km，新建护岸工程1.8km。 | 1483 | [7 empty] | 1483 |  | 483 | 1000 | 完成前期工作 | 区水利局 | 邱文军
340 | 南门镇场镇供水管网改造工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 供水管网改造约40km。 | 1100 |  |  |  | 1100 | [5 empty] | 500 | 600 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
341 | 重庆市开州区口泉水库工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 1、新建小二型水库1座（埋石砼重力坝+库区混凝土防渗）；2、新建原水管道约18.34km。 | 10900 |  |  |  | 10900 | [5 empty] | 3000 | 4500 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
342 | 开州区赵家、渠口等农村供水一改三提工程 | 区农村水利水电中心 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 完善取水设施、水处理设施及输配水管网等。 | 4890 |  | 3730 | [5 empty] | 1160 |  | 2890 | 2000 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
343 | 开州区竹溪镇大海溪白云村段河堤综合整治工程 | 竹溪镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 综合整治河堤长1537m。 | 2300 |  | 2300 | [7 empty] | 1300 | 1000 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
344 | 开州区大进镇长城村石溪河河堤整治 | 区水利局 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 综合治理河道2km，新建护岸4km。 | 2000 | [7 empty] | 2000 |  | 1000 | 1000 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
345 | 长沙镇场镇供水管网改造工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 供水管网改造约60km。 | 2100 |  |  |  | 2100 | [5 empty] | 1100 | 1000 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
346 | 开州区金峰、厚坝等农村供水一改三提工程 | 区农村水利水电中心 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 完善取水设施、水处理设施及输配水管网等。 | 4521 |  | 3000 | [5 empty] | 1521 |  | 2521 | 2000 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
347 | 开州区谭家镇龙溪村双胜河河道整治项目 | 谭家镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 清理河道2400m、宽度20m；新修河堤1500m；安装青石栏杆1700m。 | 1100 | [7 empty] | 1100 |  | 500 | 600 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
348 | 大德、义和等6个场镇供水管网改造及水质提升工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 大德、大慈场镇供水管网改造约110km，分别新增供水规模为1000m³/d、3000m³/d的一体化净水设备；天和、义和、东华、太原、正坝场镇新增5套供水规模为1000m³/d的一体化净水设备及输配水管网改造约100km。 | 7900 |  |  |  | 7900 | [5 empty] | 4000 | 3900 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
349 | 郭家镇场镇供水管网改造工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 供水管网改造约60km。 | 1000 | [7 empty] | 1000 |  | 200 | 800 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
350 | 开州区大进镇污水处理厂扩建工程 | 重庆清泉水务有限公司 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 规模扩建至2000m³/d（原设计规模1200m³/d） | 1000 |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 500 | 500 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
351 | 成达万高铁输干排水 | 区水利局 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 恢复续建岳溪镇插腊村、南门镇龙河村、铁桥镇五福村等12处供水工程。 | 11000 |  |  |  | 8800 |  |  | 2200 |  |  | 6000 | 5000 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
352 | 开州区竹溪镇平溪村至灵泉村乡村振兴示范区人居环境改善工程 | 竹溪镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 房屋外立面改造、院坝改造、庭院整治等，沿线长度约4.3km。 | 6580 |  | 6580 | [7 empty] | 3300 | 3280 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
353 | 开州区竹溪镇荷花社区移民安置小区帮扶项目 | 竹溪镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 道路整修及油化长1618m，修建人行步道长500m、宽2.5m；安装电灯及太阳能路灯124盏；修建便道2700m、宽1.2m；修建活动广场一处约2000㎡，配套健身器材及绿化等；对渝巫路两侧房屋屋顶进行平屋顶改坡屋顶（屋顶用小青瓦户树脂材质）、外墙外立面改造、空调罩、门窗等进行改造、约400户；对渝巫路、金竹路、建新街等集镇主干道店铺招牌进行统一改造，约100户。 | 4453 |  | 4453 | [7 empty] | 2200 | 2253 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
354 | 开州区渠口镇兴华村乡村振兴示范工程 | 渠口镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 改造道路20km，改建道路6.7km，油化道路7.4km，新建便民服务中心一处，安装太阳能路灯350盏，建设千亩标准化柑橘园。 | 3500 |  | 3500 | [7 empty] | 2480 | 1020 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
355 | 开州区竹溪镇大坪村农村移民安置区精准帮扶项目 | 竹溪镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 人居环境道路整治共6段，路线总长1.77km，路基宽4.5m：共油化道路11条，线路总长7.934km，路面宽3.5m，共布置路灯250盏，新修便道7条约13km，新建DN300HDPE污水管道约1km，2 m³化粪池约150个，整治堰渠2条，总长4.5km；河堤整治总长0.964km。重建石碗小学便桥、恢复盖板涵等。 | 2915 |  | 2915 | [7 empty] | 1500 | 1415 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
356 | 开州区竹溪镇三升村农村移民安置区精准帮扶项目 | 竹溪镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 居民点人居环境整治道路15km、宽4.5m，路面结构为水泥混凝土路面；安装太阳能路灯400盏。 | 2051 |  | 2051 | [7 empty] | 1000 | 1051 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
357 | 开州区竹溪镇春秋村农村移民安置区精准帮扶工程 | 竹溪镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 居民点人居环境整治道路8km；安装太阳能路灯320盏、防护栏6000m；人行便道8km；河堤治理2.5km。 | 1650 |  | 1650 | [7 empty] | 800 | 850 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
358 | 雪宝山水库建设项目 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 政府 | 2025-2027 | 雪宝山核心风景区新建水库2座。 | 20000 | [7 empty] | 20000 |  |  | 3000 | 推进前期工作 | 区水利局 | 邱文军
359 | 农村水网体系建设项目 | 各乡镇（街道）、清泉水务公司 | 前期准备 | 政府 | 2024-2028 | 以联网、补网、强链为目标，全面分析农村水网建设基础和需求，谋划农村水网布局，建设农村水网体系。 | 100000 | [7 empty] | 100000 |  | 3000 | 5000 | 完成前期可研、设计等工作，争取各项资金 | 区水利局 | 邱文军
③ | 生态环保项目50个 | —— | —— | —— | —— | —— | 1525173.46 | 42688 | 32000 | 2600 | 14000 | 0 | 1217051.46 | 37600 | 179234 | 0 | 124950 | 144145.7174 | —— | —— | ——
360 | 开州区临江镇集中式饮用水水源地保护工程 | 区生态环境局 | 前期准备 | 政府 | 2024 | 沿水源地沿线新建防护网6395m；安装水源地界标16块；安装水源地交通警示牌16块；安装水源地宣传牌7块；新建化粪池49座，配套DN110 HDPE双壁波纹管980m；垃圾桶12个；植被缓冲带3488㎡，生态拦截沟704m；水源涵养林9715㎡；视频监控系统1套。 | 1200 | 1200 | [8 empty] | 1200 |  | 推进前期工作 | 区生态环境局 | 李先凯
361 | 飞播站至巫溪红池坝西流溪道路整治 | 区林业局 | 前期准备 | 市场 | 2024-2027 | 道路总长35km左右。 | 4300 | [7 empty] | 4300 |  | 1000 | 2000 | 推进前期工作 | 区林业局 | 廖雪林
362 | 竹溪镇集镇及沿河污水处理设施建设（开州区水环境综合治理PPP项目） | PPP项目中标人 | 前期准备 | 市场 | 2024 | 新建污水管68720m,更换屋面落水管1000m，手孔井1543座，检查井430座，沉泥井89座，新建、修复排水沟1000m，化粪池和预处理池。 | 4529 | [5 empty] | 4395 |  | 134 |  | 4529 |  | 推进前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
363 | 白鹤街道污水管网建设项目（开州区水环境综合治理PPP项目） | PPP项目中标人 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 建设白鹤街道红亮社区、天祠社区、三合村建设污水管网36km（一级管网9km，二、三级管网27km）。 | 4601 | [5 empty] | 4465 |  | 136 |  | 3233 | 1368 | 推进前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
364 | 正安街道集镇及沿湖污水处理设施建设（开州区水环境综合治理PPP项目） | PPP项目中标人 | 前期准备 | 市场 | 2024 | 新建污水管50960m ，架空管1330m，手孔井1586座，检查井350座，沉泥井80座，化粪池51座，疏通DN300管网 700m，维修、更换一体化污水处理设备。 | 5344 | [5 empty] | 5186 |  | 158 |  | 5344 |  | 推进前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
365 | 白鹤片区至丰乐片区段污水管网项目（开州区水环境综合治理PPP项目） | PPP项目中标人 | 前期准备 | 市场 | 2024 | 新建白鹤片区到丰乐片区段的一级干管DN400-DN800，长度约18.6km，污水泵站1座。 | 5620 | [5 empty] | 5454 |  | 166 |  | 5620 |  | 推进前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
366 | 丰泰大丘片区排水设施完善工程（开州区水环境综合治理PPP项目） | PPP项目中标人 | 前期准备 | 市场 | 2024 | 划地自建房新建DN300、DN400、DN500污水管 3500m，检查井85座，沉泥井35座。丰太新建DN300污水管1000m，DN200 PE管1000m，手孔井35座，检查井23座，沉泥井10座，6m3化粪池10座，预处理池4座，一体化污水处理设施120t/d。 | 1610 | [5 empty] | 1563 |  | 47 |  | 1610 |  | 推进前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
367 | 头道河大桥至刘伯承纪念馆一带污水收集项目（开州区水环境综合治理PPP项目） | PPP项目中标人 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 新建二、三级污水管网约10km。 | 1995 | [5 empty] | 1936 |  | 59 |  | 1309 | 686 | 推进前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
368 | 开州区中和镇等3个乡镇集中式饮用水水源地保护工程 | 区生态环境局 | 前期准备 | 政府 | 2024 | 沿水源地沿线新建防护网4058m；安装水源地界标38块；安装水源地交通警示牌18块；安装水源地宣传牌10块；新建化粪池7座，配套DN110 HDPE双壁波纹管140m；垃圾桶36个；水源涵养林15223㎡；视频监控系统4套。 | 1000 | 1000 | [8 empty] | 1000 |  | 推进前期工作 | 区生态环境局 | 李先凯
369 | 开州区临江镇、厚坝镇等8个镇街农村污水治理工程（第一批） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 8个乡镇涉及共12个农村集中聚居点的生活污水处理设施及管网建设，包括新建配套污水管网DN300HDPE双壁波纹管共计13.1km，DN100PE管共计17km，污水处理站共计12座,总设计规模500m³/天等。 | 3099 | [5 empty] | 3099 |  |  |  | 1000 | 1000 | 完成前期工作，争取预算内资金 | 湖山投资集团 | 田贵虎
370 | 开州城市固体废弃物循环利用基地建设项目 | 待定 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 拟在江里、东里各新建年处理50万吨建筑垃圾处理场及配套设施、建筑等，主要建设内容包括，新建原料筒仓、成品筒仓、成品堆棚、配电房、管理用房、后勤用房等，购置建筑垃圾粉碎设备、建筑渣土处置设备、陶粒生产流水线和免烧砖生产流水线，并建立成品堆放区。 | 14000 |  |  |  | 14000 | [5 empty] | 100 | 4200 | 完成前期市场评估工作 | 区城管局 | 廖雪林
371 | 白鹤街道天祠社区和红亮社区雨污分流改造项目 | 白鹤街道办 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 新建污水主管5000m，修建砼检查井230座，更换DN110pvc落水管2000m，增设ND200 PVC双壁波纹管支管（污水）4000m,破除并恢复路面面积为6500m²。 | 1500 | 1500 | [8 empty] | 500 | 500 | 推进前期工作 | 白鹤街道办 | 廖雪林
372 | 临江拓展区污水治理提升工程 | 区排水管理站 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 新建二级污水管网DN400约10km、三级污水管网DN200约30km，DN110PVC落水管15km，排水沟10km，化粪池50口。 | 6885 | [7 empty] | 6885 |  | 3000 | 3885 | 开展前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
373 | 汉丰、云枫、文峰、丰乐、镇东初期雨水面源污染治理 | 区管线中心 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 新建初期雨水处理设施，收集区域面积约为15km²。处理设施采用硅砂蓄水池、混凝土蓄水池、雨水塘、旋流沉砂池等，处理后的初期雨水可排入汉丰湖或进行回用。 | 7900 | [7 empty] | 7900 |  | 4900 | 3000 | 开展前期工作，争取中央预算内资金 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
374 | 赵家街道排水管网改造及缺失管网补建项目 | 赵家街道办 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 帅兴社区雨污分流污水管网改造8564m，朝阳社区改造雨水管道约4200m、污水管网改造6396m。 | 18000 | [7 empty] | 18000 |  | 5000 | 5000 | 开展前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
375 | 城区滨江、金开、开州、安康、安康社区、关子社区及长沙镇等农贸市场预处理设施建设及周边雨污管网改造工程 | 属地乡镇（街道） | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 滨江、金开、开州、安康、安康社区、关子等农贸市场周边雨污管网改造9km、化粪池18口，泵站3座。长沙镇农贸市场周边新建HDPE双壁波纹管DN300地埋管2200m（古迹桥附近及其他区域）,DN300PE架空管道2000m（箱涵内），PE200三级管1200m，检查井70座、手孔检查井80座，拆除及恢复混凝土路面6120m²、拆除及恢复沥青路面5400m²。新建简易泵站1座、6m³化粪池10座。疏通箱涵约1700m、排水沟1000m。 | 5465 | [7 empty] | 5465 |  | 2000 | 3465 | 开展前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
376 | 正安白华居民点及郭家老场镇、毛成居民点雨污分流工程 | 属地乡镇（街道） | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 正安处新建二级污水管网DN400约4km、三级污水管网DN200约10km，DN110PVC落水管10km，化粪池10口，泵站1座。郭家处新建一级污水管网DN400约1.5km,二级污水管网DN300约6km、三级污水管网DN200约15km，DN110PVC落水管40km，排水沟4km，泵站2座，倒虹管1处。 | 7750 | [7 empty] | 7750 |  | 3000 | 4750 | 开展前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
377 | 汉丰、文峰、云枫街道雨水箱涵清淤改造项目 | 属地街道办 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 11.7km雨水箱涵清淤，改造整治中吉街箱涵2km、南山路东段及中段箱涵4km，新建二级污水管网DN400约6km、三级污水管网DN200约10km。 | 6805 | [7 empty] | 6805 |  | 3000 | 3805 | 开展前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
378 | 浦里片区镇乡污水管网整治、缺失补建工程 | 区排水管理站 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 整修已建Dn600、Dn500、Dn400一级管网约30km，Dn400、Dn300二级管网约55km；补建一级管网Dn600、Dn500、Dn400一级管网约7km，Dn400、Dn300二级管网约25km，三级污水管网DN200约48km，DN110PVC落水管50km，化粪池35座，泵站10座。 | 7000 | [7 empty] | 7000 |  | 3000 | 4000 | 开展前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
379 | 东里片区镇乡污水管网整治、缺失补建工程 | 区排水管理站 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 整修已建Dn600、Dn500、Dn400一级管网约30km，Dn400、Dn300二级管网约50km；补建一级管网Dn600、Dn500、Dn400一级管网约8km，Dn400、Dn300二级管网约20km，三级污水管网DN200约45km，DN110PVC落水管50km，化粪池30座，泵站10座。 | 6200 | [7 empty] | 6200 |  | 500 | 3000 | 推进前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
380 | 城区内涝整治工程 | 区排水管理站 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 城区彩虹桥、天鹅湖、三中小区及赵家街道8处内涝点、35处积水点整治，新建DN1200管网1000m（顶管施工），DN800雨水管900m，DN400雨水管7000m。 | 5600 | [7 empty] | 5600 |  | 600 | 2000 | 开展前期工作，争取中央预算内资金 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
381 | 小江流域开州区城镇污水管网提升工程 | 区排水管理站 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 新建、改造城镇污水管网67.82km。 | 11530 | [7 empty] | 11530 |  | 2000 | 5000 | 开展前期工作，争取中央预算内资金 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
382 | 镇东街道石龙船大桥外排污口整治项目（开州区水环境综合治理PPP项目） | PPP项目中标人 | 前期准备 | 市场 | 2024 | 新建二、三级污水管网约4500m，检查井约200座，化粪池6座，雨水落管20000m。 | 2374 | [5 empty] | 2304 |  | 70 |  | 2374 |  | 推进前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
383 | 头道河大桥至镇东安居村污水管网建设项目（开州区水环境综合治理PPP项目） | PPP项目中标人 | 前期准备 | 市场 | 2024 | 新建二、三级污水管网约14500m，检查井约600座，化粪池约35座，倒虹管约5条，污水提升泵站1座。 | 3831 | [5 empty] | 3718 |  | 113 |  | 3831 |  | 推进前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
384 | 温泉镇县坝村、乐园村污水处理项目（开州区水环境综合治理PPP项目） | PPP项目中标人 | 前期准备 | 市场 | 2024 | 新建一、二、三级污水处理管网7km。 | 2388 | [5 empty] | 2318 |  | 70 |  | 2388 |  | 推进前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
385 | 大慈、花林等7个撤乡并镇居民集聚区污水处理项目（开州区水环境综合治理PPP项目） | PPP项目中标人 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 南门花林污水处理厂及配套管网，日处理能力450m³。河堰岩水污水处理厂及配套管网，日处理能力450m³（其中岩水坝场镇300m³，凉风洞150m³）。大德大慈污水处理厂及配套管网，日处理能力400m³。赵家开竹污水处理厂及配套管网，日处理能力100m³。九龙山天白污水处理厂及配套管网，日处理能力200m³。谭家锦竹污水处理厂及配套管网，日处理能力100m³。岳溪龙安污水处理厂及配套管网，日处理能力300m³。 | 5978 | [5 empty] | 5802 |  | 176 |  | 3238 | 2739.7174 | 推进前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
386 | 镇东街道城市排水管网老化更新改造项目 | 区排水管理站 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 更新排水管网75000m、更新生化池30座等。 | 1941 | 1165 | [6 empty] | 776 |  | 941 | 1000 | 推进前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
387 | 江里片区镇乡污水管网整治、缺失补建工程 | 区排水管理站 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 整修已建Dn600、Dn500、Dn400一级管网约25km，Dn400、Dn300二级管网约48km；补建一级管网Dn600、Dn500、Dn400一级管网约8km，Dn400、Dn300二级管网约23km，三级污水管网DN200约50km，DN110PVC落水管50km，化粪池28座，泵站10座。 | 6800 | [7 empty] | 6800 |  | 3000 | 3800 | 开展前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
388 | 重庆市开州区建筑垃圾处置项目 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2026 | 该项目用地面积约150亩，其中建筑垃圾处理工程用地面积约43亩，填埋场工程用地面积约105亩。拟建设1条处理规模为15万t/a(500t/d)的建筑装修垃圾处理线、1条处理规模为35万t/a(1000t/d)的一般建筑垃圾处理线和填埋容积为57万m³的填埋场。 | 42000 | [5 empty] | 29400 | 12600 |  |  | 12000 | 20000 | 启动征地工作，启动项目前期环评、可研等工作 | 开乾投资集团 | 廖雪林
389 | 永共村及丰太村污水管网收集处理项目 | 正安街道办 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 永共村铺设雨污分流管网16000m，600的波纹管主管道6000m，到居民点波纹7000m，到户200的波纹管3000m，接区级污水处理主管网，跨河管道铸铁管400m，检测井约533个。丰太村铺设排水管道全长3500m，配套建设污水处理站2座，化粪池2座。 | 1700 | [7 empty] | 1700 |  | 800 | 900 | 完成施工图纸设计 | 区生态环境局 | 李先凯
390 | 开州区岳溪镇等2个乡镇集中式饮用水水源地保护工程 | 区生态环境局 | 前期准备 | 政府 | 2024 | 沿水源地沿线新建防护网4070m，新建镀锌波形梁防撞护栏504m；安装水源地界标19块；安装水源地交通警示牌10块；安装水源地宣传牌4块；新建化粪池12座，配套DN110HDPE双壁波纹排水管240m；垃圾桶16个；植被缓冲带370㎡，生态拦截沟71m；水库清漂700 ㎡；水质检测打捞船2艘，巡逻船2艘；水源涵养林11120㎡；放养生态鱼2.66万尾；视频监控系统2套。 | 1022 | 1022 | [8 empty] | 1022 |  | 推进前期工作 | 区生态环境局 | 李先凯
391 | 开州区铁桥镇集中式饮用水源地保护工程 | 区生态环境局 | 前期准备 | 政府 | 2025 | 沿水源地沿线新建防护网2529m；安装水源地界标12块；安装水源地交通警示牌8块；安装水源地宣传牌3块；新建化粪池47座，配套DN110HDPE双壁波纹排水管940m；垃圾桶72个；植被缓冲带5155m2，生态拦截沟2475m；水库清淤25万m3；水质检测打捞船1艘；巡逻船1艘；放养生态鱼3.42万尾；视频监控系统1套。 | 2827 | 2827 | [9 empty] | 2827 | 推进前期工作 | 区生态环境局 | 李先凯
392 | 开州区鲤鱼塘水库环境污染防治能力建设工程 | 区生态环境局 | 前期准备 | 政府 | 2025 | 安装水质在线监测系统；配置应急除藻设备；新建相应水文水量在线监测系统；采购无人机监测；新建视频监控系统。 | 2661 | [7 empty] | 2661 |  |  | 2661 | 推进前期工作 | 区生态环境局 | 李先凯
393 | 开州区南门镇2023年农村污水治理项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 新建7座农村污水处理站建设及配套管网建设。 | 2618 | 2357 | [6 empty] | 261 |  | 1200 | 1418 | 推进前期工作 | 区生态环境局 | 李先凯
394 | 鲤鱼塘水库饮用水水源地影响防护区双河口至四合头美丽乡村段饮用水水源地保护工程、柳盛社区付家桥至农庄村段饮用水水源地保护工程 | 麻柳乡政府 | 前期准备 | 政府 | 2025 | 1.双河口至四合头美丽乡村段建设长6km，宽8m,合计4.8万m²生态缓冲带；大和等村卫生改厕250户。2.柳盛社区付家桥至农庄村段建设长10km，宽5m,合计5万m²生态隔离带；柳鹿社区周家坝污水处理厂建设1500m²湿地；柳鹿社区双河口污水处理厂建设800m²湿地。 | 1617 | 1617 | [9 empty] | 1617 | 推进前期工作 | 区生态环境局 | 李先凯
395 | 开州区雪宝山片区生态旅游EOD开发项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 市场 | 待定 | 实施东里河两岸的生态治理、东里河流域防洪治理、雪宝山片区森林植被生态修复、东里河流域水环境污染治理、区域内人居环境整治、旅游基础设施建设等项目，以东里片区高山中药材、高山蔬菜、粮油等特色产业为支撑，带动水环境治理、水生态修复、农林废弃物资源化、生活垃圾处理和生物多样性保护，打造生态农业、生态康养、生态文化、生态旅游、生态宜居的生态环境保护和产业发展格局。 | 600000 | [5 empty] | 600000 | [5 empty] | 推进前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
396 | 开州区环汉丰湖片区生态治理和产业开发EOD项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 市场 | 待定 | 采用EOD片区开发模式，以汉丰湖生态治理为基础，以特色农业产业、生态旅游及全产业链运营为支撑，对乌杨岛、井泉片区、竹溪高铁片区实施片区开发建设。 | 500000 | [5 empty] | 500000 | [5 empty] | 开展实施范围及项目内容论证，完成社会投资人洽谈和项目入库工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
397 | 镇东街道镇东社区人居环境整治提升工程 | 镇东街道办 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 农房人居环境改善（含改水改厕、人行便道、消防通道房屋风貌等）。 | 4600 |  | 2000 | 2600 | [6 empty] | 1000 | 3600 | 深化前期工作 | 区农业农村委 | 邱文军
398 | 开州区国家储备林基地及森林防火通道（一期）建设项目 | 宏畅交通集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2026 | 营造林工程总面积36.5万亩；改建森林防火应急道路及安防设施约200km、林业生产便道138.4km、巡护道路50km；新建综合应急物资储备库仓库（森林防火物资储备库和救灾物资储备库）11195㎡，标准化防火检查站31个，综合监测站24个，配套完善蓄水池、防火检查站及监控管护设备、森林防火及病虫害防治等设施设备。 | 54837 | [6 empty] | 25000 | 29837 |  |  |  | 完成前期可研、设计等工作，争取专项资金 | 宏畅交通集团 | 田贵虎
399 | 开州区小江流域生态修复与综合治理工程 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 综合治理河道34km，新建护岸18km，新建道路20km，绿化面积0.6km²。 | 10000 | [7 empty] | 10000 |  | 2000 | 5000 | 推进前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
400 | 开州区城区生态绿化建设 | 区园林绿化处 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 城区空地绿化建设、道路绿化建设、游园及街头绿地等公共绿地景观改造。 | 6000 | [7 empty] | 6000 |  | 3000 | 3000 | 开展前期工作 | 区城管局 | 廖雪林
401 | 开州区城区坡坎崖绿化建设 | 区园林绿化处 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 城区11处高切坡垂直绿化及主要建筑屋顶绿化、挂网处理、安装喷灌设施等，总面积约133400㎡。 | 5000 | [7 empty] | 5000 |  | 3000 | 2000 | 开展前期工作 | 区城管局 | 廖雪林
402 | 开州区城区河道防护绿地生态建设 | 区园林绿化处 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 驷马河、观音河、平桥河下段、歇马河河道防护绿地改造及建设。 | 4500 | [7 empty] | 4500 |  | 3000 | 1500 | 开展前期工作 | 区城管局 | 廖雪林
403 | 赵家街道城市排水管网老化更新改造项目 | 区排水管理站 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 更新排水管网65000m、更新生化池30座等。 | 1711 | [7 empty] | 1711 |  | 711 | 1000 | 推进前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
404 | 云枫街道城市排水管网老化更新改造项目 | 区排水管理站 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 更新排水管网205000m、更新生化池110座等。 | 5507 | [7 empty] | 5507 |  | 2000 | 3507 | 推进前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
405 | 汉丰街道城市排水管网老化更新改造项目 | 区排水管理站 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 更新排水管网285000m、更新生化池240座等。 | 8283 | [7 empty] | 8283 |  | 3000 | 5283 | 推进前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
406 | 文峰街道城市排水管网老化更新改造项目 | 区排水管理站 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 更新排水管网238000m、更新生化池300座等。 | 7634 | [7 empty] | 7634 |  | 3000 | 4634 | 推进前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
407 | 乌杨岛生态整治与修复("1+5"专项） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 拆迁户数共134户，共计面积约3.6万㎡，生态修复工程总计64.3公顷。 | 待定 | [11 empty] | 开展前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
408 | 环汉丰湖林地季相改造("1+5"专项） | 开乾投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2027 | 结合春夏秋冬四季需求，对山体、湖滨、水渠林地进行季相改造，在南岭森林公园、盛山公园，增加冬季季相植物；在各个组团水渠沿线、明镜石公园，增加春季季相植物；在城中山体、南岭森林公园，增加夏季季相植物；在南山、九龙山、大慈山、盛山、脑顶山及井泉湖滨，增加秋季季相植物。 | 待定 | [11 empty] | 开展前期工作 | 开乾投资集团 | 廖雪林
409 | 开州区小江流域重点河段生态治理工程 | 浦发投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2027 | 实施范围约281公顷，建设内容及规模为：1.澎溪河及浦里河湿地保护和修复。2.乌杨岛及白夹溪湿地生态修复。3.农业面源污染治理。4.浦里时代生态园建设。5.刘帅故居区域生态环境系统整治。 | 107411.46 | 30000 | 30000 |  |  |  | 47411.46 |  |  |  | 20000 | 30000 | 完成可研，争取国际金融贷款 | 浦里新区管委会 | 邓果
（二） | 乡村振兴项目22个 | —— | —— | —— | —— | —— | 268419 | 60448 | 0 | 0 | 11940 | 0 | 130290 | 25000 | 40741 | 0 | 113490 | 108491 | —— | —— | ——
410 | 开州区竹溪片区综合管廊工程 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2026 | 新建地下管廊6km，主要包含地下综合管廊主体工程（污水、给水、燃气、电力、通信等管线）、附属设施工程（消防、供电、照明、通风、排水、标识、监控及报警附属设施）。 | 50000 | [5 empty] | 40000 | 10000 |  |  | 20000 | 20000 | 推进前期工作 | 开乾投资集团 | 廖雪林
411 | 开州区竹溪片区岸线综合整治工程 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2026 | 新建防洪通道 2536 m、改建防洪通道 435 m、堤岸整治工程 60000 ㎡、骑游步道 203m、铺设综合管网 3000m、公厕2处、浮筒式渡口2处等。 | 50000 | [5 empty] | 35000 | 15000 |  |  | 10000 | 20000 | 开展前期工作 | 开乾投资集团 | 廖雪林
412 | 温泉镇热泉探矿及管网建设 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 在确定热资源储量后，新建送水泵站1座，蓄水处1处，主管道18km，支线管道15km。 | 5000 | [5 empty] | 5000 |  |  |  | 2000 | 3000 | 完成可研 | 湖山投资集团 | 田贵虎
413 | 开州区满月双坪摸崖营区建设项目(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 雪宝山公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 位于双坪后槽，占地约250亩。 | 3500 | [5 empty] | 3500 |  |  |  | 1000 | 2500 | 推进前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
414 | 开州区满月马营天河营区建设项目(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 雪宝山公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 位于马营狮子包，占地约375亩。 | 3000 | [5 empty] | 3000 |  |  |  | 500 | 2500 | 论证项目建设可行性 | 湖山投资集团 | 田贵虎
415 | 开州区满月狮子包至胡家窝凼道路改建工程(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 雪宝山公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 长约3km，并完善护栏、边沟、涵洞等。 | 2000 | [5 empty] | 2000 |  |  |  | 500 | 2000 | 论证项目建设可行性 | 湖山投资集团 | 田贵虎
416 | 青草坪至兵营坝道路改建工程(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 雪宝山公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 长约3km，并完善护栏、边沟、涵洞等。 | 2000 | [5 empty] | 2000 |  |  |  | 500 | 1500 | 论证项目建设可行性 | 湖山投资集团 | 田贵虎
417 | 开州区数字村庄项目 | 区农业农村委 | 前期准备 | 政府 | 2024 | 在临江镇、竹溪镇开展数字村庄试点建设，实现村级事务网上运行。 | 6000 | 6000 | [8 empty] | 6000 |  | 推进前期工作 | 区农业农村委 | 邱文军
418 | 丘陵山区高标准农田提升改造示范工程 | 区农业开发中心 | 前期准备 | 市场 | 2024-2026 | 改造提升丘陵山区高标准农田12万亩。 | 54238 | 14448 |  |  |  |  | 39790 |  |  |  | 21000 | 30000 | 深化前期工作 | 区农业农村委 | 邱文军
419 | 马营奇幻森林游乐园建设项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 建设占地约200亩的综合游乐设施，包括青少年及亲子游乐设施，水电网等，在森林场景中营造光影交错的全景式沉浸体验灯光设施以及停车场，售票房、厕所、水吧、小吃店等配套服务设施。 | 2800 |  |  |  | 2800 | [5 empty] | 800 | 2000 | 推进前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
420 | 马营龙洞区域景观提升项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024 | 将龙洞区域进行景观打造，修建旅游步道、停车场、厕所、景观小品等，同时对相邻区域民宿进行改造提升。 | 890 |  |  |  | 890 | [5 empty] | 890 |  | 推进前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
421 | 满月镇马营环线道路建设项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 建设马营朱家河坝至音乐营地环线道路和油化马营水库复建路，全长约9km，宽约7.5m。 | 4000 |  |  |  | 4000 | [5 empty] | 300 | 3700 | 推进前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
422 | 马营旅游基础设施建设项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 建设旅游厕所、森林康养步道、康养设施、生态停车场、旅游标识标牌系统等基础配套设施。 | 1250 |  |  |  | 1250 | [5 empty] | 1000 | 250 | 推进前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
423 | 满月镇顶马环线人居环境整治项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 顶马环线沿线民房庭院整治。 | 3000 |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 1000 | 2000 | 推进前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
424 | 满月镇双坪村人居环境综合整治提升项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 对双坪村主干道沿线绿化修复、房屋庭院环境整治、生态停车场建设及标识标牌等。 | 2000 | [7 empty] | 2000 |  | 500 | 1000 | 推进前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
425 | 满月镇双坪村巴石部落生态修复提升项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 对双坪村山歌王石林实施生态修复，配套健身游步道、夫妻树区域文旅设施、生态停车场建设及标识标牌等，对周边村落环境整治，提升道路等级。 | 5000 | [7 empty] | 5000 |  | 1000 | 2000 | 推进前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
426 | 满月天路文旅项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 对满月天路区域排危整治，新建悬崖观景平台、观景廊道廊桥、临时停车点，完善标识标牌。 | 5000 | [7 empty] | 5000 |  | 1000 | 2000 | 推进前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
427 | 开州区满月马营索道项目（天上满月乡村振兴项目） | 雪宝山公司 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 修建约2km的索道 | 20000 | [7 empty] | 20000 |  | 2000 | 10000 | 推进前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
428 | 开州区满月巴石城景区配套建设项目 | 雪宝山公司 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 按照4A标准建设相关标识等配套设施 | 3000 | [7 empty] | 3000 |  | 1000 | 1000 | 推进前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
429 | 开州区满月巴石城景区秦巴古道建设项目（天上满月乡村振兴项目） | 雪宝山公司 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 围绕巴石城景区建设约20km秦巴古道。 | 1400 | [7 empty] | 1400 |  | 500 | 700 | 推进前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
430 | 开州区金峰镇宝丰村美丽乡村建设工程项目 | 金峰镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 蓄水及防旱池3处，产业路8km，建设灌溉管网6km，完善相关附属设施。 | 4341 | [7 empty] | 4341 |  | 2000 | 2341 | 推进前期工作 | 金峰镇政府 | 邱文军
431 | 高标准农田建设项目 | 区农业开发中心 | 前期准备 | 政府 | 2024 | 新建高标准农田10万亩，改造提升10万亩，建成2个10万亩级高标准农田示范片。 | 40000 | 40000 | [8 empty] | 40000 |  | 推进前期工作 | 区农业农村委 | 邱文军
（三） | 工业产业项目7个 | —— | —— | —— | —— | —— | 304900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 292900 | 0 | 0 | 148000 | 34900 | —— | —— | ——
432 | 智慧城乡冷链物流基础设施建设工程 | 浦发投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 主要包括新建农产品交易中心、冷藏库、保鲜设施、冷链物流基地；实施智慧物流管理系统建设工程，包括完善智慧物流建设体系、建设物流综合公共信息服务平台；围绕开州港发展要求，推动物流设施数字化升级，发展多式联运、共同配送等新业态新模式。 | 15000 | [5 empty] | 12000 | 3000 |  |  | 5000 | 10000 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
433 | 中国西部（重庆）木材交易中心项目 | 浦发投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 总用地面积约19.45h㎡（约291.8亩），总建筑面积85204㎡，年交易进口木材200万m³，其中原木50万m³，及完善配套设施建设。 | 20000 | [6 empty] | 20000 |  |  | 10000 | 10000 | 推进前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
434 | 临江家居产业园项目二期综合楼宇 | 浦发投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2026 | 项目总占地面积约8507㎡（约12.7亩），总建筑面积约13481㎡，含1栋综合楼约9986㎡；配套实施道路、综合管网、景观绿化、铺装等基础设施建设。 | 9900 | [6 empty] | 9900 |  |  | 3000 | 4900 | 推进前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
435 | 开州区竹溪现代生活物流仓储产业园 | 待定 | 前期准备 | 市场 | 2026-2028 | 计划占地300亩；新建物流标准化仓库（含冷链）；配套货运配送车辆、仓储物流信息管理系统等；建设智慧物流、电子商务、共配共送、仓储、产品交易区、管理服务区、停车区等配套设施，集产、销、供、电商等功能于一体的集疏散物流中心。 | 120000 | [6 empty] | 120000 |  |  |  |  | 推动前期相关工作 | 区商务委 | 田贵虎
436 | 开州50万头生猪一体化项目 | 重庆开州温氏畜牧公司 | 前期准备 | 市场 | 2024 | 建设年出栏50万头仔猪的种猪场；建设年出栏20万头生猪的养殖小区；发展年出栏30万头合作生猪养殖场；建设年产20万吨饲料厂。 | 100000 | [6 empty] | 100000 |  |  | 100000 |  | 推进前期工作 | 区农业农村委 | 邱文军
437 | 正邦公司开州生猪养殖项目 | 重庆市开州区正邦养殖公司 | 前期准备 | 市场 | 2024 | 建设年存栏8.4万头出栏16.8万头生猪的养殖厂房及其配套设施。 | 20000 | [6 empty] | 20000 |  |  | 20000 |  | 推进前期工作 | 区农业农村委 | 邱文军
438 | 光电产业园项目（企业签约） | 德清新明辉电光源有限公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 建设光电产业园项目。 | 20000 | [6 empty] | 20000 |  |  | 10000 | 10000 | 完成摘牌土地等前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
（四） | 社会民生项目46个 | —— | —— | —— | —— | —— | 595063 | 72219 | 0 | 0 | 156521 | 0 | 0 | 37196 | 329127 | 0 | 171500 | 197763 | —— | —— | ——
439 | 开州区人民医院重症医学科能力提升 | 区人民医院 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 改造面积2000㎡，相关医疗设备购置等。 | 3000 |  |  |  | 2400 |  |  | 600 |  |  | 2000 | 1000 | 推进前期工作 | 区卫生健康委 | 李先凯
440 | 开州区正安街道社区卫生服务中心迁建项目（开州区人民医院正安分院） （重庆市开州区基层医疗卫生机构服务能力提升项目一期工程-专项债券项目） | 正安街道卫生服务中心 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 建筑面积8800㎡，规划床位120张。 | 6000 |  |  |  | 4800 |  |  | 1200 |  |  | 5000 | 1000 | 完成前期工作，力争开工建设 | 区卫生健康委 | 李先凯
441 | 开州菩心精神病专科医院建设 | 菩心精神病医院 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 征地20亩，建筑面积10000㎡。 | 3000 | [6 empty] | 3000 |  |  | 1500 | 1500 | 推进前期工作 | 区卫生健康委 | 李先凯
442 | 开州区人民医院检验中心能力提升 | 区人民医院 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 改造面积300㎡，扩建检验医学分子实验室，建设区域临检中心。 | 1000 |  |  |  | 800 |  |  | 200 |  |  | 700 | 300 | 推进前期工作 | 区卫生健康委 | 李先凯
443 | 开州区卫生健康信息大数据平台建设 | 区卫生健康委 | 前期准备 | 政府 | 2024 | 完善智慧医疗基础支撑网络，提升基层医疗卫生机构业务能力，深化智慧医疗应用网络，提升大数据、人工智能等高精尖技术的应用。 | 3000 |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 3000 |  | 推进前期工作 | 区卫生健康委 | 李先凯
444 | 开州区人民医院门急诊能力提升 | 区人民医院 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 房屋改造，改造面积约12000㎡，增设门诊诊疗区及配套用房，呼吸机、吊塔、心电监护等设备购置。 | 1000 |  |  |  | 800 |  |  | 200 |  |  | 700 | 300 | 推进前期工作 | 区卫生健康委 | 李先凯
445 | 德阳初级中学扩容项目 | 德阳初级中学 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 建筑面积14900㎡及其附属。 | 8500 | 5000 | [6 empty] | 3500 |  | 3400 | 3400 | 推进前期工作 | 区教委 | 李先凯
446 | 盛山小学新建项目 | 盛山小学 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 新建校舍17000㎡，完善运动场等附属设施。 | 8900 | 3500 |  |  | 2769 |  |  |  | 2631 |  | 6000 | 2900 | 开展前期工作，完成施工图设计 | 区教委 | 李先凯
447 | 丰泰初中新建项目 | 丰泰初中 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 建筑面积32245㎡及其附属。 | 14300 | 5000 |  |  | 3700 |  |  |  | 5600 |  | 10000 | 4300 | 开展前期工作，完成施工图设计 | 区教委 | 李先凯
448 | 开州区赵家街道社区卫生服务中心迁建项目（开州区人民医院赵家分院） | 赵家街道社区卫生服务中心 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 建筑面积8800㎡，规划床位120张。 | 6000 |  |  |  | 4800 |  |  | 1200 |  |  | 5000 | 1000 | 完成前期工作，力争开工建设 | 区卫生健康委 | 李先凯
449 | 开州区金峰镇卫生院迁建 | 金峰镇卫生院 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 征地8亩，建筑面积5000㎡.规划床位80张，含土建、装修及附属设施设备安装购置。 | 4000 |  |  |  | 3200 |  |  | 800 |  |  | 2000 | 2000 | 推进前期工作 | 区卫生健康委 | 李先凯
450 | 开州区关面乡卫生院迁建 | 关面乡卫生院 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 征地8亩，建筑面积4000㎡，规划床位70张，含土建、装修及附属设施设备安装购置。 | 3000 |  |  |  | 2400 |  |  | 600 |  |  | 1500 | 1500 | 推进前期工作 | 区卫生健康委 | 李先凯
451 | 开州区高桥镇卫生院迁建 | 高桥镇卫生院 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 征地10亩，建筑面积5000㎡；含土建、装修及附属设施设备安装购置。 | 4000 |  |  |  | 2400 |  |  | 1600 |  |  | 2000 | 2000 | 推进前期工作 | 区卫生健康委 | 李先凯
452 | 开州区满月镇马营中医馆建设 | 满月镇卫生院 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 用地5亩，建筑面积2000㎡；含土建、装修及附属设施设备安装购置。 | 1800 |  |  |  | 1500 |  |  | 300 |  |  | 600 | 1200 | 推进前期工作 | 区卫生健康委 | 李先凯
453 | 开州区尘肺病康复治疗中心建设 | 和谦镇卫生院 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 占地面积5亩，建筑面积约4000㎡，规划床位50张，含土建及装修附属设施设备。 | 2000 |  |  |  | 1600 |  |  | 400 |  |  | 500 | 1500 | 推进前期工作 | 区卫生健康委 | 李先凯
454 | 高职院校1新建项目(暂命名) | 高职院校1 | 前期准备 | 市场 | 2024-2026 | 新建校舍320000㎡及其相关配套设施。 | 150000 | [7 empty] | 150000 |  | 60000 | 60000 | 推进前期工作 | 区教委 | 李先凯
455 | 古迹初级中学新建项目(暂命名) | 古迹初级中学 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 新建校舍27000㎡及其相关配套设施。 | 15000 | 4300 |  |  | 4300 |  |  |  | 6400 |  | 6000 | 6000 | 土地已征用，开展设计、可研等前期工作 | 区教委 | 李先凯
456 | 开州区妇幼保健院扩容提升项目（区儿童医院项目） | 开乾投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 建设用地约50亩，建筑面积36000㎡，床位300张。主要建设内容包括土建、装修及附属设施设备安装购置。 | 20000 | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 6000 |  |  | 5000 | 10000 | 推进前期工作 | 区卫生健康委 | 李先凯
457 | 古迹中心小学新建项目(暂命名) | 古迹中心小学 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 新建校舍20000㎡及其相关配套设施。 | 12000 | 3600 |  |  | 3600 |  |  |  | 4800 |  | 4800 | 4800 | 土地已征用，开展设计、可研等前期工作 | 区教委 | 李先凯
458 | 兴农中心小学新建项目(暂命名) | 兴农中心小学 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 新建校舍20000㎡及其相关配套设施。 | 12000 | 3600 |  |  | 3600 |  |  |  | 4800 |  | 4800 | 4800 | 推进前期工作 | 区教委 | 李先凯
459 | 开州区长沙镇中心卫生院综合楼扩建 | 长沙镇中心卫生院 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 原址扩建，用地7亩、建筑面积20000㎡，土建、装修及附属设施设备安装购置。 | 12000 | [7 empty] | 12000 |  | 6000 | 6000 | 推进前期工作 | 区卫生健康委 | 李先凯
460 | 岳溪第二中心小学新建项目 | 岳溪第二中心小学 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 新建校舍10000㎡及其相关配套设施。 | 7000 | 2512 |  |  | 2512 |  |  |  | 1976 |  | 2800 | 2800 | 推进前期工作 | 区教委 | 李先凯
461 | 开州区丰乐街道社区卫生服务中心迁建 | 丰乐街道社区卫生服务中心 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 用地20亩，建筑面积10000㎡，含医养结合，规划床位150张（医疗100张、养老50张）土建、装修及附属设施设备安装购置。 | 6000 | [7 empty] | 6000 |  | 3000 | 3000 | 推进前期工作 | 区卫生健康委 | 李先凯
462 | 开州区镇东街道社区卫生服务中心迁建 | 镇东街道社区卫生服务中心 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 用地20亩，建筑面积10000㎡，含医养结合，规划床位150张（医疗100张、养老50张）土建、装修及附属设施设备安装购置。 | 6000 | [7 empty] | 6000 |  | 3000 | 3000 | 推进前期工作 | 区卫生健康委 | 李先凯
463 | 丰乐中学二期工程 | 丰乐中学 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 新建校舍16000㎡及其相关配套设施。 | 5500 | [7 empty] | 5500 |  | 2200 | 2200 | 推进前期工作 | 区教委 | 李先凯
464 | 长沙第二中心幼儿园新建项目(暂命名) | 长沙第二中心幼儿园 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 新建校舍6000㎡及其相关配套设施。 | 3500 | 1350 |  |  | 1350 |  |  |  | 800 |  | 1400 | 1400 | 推进前期工作 | 区教委 | 李先凯
465 | 开州区五通乡卫生院迁建 | 五通乡卫生院 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 征地10亩，建筑面积4000㎡；土建、装修及附属设施设备安装购置。 | 3000 | [7 empty] | 3000 |  | 1000 | 2000 | 推进前期工作 | 区卫生健康委 | 李先凯
466 | 开州区中和镇中心卫生院能力提升项目 | 中和镇中心卫生院 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 原址改扩建（购置原供销社闲置资产，改扩建业务用房）信息化建设、CT等设备购置。 | 1200 | [7 empty] | 1200 |  | 500 | 700 | 推进前期工作 | 区卫生健康委 | 李先凯
467 | 职教中心分校新建项目 | 职教中心 | 前期准备 | 政府 | 2025-2027 | 新建校舍120000㎡及其相关配套设施。 | 90000 | 10000 |  |  | 60000 |  |  |  | 20000 |  |  | 10000 | 推进前期工作 | 区教委 | 李先凯
468 | 文峰中学新建项目 | 文峰中学 | 前期准备 | 政府 | 2025-2027 | 新建校舍75000㎡，完善运动场等附属设施。 | 50000 | [7 empty] | 50000 |  |  | 10000 | 推进前期工作 | 区教委 | 李先凯
469 | 兴农初级中学新建项目(暂命名) | 兴农初级中学 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 新建校舍27000㎡及其相关配套设施。 | 15000 | 4300 |  |  | 4300 |  |  |  | 6400 |  |  | 5000 | 推进前期工作 | 区教委 | 李先凯
470 | 天水小学 | 天水小学 | 前期准备 | 政府 | 2026-2027 | 新建校舍20000㎡及其相关配套设施。 | 12000 | 3600 |  |  | 3600 |  |  |  | 4800 |  |  |  | 推进前期工作 | 区教委 | 李先凯
471 | 渠口镇临港中心小学新建项目(暂命名) | 临港中心小学 | 前期准备 | 政府 | 2026-2027 | 新建校舍20000㎡及其相关配套设施。 | 12000 | 3600 |  |  | 3600 |  |  |  | 4800 |  |  |  | 推进前期工作 | 区教委 | 李先凯
472 | 三升中心小学新建项目(暂命名) | 三升小学 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 新建校舍20000㎡及其相关配套设施。 | 12000 | 3600 |  |  | 3600 |  |  |  | 4800 |  | 6000 | 6000 | 推进前期工作 | 区教委 | 李先凯
473 | 井泉九年一贯制学校新建项目(暂命名) | 井泉九年一贯制学校 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 新建校舍20000㎡及其相关配套设施。 | 12000 | [7 empty] | 12000 |  | 2000 | 5000 | 推进前期工作 | 区教委 | 李先凯
474 | 汉丰一校教学综合楼 | 汉丰一校 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 新建教学楼4849㎡，新增学位675个。 | 1867 | 1867 | [8 empty] | 1000 | 867 | 完成施工图设计 | 区教委 | 李先凯
475 | 特殊教育学校迁建项目 | 特殊教育学校 | 前期准备 | 政府 | 2026-2027 | 新建校舍12000㎡，完善地下车库、运动场等附属设施。 | 4800 | [7 empty] | 4800 |  |  |  | 推进前期工作 | 区教委 | 李先凯
476 | 文成幼儿园新建项目 | 文成幼儿园 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 新建校舍8000㎡及其相关配套设施。 | 4500 | 1890 |  |  | 1890 |  |  |  | 720 |  | 1800 | 1800 | 推进前期工作 | 区教委 | 李先凯
477 | 三升中心幼儿园新建项目(暂命名) | 三升幼儿园 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 新建校舍6000㎡及其相关配套设施。 | 3500 | 1350 |  |  | 1350 |  |  |  | 800 |  | 1000 | 2500 | 推进前期工作 | 区教委 | 李先凯
478 | 兴农中心幼儿园新建项目(暂命名) | 兴农幼儿园 | 前期准备 | 政府 | 2025-2026 | 新建校舍6000㎡及其相关配套设施。 | 3500 | 1350 |  |  | 1350 |  |  |  | 800 |  |  | 1000 | 推进前期工作 | 区教委 | 李先凯
479 | 开州区消防物联网中终端设备建设 | 区消防救援支队 | 前期准备 | 政府 | 2024 | 对辖区内所有高层建筑的消防设施和重点部位加装物联感知终端和智能视频监控。 | 1200 | 1200 | [8 empty] | 1200 |  | 开展前期准备工作 | 区消防救援支队 | 张元斌
480 | 开州区赵家消防救援站建设项目 | 区消防救援支队 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 占地15亩，总建筑面积6060㎡，其中办公楼地上3层，局部4层，建筑面积3200㎡；训练塔地上10层，建筑面积760㎡；训练馆地上1层，地下一层，建筑面积2100㎡。 | 5000 | [7 empty] | 5000 |  | 1500 | 2500 | 完成施工图设计 | 区消防救援支队 | 张元斌
481 | 重庆市开州区公共实训基地 | 区就业人才中心 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 重庆市开州区公共实训基地建设项目总用地面积约6亩，总建筑面积，包括实训场地、教研室、信息化设施用房、辅助设施用房及仓库等，主要建设内容包括土建、安装工程及综合管网、绿化等配套工程。 | 2996 | 2000 | [5 empty] | 996 |  |  | 1000 | 1996 | 开展前期工作 | 区人力社保局 | 肖朝琼
482 | 开州区中医院医疗服务能力提升工程 | 区中医院 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | （1）新建放疗、介入中心、中心配电房、中央空调机房、污水处理设施，面积约1050㎡；（2）智慧医院建设（3）病区流程及设施改造；（4）新购置医疗设备。 | 10500 |  |  |  | 8300 |  |  | 2200 |  |  | 5000 | 5500 | 开展前期工作 | 区卫生健康委 | 李先凯
483 | 开州区应急物资仓储中心 | 区应急管理局 | 前期准备 | 政府 | 2024 | 占地10亩，建设一个5000㎡应急物资仓库。 | 1600 | 1600 | [8 empty] | 1600 |  | 推进前期工作 | 区应急管理局 | 全伟
484 | 开州区智慧教育建设项目 | 区教委 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 主要包括新型网络建设、智慧教育大平台建设、新基建基础设施建设、网络阅卷系统建设、网络安全保障、智慧校园建设、智能实验室建设7大工程。 | 29900 |  |  |  | 12000 |  |  | 17900 |  |  | 5000 | 15000 | 推进前期工作 | 区教委 | 李先凯
（五） | 城市更新项目30个 | —— | —— | —— | —— | —— | 417097 | 7008 | 19200 | 0 | 157600 | 0 | 55400 | 14609 | 163280 | 0 | 92409 | 145629 | —— | —— | ——
485 | 开州大道(江北街—中吉街段)拓宽及提档升级工程 | 三宜建设集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2026 | 本工程对现状开州大道中段进行拓宽改造，改造范围起于江北街，线路由西向东，终点止于中吉街，全长约4.4km，为城市主干路，设计车速40km/h，标准路幅宽度40m。工程主要内容：将现状双向四车道拓宽改造为双向六车道，并对道路附属设施进行提档升级。 | 20000 | [7 empty] | 20000 |  | 5000 | 10000 | 推进前期工作 | 三宜建设集团 | 廖雪林
486 | 开州区赵家街道帅兴社区老旧小区配套基础设施完善项目 | 赵家街道办 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 改造污水管网3198m，安装路灯300盏。 | 1283 | 770 | [6 empty] | 513 |  | 500 | 783 | 开展前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
487 | 重庆市开州区文峰街道富厚社区杨柳路（南）老旧小区配套基础设施完善项目 | 文峰街道办 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 破损地面拆除10694㎡、临时建筑拆除760㎡、砖砌体拆除3310m³；道路白改黑15891㎡、硬质铺装2244㎡；排水沟修复及清掏1345m、雨水管950m、污水管改造2149m、化粪池改造38座；供电管线规整；绿植提档改造2976㎡；增设照明路灯96盏；消防设施改造767套、消防管道2970m；配套建设坐凳、景观廊亭、门禁系统、健身器械、停车系统、文化宣传栏、非机动车停车棚等公共配套设施。 | 4000 | 2400 | [6 empty] | 1600 |  | 1600 | 2400 | 开展前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
488 | 汉丰街道永兴社区移民小区环境综合治理工程 | 汉丰街道办 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 移民小区雨污分流改造30KM，小区道路院坝白改黑2.5万㎡，消防管网改造3KM，消防通道整治32处，化粪池清掏60座，移民小区院门、门卫室整治37处，施画停车位标线12KM，移民小区外墙排危防漏整治约80000㎡，永兴社区党群服务中心建设（含完善完整社区建设）等 | 16000 |  | 16000 | [7 empty] | 2400 | 13600 | 开展前期工作 | 区水利局、汉丰街道办 | 廖雪林
489 | 开州区汉丰湖迎仙段岸线环境综合整治工程（开州区城市更新汉丰湖核心区文旅综合建设项目） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024 | 主要整治岸线约3000m（滨湖路），整治湿地生态、植被及完善配套设施设备等。 | 8000 |  | 3200 |  |  |  | 4800 |  |  |  | 8000 |  | 完成前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
490 | 重庆市开州区文峰街道富厚社区杨柳路（北）老旧小区配套基础设施完善项目 | 文峰街道办 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 破损地面拆除7271㎡、临时建筑拆除150㎡、砖砌体拆除1500m³；道路白改黑5650㎡、硬质铺装5565㎡；排水沟修复及清掏888m、雨水管1630m、污水管改造2565m、化粪池改造20座；供电管线规整；绿植提档改造3000㎡；增设照明路灯99盏；消防设施改造644套、消防管道2370m；配套建设坐凳、景观廊亭、门禁系统、健身器械、停车系统、文化宣传栏、非机动车停车棚等公共配套设施。 | 3200 | 1920 | [6 empty] | 1280 |  | 1000 | 2200 | 开展前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
491 | 开州区正安街道紫薇社区城镇老旧小区配套基础设施完善项目 | 正安街道办 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 沥青路建设2km及100盏路灯配置；改造停车场及文体广场场地硬化。消防管网：对室外设备消防管网采取全部维修和更换的措施；对所有边沟、检查井有破损和渗漏的修缮和清理；老旧小区配套改建2个公共厕所，新建2个公共厕所。完善雨水管、室外雨水管网和室外雨水明沟设施。 | 2864 | 1718 | [6 empty] | 1146 |  | 1000 | 1864 | 开展前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
492 | 重庆市开州区存量城镇零星危房搬离整治项目 | 区住保中心 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 涉及局部修缮加固、拆除重建等共449户面积44258㎡，其中临江镇114户6966㎡；温泉镇9户580㎡；南门镇2户面积240㎡；南雅镇4户600㎡；谭家镇1户120㎡；长沙镇9户930㎡；文峰街道天鹅湖社区海峡装潢公司、驷马工作站、钢窗厂宿舍、水厂宿舍133户15022㎡；文峰街道南郊社区滨河公寓177户19800㎡。 | 14899 | [7 empty] | 14899 |  | 4000 | 5000 | 开展前期工作 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
493 | 城区公共空间整治及提质增效项目（公共停车场部分） | 区公用设施处 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 建设南山中路（永兴街对面）、文峰中学旁生态停车场等8座停车场，新增车位820个。 | 7600 | [7 empty] | 7600 |  | 100 | 2280 | 推进前期工作 | 区城管局 | 廖雪林
494 | 开州区城区交通堵点整治项目 | 区公用设施处 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 对城区文峰、汉丰、云枫街道共17个交通堵点实施整治。 | 6400 | [7 empty] | 6400 |  | 100 | 1920 | 推进前期工作 | 区城管局 | 廖雪林
495 | 开州区云枫街道老旧小区基础设施城市更新项目 | 区公用设施处 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 对平桥社区、关子社区等社区的小区周边破损道路进行整治修复，整治缺失、松动、破损道路12.5万㎡，完善缺失、模糊交通及停车标线，建设小微停车场，更换附属管线等配套基础设施。 | 8800 |  |  |  | 8800 | [5 empty] | 100 | 2640 | 资金落实后，完成前期可研、设计等工作 | 区城管局 | 廖雪林
496 | 开州区汉丰街道老旧小区周边基础设施修复整治项目 | 区公用设施处 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 对锦程社区、迎宾社区、永兴社区等社区的小区周边破损道路进行整治修复，整治缺失、松动、破损道路12万㎡，完善缺失、模糊交通及停车标线，建设小微停车场，更换附属管线等配套基础设施。 | 8500 |  |  |  | 8500 | [5 empty] | 2000 | 6500 | 资金落实后，完成前期可研、设计等工作 | 区城管局 | 廖雪林
497 | 开州区正安街道周边基础设施修复整治项目 | 区公用设施处 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 对寨子坪社区、双峰社区等社区的小区周边破损道路进行整治修复，整治缺失、松动、破损道路8万㎡，完善缺失、模糊交通及停车标线，建设小微停车场，更换附属管线等配套基础设施。 | 8500 |  |  |  | 8500 | [5 empty] | 2000 | 6500 | 开展前期工作 | 区城管局 | 廖雪林
498 | 开州区赵家街道等老旧小区周边基础设施修复整治项目 | 区公用设施处 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 对安和社区、朝阳社区、帅兴社区等社区的小区周边破损道路进行整治修复，整治缺失、松动、破损道路9万㎡，完善缺失、模糊交通及停车标线，建设小微停车场，更换附属管线等配套基础设施。 | 7000 |  |  |  | 7000 | [5 empty] | 2000 | 5000 | 开展前期工作 | 区城管局 | 廖雪林
499 | 开州区三中片区综合改造提升项目 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 计划改造提升三中片区建筑面积约28.61万㎡。计划整合棚户区改造、老旧小区改造、城市更新等相关政策，采用“留、改、拆、增”的方式，对三中片区进行整体打造提升。 | 188000 |  |  |  | 112800 |  |  |  | 75200 |  | 20000 | 20000 | 开展前期工作，完成项目可研 | 开乾投资集团 | 廖雪林
500 | 开州区同城化街道办生态绿化建设 | 区园林绿化处 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 开州区同城化街道办社区公园建设、道路绿化建设。 | 2500 | [7 empty] | 2500 |  | 1000 | 1500 | 开展前期工作 | 区城管局 | 廖雪林
501 | 开州区新型智慧城市智能中枢 | 区政务管理办 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 建设城市主题数据资源池，搭建城市综合运行管理平台、数据中台、业务中台和技术中台等，构建完整的核心能力平台，支撑各类智能化应用高效开发，实现行业间数据的互联互通。 | 4000 |  |  |  | 4000 | [5 empty] | 1000 | 2000 | 开展前期工作 | 区大数据发展局 | 陈伶浪
502 | 可视化综合调度指挥系统 | 区政务管理办 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 建设可视化综合调度指挥系统，建立区域事件监测体系，监控事件发展，监督事件处置，实现城市范围内事件综合态势一张图，城市应急的实时调度，城市运行的实时监管。 | 2000 | [7 empty] | 2000 |  | 1000 | 1000 | 开展前期工作 | 区大数据发展局 | 陈伶浪
503 | 云计算中心 | 区政务管理办 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 建设200个机柜，占地面积600㎡，运算能1853.28Tflops，存储能力7.5PB。 | 3000 | [7 empty] | 3000 |  | 500 | 2500 | 开展前期工作 | 区大数据发展局 | 陈伶浪
504 | 车辆管理所装修工程 | 区公安局 | 前期准备 | 政府 | 2024 | 新建车辆管理所装修6000㎡、打造智慧车管所管理系统及智能化设施设备。 | 1600 | [5 empty] | 1600 |  |  |  | 1600 |  | 开展前期工作 | 区公安局 | 张元斌
505 | 开州区智慧公安3D应用平台 | 区公安局 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 以建设开州区三维电子地图为基础，整合公共区域内地下、地表、地上、室内、室外城市空间模型和人脸、车辆、民生警务、特业管理、警力调度等多维度数据，建设涵盖城市三维建模、各类资源接入、3D应用平台及其支撑系统等内容，真正做到全方位、立体化管控服务，为数字开州、智慧开州、3D开州赋能。 | 30000 | [5 empty] | 30000 |  |  |  | 10000 | 20000 | 开展前期工作 | 区公安局 | 张元斌
506 | 开州区公共安全数据分中心 | 区公安局 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 建设开州区公共安全数据分中心，涵盖整体弱电、显控系统、网络系统和云计算、云解析、云存储、大数据、算法仓等各类资源池建设，实现全开州视频资源、结构数据等本地公共安全类大数据资源接入、部署、调度、存储、分析、运维等功能，打造高标准公共安全数据分中心。 | 9000 | [5 empty] | 9000 |  |  |  | 4000 | 5000 | 开展前期工作 | 区公安局 | 张元斌
507 | 开州区消防救援支队指挥中心及应急保障储备库建设项目 | 区消防救援支队 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 建设工程一共包括三个部分：一是新建部分，该建筑为地下一层，地上五层，占地面积约1067.34㎡，建筑面积约6195.29㎡，主要功能包括指挥大厅、应急保障储备库、宣教中心、行政会议室及办公室等；二是改造部分，原办公楼外立面及室内改造，面积约2800㎡，主要功能包括：科普教育馆、队史馆（荣誉室）、值班备勤区、各类器材室以及档案室等功能；三是附属设施部分，完善相应配套设施，主要包括营区内训练场地整改、绿化整改以及车辆停车区整改等。 | 2509 | 200 |  |  | 2000 |  |  | 309 |  |  | 1509 | 1000 | 推进前期工作 | 区消防救援支队 | 张元斌
508 | 公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）—剩余部分 | 区公安局 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 新建公共安全视频镜头及相应的管理、应用、解析、联网平台和后台存储，区、镇乡街道、村（社区）三级综治应用平台 | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  | 5000 | 5000 | 开展前期工作 | 区公安局 | 张元斌
509 | 开州区智慧城市交通改造（一期）建设项目 | 宏畅交通集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 智能化改造全区20条公交线路沿线公交站台；建设智能化公共充电站54个、专用充电站10个、出租换电站2个；新建共享电单车智能公共站点16个，智能化停车场1042㎡；改建开州区交通智能化管理中心1500㎡，完善智慧城市交通管理系统平台，重点汇集公交客流、交通控制信号、交通事故等实时动态信息；新建智慧驾校1处，占地60亩；配套完善公交车智能终端、智能灯杆、智能交通信号灯、重点道路节点改造及安全监控设施。 | 28942 |  |  |  | 6000 |  |  | 14300 | 8642 |  | 10000 | 18942 | 开展前期工作 | 宏畅交通集团 | 田贵虎
510 | 军神广场景观照明提升("1+5"专项） | 开乾投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 军神广场景观、氛围照明。 | 2000 | [7 empty] | 2000 |  | 1000 | 1000 | 开展前期工作，完成方案设计 | 开乾投资集团 | 廖雪林
511 | 开州大道、迎宾大道提升项目("1+5"专项） | 开乾投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 城市主轴建筑、景观照明提升。 | 9000 | [7 empty] | 9000 |  | 4000 | 5000 | 开展前期工作，完成方案设计 | 开乾投资集团 | 廖雪林
512 | 全龄智慧体育公园（包含夜游项目）("1+5"专项） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2027 | 包括现状公园节点、铺装、休憩设施以及AI智慧互动屏、虚拟骑行、景观照明、智慧照明、互动设施等智慧设施。 | 4000 | [7 empty] | 4000 |  | 1000 | 1000 | 开展前期工作 | 湖山投资集团 | 廖雪林
513 | 儿童奇趣体育公园（包含夜游项目）("1+5"专项） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2027 | 包括秋千、滑梯、平衡木、攀爬类设施、沙坑，超动力轮滑赛道、立体攀岩墙、逆向蹦极、超线性自行车赛道；儿童奇趣公园建筑、景观氛围、夜间游线打造。 | 3500 | [7 empty] | 3500 |  | 1000 | 1000 | 开展前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
514 | 滨湖路改造及智慧公交系统("1+5"专项） | 宏畅交通集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2027 | 对滨湖路进行改造提升，布局非机动车道和智慧公交车道，串联汉丰湖沿线重要目的地，打造无人驾驶智慧公交示范线路。 | 待定 | [11 empty] | 开展前期工作 | 宏畅交通集团 | 田贵虎
（六） | 环湖开发项目6个 | —— | —— | —— | —— | —— | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 6000 | 11000 | —— | —— | ——
515 | 汉丰湖滨湖城市界面、山水界面夜间环境提升("1+5"专项） | 开乾投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 石龙船大桥至调节坝汉丰湖两侧山水、建筑、构筑界面照明。 | 15000 | [7 empty] | 15000 |  | 5000 | 10000 | 开展前期工作，完成方案设计 | 开乾投资集团 | 廖雪林
516 | 凤凰梁大桥入城大道照明项目("1+5"专项） | 开乾投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 凤凰梁大桥入城大道路灯、景观。 | 2000 | [7 empty] | 2000 |  | 1000 | 1000 | 开展前期工作，完成方案设计 | 开乾投资集团 | 廖雪林
517 | 丰乐迎仙山组团更新("1+5"专项） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 更新范围31.16公顷，拆除建筑面积5.9万㎡，新建建筑面积15.8万㎡。 | 待定 | [11 empty] | 开展前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
518 | 环汉丰湖四面山登山游憩设施提升与新增("1+5"专项） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2027 | 登山步道：对盛山公园、南岭森林公园步道进行提升；结合周边组团开发时序，新建迎仙山、寨子坪、翠屏山等登山步道。 登山入口：对盛山公园、南岭森林公园、飞鹰堡、明镜石公园部分登山入口进行提升；结合周边组团开发时序，新建迎仙山、寨子坪、翠屏山等登山入口步道沿线服务设施、公共厕所提升与新增。 | 待定 | [11 empty] | 开展前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
519 | 汉丰湖水上巴士("1+5"专项） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2027 | 6个现状码头提升,新增1个乌杨岛码头。 | 待定 | [11 empty] | 开展前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
520 | 环汉丰湖滨湖小火车("1+5"专项） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2027 | 在现状基础上扩大小火车服务范围，提供南北岸2条线路，共计约18km。小火车为轮式，非轨道小火车。 | 待定 | [11 empty] | 开展前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
（七） | 农商旅项目28个 | —— | —— | —— | —— | —— | 548651 | 56500 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 109701 | 53300 | 234150 | 0 | 133300 | 167900 | —— | —— | ——
521 | 开州区“万达开”优质高产高效粮油保障基地建设项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2026 | 拟对九龙山、大德等15个乡镇（街道）约10万亩集中连片良田建设以粮油为主、果蔬为辅的农业现代化产业园，开展农、企结合的高标准粮油生产加工;配套实施智慧农业试验示范基地、乡村生活体验基地、粮油初加工基地和数字智能网络销售平台等工程。 | 69250 |  |  |  | 28000 |  |  |  | 41250 |  | 3000 | 6000 | 完成可研，争取各项资金 | 湖山投资集团 | 田贵虎
522 | 开州区“三峡橙乡”柑橘全产业链融合发展项目 | 三才数智公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2026 | 主要依托白鹤街道、南门镇、厚坝镇等约10万亩集中连片的柑橘种植基地，建设高标准柑橘基地、智慧柑橘果园、晚熟柑橘良种繁育基地等内容，同步建设科教创新基地、商品化处理中心、柑橘集散分拣中心、冷链储藏库、智慧化管理设施等，补齐柑橘全产业链配套服务设施设备，做大柑橘初深加工。 | 50000 | 15000 |  |  | 35000 | [5 empty] | 20000 | 20000 | 推进前期工作 | 开乾投资集团 | 廖雪林
523 | 开州区隐月岫气象历史文化园工程 | 区气象局 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 建设开州区隐月岫气象历史文化园面积约33000㎡。配套完善10处科普游园，并配套完善主题雕塑及相关休闲设施。配套完善夕照亭、揽湖亭、隐月亭、宿云亭等4处景观亭；配套完善公园主干道680m；完善空中走廊520m，总面积为1555.5㎡；完善步道810m；配套完善2处停车场，共计48个车位；配套完善2处公共厕所。 | 1000 | [7 empty] | 1000 |  | 600 | 400 | 推进前期工作 | 区气象局 | 邱文军
524 | 开州区道地中药材药旅融合发展项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2027 | 本项目围绕打造三峡库区中药材资源库，重点发展优质道地中药材基地10万亩，建设内容包括基地改造、生产便道、蓄水池、灌溉管道、排水沟和育苗大棚，以及配套仓储设施、环境监测系统设施、质检设备等；同步发展谭家镇药旅融合基地2万亩，打造黄连药旅休闲园、中药科普展示园等休闲旅游基地10处，改造乡村旅游接待中心1400㎡，配套完善连接道路、停车场、充电桩等配套设施。 | 59701 |  |  |  | 32000 |  | 27701 |  |  |  | 3000 | 5000 | 完成可研，争取各项资金 | 湖山投资集团 | 田贵虎
525 | 开州粮油产业园区新建项目 | 区农业农村委 | 前期准备 | 市场 | 2024 | 新建开州再生稻、重庆贡米、特色薯类农产品加工园区20亩，修建仓储、清理、冷链、烘干、转运、副产物处理等设施等。 | 12000 | 5000 |  |  |  |  | 2000 | 5000 |  |  | 12000 |  | 推进前期工作 | 区农业农村委 | 邱文军
526 | 特色产业提升项目 | 区农业农村委 | 前期准备 | 市场 | 2024 | 新建花椒基地8000亩，木姜子2000亩，榨菜10000亩，食用菌2000亩。 | 4000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 2000 |  |  | 4000 |  | 推进前期工作 | 区农业农村委 | 邱文军
527 | 开州区规划展览馆建设项目 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 规划馆及展览馆建设，建筑面积约2.5万㎡。 | 15000 | [7 empty] | 15000 |  | 5000 | 10000 | 推进前期工作 | 区规划自然资源局 | 廖雪林
528 | 温泉老街片区乡村振兴项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2028 | 主要改造温泉老街水泥厂遗址，建设游客接待中心、休闲体验区，改建老旧房屋为乡村民宿，改建步道、旅游道路并配套完善雨污水管网、供水供电等基础设施设备等。 | 52000 | [7 empty] | 52000 |  | 5000 | 5000 | 推进前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
529 | 开州区金峰镇沃柑产业基地基础设施提升工程 | 金峰镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 改造加固防旱池30座，产业道路7.8km，生产便道20km，新建采摘轨道5km | 1400 | [7 empty] | 1400 |  | 700 | 700 | 推进前期工作 | 金峰镇政府 | 邱文军
530 | 开州科技馆 | 待定 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 包含展览教育用房、公众服务用房、业务研究用房、管理保障用房、停车位、公厕等。建筑面积不低于5000㎡、展教面积不低于3000㎡。 | 6000 | 1000 | [5 empty] | 5000 |  |  | 3000 | 3000 | 开展前期工作 | 区科协 | 邓果
531 | 数字农业创新应用示范基地 | 区农业农村委 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 柑橘产业物联网及大数据平台建设 | 3300 | 2000 | [5 empty] | 1300 |  |  | 1000 | 2300 | 推进前期工作 | 区农业农村委 | 邱文军
532 | 国家绿色农业发展先行区创建项目 | 区农业农村委 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 昆虫过腹还田工厂建设；区域秸秆-粪污收储运体系建设；猪沼液态有机肥还田利用体系建设；新建固定观测试验站，搭建面源污染数据监测与传输网络、病虫情智慧测报网络、智慧果园管理系统平台以及种养循环绿色农业数据监控平台 | 2500 | 2500 | [8 empty] | 1000 | 1500 | 推进前期工作 | 区农业农村委 | 邱文军
533 | 盛山公园景观照明提升("1+5"专项） | 开乾投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 建筑景观、氛围照明。 | 2000 | [7 empty] | 2000 |  | 500 | 500 | 开展前期工作，完成方案设计 | 开乾投资集团 | 廖雪林
534 | 重庆市开州区乡村产业融合发展示范项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 1.环汉丰湖果蔬粮油现代农业产业提升项目。2.乡村振兴民俗文化及非遗文化村建设项目。3.乡村振兴基层服务设施建设。4.环汉丰湖生态宜居人居环境整治。 | 149000 | 30000 |  |  |  |  | 79000 | 40000 |  |  | 60000 | 89000 | 完成可研，争取国际金融贷款 | 湖山投资集团 | 田贵虎
535 | 环湖马拉松智慧跑道("1+5"专项） | 开乾投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2027 | 运动跑道，植入 AR 太极、智慧骑行喷泉、5G 无人驾驶游览车等智慧体验设施。 | 3000 | [7 empty] | 3000 |  | 500 | 500 | 开展前期工作 | 开乾投资集团 | 廖雪林
536 | 汉丰国际度假酒店("1+5"专项） | 开乾投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2027 | 集酒店住宿、餐饮休闲、运动健身、会议会奖等多功能一体的综合性酒店，提供250间五星级标准客房。 | 8000 | [7 empty] | 8000 |  | 1000 | 1000 | 开展前期工作 | 开乾投资集团 | 廖雪林
537 | 奇境悦动冒险岛（包含夜游项目）("1+5"专项） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2027 | 渝东北首家主题乐园，构建集乐园、演艺、酒店等多种元素于一体亲子主题游乐场所，包括奇境亲子商街，奇境主题乐园，奇境冒险山地项目，奇境主题乐园夜间建筑、景观及游线。 | 55000 | [7 empty] | 55000 |  | 5000 | 5000 | 开展前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
538 | 军旅主题运动营地("1+5"专项） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2027 | 包括军旅拓展营地、军旅运动酒店等建设内容。 | 12000 | [7 empty] | 12000 |  | 2000 | 2000 | 开展前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
539 | 丰乐生态露营湾("1+5"专项） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2025-2029 | 包括生态游乐营地、原乡宿集营地和农趣体验营地。 | 2000 | [7 empty] | 2000 |  |  | 500 | 开展前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
540 | 井泉组团原乡休闲商街("1+5"专项） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2025-2029 | 通过灯、光、声、蔬果造型装置和沉浸式有机餐厅等新文旅商业结合，打造集田园、艺术、互动于一体的沉浸式原乡主题体验商街。 | 25000 | [7 empty] | 25000 |  |  | 5000 | 开展前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
541 | 汉丰湖旅游度假综合服务中心("1+5"专项） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2027 | 包括信息咨询、旅游接待、宣传展示等功能内容；建筑景观照明。 | 2500 | [7 empty] | 2500 |  | 1000 | 1500 | 开展前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
542 | 举子园国风特色夜游项目("1+5"专项） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 举子园及周边滨水水岸、码头夜景照明提升、活动策划。 | 3000 | [7 empty] | 3000 |  | 1000 | 2000 | 开展前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
543 | 故城风采特色夜游项目("1+5"专项） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 开州故城建筑、景观、道路及其滨水沿岸夜景照明、主题演绎。 | 8000 | [7 empty] | 8000 |  | 3000 | 5000 | 开展前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
544 | 开州大桥特色夜游项目("1+5"专项） | 开乾投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2025 | 开州大桥基础功能照明及景观性照明。 | 3000 | [7 empty] | 3000 |  | 1000 | 2000 | 开展前期工作 | 开乾投资集团 | 廖雪林
545 | 乌杨岛重点景观工程("1+5"专项） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 重点区域景观工程15公顷；功能照明、景观氛围照明。 | 待定 | [11 empty] | 开展前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
546 | 乌杨岛生态文明综合展研馆("1+5"专项） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2026 | 建筑面积8000㎡，含综合生物多样性博物馆、秦巴文化会议会奖中心、湿地研究中心和文化展览；建筑氛围照明。 | 待定 | [11 empty] | 开展前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
547 | 湖山通廊("1+5"专项） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2032 | 11条湖山通廊的景观改造与新建，包括头道河、东河、桃溪河、驷马河、观音桥河沟、平桥河沟、箐林溪、谭家沟、笕槽沟、竹溪河沟、三升河沟。 | 待定 | [11 empty] | 开展前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
548 | 旅游巴士停车场("1+5"专项） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2024-2027 | 共六处旅游巴士停车场，提供大巴车位共计150个，小型客车车位1150个。位于国家水上国民运动中心、游客服务中心（故城旁边）、丰乐露营湾（井泉组团滨湖岸）、三峡生物多样性博物馆（乌扬岛）、开州竹溪田园综合体、滨河码头（迎仙山脚下）。 | 待定 | [11 empty] | 开展前期工作 | 湖山投资集团 | 田贵虎
（八） | 通信能源项目5个 | —— | —— | —— | —— | —— | 1118200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 78200 | 800000 | 0 | 16100 | 17600 | —— | —— | ——
549 | 大丘LNG储备及加注站（一期） | 区燃气公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 一期新建3个60m³的LNG储罐及汽车LNG加注等附属设施。 | 2000 | [6 empty] | 2000 |  |  | 500 | 1500 | 开展前期工作 | 区经济信息委 | 邓果
550 | 开州区储气库项目 | 待定 | 前期准备 | 市场 | 2024-2027 | 建设一座10—20亿m³储气库一座。 | 300000 | [5 empty] | 240000 | 60000 |  |  | 10000 | 10000 | 推进前期工作 | 区发展改革委 | 全伟
551 | 陈家110KV输变电项目 | 国网重庆开州供电公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 新建变电容量2（3）*5万千伏安，新建110kV线路2*15km。 | 7200 | [6 empty] | 7200 |  |  | 3600 | 3600 | 前期准备 | 区经济信息委 | 邓果
552 | 重庆开州赵家工业园区屋顶分布式光伏项目 | 重庆开州发电有限公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 利用赵家工业园区屋顶资源，建设15MW分布式屋顶光伏项目。 | 9000 | [6 empty] | 9000 |  |  | 2000 | 2500 | 推进前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
553 | 开州区抽水蓄能电站项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2028 | 本站点总装机容量1200MW，单位千瓦静态投资5450元／KW，包括新建上下水库、疏水发电系统及导流洞，扩建连接公路、进场道路、施工支洞通风兼安全洞、进场交通洞等。 | 800000 | [7 empty] | 800000 |  |  |  | 开展选址及入库工作 | 区发展改革委 | 全伟
（九） | 浦里开发项目28个 | —— | —— | —— | —— | —— | 1837655 | 13500 | 0 | 0 | 261900 | 0 | 1156285 | 305170 | 100800 | 12300 | 309257 | 510282 | —— | —— | ——
554 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—浦里大道（兴农村至万里村段） | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 道路全长约1.5km，桥梁一座，城市快速路，配套管网。 | 27000 | [5 empty] | 27000 |  |  |  | 13500 | 13500 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
555 | 开州区长沙镇古迹片区、狮寨片区棚户区改造项目-古迹片区道路管网 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 次干路约1.6km，道路宽度27m(路幅宽度16m) ;支路3.3km，道路宽度18m，路幅宽度9m。 | 12000 |  |  |  | 9600 |  |  | 2400 |  |  | 4500 | 7500 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
556 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—天凤路 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 道路全长2.7km，道路等级为城市主干道，双向6车道，标准段路幅宽及配套管网等。 | 22000 | [5 empty] | 22000 |  |  |  | 11000 | 11000 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
557 | 停车场（5个）（开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化PPP项目） | PPP项目中标人 | 前期准备 | 市场 | 2025-2028 | 新建5个停车场，占地面积约19亩，约303个停车位，设置充电桩30个。附属建设分布式光伏发电系统等智慧能源系统。 | 2389 | [5 empty] | 1912 | 477 |  |  |  | 960 | 推进前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
558 | 浦里高新区新能源分布式光伏发电建设项目 | 浦发投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2026 | 本项目在浦里高新区厂区屋顶铺设光伏板，总面积约120万㎡，系统主要设备材料包括：光伏组件、并网逆变器、光伏线缆、电能计量模块，汇流设备、并网设备等。发电消纳模式为：自发自用、余电上网。 | 72000 |  |  |  | 72000 | [5 empty] | 2000 | 8000 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
559 | 浦里新区保障性租赁房工程 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 建设用地面积约96亩， 新建建筑面积约24.6㎡， 包含完善配套、附属设施等建设，地上建筑面积约16.1万㎡，地下约8.5万㎡，其中包含新建保障性住房约600套，总建筑面积约3.6万㎡，新建商住房约910套，总建筑面积约10.8万㎡ | 122800 |  |  |  | 13200 |  |  | 8800 | 100800 |  | 12000 | 110800 | 开展前期工作，完成方案设计 | 浦里新区管委会 | 邓果
560 | 浦里新区道路及缆线管廊融合建设项目 | 浦发投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2026 | 新建市政道路12km，配套建设缆线管廊8km。 | 160000 |  |  |  | 64000 |  |  | 96000 |  |  | 30000 | 30000 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
561 | 重庆市开州区浦里新区产业园建设项目—重庆生物医药研发基地（道路工程） | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 新建道路约8km，其中次干道5.3km，支路2.7km及完善配套综合管网。 | 24000 | [6 empty] | 24000 |  |  | 12000 | 12000 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
562 | 浦里新区临港工业厂房—（道路部分） | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 扩建城市主干道约2km（扩宽原12m主干道至40m，新建支路约0.4km，含综合管网等附属配套设施。 | 8500 | [5 empty] | 8500 |  |  |  | 4250 | 4250 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
563 | 清桥至和平申高段道路工程（重庆市开州区浦里新区生物医药产业园及配套设施建设项目） | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 新次干路、支路长约600m，标准路幅宽度25m。 | 1500 | [5 empty] | 1500 |  |  |  | 750 | 750 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
564 | 开州城区南北快速通道（江浦隧道）（开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化PPP项目） | PPP项目中标人 | 前期准备 | 市场 | 2024-2028 | 线路全长约11.3km，主线包含大桥约4座大桥/2051m，特长隧道1座/8860m，道路等级为城市快速路，设计速度80km/h。 | 399929 | [5 empty] | 319943 | 79986 |  | 6000 | 78800 | 98500 | 完成勘查设计 | 浦里新区管委会 | 邓果
565 | 中学（开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化PPP项目） | PPP项目中标人 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 占地面积约203亩，总建筑面积约124350m2，共120班。附属建设智慧能源系统，包含分布式光伏发电系统、地热可再生能源站、污水源热泵系统等。 | 75672 | [5 empty] | 60538 | 15134 |  | 5000 | 35500 | 35172 | 推进前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
566 | 浦里新区治丧服务中心（一期） | 浦发投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 占地80亩服务中心，预计按30个吊唁厅。 | 20000 |  |  |  | 16000 |  |  | 4000 |  |  | 10000 | 10000 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
567 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—双狮路 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 道路长2.7km，宽36m，配套管网等。 | 21600 | [5 empty] | 21600 |  |  |  | 10800 | 10800 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
568 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—石龙路 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 长2.5km，城市主干道，宽34m道路及配套管网等（收益待确定）。 | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  | 10000 | 10000 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
569 | 加油站（4个）（开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化PPP项目） | PPP项目中标人 | 前期准备 | 市场 | 2024-2027 | 新建4个加油站，占地面积约18亩，总建筑面积约1900㎡。附属建设分布式光伏发电系统等智慧能源系统。 | 3358 | [5 empty] | 2686.4 | 671.6 |  | 300 | 850 | 850 | 推进前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
570 | 天然气调压站（开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化PPP项目） | PPP项目中标人 | 前期准备 | 市场 | 2024 | 项目占地约22亩，日供气规模约10万m³/天，主供工业用气。新建次高压燃气管道约4.5km，低压燃气管道约32km。 | 6507 | [5 empty] | 5205.6 | 1301.4 |  | 1000 | 6507 |  | 推进前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
571 | 生物医药产业园河道治理工程 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 1100m河沟治理及绿化植被恢复及河道入河段桥梁建设。 | 3500 | [5 empty] | 3500 |  |  |  | 1500 | 1500 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
572 | 开州浦里新区污水处理厂改造工程（一期）-赵家片区管网整改修复工程 | 浦里工业公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 浦里新区赵家工业园区27km范围内的破旧污水管网、雨污混流管网等进行整改修复。 | 4500 | 4500 | [8 empty] | 2250 | 2250 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
573 | 浦里新区治丧服务中心(二期) | 浦发投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 修建公墓及陵园基础设施配套，约6万个墓位。 | 50000 |  |  |  | 40000 |  |  | 10000 |  |  | 25000 | 25000 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
574 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—天虎路 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 道路全长1.3km，道路等级为城市快速路，设计速度为80km/h，双向6车道，标准段路幅宽度为28m；全线共含简易立交1座、单喇叭立交1座、桥梁1座（全长600m）。（待南山隧道出口确定后实施） | 28900 | [5 empty] | 28900 |  |  |  | 14450 | 14450 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
575 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目--滨湖南路（兴农至福城段） | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 城市次干道，全长约8.8km。 | 15000 | [5 empty] | 15000 |  |  |  | 7500 | 7500 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
576 | 开州区乾惠雅居保障性租赁住房项目 | 浦里工业公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 拟租赁开乾集团名下位于开州区赵家街道东浦大道88 号乾惠雅居小区约8.7万㎡周转房，期限20 年，并改造为保障性租赁住房。 | 17000 | [5 empty] | 12000 | 5000 |  |  | 8500 | 8500 | 推进前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
577 | 天然气长输管网项目 | 浦发投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2025-2026 | 燃气主管网长度20km及配套设施。 | 15000 | 9000 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 200 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
578 | 开州区浦里新区EOD开发项目 | 浦发投资集团 | 前期准备 | 市场 | 待定 | 以赵家红色周都村、生态长安村农文旅融合发展，长沙、岳溪、南门柑橘产业及山地康养产业为支撑，将浦里新区打造成为产城景融合发展、绿色工业集聚区。 | 600000 | [5 empty] | 600000 | [5 empty] | 推进前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
579 | 开州浦里新区企业服务中心 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2026 | 占地面积约23亩，新建产业服务中心一座。 | 5500 |  |  |  | 2700 |  |  | 2800 |  |  | 1500 | 4000 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
580 | 成达万高铁开州站交通枢纽配套工程 | 浦发投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2026 | 站房建设2000㎡，公交场站面积3000 ㎡ , 社会车停车场面积10000 ㎡ ，客运中心面积约4800 ㎡ ， 出租车及网约车场站面积4000 ㎡ ，配套商业建筑面积约2000㎡，配套建设站前广场18190㎡，配套市政道路3条，共计2.9km，道路等级为城市主干路、次干路、支路。 | 59000 |  |  |  | 35400 |  |  | 23600 |  |  | 5000 | 53800 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果
581 | 重庆市开州区浦里新区生物医药产业园及配套设施建设项目-研发基地场平部分 | 浦发投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2024-2026 | 场平面积约1300亩。 | 40000 |  |  |  | 9000 |  |  | 31000 |  |  | 1100 | 29000 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果