## Sheet1
开州区2022年第二批市财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度安排 |  | 主管部门 | 责任单位 | 建设任务 (内容及规模） | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | [9 empty] | 群众参与和带贫减贫机制 | 备注
[5 empty] | 实施年月 | 完工年月 |  |  |  | 小计 | 财政衔接资金 | 部门财政资金 | 融资资金 | 群众自筹 |  | 年度总目标 | 产出指标 |  |  |  | 效益指标 |  |  |  | 满意度指标
[17 empty] | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 指标 | 社会效益 指标 | 生态效益 指标 | 可持续影响 指标 | 服务对象 满意度指标
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） | （18） | （19） | （20） | （21） | （22） | （23） | （24） | （25） | （26） | （27） | （28）
合 计 | [9 empty] | 2341 | 1750 | 1165 | 0 | 188
1 | 2022年满月镇马营村民房光伏屋顶建设 | 产业项目 | 改建 | 满月镇 | 2022.5 | 2022.12 | 区乡村振兴局 | 满月镇人民政府 | 结合村民意愿，在民房建筑屋顶直接安装光伏板或建设光伏亭，按每户40㎡，补贴4.8万/户。 | 384 | 384 |  |  |  | 受益总人口1408人，其中脱贫户161人。 | 完成80户民房光伏屋顶建设，通过建设，进一步推动满月碳中和发展，并带动群众增收。 | 民房光伏屋顶建设≥80户 | 验收合格率100% | 项目完成及时率≥100% | 项目建设总投资≥384万 | 参与农户每年收益≥3500元/户 | 受益脱贫人口数≥161人 | 对生态环境的保护率≥90% | 项目可持续年限≥25年 | 受益户满意度≥95% | 1.通过村社会议，群众参与前期项目确定会议、决议。2.提高村集体经济收入，并直接带动参与建设农户增收3500元/户/年。
2 | 2022年满月镇高山中药材种植智慧农旅园建设项目 | 产业项目 | 新建 | 满月镇马营邓家坪 | 2022.5 | 2022.12 | 区乡村振兴局 | 满月镇人民政府 | 引入作物动态监测、虫情监测、气象监测、土壤监测以及滴灌等技术，植入智慧农业监测控制系统，建设智慧农业指挥舱。 | 42 | 42 |  |  |  | 受益总人口1408人，其中脱贫户161人。 | 通过中药材种植智慧农园建设，进一步提高村集体经济发展，增加集体经济收入，且脱贫户161人受益。 | 智慧设施及技术以及检测系统管控面积≥100亩 | 验收合格率100% | 项目完成及时率≥100% | 项目建设总投资≤42万 | 增加集体经济收入≥1.5万元/年 | 受益脱贫人口数≥161人 |  | 项目可持续年限≥5年 | 受益户满意度≥95% | 1.通过村社会议，群众参与前期项目确定会议、决议。2.提高村集体经济收入及提高中药材产量。
3 | 2022年满月镇高山中药材种植智慧农旅信息化展示项目 | 产业项目 | 新建 | 满月镇马营邓家坪 | 2022.5 | 2022.12 | 区乡村振兴局 | 满月镇人民政府 | 引入室外led大屏，通过led大屏展示高山中药材种植农业生产管理、旅游管理等信息化数据。 | 18 | 18 |  |  |  | 受益总人口1408人，其中脱贫户161人。 | 通过 项目建设，进一步完善智慧农园基础设施，增加集体经济收入，且脱贫户161人受益。 | led大屏≥1处 | 验收合格率100% | 项目完成及时率≥100% | 项目建设总投资≤18万 | 增加集体经济收入≥1.5万元/年 | 受益脱贫人口数≥161人 |  | 项目可持续年限≥5年 | 受益户满意度≥95%
4 | 2022年人居环境整治提升项目 | 村基础设施 | 新建 | 满月镇 | 20225 | 2022.12 | 区乡村振兴局 | 满月镇人民政府 | 居民点区域结合智能垃圾桶服务半径不超过600米，设置20处智能垃圾桶。 | 13 | 13 |  |  |  | 全镇所有农户。 | 完成该项目建设，进一步提升周边环境卫生。 | 设置智能垃圾桶≥8处 | 验收合格率100% | 项目完成及时率≥100% | 项目建设总投资≥12.5万 | 降低环境卫生整治费用≥0.5万元/年 | 受益脱贫人口数≥53人 | 对生态环境的保护率≥90% | 项目可持续年限≥5年 | 受益户满意度≥95% | 1.通过村社会议，群众参与前期项目确定会议、决议。 2.改善群众及脱贫户居住环境卫生，提高环保意识。
5 | 2022年满月镇公厕光伏改造项目 | 产业项目 | 改建 | 满月镇马营村 | 2022.4 | 2022.12 | 区乡村振兴局 | 满月镇人民政府 | 建设3处太阳能公厕，每处40㎡，屋顶配件太阳能板及其他设备，满足公厕及其他用电需求，且均以生态无害化公厕标准建设。 | 45 | 45 |  |  |  | 受益总人口1408人，其中脱贫户161人。 | 完成该项目建设，推动满月碳中和发展。 | 建设太阳能公厕≥3处 | 验收合格率100% | 项目完成及时率≥100% | 项目建设总投资≥45万 | 降低公厕用电费用≥0.1万元/年 | 受益脱贫人口数≥58人 | 对生态环境的保护率≥90% | 项目可持续年限≥25年 | 受益户满意度≥95% | 1.通过村社会议，群众参与前期项目确定会议、决议，2.提高村集体经济收入。
6 | 2022年满月镇马营村村庄规划 | 其他 | 新建 | 满月镇马营村 | 2022.5 | 2022.12 | 区乡村振兴局 | 满月镇人民政府 | 结合马营村实际，加快推进碳中和乡村建设编制整村规划。 | 20 | 20 |  |  |  | 受益总人口1408人，其中脱贫户161人。 | 完成村规划，加速推进乡村建设。 |  | 验收合格率100% | 项目完成及时率≥100% | 项目总投资≥20万元 |  | 受益脱贫人口数≥161人 |  | 项目可持续年限≥25年 | 受益户满意度≥95% | 1.通过村社会议，群众参与前期项目确定会议、决议。2.完成规划后能加快推进乡村建设，带动群众致富。
7 | 2022年满月镇顶星村村庄规划 | 其他 | 新建 | 满月镇顶星村 | 2022.5 | 2022.12 | 区乡村振兴局 | 满月镇人民政府 | 结合顶星村实际，加快推进碳中和乡村建设编制整村规划。 | 20 | 20 |  |  |  | 受益总人口1878人，其中脱贫户153人。 | 完成村规划，加速推进乡村建设。 |  | 验收合格率100% | 项目完成及时率≥100% | 项目总投资≥20万元 |  | 受益脱贫人口数≥153人 |  | 项目可持续年限≥25年 | 受益户满意度≥95% | 1.通过村社会议，群众参与前期项目确定会议、决议。2.完成规划后能加快推进乡村建设，带动群众致富。
8 | 2022年满月镇双坪村村庄规划 | 其他 | 新建 | 满月镇双坪村 | 2022.5 | 2022.12 | 区乡村振兴局 | 满月镇人民政府 | 结合顶星村实际，加快推进碳中和乡村建设编制整村规划。 | 20 | 20 |  |  |  | 受益总人口1878人，其中脱贫户250人。 | 完成村规划，加速推进乡村建设。 |  | 验收合格率100% | 项目完成及时率≥100% | 项目总投资≥20万元 |  | 受益脱贫人口数≥151人 |  | 项目可持续年限≥25年 | 受益户满意度≥95% | 1.通过村社会议，群众参与前期项目确定会议、决议。2.完成规划后能加快推进乡村建设，带动群众致富。
9 | 开州区快递服务现代农业金牌项目 | 产业项目 | 新建 | 开州 | 2022.5 | 2022.12 | 区商务委员会 | 区商务委员会 | 对流通企业等市场经营主体销售“开县春橙”“开州香肠”等农特产品产生的物流费、包装费，按照实际发生额的一定比例进行补助。 | 150 | 150 |  |  |  | 农户（脱贫户） | 帮助销售农特产品7500万元,带动10000贫困人口和3000户农户增收 | 销售“开县春橙”、“开州香肠”的快递件达50万单以上 | 补助资金准确率100% | 补贴资金在规定时间内支付到位率100% | 物流费补助每单补贴不超过2元；包转费每单补助不超过30元。 | 帮助销售农特产品7500万元 | 进一步唱响“开县春橙”、“开州香肠"等品牌影响力 |  | 可持续1年 | 0.95 | 带动10000人贫困人口和3000户农户增收 | 市上文件要求
10 | 开州区竹溪镇灵泉村农文旅数字融合项目 | 产业项目 | 新建 | 竹溪镇灵泉村 | 2022.05 | 2022.12 | 区乡村振兴局 | 竹溪镇人民政府 | 1.建设生态竹溪产品孵化中心，孵化3-5个特色生态产品；2.建设竹溪镇特色产业服务中心，提供产品认证、数字采收、产品赋码和质量追溯等服务；3.建设村级消费监管平台，对景区内的农旅经营单位进行消费评价和监管。 | 150 | 50 | 100 | 0 | 0 | 村集体、景区和区域产业主体 | 项目建成后可有效拉动景区消费和特色产品消费，预计带动景区综合运营收益提升30%以上，通过挖掘生态内涵、孵化特色产品，带动区域内生态农业产业发展。 | 孵化产品3-5个 | 农产品质量提升10% | - | - | 提升景区收入30%以上 | 通过挖掘生态内涵、孵化特色产品，带动区域内生态农业产业发展 | - | 带动形成农文旅融合产业持续发展模式 | 0.95 |  | 市上文件要求
11 | 开州区河堰镇岩水村杉树垭口至李子树河坝通组通畅工程 | 村基础设施 | 改建 | 河堰镇岩水村 | 2022.04 | 2022.12 | 区交通局 | 河堰镇人民政府 | 新建开州区河堰镇岩水村杉树垭口至李子树河坝通组通畅工程3.5公里，路基宽度4-4.5米，路面宽度不低于4米，路面为20cm厚C25水泥混凝土面层+5cm级配碎石调平层，完善交通附属设施等。 | 350 | 100 | 175 |  | 75 | 可解决岩水村、清泉社区、倪家村群众及乡村旅游避暑游客3000余人（其中已脱贫人口500余人）出行问题，可带动岩水片区乡村旅游、高山生态蔬菜产业持续健康发展。 | 通过硬化岩水村至倪家道路3.5公里，可解决岩水村、清泉社区、倪家村群众及乡村旅游避暑游客3000余人（其中已脱贫人口500余人）出行问题，可带动岩水片区乡村旅游、高山生态蔬菜产业持续健康发展。 | 新建通组通畅工程3.5千米 | 项目（工程）验收合格率100% | 项目（工程）完成及时率100% | 道路修建成本控制100万元/公里 | 每户农产品节约运输成本≥500元 | 受益脱贫户≥500人 |  | 工程设计使用年限≥10年 | 受益贫困人口满意度98% |  | 以工代赈
12 | 开州区临江镇福德村柑桔果园生产便道（第二批）项目 | 产业项目 | 改建 | 福德村1-6组 | 2022.01 | 2022.12 | 区乡村振兴局 | 临江镇人民政府 | 硬化生产便道宽3米，长2.2公里。 | 100 | 100 |  |  |  | 一般农户1600人，已脱贫人口35人 | 硬化生产便道2.2千米 | 硬化生产便道≥2.2千米；宽≥3米 | 项目验合格率100% | 项目完成及时率100% | 建设补助≤45万元/公里 | 产业带动当地农户人均务工总收入≥2万元 | 受益一般农户人口≥1600人；受益脱贫人口≥35人 | 延长农产品保质时间，提升竞争力 | 工程设计使用年限≥10年 | 受益农户满意度≥90% | 贫困户务工增收，集体经济保底分红 | 以工代赈
13 | 天和镇天和村1、2、3社油橄榄产业便道建设 | 产业项目 | 改建 | 天和镇天和村 | 2022.06 | 2022.12 | 区乡村振兴局 | 天和镇人民政府 | 硬化天和村1、2、3社油橄榄产业便道3公里，宽度约1.5米，厚10公分。 | 35 | 35 |  |  |  | 受益136户582人，其中脱贫户24户86人 | 硬化产业便道3公里，宽度1.5米。可带动1900亩油橄榄产业发展，带动136户农户增收，提高群众满意度。 | 长度3.5公里，宽度约2米 | 项目竣工验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 项目财政补助50万 |  | 受益136户582人，其中脱贫户24户86人 |  | 该工程使用年限10年 | 1.受益脱贫人口满意度≥95%；2.受益一般农户满意度≥90% | 20人参与前期项目确定，20人参与入库项目的选择，10人参与项目质量和资金监督。带动1900亩油橄榄产业发展，带动136户农户增收，提高群众满意度。
14 | 天和镇银峰村青脆李产业便道建设 | 产业项目 | 新建 | 天和镇银峰村 | 2022.06 | 2022.12 | 区乡村振兴局 | 天和镇人民政府 | 修建银峰村青脆李产业便道2公里，宽1米，厚10公分。 | 20 | 20 |  |  |  | 受益85户292人，其中脱贫户28户68人 | 硬化产业路2公里。带动500亩晚熟李产业发展，改善基础设施条件，可带动185户农户种养殖业的发展，提高群众满意度。 | 产业便道长2公里，宽80公分，厚10公分 | 项目竣工验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 项目财政补助15万/公里 |  | 受益85户292人，其中脱贫户28户68人 |  | 该工程使用年限10年 | 1.受益脱贫人口满意度≥95%；2.受益一般农户满意度≥90% | 15人参与前期项目确定，15人参与入库项目的选择，8人参与项目质量和资金监督。带动500亩晚熟李产业发展，改善基础设施条件，可带动185户农户种养殖业的发展，提高群众满意度。
15 | 开州区巫山镇高岩村生产生活便道硬化工程 | 村基础设施 | 改建 | 开州区巫山镇高岩村 | 2022.05 | 2022.12 | 区乡村振兴局 | 巫山镇人民政府 | 硬化高岩村生产生活便道1公里长，3米宽，0.15米厚及边沟。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 170 | 通过实施高岩村产业便道硬化1公里长，可解决贫困户15人，一般农户170人出行难问题。 | 新修产业便道≥1公里 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 产业路修建成本控制≤80万元/公里 |  | 受益一般农户人口数≥170人，受益建档立卡贫困人口数≥15人。 |  | 工程设计使用年限≥10年 | 受益一般农户满意度≥90%，受益建档立卡贫困人口满意度≥90%。 | 项目共51人参与前期项目确定会议、决议，51人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督等通过改善交通条件，方便170余人其中贫困户570人生活出行并降低农产品运输成本。
16 | 开州区大进镇紫金村2022年茶园基地产业便道建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大进镇紫金村 | 2022.04 | 2022.12 | 区乡村振兴局 | 大进镇人民政府 | 新建硬化产业便道1140米，宽3.5米、厚0.2米、C20。 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 受益群众1159户3349人，其中脱贫户40户142人、监测户1户4人。 | 通过新建产业便道，可提供就业岗位≥6个，增加当地群众务工收入。并能解决当地产业运输困难问题，提高群众安全出行和满意度。受益群众1159户3349人，其中脱贫户40户142人、监测户1户4人。 | 产业路硬化≥1.1公里 | 验收合格率100% | 项目完成及时率≥100% | 产业路单位建设成本60万元/公里 | 参与务工人员收入≥100元/天 | 受益脱贫户，监测户≥146人 |  | 道路设计使用年限≥10年 | 受益脱贫户满意度≥95% | 20人参与前期项目确定会议、决议，9人参与入库项目的选择，12人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。
17 | 南雅镇乌龙村红薯基地配套项目 | 产业项目 | 新建 | 南雅镇乌龙村 | 2022.05 | 2022.12 | 区乡村振兴局 | 南雅镇人民政府 | 新建防旱池2口，蓄粪池3口 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 解决当地6人劳动力的务工问题，人均每年收入增涨0.3万元 | 通过新建防旱池2口和蓄粪池3口，完善基地生产配套设施，提升基地生产效益，解决当地6人劳动力的务工问题，人均每年收入增涨0.3万元. | 防旱池≥2口，蓄粪池≥3口 | 项目验收通过率≥95% | 项目完成及时率≥90% | 财政补助资金≤20万元 | 年产值节本增效达≥20万元 | 带动当地农户年务工总收入≥1.8万元 | 受益农户人口≥6人 | 项目续存期≥10年 | 农户满意度≥90% | 通过劳务就业等利益联结方式，带动脱贫户2人年增收0.5万元以上。 | 前期规划
18 | 谭家镇明水村美丽乡村道路硬化项目 | 村基础设施 | 改建 | 谭家镇明水村 | 2022.05 | 2022.12 | 区交通局 | 谭家镇人民政府 | 建设内容及规模: 1、明水村1组农业生产便道长约1.5km,路基宽度1.2 米-1.5米，采用C25混凝土路面，厚10cm,所需资金约25万元; 2、明水村1组公路约1.2km,路基宽度4.5米，采用C25混凝土路面，厚20cm,根据实际情况增设错车道，所需资金120万元。 | 142 | 82 | 60 | 0 | 0 |  | 硬化公路1.2公里，路基宽度4.5米，路面宽度不低于3.5米，路面为20cm厚C25水泥混凝土面层+5cm级配碎石调平层。达到改善基础设施条件，解决交通困难，有效解决群众460人，其中脱贫户12人出行难问题，带动道路沿线农业生产发展，增加脱贫户收入，提高群众满意度。 | 硬化里程1.2公里 | 项目（工程）验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 补助资金100万元/公里 | 年户均节约运输成本≥1000元 | 受益人口460人 |  | 工程设计使用年限≥20年 | 受益群众满意度100% | 群众参与前期项目的会议、项目实施过程中施工质量和资金使用的监督等。通过改善交通条件，方便460人，其中脱贫户12人生活出行，并降低农产品运输成本。 | 以工代赈
19 | 九龙山镇卧云村1、3、4、6组通组通畅工程 | 村基础设施 | 改建 | 九龙山镇卧云村 | 2022.05 | 2022.12 | 区交通局 | 九龙山镇人民政府 | 硬化通组通畅道路5公里，路基宽4.5米、路面宽度不低于3.5米，水泥砼路面，其结构层厚度为：20cm厚C25水泥混凝土路面+5cm厚碎石调平层，完善相关配套设施。 | 398 | 90 | 250 | 0 | 58 | 211户752人（其中脱贫人口22户83人） | 通过硬化通组通畅道路5公里，路基宽4.5米、路面宽度不低于3.5米，水泥砼路面，其结构层厚度为：20cm厚C25水泥混凝土路面+5cm厚碎石调平层，完善相关配套设施。可降低农产品运输成本，带动卧云村中药材的发展，解决211户752人（其中脱贫人口22户83人）出行问题。 | 1.新增硬化公路≥5公里 | 项目（工程）验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 项目投入≤80万元/公里 |  | 1.受益建档立卡脱贫人口≥83人；2.受益农户人口 ≥752人。 |  | 工程使用年限≥10年 | 受益群众满意度≥ 90% | 23名群众参与前期项目确定会议、决议，31人参与入库项目的选择，27人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。通过在卧云村中药材（黄精、白芨）基地内建设产业道路3公里，路基宽4.5米、路面宽度不低于3.5米，水泥砼路面，其结构层厚度为：20cm厚C25水泥混凝土路面+5cm厚碎石调平层，完善相关配套设施。可降低农产品运输成本，带动中药材的发展，解决211户752人（其中脱贫人口22户83人）出行问题。 | 以工代赈
20 | 大德镇大慈社区（6组）通组通畅工程 | 村基础设施 | 改建 | 大慈社区1组、3组、4组、6组 | 2022.04 | 2022.12 | 区交通局 | 大德镇人民政府 | 硬化3公里，宽3.5-4.5米，及修建堡坎、边沟、涵洞等 | 250 | 50 | 200 | 0 | 0 | 通过改善交通条件，方便1275人其中脱贫户30人生活出行并降低农产品运输成本，35人参与前期项目确定会议，16人参与入库项目的选择，20人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。 | 硬化3公里，宽3.5-4.5米，及修建堡坎、边沟、涵洞等 | 硬化3公里，宽3.5-4.5米，及修建堡坎、边沟、涵洞等 | 项目（工程）竣工验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 项目建设总投资≤250万元 | 主导产业带动增加建档立卡脱贫人口收入≥500元/户 | 受益建档立卡脱贫人口数≥30人 |  | 工程设计使用年限≥10年 | 受益建档立卡脱贫人口满意度90% | 村委会召开群众会议一致同意，通过建设群众参与项目申报、监督和验收，直接受益 | 以工代赈
21 | 大德镇磨梁村8组跨院墙至尚新水库连接道 | 村基础设施 | 新建 | 大德镇磨梁村 | 2022.06 | 2022.12 | 区交通局 | 大德镇人民政府 | 部分新建及硬化磨梁村8组至尚新水库、九岭村7组连接道路2.0公里 | 200 | 60 | 140 | 0 | 0 | 受益群众457户1482人，其中脱贫户26户83人 | 通过部分新建和硬化连接道2公里，解决457户1482人交通出行和物质运输问题，带动磨梁村乡村旅游业发展，脱贫户23户75人增收0.2万元/户。 | 部分新建及硬化3千米道路（4.5米宽*20厘米厚） | 项目（工程）竣工验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 控制在项目成本范围内 | 乡村旅游带动脱贫户23户75人经济增收0.2万元/户 | 受益脱贫户人口数≥81人 |  | 工程设计使用年限≥10年 | 受益脱贫人口满意度90% | 村委会召开群众会议一致同意，通过建设大德镇磨梁村油桃基地基础设施配套项目，群众参与项目申报、监督和验收，直接受益。 | 以工代赈
22 | 铁桥镇张家坪村1组通组通畅工程（杨家包-彭家院子） | 村基础设施 | 改建 | 铁桥镇张家坪村1组 | 2022.05 | 2022.12 | 区交通局 | 铁桥镇人民政府 | 新建C25砼路300m、宽度4.5米，厚度20cm。 | 25 | 10 | 15 |  |  | 一般农户15户50人（含脱贫户6户25人） | 新建C25砼路300m、宽度4.5米，厚度20cm。 | 新建C25砼路300m、宽度4.5米，厚度20cm。 | 项目（工程）验收合格率100% | 项目（工程）完成及时率100% | 项目成本控制在10万元以内 | 减少居民生产运输成本 | 受益人数约120人 |  | 工程设计使用年限≥10年 | 受益人口满意度≥95% | 通过实施该项目，解决张家坪村群众15户50人（含脱贫户6户25人）出行困难、生产不便的现实问题。 | 以工代赈
23 | 铁桥镇五福村6组通组通畅工程（徐克术垭口-乱石窖院子） | 村基础设施 | 改建 | 铁桥镇五福村 | 2022.05 | 2022.12 | 区交通局 | 铁桥镇人民政府 | 该工程全长约2000米，全线C25水泥混凝土浇筑、厚20cm，设置安全设施等，路面宽3.5米至4.5米。 | 170 | 60 | 100 |  | 10 | 一般农户340人，其中贫困户26人 | 该工程全长约2000米，全线C25水泥混凝土浇筑、厚20cm，设置安全设施等，路面宽3.5米至4.5米。 | 新增硬化路里程2公里、宽度3.5-4.5米，厚度≤20cm | 项目（工程）验收合格率100% | 项目（工程）完成及时率100% | 道路修建成本控制≥90万元/公里 | 贫困地区增加劳动者收入 | 受益建档立卡贫困户人数26人,受益一般农户人数340人 |  | 工程设计使用年限≥10年 | 1.受益建档立卡贫困人口满意度≥95%、2.受益一般农户满意度≥95% | 解决五福村6组群众出行难和运输问题，方便群众生产活动，促进农产品外运通畅，增加群众收入。 | 以工代赈
24 | 南雅镇三山村4组与义和镇安全村6 组连接道路通畅工程项目 | 村基础设施 | 改建 | 南雅镇三山村 | 2022.05 | 2022.12 | 区乡村振兴局 | 南雅镇人民政府 | 硬化公路1.5公里，宽4.5米 | 120 | 45 | 75 | 0 | 0 | 贫困户18户67人，一般群众80户246人 | 通过实施硬化公路1.5公里，宽4.5米，解决贫困户18户67人，一般群众80户246人出行难，发展种养殖业难的问题，带动增收。 | 公路里程≥1.5公里 | 项目验收通过率≥95% | 项目完成及时率≥90% | 财政补助资金≤45万元 |  | 受益贫困户18户67人，一般群众80户246人 |  | 新建产业路列养率≥95%（工程设计使用年限≥20年） | 农户满意度≥90% | 群众参与前期项目确定会议、决议，解决当地群众农产品运输、销售难问题，带动贫困户增加劳务和经营收入。 | 以工代赈
25 | 开州区紫水乡龙茶村新农村人饮工程 | 生活条件改善 | 新建 | 紫水乡龙茶村9组 | 2022.05 | 2022.12 | 区水利局 | 紫水乡人民政府 | 新建100m³水厂一座。 | 90 | 90 |  |  |  | 1200余人（其中脱贫人口42户175人） | 新建水厂巩固新农村及周边约1200余人（其中脱贫人口42户175人）的饮水安全。 | 完成新建100m³水厂一座。 | 项目（工程）竣工验收合格率100% | 项目完工及时率100% | 新建100m³水厂一座总成本≦100万元。 |  | 巩固新农村及周边约1200余人的饮水（其中脱贫人口42户175人）。 |  | 工程设计使用年限10年 | 受益群众满意度98% | 该项目建设群众参与度，包括360人参与前期项目确定会议、决议，360人参与入库项目的选择，项目所在村10人参与建设质量监督和资金使用，解决1200余人（其中脱贫人口42户175人）饮水。 | 以工代赈
26 | 开州区敦好镇敦好村火龙果基地配套建设项目 | 产业项目 | 新建 | 敦好镇敦好村 | 2022.05 | 2022.11 | 区乡村振兴局 | 敦好镇人民政府 | 完善火龙果基地堡坎整治和配套蔬菜基地12亩 | 30 | 30 |  |  |  | 带动群众258户861人，其中脱贫户20户69人 | 通过完善火龙果基地堡坎整治和配套蔬菜基地12亩，带动群众258户861人，其中脱贫户20户69人增收；提供临时务工岗位8个，年收入不低于15000元。 | 整治基地堡坎1处；配套蔬菜种植基地12亩 | 验收合格率100% | 项目及时完工率100% | 补助资金100万元 | 临时务工人员年收入≥15000元 | 受益农户258户861人，其中脱贫户20户69人 |  | 项目持续时限≥5年 | 受益脱贫人口满意度≥90%；受益一般农户满意度≥90% | 通过召开全村群众代表会议申报项目，同时由群众代表监督项目实施过程和资金使用；带动群众258户861人，其中脱贫户20户69人增收；提供临时务工岗位8个，年收入不低于15000元。
27 | 开州区白桥镇园丁村2.3.4.6组公路建设项目 | 村基础设施 | 改建 | 白桥镇园丁村2、3、4、6组 | 2022.05 | 2022.11 | 区交通局 | 白桥镇人民政府 | 硬化产业运输道路，长3公里，路面宽3.5米至4.5米。 | 226 | 31 | 150 | 0 | 45 | 1、受益脱贫人口数86人，2、一般农户受益980人 | 通过产业道路硬化，有效解决产业运输问题，方便群众出行，使群众980人（其中脱贫户26户86人）受益。 | 硬化产业运输道路，长3公里，路面宽3.5米至4.5米。 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 道路修建控制成本≤80万/公里 | 增加农户务工收入0.3万元/人 | 受益脱贫人口数86人 |  | 工程设计使用年限≥10年 | 受益脱贫户满意度≥90%，受益一般农户满意度≥90% | 群众代表参与确定会议，产业道路硬化，有效解决产业运输问题，方便群众出行，使群众980人（其中脱贫户26户86人）受益。 | 以工代赈
28 | 中和镇石河社区柑橘果园管护提升项目 | 产业项目 | 新建 | 中和镇石河社区 | 2022.05 | 2022.12 | 区乡村振兴局 | 中和镇人民政府 | 600亩柑橘果园基地管护费（除草、施肥等） | 35 | 35 |  |  |  | 受益总人口数2560人，其中脱贫人口和监测对象人数180人 | 通过对600亩柑橘果园基地管护，计划带动 脱贫户120人以上，节约果园成本。 | 600亩柑橘果园基地管护费 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 项目财政补助≤36万元 | 带动增加贫困人口总收入2万元/年。 | 受益脱贫人数120人 |  | 项目完成后正常运行率100% | 受益建档立卡贫困人口满意度≥90% | 群众参与项目管护及监督，巩固提升柑橘产业，提质增效，开发产业管护岗位20个，带动群众增收