## 3.2020年中央农村环境整治项目
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标说明/评价要点 | 计分方式 | 评价得分
决策 | 20 | 项目立项 | 8 | 立项依据 充分性 | 4 | 依据充分 | 2 | 1.项目是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； 2.项目是否有效缓解供需矛盾，弥补对有效需求的供应不足； 3.项目是否为促进事业发展所必需。 | 满足其中一项得2分。 | 2
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 论证充分; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 2 | 项目是否进行了充分论证： 1.项目实施是否具有必要性、急迫性； 2.项目技术是否具有可行性：技术线路/选型/方案/措施选择及选址、规模等是否合理可行； 3.项目是否具有经济可行性：项目成本造价是否合理，资金来源是否有保障； 4.项目预期产出数量、质量、时效是否符合正常水平。 | 每符合一项0.5分。 | 2
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 三级指标: 立项程序 规范性; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 4; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 程序规范; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 2 | 1.项目是否符合申报条件； 2.项目申报、设立程序符合相关规定，是否通过问需于民的方式，确定项目建设内容、建设方式及管护制度，相关手续是否完善。 | 每符合一项1分。 | 2
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 内容规范; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 2 | 所提交的文件、材料是否符合相关要求，内容规范完整。有详实可行的实施计划和方案。 | 全部符合2分，否则0分。 | 2
|  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标 合理性 | 3 | 目标合理 | 3 | 1.绩效目标是否明确、合理，项目预期产出效益和效果是否符合正常水平； 2.项目是否设定中长期目标、年度目标。 | 每符合一项1.5分。 | 3
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 三级指标: 绩效指标 明确性; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 3; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 指标明确; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 3 | 绩效目标是否分解为具体绩效指标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 | 全部符合3分，部分符合2分，不符合0分。 | 3
|  | 资金投入 | 6 | 预算编制 科学性 | 4 | 预算编制论证充分、标准合理 | 4 | 1.预算编制是否经过科学论证； 2.预算内容与项目内容是否匹配； 3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 4.预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 每符合一项1分。 | 3
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 三级指标: 资金分配 合理性; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 2; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 资金分配依据充分、额度合理; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 2 | 1.预算资金分配依据是否充分； 2.资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 每符合一项1分。 | 2
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 三级指标: 资金到位; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 2; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 资金到位率; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 1 | 实际到位资金与计划投入资金的比率； 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 资金到位率≥100%，得1分；90%<资金到位率<100%，得0.5分；资金到位率≤90%，得0分。 | 1
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 到位及时率; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 1 | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金； 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到位的资金； 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 到位及时率≥100%，得1分；90%<到位及时率<100%，得0.5分；到位及时率≤90%，得0分。 | 1
过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 预算执行 | 2 | 预算执行率 | 2 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率≥100%，得2分；90%<预算执行率<100%，得1分；预算执行率≤90%，得0分。 | 2
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 三级指标: 资金使用合规性; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 6; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 制度健全; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 1 | 1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法，管理办法是否全面、完善，以保障项目资金规范安全运行； 2.项目实施单位财务管理制度是否健全。 | 每符合一项0.5分。 | 1
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 资金审批; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 1 | 1.资金使用是否履行审批程序，审批手续是否到位； 2.相关凭据是否完整合规。 | 每符合一项0.5分。 | 1
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 资金支付; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 1 | 1.资金支付程序是否规范，支付方式是否合规； 2.资金支付是否及时，是否按照财务管理制度或合同约定方式支付。 | 每符合一项0.5分。 | 1
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 资金用途; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 1 | 1.是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 2.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每符合一项0.5分。 | 0.5
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 资金核算; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 1 | 资金使用是否按规定进行财务核算，是否真实、完整、清晰、及时反映项目收支情况。 | 每符合一项0.5分。 | 0.5
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 资金监控; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 1 | 1.是否已制定或具有相应的监控机制； 2.是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段； 3.监控措施是否保障资金按规定运行，能及时发现问题并及时改善。 | 全部符合1分，两项符合0.5分，否则0分。 | 0.5
|  | 业务 管理 | 10 | 组织管理 | 2 | 机构设置 | 1 | 1.是否健全组织机构并落实专人负责； 2.机构运转是否协调、有效，是否建立协调会签机制。 | 每符合一项0.5分。 | 1
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 人员配备; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 1 | 1.人员数量是否与项目匹配； 2.是否有合理数量专业人员。 | 每符合一项0.5分。 | 1
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 三级指标: 制度建立; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 2; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 制度健全; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 2 | 1.是否已制定或具有相应的业务管理制度； 2.业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 每符合一项1分。 | 2
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 三级指标: 制度执行有效性; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 4; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 项目手续; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 1 | 项目开展是否完善相关手续。 | 全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 | 1
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 宣传工作; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 1 | 项目实施是否按规定进行宣传。 | 全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 | 0.5
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 项目管理; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 1 | 1.项目实施过程中是否进行监管巡查； 2.项目开展过程中各实施内容是否按规定进行验收。 | 每符合一项0.5分。 | 0
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 资料管理; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 1 | 项目实施相关资料是否齐全及时归档。 | 全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 | 0.5
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 三级指标: 项目质量可控性; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 2; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 质量监控; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 2 | 1.项目实施单位是否为达到质量标准而采取必要措施，包括质量监理、群众监督、质量检查等必要的控制措施和手段； 2.项目主管部门及实施单位采取相应监控措施后，是否达到预期成效。 | 每符合一项1分。 | 2
产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 项目实施完成率 | 5 | 当年实际实施该项目的行政村数量与行政村总数的比率； 项目实施完成率=（实际实施该项目的行政村数量/计划实施该项目的行政村总数）×100%。 | 项目实施完成率≥100%，得5分；90%≤项目实施完成率<100%，得分=项目实施完成率*分值；项目实施完成率<90%，得0分。 | 4.87
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 实际实施内容与计划实施内容的一致性; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 5 | 项目实际实施内容与计划实施内容是否一致。 | 完全一致5分，有一项不一致扣1分，扣完为止。 | 5
|  | 产出质量 | 8 | 质量达标率 | 8 | 验收合格率 | 4 | 验收合格率=（验收合格数量/实际完成数量）×100%。 | 验收合格率=100%，得4分；90%≤验收合格率<100%，得分=验收合格率*分值；验收合格率90%，得0分。 | 3.5
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 实施内容目标实现率; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 4 | 指标说明：各村镇相关项目（农村饮用水治理工程、生活污水处理工程、生活垃圾处理工程、畜禽养殖废弃物处理工程）实施方案中既定目标的达标程度； 实施内容目标实现率=（达成目标的乡村个数/项目涉及乡村总数）×100%。 | 实施内容目标实现率=100%，得4分；90%≤实施内容目标实现率<100%，得分=实施内容目标实现率*分值；实施内容目标实现率<90%，得0分。 | 4
|  | 产出时效 | 6 | 完成及时率 | 6 | 整治内容完成及时率 | 6 | 计算说明：对产出种类较多的项目，首先分类计算单一类别的完成及时率，再按资金量加权计算出总体的实际及时率； 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。 | 完成及时率≤100%，得6分；100%<完成及时率<150%，得分=满分-（完成及时率-1）*分值；完成及时率≥150%，得0分。（存在1个行政村整治内容未及时完成扣1分） | 5
|  | 产出成本 | 6 | 成本节约率 | 6 | 实际节约成本与计划成本的比率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度； 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 | 成本节约率≥0%，得6分；0%≥成本节约率>-5%，得5分；-5%≥成本节约率>-10%，得3分；-10%≥成本节约率，得0分。 | 6
效益 | 30 | 项目效益 | 30 | 社会效益 | 6 | 保障和改善民生 | 6 | 项目的开展是否对保障和改善民生起到促进作用。 | 作用明显6分；作用一般，视情况1-5分；无作用0分。 | 6
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 三级指标: 生态效益; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 9; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 减少污水乱排放; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 3 | 项目实施对减少污水乱排放是否有积极作用。 | 作用明显3分；作用一般，视情况1-2分；无作用0分。 | 3
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 空气质量改善程度; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 3 | 项目实施对空气质量改善程度是否明显。 | 程度明显3分；程度一般，视情况1-2分；无作用0分。 | 3
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 提高垃圾处理率; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 3 | 项目实施对提高垃圾处理率是否有积极作用。 | 作用明显3分；作用一般，视情况1-2分；无作用0分。 | 3
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 三级指标: 可持续影响; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 5; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 项目自身运行的可持续性; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 5 | 是否建立并形成保障项目持续运营发挥效益的长效机制，包括：建立管护制度，资金经费得到保障等。 | 全部满足5分；部分满足3分；都不满足0分。 | 5
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 三级指标: 社会公众满意度; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 10; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 环境整治效果满意度; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 5 | 农村居民对环境整治效果满意度的满意程度。 | 满意度≥90%：5分；≥80%：4分；≥70%：3分；≥60%：2分；否则0分。 | 4
开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 四级指标: 环境整治质量满意度; 开州区2020年中央农村环境整治项目绩效评价指标表 分值: 5 | 农村居民对环境整治质量满意度的满意程度。 | 满意度≥90%：5分；≥80%：4分；≥70%：3分；≥60%：2分；否则0分。 | 4
合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 91.87