## 附件
附件
开州区2021—2023年重点建设项目三年滚动规划和2021年第一批重点建设项目计划倒计时方案
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 业主 | 建设性质 | 计划总投资 | 年度目标任务 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 牵头责任单位 | 牵头区领导
[6 empty] | 完成投资 | 工程进度 | 完成投资 | 工程进度 | 完成投资 | 工程进度 | 完成投资 | 工程进度 | 完成投资 | 工程进度 | 完成投资 | 工程进度 | 完成投资 | 工程进度 | 完成投资 | 工程进度 | 完成投资 | 工程进度 | 完成投资 | 工程进度 | 完成投资 | 工程进度 | 完成投资 | 工程进度
| 合计项目424个 |  | —— | 12609543.17 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
一 | 交通类项目49个 |  | —— | 4738149 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 续建项目8个 |  | —— | 1552698 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
1 | 开城高速 | 重庆高速集团 | 续建 | 1333300 | 完成工程量81% | 8000 | 完成工程量75.2% | 10000 | 完成工程量75.3% | 25000 | 完成工程量75.9% | 40000 | 完成工程量76.3% | 65000 | 完成工程量77.0% | 90000 | 完成工程量77.7% | 120000 | 完成工程量78.6% | 150000 | 完成工程量79.5% | 180000 | 完成工程量80.4% | 190000 | 完成工程量80.70% | 195000 | 完成工程量80.85% | 200000 | 完成工程量81% | 区交通局 | 黄成涛
2 | 巫云开高速 | 高速集团巫云开公司 | 续建 | 196200 | 完成工程量20% | 配合项目推进，力保完成目标任务 | [23 empty] | 区交通局 | 黄成涛
3 | 2020年安保工程第一批 | 区交通发展中心 | 续建 | 2230 | 项目完工 | 560 | 完成工程量35% | 650 | 完成工程量42% | 1000 | 完成工程量68% | 1400 | 完成工程量88% | 1600 | 项目完工 | [14 empty] | 区交通局 | 黄成涛
4 | 大进场镇至天宝寨太山碑岔路口公路改造工程 | 宏畅交通公司 | 续建 | 2000 | 项目完工 | 320 | 完成工程量47% | 420 | 完成工程量51% | 600 | 完成工程量60% | 750 | 完成工程量70% | 900 | 完成工程量80% | 1100 | 完成工程量90% | 1500 | 项目完工 | [10 empty] | 区交通局 | 黄成涛
5 | 丰乐街道丰东路至黄陵城公路改造 | 丰乐街道办 | 续建 | 2343 | 项目完工 | 608 | 完成工程量40% | 684 | 完成工程量45% | 836 | 完成工程量55% | 1155 | 完成工程量75% | 1368 | 完成工程量90% | 1444 | 完成工程量95% | 1520 | 项目完工 | [10 empty] | 区交通局 | 黄成涛
6 | 临江镇白池岩至猫儿坝段公路改造 | 临江镇政府 | 续建 | 1008 | 项目完工 | 330 | 完成工程量33% | 350 | 完成工程量35% | 420 | 完成工程量42% | 480 | 完成工程量48% | 550 | 完成工程量55% | 650 | 完成工程量65% | 800 | 完成工程量80% | 920 | 完成工程量92% | 1000 | 项目完工 | [6 empty] | 区交通局 | 黄成涛
7 | 长沙镇齐圣村旅游道路 | 长沙镇政府 | 续建 | 2117 | 项目完工 | 1037 | 完成工程量70% | 1111 | 完成工程量75% | 1304 | 完成工程量88% | 1408 | 完成工程量95% | 1482 | 项目完工 | [14 empty] | 区交通局 | 黄成涛
8 | G211城口界至郭家段公路改造一期工程 | 宏畅交通公司 | 续建 | 13500 | 项目完工 | 1480 | 完成工程量88% | 2960 | 完成工程量89% | 4440 | 完成工程量92% | 5920 | 完成工程量94% | 7400 | 完成工程量96% | 8880 | 完成工程量98% | 10360 | 完成工程量99% | 11829 | 项目完工 | [8 empty] | 区交通局 | 黄成涛
② | 新开工项目14个 |  | —— | 2697837 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
9 | 渝西高铁（重庆至安康铁路） | 西昆公司 | 新开工 | 1100000 | 完成工程量10% | 配合项目推进，力保完成目标任务 | [23 empty] | 区交通局 | 黄成涛
10 | 成达万高铁 | 成兰公司 | 新开工 | 410000 | 完成工程量15% | 配合项目推进，力保完成目标任务 | [23 empty] | 区交通局 | 黄成涛
11 | 开万梁高速 | 区交通局 | 新开工 | 600000 | 完成工程量10% |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 开工建设 | 5000 | 完成工程量2% | 7500 | 完成工程量4% | 12500 | 完成工程量6% | 18750 | 完成工程量8% | 37500 | 完成工程量9% | 50000 | 完成工程量10% | 区交通局 | 黄成涛
12 | 万州至开江高速（万达直线） | 市交通局 | 新开工 | 410000 | 完成工程量10% | 配合项目推进，力保完成目标任务 | [23 empty] | 区交通局 | 黄成涛
13 | 开州区关面乡双河口至白泉乡车场坝段扶贫公路改建工程（双河口至钟鼓溪段）一标段（关面乡至钟鼓溪段） | 宏畅交通公司 | 新开工 | 22000 | 完成工程量15% |  | 完善景观设计 |  | 完善景观设计 |  | 完善景观设计 |  | 施工招标 |  | 施工招标，合同签订 |  | 施工准备 | 100 | 开工建设 | 400 | 完成工程量2% | 800 | 完成工程量4% | 1200 | 完成工程量6% | 2000 | 完成工程量10% | 3000 | 完成工程量15% | 区交通局 | 黄成涛
14 | 开州区关面乡双河口至白泉乡车场坝段扶贫公路改建工程（双河口至钟鼓溪段）二标段（双河口至关面乡） | 宏畅交通公司 | 新开工 | 14000 | 开工建设 |  | 启动施工图设计 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 完成施工图设计 |  | 开展绩效评估工作 |  | 预算审核 |  | 施工、监理招标 |  | 完成施工、监理招标 |  | 合同签订 | 100 | 施工准备 | 3000 | 开工建设 | 区交通局 | 黄成涛
15 | G211东河大桥至调节坝段二期工程（东互通连接道工程） | 宏畅交通公司 | 新开工 | 70000 | 完成工程量20% |  | 隧道方案论证 |  | 完成方案论证 |  | 编制初设 |  | 编制初设、启动专项咨询工作 |  | 完成概算审核、启动施工图设计 |  | 编制施工图、完成专项咨询工作 |  | 完成施工图设计、启动征地及房屋拆迁 |  | 挂网招标 |  | 完成招标、启动监理招标 |  | 完成施工合同签订及监理招标 | 200 | 开工建设 | 20000 | 完成工程量20% | 区交通局 | 黄成涛
16 | 开州区满月镇马营至满月加油站环线升级改造工程 | 湖山投资集团 | 新开工 | 18000 | 开工建设 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研编制 |  | 编制初设 |  | 完成初步设计 |  | 完成概算审核、启动施工图设计 |  | 编制施工图 |  | 完成施工图设计、启动征地拆迁 |  | 挂网招标 |  | 完成招标、合同签订 |  | 施工准备 | 1000 | 开工建设 | 区交通局 | 黄成涛
17 | 开州区G243道路提标升级改造工程 | 宏畅交通公司 | 新开工 | 28587 | 完成工程量15% |  | 具备招标条件，待跳蹬水库建设方案确定后优化完善设计 | [11 empty] | 挂网招标 |  | 完成招标、合同签订 |  | 施工准备 | 400 | 开工建设 | 1200 | 完成工程量5% | 4000 | 完成工程量15% | 区交通局 | 黄成涛
18 | 开州区Y021和谦平头岩至紫水老鹰岩公路应急救援工程 | 宏畅交通公司 | 新开工 | 5000 | 开工建设 |  | 项目论证 |  | 启动立项 |  | 设计招标 |  | 设计外业调查 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 完成施工图设计、启动绩效评估 |  | 挂网招标 |  | 完成招标、合同签订 |  | 施工准备 | 400 | 开工建设 | 区交通局 | 黄成涛
19 | 2021村（组）公路改造工程 | 各乡镇街道 | 新开工 | 12000 | 完成工程量10% |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 启动立项 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 挂网招标 |  | 完成招标、合同签订 | 200 | 开工建设 | 1200 | 完成工程量10% | 2160 | 完成工程量18% | 3600 | 完成工程量30% | 区交通局 | 黄成涛
20 | 2021年安保工程 | 区交通发展中心 | 新开工 | 2000 | 完成工程量10% |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 启动立项 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 完成施工图设计 |  | 挂网招标 |  | 完成招标、合同签订 |  | 施工准备 | 400 | 完成工程量10% | 区交通局 | 黄成涛
21 | XC47丰乐至郭家段公路改造工程 | 宏畅交通公司 | 新开工 | 3750 | 开工建设 |  | 项目论证 |  | 启动立项 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研编制 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 完成施工图设计 |  | 挂网招标 |  | 完成招标、合同签订 |  | 施工准备 | 500 | 开工建设 | 区交通局 | 黄成涛
22 | 天和场镇道路工程 | 天和镇政府 | 新开工 | 2500 | 开工建设 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研编制、启动初步设计 |  | 编制初设 |  | 完成初步设计 |  | 完成概算审核、启动施工图设计 |  | 编制施工图 |  | 完成施工图设计 |  | 挂网招标 |  | 完成招标、合同签订 |  | 施工准备 | 500 | 开工建设 | 区交通局 | 黄成涛
③ | 前期准备项目27个 |  | —— | 487614 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
23 | 大进关坪至满月马营连接道工程（杨柳池至马营段） | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 25637 | 完成前期工作 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成初步设计 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 完成施工图设计 | 区交通局 | 黄成涛
24 | 开州区关面乡双河口至白泉乡车场坝段扶贫公路改建工程（钟鼓溪至车场坝段） | 待定 | 前期准备 | 18000 | 推进前期工作 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 现场踏勘 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 资金争取 |  | 资金争取 |  | 资金争取 | 区交通局 | 黄成涛
25 | S202滴水至宏源大桥段路面改造工程 | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 4000 | 推进前期工作 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 启动立项 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 资金争取 |  | 编制方案 | 区交通局 | 黄成涛
26 | 开州区竹溪镇灵泉大桥工程 | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 5000 | 推进前期工作 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 设计招标 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 | 区交通局 | 黄成涛
27 | S202三汇口至中和段公路改造工程 | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 1800 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 启动立项 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 编制方案 |  | 编制施工图 | 区交通局 | 黄成涛
28 | S202中和至临江段公路改造工程 | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 2890 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 启动立项 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 编制方案 |  | 编制施工图 | 区交通局 | 黄成涛
29 | S206开南路铁桥至巫山坎公路大修工程（二标段） | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 6000 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 编制初设 |  | 编制施工图 | 区交通局 | 黄成涛
30 | Y070桃溪至镇安公路 | 待定 | 前期准备 | 31000 | 推进前期工作 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 | 区交通局 | 黄成涛
31 | S506正坝至高桥段 | 待定 | 前期准备 | 24500 | 推进前期工作 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 | 区交通局 | 黄成涛
32 | G347三潮溪至温岔口段公路改造工程 | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 2968 | 完成前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 启动立项 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 编制初设 |  | 编制施工图 | 区交通局 | 黄成涛
33 | 南山森林公园道路 | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 2720 | 完成前期工作 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 完成施工图设计 | 区交通局 | 黄成涛
34 | 开州区九龙幺店村至竹溪升级改造工程 | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 15000 | 推进前期工作 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 | 区交通局 | 黄成涛
35 | 温泉互通至观音岩大桥公路工程 | 待定 | 前期准备 | 8000 | 推进前期工作 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 | 区交通局 | 黄成涛
36 | G211城口界至郭家段公路改造二期工程 | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 22000 | 完成设计 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 完成施工图设计 | 区交通局 | 黄成涛
37 | X511镇东至大德公路改造工程 | 待定 | 前期准备 | 15000 | 推进前期工作 |  | 现场踏勘 |  | 现场踏勘 |  | 现场踏勘 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 编制可研 |  | 编制可研 | 区交通局 | 黄成涛
38 | 敦好至紫水公路改建工程 | 待定 | 前期准备 | 10000 | 推进前期工作 |  | 现场踏勘 |  | 现场踏勘 |  | 现场踏勘 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 编制可研 |  | 编制可研 | 区交通局 | 黄成涛
39 | 通用航空 | 待定 | 前期准备 | 45000 | 推进前期工作 |  | 确定投资业主 |  | 确定投资业主 |  | 确定投资业主 |  | 选址论证 |  | 选址论证 |  | 选址论证 |  | 选址论证 |  | 选址论证 |  | 选址论证 |  | 选址论证 |  | 选址论证 |  | 选址论证 | 区交通局 | 黄成涛
40 | G243岳溪镇场镇段过境路 | 岳溪镇政府 | 前期准备 | 3600 | 完成前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 | 区交通局 | 黄成涛
41 | 高桥场镇道路工程 | 高桥镇政府 | 前期准备 | 3849 | 推进前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 | 区交通局 | 黄成涛
42 | S206九龙山场镇至幺店段公路改造工程 | 待定 | 前期准备 | 10000 | 推进前期工作 |  | 现场踏勘 |  | 现场踏勘 |  | 现场踏勘 |  | 现场踏勘 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 | 区交通局 | 黄成涛
43 | G211郭家至东河大桥段（开州区城北环线三期工程） | 待定 | 前期准备 | 116000 | 推进前期工作 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 | 区交通局 | 黄成涛
44 | 通用机场连接道 | 待定 | 前期准备 | 16500 | 推进前期工作 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 | 区交通局 | 黄成涛
45 | 金峰至白桥公路工程 | 待定 | 前期准备 | 13000 | 推进前期工作 |  | 现场踏勘 |  | 现场踏勘 |  | 现场踏勘 |  | 现场踏勘 |  | 现场踏勘 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 | 区交通局 | 黄成涛
46 | 东阳至大垭口 | 待定 | 前期准备 | 6750 | 推进前期工作 |  | 现场踏勘 |  | 现场踏勘 |  | 现场踏勘 |  | 现场踏勘 |  | 现场踏勘 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 | 区交通局 | 黄成涛
47 | G542南雅开江界至铁桥段 | 待定 | 前期准备 | 35200 | 推进前期工作 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 | 区交通局 | 黄成涛
48 | G542南门至东阳段 | 待定 | 前期准备 | 36000 | 推进前期工作 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 | 区交通局 | 黄成涛
49 | S202乌杨至金峰中桥段公路改造工程 | 待定 | 前期准备 | 7200 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 | 区交通局 | 黄成涛
二 | 水利类项目54个 |  | —— | 650149.17 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 续建项目15个 |  | —— | 100807 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
50 | 开州区南河临江镇段小流域综合治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 续建 | 3600 | 项目完工 | 290 | 完成工程量10% | 420 | 完成工程量14% | 750 | 完成工程量26% | 1080 | 完成工程量37% | 1420 | 完成工程量49% | 1780 | 完成工程量61% | 2110 | 完成工程量73% | 2422 | 完成工程量37% | 2712 | 完成工程量93% | 2900 | 项目完工 |  |  |  |  | 区水利局 | 田水松
51 | 开州区肖家沟支流金峰镇段综合治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 续建 | 2240 | 项目完工 | 254 | 完成工程量18% | 305 | 完成工程量31% | 620 | 完成工程量44% | 950 | 完成工程量67% | 1210 | 完成工程量85% | 1422 | 项目完工 | [12 empty] | 区水利局 | 田水松
52 | 大进镇深度贫困村长城村精准帮扶项目 | 区水利工程建设服务站 | 续建 | 1226 | 项目完工 | 120 | 完成工程量34% | 144 | 完成工程量41% | 284 | 完成工程量81% | 350 | 项目完工 | [16 empty] | 区水利局 | 田水松
53 | 开州区大进镇巴渠河综合治理工程（下游段） | 区水利工程建设服务站 | 续建 | 2850 | 项目完工 |  | 已完成一标段建设任务，待二标段招标后开工 |  | 二标段招标，签订合同 | 196 | 完成工程量12% | 366 | 完成工程量22% | 526 | 完成工程量32% | 716 | 完成工程量43% | 906 | 完成工程量55% | 1096 | 完成工程量67% | 1276 | 完成工程量78% | 1426 | 完成工程量88% | 1576 | 完成工程量97% | 1629 | 项目完工 | 区水利局 | 田水松
54 | 义和场镇水源保障项目 | 区水库管理中心 | 续建 | 1681 | 项目完工 | 60 | 完成工程量3% | 120 | 完成工程量3% | 190 | 完成工程量17% | 270 | 完成工程量32% | 300 | 项目完工 | [14 empty] | 区水利局 | 田水松
55 | 开州区双石岗水库工程 | 区水库管理中心 | 续建 | 3895 | 项目完工 | 140 | 完成工程量5% | 280 | 完成工程量15% | 420 | 完成工程量20% | 500 | 项目完工 | [16 empty] | 区水利局 | 田水松
56 | 石安万塘水库连通工程 | 区水利工程运行中心 | 续建 | 2100 | 项目完工 | 140 | 完成工程量6% | 280 | 完成工程量12% | 430 | 完成工程量20% | 580 | 完成工程量28% | 730 | 完成工程量36% | 880 | 完成工程量44% | 1030 | 完成工程量52% | 1180 | 完成工程量60% | 1330 | 完成工程量68% | 1480 | 完成工程量72% | 1630 | 完成工程量78% | 1740 | 项目完工 | 区水利局 | 田水松
57 | 开州区厚坝农田防护工程能力提升建设项目 | 区水利工程运行中心 | 续建 | 8600 | 完成工程量50% |  | 编制电力标段施工招标文件并挂网 |  | 完成电力标段招标 |  | 开工建设 | 215 | 完成工程量5% | 430 | 完成工程量10% | 645 | 完成工程量15% | 860 | 完成工程量20% | 1075 | 完成工程量25% | 1290 | 完成工程量30% | 1505 | 完成工程量35% | 1720 | 完成工程量40% | 2000 | 完成工程量50% | 区水利局 | 田水松
58 | 渔北水库水质提升工程 | 区水利工程运行中心 | 续建 | 3000 | 项目完工 | 160 | 完成工程量4% | 320 | 完成工程量8% | 550 | 完成工程量15% | 810 | 完成工程量25% | 1070 | 完成工程量35% | 1340 | 完成工程量45% | 1610 | 完成工程量55% | 1880 | 完成工程量65% | 2120 | 完成工程量75% | 2360 | 完成工程量82% | 2600 | 完成工程量89% | 2800 | 项目完工 | 区水利局 | 田水松
59 | 开州区长沙、白桥等10处供水保障工程 | 有关乡镇街道 | 续建 | 1698 | 项目完工 | 340 | 工程建设，完成工程量的20% | 450 | 完成工程量26% | 680 | 完成工程量40% | 850 | 完成工程量50% | 1020 | 完成工程量60% | 1200 | 完成工程量70% | 1400 | 完成工程量80% | 1450 | 完成工程量90% | 1550 | 项目完工 | [6 empty] | 区水利局 | 田水松
60 | 开州区移民统建房小区综合帮扶项目 | 区水利局 | 续建 | 5490 | 项目完工 | 280 | 完成工程量80% | 560 | 完成工程量85% | 840 | 完成工程量95% | 1098 | 项目完工 | [16 empty] | 区水利局 | 田水松
61 | 大进场镇人饮技改工程 | 清泉水务公司 | 续建 | 1000 | 项目完工 | 50 | 完成工程量5% | 100 | 完成工程量10% | 150 | 完成工程量15% | 200 | 完成工程量20% | 300 | 完成工程量30% | 400 | 完成工程量40% | 500 | 完成工程量50% | 550 | 完成工程量60% | 650 | 完成工程量70% | 700 | 完成工程量80% | 800 | 完成工程量90% | 900 | 项目完工 | 区水利局 | 田水松
62 | 开州区上游水库工程 | 清泉水务公司 | 续建 | 12396 | 完成工程量45% | 250 | 完成工程量3% | 500 | 完成工程量6% | 750 | 完成工程量9% | 1000 | 完成工程量13% | 1250 | 完成工程量17% | 1500 | 完成工程量21% | 1750 | 完成工程量25% | 2000 | 完成工程量29% | 2250 | 完成工程量33% | 2500 | 完成工程量37% | 2750 | 完成工程量41% | 3000 | 完成工程量45% | 区水利局 | 田水松
63 | 开州区水竹沟水库工程 | 清泉水务公司 | 续建 | 5031 | 项目完工 | 400 | 完成工程量65% | 800 | 完成工程量75% | 1200 | 完成工程量85% | 1600 | 完成工程量90% | 2000 | 完成工程量95% | 2230 | 项目完工 | [12 empty] | 区水利局 | 田水松
64 | 天白水库工程 | 天白水库公司 | 续建 | 46000 | 完成工程量90% | 240 | 完成工程量6.75% | 410 | 完成工程量11.53% | 670 | 完成工程量18.84% | 940 | 完成工程量26.43% | 1240 | 完成工程量34.86% | 1570 | 完成工程量44.14% | 1930 | 完成工程量54.27% | 2310 | 完成工程量64.96% | 2670 | 完成工程量75.09% | 2890 | 完成工程量81.28% | 3040 | 完成工程量85.5% | 3200 | 完成工程量90% | 区水利局 | 田水松
② | 新开工项目11个 |  | —— | 446468 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
65 | 开州区南河竹溪镇河段综合治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 新开工 | 6000 | 完成工程量50% |  | 完成预算批复 |  | 完成招标，签订合同 | 320 | 完成工程量5% | 350 | 完成工程量6% | 510 | 完成工程量9% | 920 | 完成工程量15% | 1320 | 完成工程量22% | 1700 | 完成工程量28% | 2080 | 完成工程量35% | 2410 | 完成工程量40% | 2760 | 完成工程量46% | 3000 | 完成工程量50% | 区水利局 | 田水松
66 | 开州区深度贫困乡麻柳乡贫困村精准帮扶项目 | 区水利工程建设服务站 | 新开工 | 3000 | 完成工程量50% |  | 完成预算批复 |  | 完成招标，签订合同 | 150 | 完成工程量5% | 190 | 完成工程量6% | 210 | 完成工程量7% | 350 | 完成工程量12% | 500 | 完成工程量17% | 700 | 完成工程量23% | 900 | 完成工程量29% | 1100 | 完成工程量37% | 1300 | 完成工程量43% | 1500 | 完成工程量50% | 区水利局 | 田水松
67 | 重庆市开州区桑坪小流域水土保持综合监测项目 | 区水保站 | 新开工 | 1000 | 完成工程量50% |  | 启动立项 |  | 完成可研批复 |  | 完成用地规划许可 |  | 编制初设 |  | 编制施工图 |  | 完成概算审核 |  | 完成招标 | 100 | 开工建设 | 200 | 完成工程量20% | 300 | 完成工程量30% | 400 | 完成工程量40% | 500 | 完成工程量50% | 区水利局 | 田水松
68 | 开州区2021年水土保持重点工程 | 区水保站 | 新开工 | 1250 | 完成工程量90% |  | 项目论证 |  | 启动立项 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成概算审核 |  | 完成招标 | 125 | 开工建设 | 250 | 完成工程量20% | 375 | 完成工程量30% | 750 | 完成工程量60% | 1000 | 完成工程量80% | 1125 | 完成工程量90% | 区水利局 | 田水松
69 | 重庆市跳蹬水库工程 | 跳蹬水库公司 | 新开工 | 413642 | 完成工程量5% |  | 报批水保方案及试用林地可研；办理开工建设相关手续 |  | 报批水保方案及试用林地可研；办理开工建设相关手续 | 660 | 完成渣场道路占地补偿协议 | 1464 | 渣场道路施工进场 | 2468 | 施工线路进场 | 2856 | 料场道路土石方开挖 | 3714 | 料场道路土石方开挖 | 4694 | 料场道路土石方开挖、混凝土浇筑 | 5594 | 料场道路土石方开挖 | 8632 | 料场道路土石方开挖 | 13437 | 料场道路土石方开挖 | 15000 | 料场道路施工结束；完成枢纽区施工临时房屋、临时道路、贝雷桥架设 | 区水利局 | 田水松
70 | 开州区移民新城供水项目（鲤鱼塘水库）泄洪河道及引水渠道综合治理工程 | 鲤鱼塘水库公司 | 新开工 | 2753 | 项目完工 |  | 完成施工图设计 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 | 290 | 完成工程量10% | 850 | 完成工程量30% | 1350 | 完成工程量50% | 1750 | 完成工程量63% | 2100 | 完成工程量76% | 2350 | 完成工程量85% | 2550 | 完成工程量92% | 2700 | 完成工程量98% | 2753 | 项目完工 | 区水利局 | 田水松
71 | 开州区满月乡马扎营水库工程 | 清泉水务公司 | 新开工 | 9223 | 完成工程量40% |  | 办理环评 |  | 完成环评 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 |  | 开工准备 | 900 | 开工建设 | 1300 | 完成工程量5% | 1800 | 完成工程量10% | 2300 | 完成工程量15% | 2800 | 完成工程量20% | 3400 | 完成工程量30% | 4000 | 完成工程量40% | 区水利局 | 田水松
72 | 赵家街道供水管网改造工程 | 清泉水务公司 | 新开工 | 5100 | 完成工程量30% |  | 施工图送审 |  | 完成环评 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 |  | 开工准备 | 580 | 开工建设 | 780 | 完成工程量5% | 900 | 完成工程量10% | 1100 | 完成工程量15% | 1400 | 完成工程量20% | 1700 | 完成工程量25% | 2000 | 完成工程量30% | 区水利局 | 田水松
73 | 岳溪镇场镇供水管网改造工程 | 清泉水务公司 | 新开工 | 1500 | 完成工程量50% |  | 完成概算评审 |  | 施工图送审 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 |  | 开工准备 | 200 | 开工建设 | 280 | 完成工程量5% | 350 | 完成工程量10% | 450 | 完成工程量20% | 550 | 完成工程量30% | 650 | 完成工程量40% | 800 | 完成工程量50% | 区水利局 | 田水松
74 | 马扎营旅游地产供水工程 | 清泉水务公司 | 新开工 | 2000 | 完成工程量50% |  | 可研会审 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 完成初设批复 |  | 完成概算批复 |  | 编制施工图及预算 |  | 施工图及预算送审 |  | 完成招标 | 580 | 开工建设 | 680 | 完成工程量20% | 800 | 完成工程量30% | 1000 | 完成工程量50% | 区水利局 | 田水松
75 | 马尾槽旅游地产供水工程 | 清泉水务公司 | 新开工 | 1000 | 完成工程量50% |  | 完成可研送审 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 初设送审 |  | 完成初设批复 |  | 编制施工图及预算 |  | 施工图及预算送审 |  | 完成招标 | 230 | 开工建设 | 300 | 完成工程量20% | 400 | 完成工程量30% | 500 | 完成工程量50% | 区水利局 | 田水松
③ | 前期准备项目28个 |  | —— | 102874.17 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
76 | 开州区竹溪镇石碗溪小流域综合治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 前期准备 | 3000 | 完成前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研编制 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成初设编制 |  | 完成初设批复 |  | 完成概算批复 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 | 区水利局 | 田水松
77 | 开州区东里河和谦镇河段综合治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 前期准备 | 2400 | 完成前期工作 |  | 完成初设批复 |  | 施工图编制 |  | 完成施工图编制，预算批复 |  | 完成招标，签订合同 | 300 | 完成工程量17% | 520 | 完成工程量29% | 770 | 完成工程量43% | 1010 | 完成工程量57% | 1250 | 完成工程量70% | 1480 | 完成工程量83% | 1710 | 完成工程量96% | 1783 | 项目完工 | 区水利局 | 田水松
78 | 开州区南河铁桥镇玉河村河段综合治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 前期准备 | 2950 | 完成前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研编制 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 等待资金到位后，完成初设批复 |  | 等待资金到位后，完成初设批复 |  | 等待资金到位后，完成初设批复 | 区水利局 | 田水松
79 | 开州区普里河南门镇莲池村河段综合治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 前期准备 | 3000 | 完成前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研编制 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 等待资金到位后，完成初设批复 |  | 等待资金到位后，完成初设批复 |  | 等待资金到位后，完成初设批复 | 区水利局 | 田水松
80 | 开州区桃溪河紫水乡河段综合治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 前期准备 | 1600 | 完成前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研编制 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 等待资金到位后，完成初设批复 |  | 等待资金到位后，完成初设批复 |  | 等待资金到位后，完成初设批复 | 区水利局 | 田水松
81 | 开州区南河临江镇明月坝至竹溪镇易家坝岸坡崩塌治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 前期准备 | 15000 | 推进前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研编制 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 等待资金到位后，完成初设批复 |  | 等待资金到位后，完成初设批复 |  | 等待资金到位后，完成初设批复 | 区水利局 | 田水松
82 | 开州区中心水库灌区改造工程 | 区水利工程运行中心 | 前期准备 | 2500 | 完成前期工作 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成初设批复 |  | 完成概算审核 |  | 完成概算审核 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 完成预算审核 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 |  | 完成招标 | 区水利局 | 田水松
83 | 开州城区备用水源地大慈水库水质提升工程 | 区水利工程运行中心 | 前期准备 | 3946.54 | 完成前期工作 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成初设批复 |  | 完成概算审核 |  | 完成概算审核 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 完成预算审核 |  | 完成预算审核 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 | 区水利局 | 田水松
84 | 开州区厚坝金锋饮用水源地兴隆水库水质提升工程 | 区水利工程运行中心 | 前期准备 | 4398.63 | 完成前期工作 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成初设批复 |  | 完成概算审核 |  | 完成概算审核 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 完成预算审核 |  | 完成预算审核 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 | 区水利局 | 田水松
85 | 开州三峡库区水利工程自动化监测系统 | 区水库管理中心 | 前期准备 | 3000 | 完成前期工作 |  | 编制初设 |  | 完成初设批复 |  | 完成概算审核 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 预算审核 |  | 完成预算审核 |  | 完成预算审核 |  | 招标准备 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 | 区水利局 | 田水松
86 | 开州区彭溪河乌杨段河道综合治理工程 | 区水利工程运行中心 | 前期准备 | 7500 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 启动立项 |  | 完成立项 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 可研送审 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 等待资金到位后，完成初设批复 | 区水利局 | 田水松
87 | 开州区智慧河长能力建设项目 | 区水生态建设和河长制工作站 | 前期准备 | 5000 | 完成前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研编制 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成初设编制 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 完成施工图设计 | 区水利局 | 田水松
88 | 开州区梨坪水库工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 4279 | 完成前期工作 |  | 编制环评报告 |  | 编制环评报告 |  | 流域规划咨询 |  | 流域规划咨询 |  | 流域规划评审 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 初设咨询 |  | 初设咨询 |  | 初设评审 |  | 等待资金到位后，完成初设批复 | 区水利局 | 田水松
89 | 临港工业园区供水管网工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 3500 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 启动立项 |  | 完成立项 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研编制 |  | 待资金到位后完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 等待资金到位后，完成初设批复 | 区水利局 | 田水松
90 | 金峰镇场镇供水工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 2000 | 完成前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 启动立项 |  | 完成立项 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研编制 |  | 待资金到位后完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 等待资金到位后，完成初设批复 | 区水利局 | 田水松
91 | 渠口镇场镇供水工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 1500 | 完成前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 启动立项 |  | 完成立项 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研编制 |  | 待资金到位后完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 等待资金到位后，完成初设批复 | 区水利局 | 田水松
92 | 义和镇场镇供水工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 1400 | 完成前期工作 |  | 完成初设编制 |  | 等待资金到位后完成初设批复 |  | 编制概算 |  | 编制概算 |  | 编制概算 |  | 概算咨询 |  | 概算咨询 |  | 概算送审 |  | 概算批复 |  | 编制施工图 |  | 编制预算 |  | 等待资金到位后，启动招投标 | 区水利局 | 田水松
93 | 和谦镇场镇供水工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 2000 | 完成前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 可研咨询 |  | 可研送审 |  | 待资金到位后完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成初设批复 |  | 编制施工图及预算 |  | 等待资金到位后，完成施工图及预算编制 | 区水利局 | 田水松
94 | 铁桥镇场镇供水工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 8000 | 完成前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 可研咨询 |  | 可研送审 |  | 待资金到位后完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成初设批复 |  | 编制施工图及预算 |  | 等待资金到位后，完成施工图及预算编制 | 区水利局 | 田水松
95 | 白鹤街道场镇供水工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 9500 | 完成前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 可研咨询 |  | 可研送审 |  | 待资金到位后完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成初设批复 |  | 编制施工图及预算 |  | 等待资金到位后，完成施工图及预算编制 | 区水利局 | 田水松
96 | 南门镇场镇供水管网改造工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 1000 | 完成前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 可研咨询 |  | 可研送审 |  | 待资金到位后完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成初设批复 |  | 编制施工图及预算 |  | 等待资金到位后，完成施工图及预算编制 | 区水利局 | 田水松
97 | 郭家镇场镇供水管网改造工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 1000 | 完成前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 可研咨询 |  | 可研送审 |  | 待资金到位后完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成初设批复 |  | 编制施工图及预算 |  | 等待资金到位后，完成施工图及预算编制 | 区水利局 | 田水松
98 | 白泉乡场镇供水工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 1000 | 推进前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 可研咨询 |  | 可研咨询 |  | 可研送审 |  | 等待资金到位后完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 初设咨询 |  | 等待资金到位后，完成初设批复 | 区水利局 | 田水松
99 | 开州区口泉水库工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 6100 | 完成前期工作 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 初设咨询 |  | 初设咨询 |  | 初设送审 |  | 待资金到位后完成初设审批 |  | 编制施工图及预算 |  | 编制施工图及预算 |  | 编制施工图及预算 |  | 施工图及预算送审 |  | 等待资金到位后，完成施工图及预算评审 | 区水利局 | 田水松
100 | 长沙镇场镇供水管网改造工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 1300 | 完成前期工作 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制预算 |  | 编制预算 |  | 编制预算 |  | 预算咨询 |  | 预算咨询 |  | 预算送审 |  | 完成预算评审 |  | 招标准备 |  | 等待资金到位后，启动招投标 | 区水利局 | 田水松
101 | 敦好镇场镇供水工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 1000 | 完成前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 可研咨询 |  | 可研送审 |  | 待资金到位后完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成初设批复 |  | 编制施工图及预算 |  | 等待资金到位后，完成施工图及预算编制 | 区水利局 | 田水松
102 | 南雅镇场镇供水工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 1000 | 完成前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 可研咨询 |  | 可研送审 |  | 待资金到位后完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成初设批复 |  | 编制施工图及预算 |  | 等待资金到位后，完成施工图及预算编制 | 区水利局 | 田水松
103 | 赵家至长沙移民场镇输水管网连通工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 4000 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 可研咨询 |  | 可研咨询 |  | 可研送审 |  | 待资金到位后完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 等待资金到位后，完成初设编制 | 区水利局 | 田水松
三 | 建委污水项目31个 |  | —— | 119120 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 续建项目13个 |  | —— | 47733 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
104 | 巫山镇中兴场镇雨污分流改造项目 | 区基础设施建设中心 | 续建 | 1738 | 项目完工 | 438 | 项目完工 | [22 empty] | 区住房城乡建委 | 廖雪林
105 | 临江镇雨污分流改造项目 | 区基础设施建设中心 | 续建 | 10239 | 项目完工 | 1206 | 完成工程量95% | 2413 | 完成工程量98% | 3620 | 项目完工 | [18 empty] | 区住房城乡建委 | 廖雪林
106 | 天和镇雨污分流改造项目 | 区基础设施建设中心 | 续建 | 3085 | 项目完工 | 780 | 项目完工 | [22 empty] | 区住房城乡建委 | 廖雪林
107 | 中和镇三合场镇雨污分流改造项目 | 区基础设施建设中心 | 续建 | 3822 | 项目完工 | 1000 | 项目完工 | [22 empty] | 区住房城乡建委 | 廖雪林
108 | 大德镇雨污分流改造项目 | 区基础设施建设中心 | 续建 | 3045 | 项目完工 | 840 | 项目完工 | [22 empty] | 区住房城乡建委 | 廖雪林
109 | 九龙山镇雨污分流改造项目 | 区基础设施建设中心 | 续建 | 3163 | 项目完工 | 840 | 项目完工 | [22 empty] | 区住房城乡建委 | 廖雪林
110 | 三汇口乡雨污分流改造项目 | 区基础设施建设中心 | 续建 | 3485 | 项目完工 | 880 | 项目完工 | [22 empty] | 区住房城乡建委 | 廖雪林
111 | 临江镇太原场镇雨污分流改造项目 | 区基础设施建设中心 | 续建 | 2940 | 项目完工 | 680 | 项目完工 | [22 empty] | 区住房城乡建委 | 廖雪林
112 | 中和镇雨污分流改造项目 | 区基础设施建设中心 | 续建 | 4971 | 项目完工 | 3900 | 项目完工 | [22 empty] | 区住房城乡建委 | 廖雪林
113 | 长沙镇雨污分流改造项目 | 区基础设施建设中心 | 续建 | 4763 | 项目完工 | 1229 | 项目完工 | [22 empty] | 区住房城乡建委 | 廖雪林
114 | 敦好镇雨污分流改造项目 | 清泉水务公司 | 续建 | 1863 | 项目完工 | 660 | 项目完工 | [22 empty] | 区住房城乡建委 | 廖雪林
115 | 高桥镇雨污分流改造项目 | 清泉水务公司 | 续建 | 3127 | 项目完工 | 1127 | 项目完工 | [22 empty] | 区住房城乡建委 | 廖雪林
116 | 敦好镇正坝场镇雨污分流改造项目 | 清泉水务公司 | 续建 | 1492 | 项目完工 | 492 | 项目完工 | [22 empty] | 区住房城乡建委 | 廖雪林
② | 新开工项目11个 |  | —— | 39087 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
117 | 岳溪镇雨污分流改造项目 | 区基础设施建设中心 | 新开工 | 5800 | 项目完工 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 290 | 完成工程量5% | 870 | 完成工程量15% | 1450 | 完成工程量25% | 2030 | 完成工程量35% | 2320 | 完成工程量40% | 2900 | 完成工程量50% | 3480 | 完成工程量60% | 4350 | 完成工程量75% | 5220 | 完成工程量90% | 5800 | 项目完工 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
118 | 金峰镇雨污分流改造项目 | 区基础设施建设中心 | 新开工 | 3500 | 项目完工 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 175 | 完成工程量5% | 525 | 完成工程量15% | 875 | 完成工程量25% | 1225 | 完成工程量35% | 1400 | 完成工程量40% | 1750 | 完成工程量50% | 2100 | 完成工程量60% | 2625 | 完成工程量75% | 3150 | 完成工程量90% | 3500 | 项目完工 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
119 | 南门镇雨污分流改造项目 | 区基础设施建设中心 | 新开工 | 4950 | 项目完工 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 248 | 完成工程量5% | 496 | 完成工程量10% | 990 | 完成工程量20% | 1733 | 完成工程量35% | 1980 | 完成工程量40% | 2475 | 完成工程量50% | 2970 | 完成工程量60% | 3713 | 完成工程量75% | 4455 | 完成工程量90% | 4950 | 项目完工 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
120 | 白泉乡雨污分流改造项目 | 区基础设施建设中心 | 新开工 | 1691 | 项目完工 |  | 完成预算 |  | 招标准备 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 254 | 完成工程量15% | 423 | 完成工程量25% | 676 | 完成工程量40% | 845 | 完成工程量50% | 1099 | 完成工程量65% | 1268 | 完成工程量75% | 1522 | 完成工程量90% | 1691 | 项目完工 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
121 | 关面乡雨污分流改造项目 | 区基础设施建设中心 | 新开工 | 2002 | 项目完工 |  | 完成预算 |  | 招标准备 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 300 | 完成工程量15% | 500 | 完成工程量25% | 801 | 完成工程量40% | 1001 | 完成工程量50% | 1301 | 完成工程量65% | 1502 | 完成工程量75% | 1802 | 完成工程量90% | 2002 | 项目完工 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
122 | 满月乡雨污分流改造项目 | 区基础设施建设中心 | 新开工 | 2410 | 项目完工 |  | 完成预算 |  | 招标准备 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 362 | 完成工程量15% | 602 | 完成工程量25% | 964 | 完成工程量40% | 1205 | 完成工程量50% | 1567 | 完成工程量65% | 1808 | 完成工程量75% | 2169 | 完成工程量90% | 2410 | 项目完工 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
123 | 白桥镇雨污分流改造项目 | 区基础设施建设中心 | 新开工 | 1612 | 项目完工 |  | 完成预算 |  | 招标准备 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 242 | 完成工程量15% | 403 | 完成工程量25% | 645 | 完成工程量40% | 806 | 完成工程量50% | 1048 | 完成工程量65% | 1209 | 完成工程量75% | 1451 | 完成工程量90% | 1612 | 项目完工 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
124 | 温泉镇东平场镇雨污分流改造项目 | 区基础设施建设中心 | 新开工 | 3185 | 项目完工 |  | 完成预算 |  | 招标准备 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 478 | 完成工程量15% | 796 | 完成工程量25% | 1274 | 完成工程量40% | 1593 | 完成工程量50% | 2070 | 完成工程量65% | 2389 | 完成工程量75% | 2867 | 完成工程量90% | 3185 | 项目完工 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
125 | 谭家镇雨污分流改造项目 | 区基础设施建设中心 | 新开工 | 3696 | 项目完工 |  | 完成预算 |  | 招标准备 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 554 | 完成工程量15% | 924 | 完成工程量25% | 1478 | 完成工程量40% | 1843 | 完成工程量50% | 2402 | 完成工程量65% | 2772 | 完成工程量75% | 3326 | 完成工程量90% | 3696 | 项目完工 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
126 | 河堰镇雨污分流改造项目 | 区基础设施建设中心 | 新开工 | 3441 | 项目完工 |  | 完成预算 |  | 招标准备 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 516 | 完成工程量15% | 860 | 完成工程量25% | 1376 | 完成工程量40% | 1721 | 完成工程量50% | 2237 | 完成工程量65% | 2581 | 完成工程量75% | 3097 | 完成工程量90% | 3441 | 项目完工 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
127 | 开州区临江家居产业园到临江镇污水处理厂段一级干管项目 | 区基础设施建设中心 | 新开工 | 6800 | 完成工程量50% |  | 完成概算 |  | 施工图备案 |  | 预算评审 |  | 招标准备 |  | 完成招标 |  | 开工准备 |  | 开工建设 | 680 | 完成工程量10% | 1360 | 完成工程量20% | 2040 | 完成工程量30% | 2720 | 完成工程量40% | 3400 | 完成工程量50% | 区住房城乡建委 | 廖雪林
③ | 前期准备项目7个 |  | —— | 32300 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
128 | 正安街道沿河一带污水收集项目 | 区管线中心 | 前期准备 | 2500 | 完成前期工作 |  | 项目论证 |  | 启动立项 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
129 | 城区排水管网改造及清淤项目 | 区排水管理站 | 前期准备 | 2000 | 完成前期工作 |  | 项目论证 |  | 启动立项 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
130 | 重庆市开州区物联网+智慧排水项目 | 区管线中心 | 前期准备 | 8900 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 启动立项 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
131 | 头道河大桥至镇东安居村污水管网建设项目 | 区排水管理站 | 前期准备 | 5000 | 完成前期工作 |  | 项目论证 |  | 启动立项 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
132 | 镇东街道石龙船大桥外排污口整治项目 | 区排水管理站 | 前期准备 | 2000 | 完成前期工作 |  | 项目论证 |  | 启动立项 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
133 | 丰乐7个排污口整治项目 | 区排水管理站 | 前期准备 | 4000 | 完成前期工作 |  | 项目论证 |  | 启动立项 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
134 | 汉丰、云枫、文峰、丰乐、镇东初期雨水面源污染治理 | 区管线中心 | 前期准备 | 7900 | 完成前期工作 |  | 项目论证 |  | 启动立项 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 |  | 视资金到位情况，编制设计方案 | 区住房城乡建委 | 廖雪林
四 | 生态环境项目5个 |  | —— | 26510 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
② | 新开工项目2个 |  | —— | 8271 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
135 | 重庆市开州区汉丰湖水环境风险评估与水华预警控制工程 | 区生态环境局 | 新开工 | 2938 | 开工建设 |  | 编制实施方案 |  | 编制实施方案 |  | 编制实施方案 |  | 完成招标 | 147 | 完成工程量5% | 235 | 完成工程量8% | 323 | 完成工程量11% | 440 | 完成工程量15% | 528 | 完成工程量18% | 587 | 完成工程量20% | 734 | 完成工程量25% | 881 | 完成工程量30% | 区生态环境局 | 杨玉书
136 | 开州区东里片区集中式饮用水水源地规范化建设工程 | 区生态环境局 | 新开工 | 5333 | 完成工程量20% |  | 待水利局下达资金文件 |  | 招标准备 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 475 | 完成工程量5% | 950 | 完成工程量10% | 1425 | 完成工程量15% | 1900 | 完成工程量18% | 2375 | 完成工程量22% | 2850 | 完成工程量25% | 3325 | 完成工程量30% | 3800 | 完成工程量35% | 区生态环境局 | 杨玉书
③ | 前期准备项目3个 |  | —— | 18239 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
137 | 开州区江里片区集中式饮用水水源地规范化建设工程 | 区生态环境局 | 前期准备 | 6438 | 完成前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 | 区生态环境局 | 杨玉书
138 | 开州区浦里片区集中式饮用水水源地规范化建设工程 | 区生态环境局 | 前期准备 | 3585 | 完成前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 | 区生态环境局 | 杨玉书
139 | 2020年农村环境综合整治 | 区生态环境局 | 前期准备 | 8216 | 完成前期工作 |  | 完成立项、可研调整 |  | 项目重新申报入库 |  | 市级审查 |  | 国家审查 |  | 待国家安排项目资金 |  | 地勘设计 |  | 地勘设计 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 初设审查 |  | 编制施工图 | 区生态环境局 | 杨玉书
五 | 教育类项目15个 |  | —— | 120146 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 续建项目4个 |  | —— | 32456 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
140 | 大丘幼儿园 | 大丘幼儿园 | 续建 | 2968 | 项目完工 | 132 | 主体装修 | 264 | 主体装修 | 396 | 主体装修 | 528 | 主体完工 | 660 | 附属工程施工 | 792 | 附属工程施工 | 924 | 附属工程施工 | 1050 | 项目完工 | [8 empty] | 区教委 | 高显权
141 | 大丘小学 | 大丘小学 | 续建 | 9300 | 项目完工 | 625 | 主体装修 | 1250 | 主体装修 | 1875 | 主体装修 | 2500 | 主体完工 | 3125 | 附属工程施工 | 3750 | 附属工程施工 | 4375 | 附属工程施工 | 5000 | 项目完工 | [8 empty] | 区教委 | 高显权
142 | 文峰小学 | 文峰小学 | 续建 | 10388 | 项目完工 | 625 | 主体装修 | 1250 | 主体装修 | 1875 | 主体装修 | 2500 | 主体完工 | 3125 | 附属工程施工 | 3750 | 附属工程施工 | 4375 | 附属工程施工 | 5000 | 项目完工 | [8 empty] | 区教委 | 高显权
143 | 丰乐第二中心小学（迎仙小学） | 迎仙小学 | 续建 | 9800 | 完成工程量60% | 320 | 完成工程量5% | 640 | 完成工程量10% | 960 | 完成工程量15% | 1280 | 完成工程量20% | 1600 | 完成工程量25% | 1920 | 完成工程量30% | 2240 | 完成工程量35% | 2560 | 完成工程量40% | 2880 | 完成工程量45% | 3200 | 完成工程量50% | 3520 | 完成工程量55% | 3800 | 完成工程量60% | 区教委 | 高显权
② | 新开工项目5个 |  | —— | 39190 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
144 | 云枫小学 | 云枫小学 | 新开工 | 8090 | 项目完工 |  | 施工图备案、概算批复 |  | 预算评审 |  | 完成招标 | 2696 | 完成工程量10% | 3370 | 完成工程量20% | 4044 | 完成工程量35% | 4718 | 完成工程量50% | 5392 | 完成工程量65% | 6066 | 完成工程量75% | 6740 | 完成工程量85% | 7414 | 完成工程量95% | 8090 | 项目完工 | 区教委 | 高显权
145 | 大丘初中 | 大丘初中 | 新开工 | 13000 | 完成工程量50% |  | 地勘出报告、编制初设 |  | 编制施工图、预算 |  | 施工图审查备案及财政评审 |  | 招标挂网 |  | 完成招标 | 260 | 完成工程量10% | 560 | 完成工程量15% | 2200 | 完成工程量20% | 2500 | 完成工程量25% | 3000 | 完成工程量30% | 3000 | 完成工程量40% | 7000 | 完成工程量50% | 区教委 | 高显权
146 | 石龙船小学（盛景小学） | 石龙船小学 | 新开工 | 9200 | 完成工程量50% |  | 预算评审 |  | 完成招标 | 606 | 完成工程量5% | 1212 | 完成工程量10% | 1818 | 完成工程量15% | 2424 | 完成工程量20% | 3030 | 完成工程量25% | 3636 | 完成工程量30% | 4242 | 完成工程量35% | 4848 | 完成工程量40% | 5454 | 完成工程量45% | 6059 | 完成工程量50% | 区教委 | 高显权
147 | 石龙船幼儿园（盛景幼儿园） | 石龙船幼儿园 | 新开工 | 3500 | 完成工程量50% |  | 完成初设编制 |  | 编制施工图 |  | 施工图审查及预算 |  | 预算评审 |  | 完成招标 | 390 | 开工建设 | 526 | 完成工程量5% | 662 | 完成工程量10% | 934 | 完成工程量20% | 1206 | 完成工程量30% | 1478 | 完成工程量40% | 1800 | 完成工程量50% | 区教委 | 高显权
148 | 丰乐幼儿园 | 丰乐幼儿园 | 新开工 | 5400 | 项目完工 |  | 预算评审 |  | 挂网招标 |  | 签订施工合同进场 | 1800 | 完成工程量10% | 2250 | 完成工程量25% | 2700 | 完成工程量40% | 3150 | 完成工程量55% | 3600 | 完成工程量65% | 4050 | 完成工程量75% | 4500 | 完成工程量85% | 4950 | 完成工程量95% | 5400 | 项目完工 | 区教委 | 高显权
③ | 前期准备项目6个 |  | —— | 48500 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
149 | 智慧教育示范校建设 | 区教委 | 前期准备 | 5000 | 完成前期工作 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 | 区教委 | 高显权
150 | 德阳初级中学扩容项目 | 德阳初级中学 | 前期准备 | 8500 | 完成前期工作 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 完成方案审查 |  | 编制可研 |  | 完成可研审批 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成初步设计审查 |  | 完成概算编制及审查 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 完成施工图设计及审查 | 区教委 | 高显权
151 | 开州区城市新区幼儿园建设项目 | 区教委 | 前期准备 | 11800 | 完成前期工作 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 | 区教委 | 高显权
152 | 职教中心研训楼 | 职教中心 | 前期准备 | 9500 | 施工图设计 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 完成方案审查 |  | 编制可研 |  | 完成可研审批 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成初步设计审查 |  | 完成概算编制及审查 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 完成施工图设计及审查 | 区教委 | 高显权
153 | 盛山小学新建(新增) | 盛山小学 | 前期准备 | 8900 | 完成初步设计 |  | 完成土地污染状况调查 |  | 规划许可证、划拨决定书报批 |  | 设计招标 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 完成方案设计审查 |  | 编制初设 |  | 完成初步设计审查 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 完成施工图设计备案 |  | 编制预算 | 区教委 | 高显权
154 | 特殊教育学校迁建项目 | 特殊教育学校 | 前期准备 | 4800 | 完成可研 |  | 规划调整 |  | 规划调整 |  | 规划调整 |  | 规划调整 |  | 规划调整 |  | 规划调整 |  | 启动立项 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研编制 | 区教委 | 高显权
六 | 卫生类项目12个 |  | —— | 73380 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 续建项目4个 |  | —— | 19580 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
155 | 大进镇中心卫生院改扩项目 | 大进镇中心卫生院 | 续建 | 7036 | 项目完工 | 1000 | 完成工程量90％ | 2000 | 完成工程量92％ | 3000 | 完成工程量95％ | 4000 | 项目完工 | [16 empty] | 区卫生健康委 | 高显权
156 | 满月乡卫生院迁建项目 | 满月乡卫生院 | 续建 | 4228 | 项目完工 | 125 | 完成工程量70％ | 250 | 完成工程量72％ | 375 | 完成工程量75％ | 500 | 完成工程量80％ | 625 | 完成工程量85％ | 750 | 完成工程量90％ | 875 | 完成工程量95％ | 1000 | 项目完工 | [8 empty] | 区卫生健康委 | 高显权
157 | 开州区人民医院感染科改建项目 | 区人民医院 | 续建 | 5404 | 项目完工 | 270 | 完成工程量5% | 405 | 完成工程量7.5% | 540 | 完成工程量10% | 810 | 完成工程量15% | 1080 | 完成工程量20% | 1890 | 完成工程量35% | 2430 | 完成工程量45% | 2970 | 完成工程量55% | 3780 | 完成工程量70% | 4360 | 完成工程量90% | 4800 | 完成工程量95% | 5000 | 项目完工 | 区卫生健康委 | 高显权
158 | 重庆市开州区中医院传染病感染者收治能力提升项目 | 区中医院 | 续建 | 2912 | 项目完工 | 719 | 完成工程量25% | 820 | 完成工程量28% | 873 | 完成工程量30% | 2038 | 完成工程量70% | 2620 | 完成工程量90% | 2800 | 项目完工 | [12 empty] | 区卫生健康委 | 高显权
② | 新开工项目3个 |  | —— | 12000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
159 | 重庆市开州区疾病预防控制中心流程改造项目 | 区疾控中心 | 新开工 | 3000 | 完成工程量80% |  | 完成招标 | 137 | 开工建设 | 274 | 完成工程量10% | 411 | 完成工程量15% | 548 | 完成工程量30% | 685 | 完成工程量35% | 822 | 完成工程量40% | 959 | 完成工程量45% | 1096 | 完成工程量50% | 1233 | 完成工程量60% | 1370 | 完成工程量70% | 1500 | 完成工程量80% | 区卫生健康委 | 高显权
160 | 开州区紫水乡卫生院迁建项目（开州区人民医院紫水分院建设） | 紫水乡卫生院 | 新开工 | 4000 | 完成工程量20% |  | 办理产权过户 |  | 完成产权过户 |  | 地勘和编制可研 |  | 编制可研和初设 |  | 完成可研批复 |  | 方案审查 |  | 编制初设和施工图 |  | 编制初设和施工图 |  | 编制预算、概算 |  | 初设和施工图设计审查 |  | 预算、概算审查 | 1000 | 完成工程量20% | 区卫生健康委 | 高显权
161 | 开州区惠爱精神病医院建设 | 开州区惠爱精神病医院 | 新开工 | 5000 | 项目完工 | 2500 | 完成工程量50% | 2750 | 完成工程量55% | 3000 | 完成工程量60% | 3500 | 完成工程量70% | 4000 | 完成工程量80% | 4500 | 完成工程量90% | 4750 | 完成工程量95% | 5000 | 项目完工 | [8 empty] | 区卫生健康委 | 高显权
③ | 前期准备项目5个 |  | —— | 41800 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
162 | 开州区公共卫生健康系统应急指挥平台建设 | 区卫生健康委 | 前期准备 | 2000 | 完成前期工作 |  | 方案审查 |  | 方案审查 |  | 启动立项 |  | 编制预算 |  | 财政审批 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 |  | 合同签订 |  | 项目实际调研及硬件入场 |  | 硬件调试，软件安装部署 |  | 硬件调试，软件安装部署 |  | 硬件调试，软件安装部署 | 区卫生健康委 | 高显权
163 | 开州区卫生健康信息大数据平台建设项目 | 区卫生健康委 | 前期准备 | 3000 | 完成前期工作 |  | 方案审查 |  | 方案审查 |  | 启动立项 |  | 编制预算 |  | 财政审批 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 |  | 合同签订 |  | 硬件、软件安装部署 |  | 区域交换平台及公卫、家签系统试点上线 |  | 区域交换平台及公卫、家签系统全区培训上线 |  | 区域综合监管及区域协同、基础能力提升系统试点上线 | 区卫生健康委 | 高显权
164 | 人民医院(临江分院)住院医技楼建设项目 | 区第三人民医院 | 前期准备 | 8800 | 推进前期工作 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制概算 |  | 概算批复 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 施工图审查 |  | 编制预算 |  | 编制预算 |  | 预算评审 |  | 招标准备 |  | 挂网招标 | 区卫生健康委 | 高显权
165 | 开州区正安街道社区卫生服务中心迁建（区人民医院正安分院） | 正安街道社区卫生服务中心 | 前期准备 | 8000 | 推进前期工作 |  | 土地调规审批 |  | 完成土地调规审批 |  | 土地征用 |  | 土地征用 |  | 完成征地工作 |  | 规划选址 |  | 环评、地勘 |  | 完成地勘环评报告 |  | 完成可研报告批复 |  | 方案审查 |  | 方案审查 |  | 编制初设 | 区卫生健康委 | 高显权
166 | 基层医疗服务能力提升体系建设 | 相关乡镇（街道）卫生院 | 前期准备 | 20000 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 | 区卫生健康委 | 高显权
七 | 社会保障类项目4个 |  | —— | 58678 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
② | 新开工项目2个 |  | —— | 3878 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
167 | 开州区丰乐街道养老服务中心新建项目 | 丰乐街道办 | 新开工 | 1878 | 项目完工 |  | 完成招标 | 170 | 开工建设 | 340 | 完成工程量5% | 510 | 完成工程量15% | 680 | 完成工程量25% | 850 | 完成工程量35% | 1020 | 完成工程量55% | 1190 | 完成工程量65% | 1360 | 完成工程量75% | 1530 | 完成工程量85% | 1700 | 完成工程量95% | 1878 | 项目完工 | 区民政局 | 黄成涛
168 | 开州区智慧健康养老服务系统项目 | 区民政局 | 新开工 | 2000 | 完成工程量40% |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成初设编制 |  | 完成施工图设计 |  | 完成招标 | 200 | 开工建设 | 500 | 完成工程量20% | 800 | 完成工程量40% | 区民政局 | 黄成涛
③ | 前期准备项目2个 |  | —— | 54800 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
169 | 开州区儿童福利院迁建工程项目 | 区民政局 | 前期准备 | 4800 | 推进前期工作 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 | 区民政局 | 黄成涛
170 | 开州区正祥老年产业基地项目 | 重庆正祥健康养老产业公司 | 前期准备 | 50000 | 完成土地出让及前期工作 |  | 项目论证 |  | 启动立项 |  | 完成立项批复 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 办理用地规划许可 |  | 办理用地规划许可 |  | 完成用地规划许可 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 | 区民政局 | 黄成涛
八 | 乡村振兴类项目48个 |  | —— | 605728 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
A | 农业项目22个 |  | —— | 544525 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 续建项目5个 |  | —— | 412949 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
171 | 开州渔港升级改造和整治维护 | 区农业执法支队 | 续建 | 2800 | 项目完工 | 40 | 完成工程量55% | 124 | 完成工程量58% | 200 | 完成工程量61% | 320 | 完成工程量65% | 460 | 完成工程量70% | 572 | 完成工程量74% | 684 | 完成工程量78% | 824 | 完成工程量83% | 1076 | 完成工程量92% | 1132 | 完成工程量94% | 1188 | 完成工程量96% | 1300 | 项目完工 | 区农业农村委 | 田水松
172 | 亚行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目 | 区农业开发中心 | 续建 | 5417 | 完成工程量65% |  | 编制初设 |  | 完成招标 | 746 | 完成工程量20％ | 1493 | 完成工程量40％ | 2239 | 完成工程量60％ | 2986 | 完成工程量80％ | 3731 | 项目完工 | [10 empty] | 区农业农村委 | 田水松
173 | 开州区正邦生猪养殖场新建项目 | 重庆市开州区正邦养殖有限公司 | 续建 | 300000 | 完成100万头养殖场选址及建设 |  | 完成可研批复 |  | 完成用地规划许可 |  | 完成初设编制 |  | 完成施工图设计 |  | 完成招标 | 9286 | 开工建设 | 18572 | 完成工程20% | 27858 | 完成工程30% | 37144 | 完成工程40% | 46430 | 完成工程50% | 55716 | 完成工程60% | 65000 | 完成工程70% | 区农业农村委 | 田水松
174 | 开州50万头生猪一体化项目 | 重庆开州温氏畜牧有限公司 | 续建 | 100000 | 完成工程量25% |  | 林地手续办理 |  | 基本农田补划手续办理 |  | 基本农田补划手续办理 | 555 | 地面清表砍树 | 1110 | 地面清表砍树 | 1665 | 人饮工程 | 2220 | 提灌工程 | 2775 | 用电线路 | 3330 | 入场道路拓宽 | 3885 | 土石方平场 | 4440 | 土石方平场 | 5000 | 完成工程量25% | 区农业农村委 | 田水松
175 | 开州区2020年高标准农田建设项目 | 区农业开发中心 | 续建 | 4732 | 完成工程量70% | 800 | 完成工程量20％ | 1600 | 完成工程量30％ | 2400 | 完成工程量60％ | 3200 | 完成工程量90％ | 4000 | 项目完工 | [14 empty] | 区农业农村委 | 田水松
② | 新开工项目10个 |  | —— | 68276 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
176 | 乡村振兴示范镇村建设项目 | 区农业农村委 | 新开工 | 5000 | 完成工程量50% |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 | 300 | 完成工程量6% | 500 | 完成工程量10% | 900 | 完成工程量20% | 1300 | 完成工程量30% | 1500 | 完成工程量40% | 1700 | 完成工程量45% | 2000 | 完成工程量50% | 区农业农村委 | 田水松
177 | 农田宜机化改造项目 | 区农业农村委 | 新开工 | 3000 | 完成工程量50% |  | 规划设计 |  | 规划设计评审 |  | 上报备案 | 300 | 完成工程量10% | 600 | 完成工程量20% | 600 | 完成工程量20% | 600 | 完成工程量20% | 600 | 完成工程量20% | 600 | 完成工程量20% | 900 | 完成工程量30% | 1200 | 完成工程量40% | 1500 | 完成工程量50% | 区农业农村委 | 田水松
178 | 村集体经济发展项目 | 区农业农村委 | 新开工 | 1250 | 项目完工 | [6 empty] | 10 | 完成工程量1% | 80 | 完成工程量6% | 200 | 完成工程量16% | 500 | 完成工程量40% | 800 | 完成工程量64% | 1100 | 完成工程量88% | 1150 | 完成工程量92% | 1225 | 完成工程量98% | 1250 | 项目完工 | 区农业农村委 | 田水松
179 | 优质道地中药材产业振兴项目 | 区农业农村委 | 新开工 | 6000 | 完成工程量30% |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目批复 | 200 | 开工建设 | 300 | 完成工程量5% | 600 | 完成工程量10% | 900 | 完成工程量15% | 1200 | 完成工程量20% | 2000 | 完成工程量33% | 区农业农村委 | 田水松
180 | 茶旅融合产业园建设项目 | 区农业农村委 | 新开工 | 5500 | 完成工程量80% |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 项目论证 |  | 启动立项 |  | 完成用地审批 |  | 完成设计 |  | 开工建设 | 2750 | 完成工程量50% | 3850 | 完成工程量70% | 4500 | 完成工程量80% | 区农业农村委 | 田水松
181 | 畜禽粪污资源化利用示范园建设项目 | 区农业农村委 | 新开工 | 1000 | 完成工程量60% |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 | 100 | 开工建设 | 200 | 完成工程量20% | 400 | 完成工程量40% | 600 | 完成工程量60% | 区农业农村委 | 田水松
182 | 竹溪镇、白鹤、丰乐、南门11个村农村人居环境整治项目 | 区农业农村委 | 新开工 | 2000 | 完成工程量30% |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 100 | 完成工程量10% | 200 | 完成工程量20% | 600 | 完成工程量30% | 区农业农村委 | 田水松
183 | 柑橘幼龄果园管护项目 | 区农业农村委 | 新开工 | 1000 | 项目完工 |  | 启动立项 |  | 制定方案 | 300 | 开工建设 | 400 | 完成工程量40% | 450 | 完成工程量45% | 500 | 完成工程量50% | 600 | 完成工程量60% | 700 | 完成工程量70% | 800 | 完成工程量80% | 900 | 完成工程量90% | 1000 | 项目完工 |  |  | 区农业农村委 | 田水松
184 | 高标准农田建设项目 | 区农业开发中心 | 新开工 | 23526 | 完成年度任务 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制施工图 |  | 招标准备 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 | 500 | 开工建设 | 1836 | 完成工程量10％ | 3672 | 完成工程量30％ | 5508 | 完成工程量50％ | 7842 | 完成年度任务 | 区农业农村委 | 田水松
185 | 中药材大健康产业建设项目 | 区农业发展服务中心 | 新开工 | 20000 | 开工建设 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 开工建设 | 2000 | 完成工程量10% | 区农业农村委 | 田水松
③ | 前期准备项目7个 |  | —— | 63300 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
186 | 重庆市开州区农业大数据产业园 | 区农业农村委 | 前期准备 | 5600 | 开展前期工作 |  | 项目论证 |  | 启动立项 |  | 确定项目计划实施的子项 |  | 制定子项实施方案 |  | 推进子项的实施 |  | 推进子项的实施 |  | 推进子项的实施 |  | 推进子项的实施 |  | 完成项目计划中的子项部分 |  | 完成项目计划中的子项部分 |  | 完成项目计划中的子项部分 |  | 完成项目计划中的子项部分 | 区农业农村委 | 田水松
187 | 内陆海藻产业总部基地 | 重庆绿藻生物科技公司 | 前期准备 | 20000 | 开展前期工作 |  | 完成生产基地建设15% | 60 | 完成生产基地建设30% | 65 | 完成生产基地建设45% | 70 | 完成生产基地建设60% | 75 | 完成生产基地建设75% | 80 | 完成生产基地建设90% | 85 | 生产基地建设完工 | 100 | 完成产品生产线测试25% | 115 | 完成产品生产线测试50% | 130 | 完成产品生产线测试75% | 145 | 产品生产线测试完工 | 150 | 完成产品标准制定 | 区农业农村委 | 田水松
188 | 天和油橄榄厂房建设 | 重庆亚兴油橄榄公司 | 前期准备 | 2200 | 开展前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 启动立项 |  | 完成立项 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 开工建设 | 区农业农村委 | 田水松
189 | 创建国家农产品质量安全县 | 区农业农村委 | 前期准备 | 1000 | 开展前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 启动立项 | 区农业农村委 | 田水松
190 | 国家绿色发展先行区创建 | 农业农村委 | 前期准备 | 2500 | 开展前期工作 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 | 区农业农村委 | 田水松
191 | 开州区国家农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（现代柑橘产业园建设） | 区农业农村委 | 前期准备 | 30000 | 开展前期工作 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 | 区农业农村委 | 田水松
192 | 产业扶贫果园管护提升项目 | 区农业农村委 | 前期准备 | 2000 | 开展前期工作 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 |  | 制定方案 | 区农业农村委 | 田水松
B | 土地整治项目2个 |  | —— | 6910 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 续建项目1个 |  | —— | 1410 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
193 | 开州区白鹤街道鹤林村等(2)个村市级土地开发整理（补充耕地）项目 | 区国土整治中心 | 续建 | 1410 | 完成工程量90% | 30 | 完成工程量3% | 70 | 完成工程量5% | 211 | 完成工程量15% | 352 | 完成工程量25% | 494 | 完成工程量35% | 634 | 完成工程量45% | 705 | 完成工程量50% | 775 | 完成工程量55% | 846 | 完成工程量60% | 987 | 完成工程量70% | 1128 | 完成工程量80% | 1269 | 完成工程量90% | 区规划自然资源局 | 廖雪林
② | 新开工项目1个 |  | —— | 5500 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
194 | 开州区河堰镇石龙村等（9）个区级投资土地整治项目 | 国土整治中心 | 新开工 | 5500 | 完成工程量50% |  | 启动立项 |  | 完成预算 |  | 完成招标 |  | 完成合同签订及施工入场 | 375 | 完成工程量5% | 750 | 完成工程量10% | 1125 | 完成工程量15% | 1500 | 完成工程量20% | 1875 | 完成工程量25% | 2250 | 完成工程量30% | 2625 | 完成工程量40% | 3000 | 完成工程量50% | 区规划自然资源局 | 廖雪林
C | 林业项目2个 |  | —— | 4869 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 续建项目1个 |  | —— | 3000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
195 | 2020年国土绿化提升项目 | 区林业局 | 续建 | 3000 | 项目完工 | 500 | 完成工程量60% | 500 | 完成工程量90% | 1400 | 项目完工 | [18 empty] | 区林业局 | 廖雪林
③ | 前期准备项目1个 |  | —— | 1869 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
196 | 重庆汉丰湖国家湿地公园湿地保护与修复二期项目 | 区自然保护地管理中心 | 前期准备 | 1869 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 争取中央资金 |  | 争取中央资金 |  | 争取中央资金 |  | 争取中央资金 |  | 争取中央资金 |  | 争取中央资金 | 区林业局 | 廖雪林
D | 乡镇街道三峡后续项目20个 |  | —— | 45942 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 续建项目9个 |  | —— | 21285 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
197 | 开州区汉丰街道盛山移民安置小区综合帮扶（立面排危） | 汉丰街道办 | 续建 | 5210 | 项目完工 | 750 | 完成工程量85% | 1500 | 完成工程量90% | 2250 | 完成工程量95% | 3000 | 项目完工 | [16 empty] | 汉丰街道办 | 田水松
198 | 白鹤街道天祠、多俏村农村移民安置区精准帮扶 | 白鹤街道办 | 续建 | 1761 | 项目完工 | 450 | 完成工程量80% | 900 | 项目完工 | [20 empty] | 白鹤街道办 | 田水松
199 | 开州区丰乐街道乌杨村精准帮扶项目 | 丰乐街道办 | 续建 | 1382 | 项目完工 | 200 | 完成工程量30% | 250 | 完成工程量35% | 400 | 完成工程量50% | 500 | 完成工程量65% | 700 | 完成工程量80% | 850 | 完成工程量90% | 923 | 项目完工 | [10 empty] | 丰乐街道办 | 田水松
200 | 开州区赵家街道移民安置小区综合帮扶项目（庭院及消防通道整治） | 赵家街道办 | 续建 | 3762 | 项目完工 | 700 | 完成工程量的96% | 1400 | 完成工程量的98% | 2100 | 项目完工 | [18 empty] | 赵家街道办 | 田水松
201 | 开州区镇东街道金果村农村移民安置区精准帮扶 | 镇东街道办 | 续建 | 2065 | 完成工程量50% |  | 完成招标 |  | 完成合同签订 | 150 | 开工建设 | 200 | 完成工程量10% | 300 | 完成工程量20% | 400 | 完成工程量30% | 500 | 完成工程量30% | 600 | 完成工程量40% | 800 | 完成工程量50% | 1000 | 完成工程量60% | 1400 | 完成工程量70% | 1600 | 完成工程量80% | 镇东街道办 | 田水松
202 | 开州区厚坝镇厚坝村精准帮扶项目 | 厚坝镇政府 | 续建 | 1158 | 项目完工 | 160 | 完成工程量50% | 320 | 完成工程量60% | 480 | 完成工程量75% | 640 | 完成工程量90% | 800 | 项目完工 | [14 empty] | 厚坝镇政府 | 田水松
203 | 开州区金峰镇青橙村农村移民安置区精准帮扶项目 | 金峰镇政府 | 续建 | 1354 | 项目完工 | 150 | 完成工程量70% | 300 | 完成工程量80% | 450 | 完成工程量85% | 600 | 完成工程量90% | 750 | 完成工程量95% | 900 | 项目完工 | [12 empty] | 金峰镇政府 | 田水松
204 | 开州区竹溪镇大塆村农村移民安置区精准帮扶项目 | 竹溪镇政府 | 续建 | 2070 | 完成工程量78% | 100 | 完成工程量10% | 200 | 完成工程量15% | 300 | 完成工程量20% | 400 | 完成工程量28% | 500 | 完成工程量35% | 600 | 完成工程量42% | 700 | 完成工程量50% | 800 | 完成工程量55% | 900 | 完成工程量60% | 1000 | 完成工程量65% | 1100 | 完成工程量70% | 1200 | 完成工程量78% | 竹溪镇政府 | 田水松
205 | 开州区竹溪镇平溪村农村移民安置区精准帮扶项目 | 竹溪镇政府 | 续建 | 2523 | 完成工程量80% | 110 | 完成工程量5% | 220 | 完成工程量10% | 330 | 完成工程量15% | 440 | 完成工程量20% | 550 | 完成工程量25% | 660 | 完成工程量30% | 770 | 完成工程量35% | 880 | 完成工程量42% | 990 | 完成工程量50% | 1100 | 完成工程量60% | 1210 | 完成工程量70% | 1300 | 完成工程量80% | 竹溪镇政府 | 田水松
② | 新开工项目2个 |  | —— | 3758 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
206 | 开州区丰乐街道黄陵村精准帮扶项目 | 丰乐街道办 | 新开工 | 1707 | 完成工程量55% |  | 开工建设 | 50 | 完成工程量5% | 150 | 完成工程量10% | 250 | 完成工程量20% | 400 | 完成工程量35% | 550 | 完成工程量45% | 700 | 完成工程量60% | 850 | 完成工程量75% | 900 | 完成工程量85% | 1100 | 完成工程量90% | 1300 | 项目完工 |  |  | 丰乐街道办 | 田水松
207 | 开州区竹溪镇三升村农村移民安置区精准帮扶项目 | 竹溪镇政府 | 新开工 | 2051 | 完成工程量30% |  | 完成初设编制 |  | 完成初设审查及施工勘察 |  | 编制施工图 |  | 施工图审查 |  | 预算审核及招标准备 |  | 完成招标及开工准备 | 103 | 完成工程量5% | 205 | 完成工程量10% | 309 | 完成工程量15% | 410 | 完成工程量20% | 513 | 完成工程量25% | 615 | 完成工程量30% | 竹溪镇政府 | 田水松
③ | 前期准备项目9个 |  | —— | 20899 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
208 | 开州区赵家街道普里河和平村黑泥沟支流综合治理项目 | 赵家街道办 | 前期准备 | 1800 | 完成前期工作 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成初设批复 |  | 编制概算 |  | 编制概算 |  | 完成概算批复 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图、预算 |  | 编制施工图、预算 | 赵家街道办 | 田水松
209 | 开州区镇东街道金果村河堤治理 | 镇东街道办 | 前期准备 | 4357 | 完成前期工作 |  | 完成初设审批 |  | 完成施工图设计 |  | 完成预算评审 |  | 完成招标 | 150 | 开工建设 | 200 | 完成工程量5% | 300 | 完成工程量10% | 400 | 完成工程量15% | 500 | 完成工程量20% | 600 | 完成工程量25% | 700 | 完成工程量30% | 800 | 完成工程量35% | 镇东街道办 | 田水松
210 | 开州区厚坝镇大安村精准帮扶项目 | 厚坝镇政府 | 前期准备 | 1695 | 完成前期工作 |  | 编制施工图 |  | 招标准备 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 140 | 完成工程量10% | 140 | 完成工程量20% | 140 | 完成工程量30% | 140 | 完成工程量30% | 140 | 完成工程量40% | 140 | 完成工程量50% | 140 | 完成工程量60% | 140 | 完成工程量70% | 厚坝镇政府 | 田水松
211 | 开州区厚坝镇群联村精准帮扶项目 | 厚坝镇政府 | 前期准备 | 1581 | 完成前期工作 |  | 编制施工图 |  | 招标准备 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 130 | 完成工程量10% | 130 | 完成工程量20% | 130 | 完成工程量30% | 130 | 完成工程量30% | 130 | 完成工程量40% | 130 | 完成工程量50% | 130 | 完成工程量60% | 130 | 完成工程量70% | 厚坝镇政府 | 田水松
212 | 开州区白鹤街道集镇移民安置小区帮扶项目 | 白鹤街道办 | 前期准备 | 2980 | 完成前期工作 |  | 编制初设 |  | 编制施工图 |  | 完成预算编制和审核 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 140 | 完成工程量5% | 300 | 完成工程量10% | 450 | 完成工程量15% | 600 | 完成工程量20% | 900 | 完成工程量30% | 1190 | 完成工程量40% | 1490 | 完成工程量50% | 白鹤街道办 | 田水松
213 | 开州区金峰镇移民安置小区综合帮扶项目 | 金峰镇政府 | 前期准备 | 3500 | 完成前期工作 |  | 编制可研 |  | 完成编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成初步设计编制 |  | 编制概算 |  | 概算审查 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 完成施工图编制 |  | 完成施工图设计 | 金峰镇政府 | 田水松
214 | 开州区渠口镇向阳村农村移民安置区精准帮扶项目 | 渠口镇政府 | 前期准备 | 1949 | 完成前期工作 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成初设批复 |  | 编制概算 |  | 编制概算 |  | 完成概算审核 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 完成施工图设计 |  | 推进预算审核 |  | 完成预算审核 |  | 完成前期准备 | 渠口镇政府 | 田水松
215 | 开州区渠口镇钦云村农村移民安置区精准帮扶项目 | 渠口镇政府 | 前期准备 | 1227 | 完成前期工作 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成初设批复 |  | 编制概算 |  | 编制概算 |  | 完成概算审核 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 完成施工图设计 |  | 推进预算审核 |  | 推进预算审核 |  | 完成预算审核 | 渠口镇政府 | 田水松
216 | 开州区铺溪集镇移民安置小区综合帮扶 | 渠口镇政府 | 前期准备 | 1810 | 完成前期工作 |  | 用地规划许可报批 |  | 推进用地规划许可 |  | 完成用地规划许可 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成初设报批 |  | 推进概算审核 |  | 完成概算审核 |  | 编制施工图 |  | 完成施工图设计 |  | 推进预算审核 |  | 完成预算审核 | 渠口镇政府 | 田水松
E | 其他乡镇街道项目2个 |  | —— | 3482 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 续建项目1个 |  | —— | 2482 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
217 | 罗家寨项目区农村公路硬化工程 | 高桥镇政府 | 续建 | 2482 | 项目完工 | 243 | 完成工程量70% | 486 | 完成工程量75% | 729 | 完成工程量80% | 972 | 完成工程量85% | 1212 | 完成工程量90% | 1458 | 完成工程量95% | 1700 | 项目完工 | [10 empty] | 高桥镇政府 | 黄成涛
③ | 前期准备项目1个 |  | —— | 1000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
218 | 蓝天幼儿园 | 临江镇政府 | 前期准备 | 1000 | 推进前期工作 |  | 土地成本核算 |  | 土地成本核算 |  | 土地成本核算 |  | 土地成本核算 |  | 土地成本核算 |  | 土地成本核算 |  | 土地成本核算 |  | 土地交易 |  | 土地交易 |  | 土地交易 |  | 土地交易 |  | 土地交易 | 临江镇政府 | 高显权
九 | 工业和信息化类项目17个 |  | —— | 272243 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 续建项目3个 |  | —— | 134000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
219 | 5G网络建设 | 有关区级通讯公司 | 续建 | 100000 | 完成工程量40% |  | 市上下达规划 |  | 市上下达规划 | 2000 | 完成工程量4％ | 4000 | 完成工程量8％ | 6000 | 完成工程量12％ | 8000 | 完成工程量16％ | 10000 | 完成工程量20％ | 12000 | 完成工程量24％ | 14000 | 完成工程量28％ | 16000 | 完成工程量32％ | 18000 | 完成工程量36％ | 20000 | 完成工程量40％ | 区经济信息委 | 覃兴建
220 | 君济生物制药项目 | 重庆望业生物制药公司 | 续建 | 33000 | 一期主体完工 |  | 确定方案设计 |  | 办理施工许可证 | 500 | 开工建设 | 1000 | 完成一期主体工程的5% | 2000 | 完成一期主体工程的10% | 3000 | 完成一期主体工程的15% | 5000 | 完成一期主体工程的25% | 8000 | 完成一期主体工程的40% | 10000 | 完成一期主体工程的50% | 13000 | 完成一期主体工程的65% | 15000 | 完成一期主体工程的75% | 20000 | 一期主体完工 | 区经济信息委 | 覃兴建
221 | 浦江天然气配气站迁建 | 浦江天然气公司 | 续建 | 1000 | 项目完工 |  | 完成可研批复 |  | 完成用地规划许可 |  | 编制初设 |  | 施工图设计 | 50 | 开工建设 | 80 | 完成工程量10% | 240 | 完成工程量30% | 400 | 完成工程量50% | 560 | 完成工程量70% | 720 | 完成工程量90% | 800 | 项目完工 |  |  | 区经济信息委 | 覃兴建
② | 新开工项目8个 |  | —— | 69843 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
222 | 临江110KV输变电项目 | 国网重庆开州公司 | 新开工 | 4643 | 开工建设 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 开工专题报告 | 160 | 开工准备 | 320 | 征地付款 | 480 | 征地付款 | 640 | 征地付款 | 650 | 征地付款 | 810 | 征地付款 | 970 | 站址场平 | 1130 | 线路开工 | 1500 | 线路施工 | 区经济信息委 | 覃兴建
223 | 电力调度综合楼新建工程 | 国网重庆开州公司 | 新开工 | 12000 | 完成土地出让并开工建设 |  | 启动立项 |  | 完成立项 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制施工图 |  | 编制施工图 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 | 100 | 开工建设 | 600 | 开工建设 | 1000 | 开工建设 | 3000 | 完成工程量20% | 区经济信息委 | 覃兴建
224 | 包装印刷生产项目 | 四川新视野印务公司 | 新开工 | 4000 | 项目完工 |  | 办理环评 |  | 办理施工许可证 | 100 | 完成项目建设的2.5% | 200 | 完成项目建设的5% | 300 | 完成项目建设的7.5% | 600 | 完成项目建设的15% | 800 | 完成项目建设的20% | 1000 | 完成项目建设的25% | 1400 | 完成项目建设的35% | 2000 | 完成项目建设的50% | 3000 | 完成项目建设的75% | 4000 | 项目完工 | 区经济信息委 | 覃兴建
225 | 中药饮片加工项目 | 重庆长润药业公司 | 新开工 | 8000 | 完成一期工程，总工程量50% |  | 办理环评 |  | 办理施工许可证 | 300 | 完成一期项目建设的10% | 600 | 完成一期项目建设的15% | 900 | 完成一期项目建设的25% | 1200 | 完成一期项目建设的30% | 1500 | 完成一期项目建设的40% | 1800 | 完成一期项目建设的45% | 2100 | 完成一期项目建设的60% | 2400 | 完成一期项目建设的70% | 2700 | 完成一期项目建设的90% | 3000 | 完成一期工程，总工程量50% | 区经济信息委 | 覃兴建
226 | 赵家配气站 | 开州周都天然气公司 | 新开工 | 2200 | 完成工程量50% |  | 完用地规划许可 |  | 编制施工图 |  | 施工图备案 |  | 完成招标 |  | 报施工许可 | 420 | 开工建设 | 720 | 完成工程量10% | 1220 | 完成工程量30% | 1720 | 完成工程量60% | 1920 | 完成工程量80% | 2000 | 完成工程量90% | 2200 | 项目完工 | 区经济信息委 | 覃兴建
227 | 大丘丰泰片区燃气管网建设 | 开州燃气公司 | 新开工 | 11000 | 完成工程量50% |  | 编制初设 |  | 编制施工图 |  | 完成招标 | 400 | 完成工程量10% | 600 | 完成工程量15% | 800 | 完成工程量20% | 1000 | 完成工程量25% | 1200 | 完成工程量30% | 1400 | 完成工程量35% | 1600 | 完成工程量40% | 1800 | 完成工程量45% | 2000 | 完成工程量50% | 区经济信息委 | 覃兴建
228 | 年产300万套通用机械曲轴项目 | 重庆森宝机械设备制造公司 | 新开工 | 8000 | 完成土地出让并开工建设 |  | 场平 |  | 场平 |  | 场平 |  | 初设方案 |  | 初设方案 |  | 确定设计方案 |  | 办理环评手续 |  | 办理环评手续 |  | 办理环评手续 |  | 办理施工许可证 | 1000 | 完成土地招拍挂 | 2000 | 完成土地出让并开工建设 | 区经济信息委 | 覃兴建
229 | PTFE新材料生产项目 | 河北环纤新材料科技公司 | 新开工 | 20000 | 完成土地出让并开工建设 |  | 场平 |  | 场平 |  | 场平 |  | 初设方案 |  | 初设方案 |  | 确定设计方案 |  | 办理环评手续 |  | 办理环评手续 |  | 办理环评手续 |  | 办理施工许可证 | 1000 | 完成土地招拍挂 | 2000 | 完成土地出让并开工建设 | 区经济信息委 | 覃兴建
③ | 前期准备项目6个 |  | —— | 68400 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
230 | 陈家110KV输变电项目 | 国网重庆开州公司 | 前期准备 | 5200 | 取得土地，力争启动场平 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 落实站址调规征地前期手续 |  | 完成可研评审 |  | 上报可研核准 | 区经济信息委 | 覃兴建
231 | 白鹤110KV输变电项目 | 国网重庆开州公司 | 前期准备 | 5000 | 取得土地，力争启动场平 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 落实站址选定，开展调规征地工作 | 区经济信息委 | 覃兴建
232 | 大丘110kV输变电项目 | 国网重庆开州公司 | 前期准备 | 6200 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 落实站址调规征地前期手续 |  | 编制可研 |  | 编制可研 | 区经济信息委 | 覃兴建
233 | 大丘LNG储备及加注站（一期） | 区燃气公司 | 前期准备 | 2000 | 推进前期工作 |  | 土地测绘 |  | 办理国土手续 |  | 办理国土手续 |  | 办理国土手续 |  | 启动立项 |  | 编制可研 |  | 编制初设 |  | 规划办理 |  | 规划办理 |  | 规划办理 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 | 区经济信息委 | 覃兴建
234 | 生物制药项目 | 重庆中玺鑫泰生物医药科技公司 | 前期准备 | 40000 | 推进前期工作 |  | 土地场平 |  | 土地场平 |  | 土地场平 |  | 土地场平 |  | 初设方案 |  | 初设方案 |  | 确定设计方案 |  | 办理环评手续 |  | 办理环评手续 |  | 土地招拍挂 |  | 土地招拍挂 |  | 土地招拍挂 | 区经济信息委 | 覃兴建
235 | 磷脂类药物生产项目 | 重庆博万生物制药公司 | 前期准备 | 10000 | 完成前期工作 |  | 土地场平 |  | 土地场平 |  | 土地场平 |  | 土地场平 |  | 初设方案 |  | 初设方案 |  | 确定设计方案 |  | 办理环评手续 |  | 办理环评手续 |  | 土地招拍挂 |  | 办理施工许可证 |  | 办理施工许可证 | 区经济信息委 | 覃兴建
十 | 商贸类项目11个 |  | —— | 111000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 续建项目3个 |  | —— | 22500 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
236 | 果蔬气调保鲜库（重庆三品冷链物流项目） | 重庆三品冷链物流公司 | 续建 | 18000 | 完成一期建设 | 200 | 地下室挖运 | 300 | 地下室挖运 | 500 | 地下室挖运 | 1100 | 地下室挖运 | 1700 | 地下室挖运 | 2300 | 场平立塔吊 | 2900 | 主体建设 | 4500 | 主体建设 | 5700 | 主体建设 | 6900 | 主体建设 | 8500 | 主体建设 | 10000 | 完成一期建设 | 区商务委 | 杨玉书
237 | 中石油开州歇马加油站 | 中石油开州经营部 | 续建 | 1000 | 项目完工 | 100 | 完成工程量20% | 200 | 完成工程量25% | 300 | 完成工程量35% | 400 | 完成工程量50% | 500 | 完成工程量60% | 600 | 完成工程量80% | 700 | 完成工程量90% | 800 | 项目完工 | [8 empty] | 区商务委 | 杨玉书
238 | 汽车检测中心 | 富强汽车公司 | 续建 | 3500 | 项目完工 | 250 | 主体建设 | 500 | 主体建设 | 750 | 主体装修 | 1000 | 主体装修 | 1250 | 主体装修 | 1500 | 设备安装 | 1750 | 设备安装 | 2000 | 网络建设 | 2250 | 试运行 | 2500 | 项目完工 |  |  |  |  | 区商务委 | 杨玉书
② | 新开工项目3个 |  | —— | 84500 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
239 | 开州区时代金街核心商圈打造项目 | 开乾投资集团 | 新开工 | 80000 | 开工建设 |  | 修改完善 概念性规划 |  | 概念性 规划送审 |  | 概念性规划定稿 |  | 启动勘察设计招标 |  | 编制方案、可研 |  | 方案设计送审、地勘报告审查 |  | 编制初设 |  | 完成初设和概算审查 |  | 编制施工图 |  | 完成施工图审查、备案 |  | 完成预算编制、审核 | 2000 | 开工建设 | 区商务委 | 杨玉书
240 | 开州汽博中心 | 创瑞汽车销售服务公司 | 新开工 | 3500 | 完成工程量30% |  | 办理工程规划许可 |  | 施工图设计备案 |  | 办理施工许可证 |  | 取得施工许可证 |  | 完成招标 | 100 | 开工建设 | 167 | 完成工程量5% | 334 | 完成工程量10% | 501 | 完成工程量15% | 668 | 完成工程量20% | 835 | 完成工程量25% | 1000 | 完成工程量30% | 区商务委 | 杨玉书
241 | 平安加油站迁建 | 平安加油站 | 新开工 | 1000 | 完成工程量80% | 300 | 开工建设 | 500 | 完成加油站办公室建设 | 800 | 完成加油站设施设备 | 900 | 完成绿化装饰工程 | 1000 | 项目完工 | [14 empty] | 区商务委 | 杨玉书
③ | 前期准备项目5个 |  | —— | 4000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
242 | 新建临江报废汽车回收拆解场 | 江里片区报废汽车回收拆解利用公司 | 前期准备 | 2000 | 开展前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 项目立项 |  | 办理相关用地手续 |  | 办理相关用地手续 |  | 办理相关用地手续 | 区商务委 | 杨玉书
243 | 改扩建白鹤报废汽车回收拆解场 | 白鹤报废汽车回收企业 | 前期准备 | 1000 | 开展前期工作 |  | 等待市商委相关行业标准出台 |  | 等待市商委相关行业标准出台 |  | 等待市商委相关行业标准出台 |  | 等待市商委相关行业标准出台 |  | 企业整合 |  | 企业整合 |  | 企业整合 |  | 办理相关用地手续 |  | 办理相关用地手续 |  | 办理相关用地手续 |  | 办理相关用地手续 |  | 办理相关用地手续 | 区商务委 | 杨玉书
244 | 新建丰泰东加油站 | 招商引进业主 | 前期准备 | 1000 | 开展前期工作 |  | 土地出让 |  | 土地出让 |  | 土地出让 |  | 土地出让 |  | 办理市商委规划确认 |  | 办理土地、规划、建设等手续 |  | 办理土地、规划、建设等手续 |  | 办理土地、规划、建设等手续 |  | 方案设计及评审 |  | 方案设计及评审 |  | 方案设计及评审 |  | 方案设计及评审 | 区商务委 | 杨玉书
245 | 川渝东北家居建材及原材料交易中心 | 招商引进业主 | 前期准备 | 待论证 | 开展前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 项目立项 |  | 项目立项 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 | 区商务委 | 杨玉书
246 | 开州竹溪生活物流园 | 万州汽车运输（集团）公司 | 前期准备 | 待论证 | 落实征地拆迁 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 | 区商务委 | 杨玉书
十一 | 政法基础设施类项目15个 |  | —— | 79630 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 续建项目2个 |  | —— | 7990 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
247 | 开州区城镇移民社区安全防控系统（一期）项目 | 区公安局 | 续建 | 4990 | 项目完工 | 730 | 完成工程量40% | 1460 | 完成工程量50% | 2190 | 完成工程量60% | 2920 | 完成工程量70% | 3650 | 完成工程量80% | 4000 | 完成工程量90% | 4490 | 项目完工 | [10 empty] | 区公安局 | 袁昌德
248 | 智能交通设施建设一期工程 | 区公安局 | 续建 | 3000 | 项目完工 |  | 编制施工图 |  | 完成招标 | 500 | 开工建设 | 1000 | 完成工程量40% | 2000 | 完成工程量60% | 2500 | 完成工程量80% | 2800 | 完成工程量90% | 3000 | 项目完工 | [8 empty] | 区公安局 | 袁昌德
② | 新开工项目2个 |  | —— | 6480 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
249 | 新建镇安派出所 | 区公安局 | 新开工 | 3980 | 项目完工 |  | 完成招标 | 100 | 开工建设 | 796 | 完成工程量20% | 1194 | 完成工程量30% | 1592 | 完成工程量40% | 1990 | 完成工程量50% | 2388 | 完成工程量60% | 2786 | 完成工程量70% | 3184 | 完成工程量80% | 3582 | 完成工程量90% | 3781 | 完成工程量95% | 3980 | 项目完工 | 区公安局 | 袁昌德
250 | 开州驾校科目三考场项目 | 招商引进业主 | 新开工 | 2500 | 完成工程量20% |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 编制可研 |  | 编制初设 |  | 准备资金 |  | 准备资金 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 500 | 完成工程量20% | 区公安局 | 袁昌德
③ | 前期准备项目11个 |  | —— | 65160 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
251 | 区公安局业务技术用房 | 区公安局 | 前期准备 | 15000 | 完成前期工作 |  | 项目论证 |  | 完成立项 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制施工图 | 区公安局 | 袁昌德
252 | 迁建温泉派出所 | 区公安局 | 前期准备 | 1260 | 完成前期工作 |  | 项目论证 |  | 完成立项 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制施工图 | 区公安局 | 袁昌德
253 | 新建镇东派出所 | 区公安局 | 前期准备 | 2200 | 完成前期工作 |  | 项目论证 |  | 完成立项 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 编制可研 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 区公安局 | 袁昌德
254 | 公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）—剩余部分 | 区公安局 | 前期准备 | 10000 | 完成前期工作 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 招标准备 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 | 区公安局 | 袁昌德
255 | 车辆管理所装修工程 | 区公安局 | 前期准备 | 1600 | 完成前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 初步设计 |  | 施工图设计 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 招标准备 |  | 招标挂网 |  | 完成招标 | 区公安局 | 袁昌德
256 | 迁建三所一队 | 区公安局 | 前期准备 | 25000 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 完成立项 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制施工图 | 区公安局 | 袁昌德
257 | 中和派出所、中和交巡大队迁建项目 | 区公安局 | 前期准备 | 2000 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 完成立项 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制施工图 | 区公安局 | 袁昌德
258 | 赵家派出所迁建项目 | 区公安局 | 前期准备 | 3900 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 完成立项 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制施工图 | 区公安局 | 袁昌德
259 | 河堰派出所迁建项目 | 区公安局 | 前期准备 | 1000 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 完成立项 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制施工图 | 区公安局 | 袁昌德
260 | 渠口派出所新建项目 | 区公安局 | 前期准备 | 1200 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 完成立项 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制施工图 | 区公安局 | 袁昌德
261 | 新建镇东交巡大队 | 区公安局 | 前期准备 | 2000 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 完成立项 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制施工图 | 区公安局 | 袁昌德
十二 | 退役军人项目5个 |  | —— | 46700 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
③ | 前期准备项目5个 |  | —— | 46700 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
262 | 开州区军休干部活动中心 | 区军队离休退休中心 | 前期准备 | 2580 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 完成立项 |  | 项目选址 |  | 完成选址 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制概算 | 区退役军人事务局 | 袁昌德
263 | 开州区荣誉军人优抚医院 | 区光荣院管理所 | 前期准备 | 18900 | 推进前期工作 |  | 完成立项 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 完成选址 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 编制可研 |  | 完成可研 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制概算 | 区退役军人事务局 | 袁昌德
264 | 开州区光荣院管理所 | 区光荣院管理所 | 前期准备 | 7800 | 推进前期工作 |  | 完成立项 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 完成选址 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 编制可研 |  | 完成可研 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制概算 | 区退役军人事务局 | 袁昌德
265 | 开州区烈士事迹陈列馆和烈士纪念广场 | 区双拥办 | 前期准备 | 3020 | 推进前期工作 |  | 完成立项 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 完成选址 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 | 区退役军人事务局 | 袁昌德
266 | 开州区军人公墓 | 区退役军人服务中心 | 前期准备 | 14400 | 推进前期工作 |  | 完成立项 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 完成选址 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 | 区退役军人事务局 | 袁昌德
十三 | 文化旅游类项目34个 |  | —— | 1847967 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
A | 文旅委项目3个 |  | —— | 1413500 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 续建项目3个 |  | —— | 1413500 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
267 | 重庆开州汉丰湖国际生态文旅度假项目 | 伟光汇通旅游发展公司 | 续建 | 1410000 | 完成工程量12% | 5000 | 完成工程量1% | 10000 | 完成工程量2% | 20000 | 完成工程量3% | 30000 | 完成工程量4% | 40000 | 完成工程量5% | 50000 | 完成工程量6% | 60000 | 完成工程量7% | 70000 | 完成工程量8% | 80000 | 完成工程量9% | 90000 | 完成工程量10% | 95000 | 完成工程量11% | 100000 | 完成工程量12% | 区文化旅游委 | 杨玉书
268 | 汉丰湖滑翔运动基地 | 长空航空体育运动 | 续建 | 2000 | 项目完工 | 80 | 完成工程量5% | 160 | 完成工程量15% | 240 | 完成工程量25% | 320 | 完成工程量35% | 400 | 完成工程量45% | 480 | 完成工程量55% | 560 | 完成工程量65% | 640 | 完成工程量75% | 720 | 完成工程量85% | 800 | 完成工程量90% | 880 | 完成工程量95% | 1000 | 项目完工 | 区文化旅游委 | 杨玉书
269 | 汉丰湖户外极限运动中心 | 辉宇体育赛事策划 | 续建 | 1500 | 项目完工 | 100 | 完成工程量5% | 200 | 完成工程量10% | 300 | 完成工程量15% | 400 | 完成工程量25% | 500 | 完成工程量35% | 600 | 完成工程量45% | 700 | 完成工程量55% | 800 | 完成工程量70% | 900 | 完成工程量75% | 1000 | 完成工程量85% | 1100 | 完成工程量95% | 1200 | 项目完工 | 区文化旅游委 | 杨玉书
B | 刘伯承纪念馆项目3个 |  | —— | 12000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
② | 新开工项目1个 |  | —— | 1500 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
270 | 开州区旅游补短板项目（刘伯承同志故居基础设施与配套设施提升工程） | 刘伯承同志纪念馆管理处 | 新开工 | 1500 | 开工建设 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研编制 |  | 完成概算、可研报批 |  | 编制初设 |  | 完成初设批复 |  | 编制施工图 |  | 施工图审查、预算 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 240 | 完成工程量10% | 540 | 完成工程量30% | 刘伯承同志纪念馆管理处 | 杨玉书
③ | 前期准备项目2个 |  | —— | 10500 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
271 | 刘帅纪念馆（故居)改陈布展、数字化工程 | 刘伯承同志纪念馆管理处 | 前期准备 | 2500 | 完成前期工作 |  | 完成故居陈列布展立项；编制故居陈列布展方案 |  | 编制故居陈列布展方案 |  | 编制故居陈列布展方案 |  | 编制故居陈列布展方案 |  | 召开专家评审 |  | 修改后方案送审 |  | 进行故居陈列布展施工图设计 |  | 完成故居陈列布展施工图设计 |  | 编制施工图 |  | 施工图审查、预算 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 刘伯承同志纪念馆管理处 | 杨玉书
272 | 刘帅纪念馆（故居）旅游配套服务设施 | 刘伯承同志纪念馆管理处 | 前期准备 | 8000 | 完成前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 完成立项 |  | 编制可研 | 刘伯承同志纪念馆管理处 | 杨玉书
C | 湖山集团项目28个 |  | —— | 422467 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 续建项目1个 |  | —— | 19907 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
273 | 开州故城滨湖工程 | 湖山投资集团 | 续建 | 19907 | 项目完工 | 5280 | 项目完工 | [22 empty] | 湖山投资集团 | 杨玉书
② | 新开工项目13个 |  | —— | 49560 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
274 | 北部新区响水片区安置区基础设施工程 | 湖山投资集团 | 新开工 | 8000 | 开工建设 |  | 方案报批 |  | 方案批复，编制初设 |  | 用地预审，编制初设 |  | 初设报批，编制施工图 |  | 施工图审查及备案 |  | 工程规划许可证办理 |  | 预算评审 |  | 挂网招标 |  | 办理施工许可证 |  | 开工建设 | 400 | 完成工程量5% | 800 | 完成工程量10% | 湖山投资集团 | 杨玉书
275 | 开州区汉丰湖响水湾岸线环境综合整治工程 | 湖山投资集团 | 新开工 | 4500 | 开工建设 |  | 完成立项，编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 编制方案 |  | 完成方案批复 |  | 编制初设及概算 |  | 完成初设及概算批复 |  | 编制施工图 |  | 完成施工图审查及备案 |  | 预算编制 |  | 完成预算评审 |  | 挂网招标 | 500 | 开工建设 | 湖山投资集团 | 杨玉书
276 | 环湖马道—丰乐段建设项目 | 湖山投资集团 | 新开工 | 2000 | 开工建设 |  | 完成立项，编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 编制方案 |  | 完成方案批复 |  | 编制初设及概算 |  | 完成初设及概算批复 |  | 编制施工图 |  | 完成施工图审查及备案 |  | 预算编制 |  | 完成预算评审 |  | 挂网招标 | 200 | 开工建设 | 湖山投资集团 | 杨玉书
277 | 开州区智慧旅游项目 | 湖山投资集团 | 新开工 | 1500 | 项目完工 |  | 采购挂网公示 | 1500 | 完成采购 | [20 empty] | 湖山投资集团 | 杨玉书
278 | 开州区湿地旅游基础设施项目 | 湖山投资集团 | 新开工 | 8000 | 完成工程量12% |  | 完成立项，编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 编制方案 |  | 完成方案批复，编制初设，办理用地预审 |  | 完成初设批复，编制施工图 |  | 施工图审查及备案 |  | 办理工程规划许可证 |  | 预算评审 |  | 挂网招标 |  | 办理施工许可证 | 200 | 开工建设 | 1000 | 完成工程量12% | 湖山投资集团 | 杨玉书
279 | 盛山文化景观修复项目 | 湖山投资集团 | 新开工 | 4800 | 完成工程量58% |  | 完成立项，编制可研 |  | 完成可研批复，编制方案 |  | 完成方案批复，编制初设 |  | 完成初设批复，编制施工图及预算 |  | 预算评审 |  | 挂网招标 | 144 | 完成工程量3% | 480 | 完成工程量10% | 912 | 完成工程量19% | 1440 | 完成工程量30% | 1920 | 完成工程量40% | 2800 | 完成工程量58% | 湖山投资集团 | 杨玉书
280 | 铁峰山污水治理项目 | 湖山投资集团 | 新开工 | 3500 | 完成工程量30% |  | 完成初设批复 |  | 完成施工图审查及预算编制 |  | 挂网招标 | 50 | 完成工程量1% | 150 | 完成工程量5% | 250 | 完成工程量7% | 350 | 完成工程量10% | 450 | 完成工程量13% | 550 | 完成工程量16% | 700 | 完成工程量20% | 850 | 完成工程量25% | 1000 | 完成工程量30% | 湖山投资集团 | 杨玉书
281 | 温泉养生项目—古街文化修复项目 | 湖山投资集团 | 新开工 | 2850 | 项目完工 |  | 完成招标 |  | 办理施工许可证 | 100 | 完成工程量3% | 300 | 完成工程量10% | 550 | 完成工程量19% | 850 | 完成工程量30% | 1150 | 完成工程量40% | 1500 | 完成工程量52% | 1800 | 完成工程量63% | 2100 | 完成工程量73% | 2500 | 完成工程量87% | 2850 | 项目完工 | 湖山投资集团 | 杨玉书
282 | 温泉养生项目—古道交通及基础设施提升项目 | 湖山投资集团 | 新开工 | 2800 | 项目完工 |  | 挂网招标 |  | 完成招标并办理施工许可证 | 140 | 完成工程量5% | 280 | 完成工程量10% | 560 | 完成工程量20% | 840 | 完成工程量30% | 1120 | 完成工程量40% | 1456 | 完成工程量52% | 1764 | 完成工程量63% | 2044 | 完成工程量73% | 2436 | 完成工程量87% | 2800 | 项目完工 | 湖山投资集团 | 杨玉书
283 | 温泉养生项目—古泉养生体验项目 | 湖山投资集团 | 新开工 | 2900 | 项目完工 |  | 挂网招标 |  | 完成招标并办理施工许可证 | 145 | 完成工程量5% | 290 | 完成工程量10% | 580 | 完成工程量20% | 870 | 完成工程量30% | 1160 | 完成工程量40% | 1508 | 完成工程量52% | 1827 | 完成工程量63% | 2117 | 完成工程量73% | 2523 | 完成工程量87% | 2900 | 项目完工 | 湖山投资集团 | 杨玉书
284 | 温泉生态停车场项目 | 湖山投资集团 | 新开工 | 2300 | 完成工程量55% |  | 完成初设批复 |  | 完成施工图审查及预算编制 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 |  | 办理施工许可证 | 115 | 完成工程量5% | 230 | 完成工程量10% | 345 | 完成工程量15% | 575 | 完成工程量25% | 805 | 完成工程量35% | 1035 | 完成工程量45% | 1300 | 完成工程量55% | 湖山投资集团 | 杨玉书
285 | 大进镇滨河路延伸段建设项目 | 湖山乡村公司 | 新开工 | 1850 | 项目完工 |  | 方案批复 |  | 编制初设 |  | 编制施工图 |  | 完成招标 | 400 | 完成工程量10% | 700 | 完成工程量30% | 1000 | 完成工程量50% | 1500 | 完成工程量80% | 1750 | 完成工程量90% | 1850 | 项目完工 |  |  |  |  | 湖山投资集团 | 杨玉书
286 | 大进茶园加工厂建设项目 | 湖山投资集团 | 新开工 | 4560 | 开工建设 |  | 完成立项，编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 编制方案 |  | 完成方案批复 |  | 编制初设及概算 |  | 完成初设及概算批复 |  | 编制施工图 |  | 完成施工图审查及备案 |  | 编制预算 |  | 完成预算评审 |  | 挂网招标 | 560 | 开工建设 | 湖山投资集团 | 杨玉书
③ | 前期准备项目14个 |  | —— | 353000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
287 | 汉丰湖生态环境修复工程 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 35000 | 开展前期工作 |  | 启动立项 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 | 湖山投资集团 | 杨玉书
288 | 重庆市丘陵山区高标准农田—开州区宜机化改造项目 | 湖山乡村公司 | 前期准备 | 30950 | 开展前期工作 |  | 启动立项 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制初设 | 湖山投资集团 | 田水松
289 | 巴渠茶博园项目 | 湖山乡村公司 | 前期准备 | 18000 | 开展前期工作 |  | 启动立项 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制初设 | 湖山投资集团 | 田水松
290 | 秦巴药博园项目 | 湖山乡村公司 | 前期准备 | 80000 | 开展前期工作 |  | 启动立项 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制初设 | 湖山投资集团 | 田水松
291 | 满月悬崖天路观景平台项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 2900 | 开展前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 | 湖山投资集团 | 杨玉书
292 | 虎踞崖观景平台及配套设施建设项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 2850 | 开展前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 | 湖山投资集团 | 杨玉书
293 | 满月中药康养营地项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 18000 | 开展前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 | 湖山投资集团 | 杨玉书
294 | 满月最美风景道改造提升项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 35000 | 开展前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 | 湖山投资集团 | 杨玉书
295 | 开州区汉丰湖环湖景观提升项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 5000 | 开展前期工作 |  | 启动立项 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 | 湖山投资集团 | 杨玉书
296 | 乌杨岛文化旅游项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 40000 | 开展前期工作 |  | 启动立项 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 | 湖山投资集团 | 杨玉书
297 | 汉丰湖夜游提升项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 20000 | 开展前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 | 湖山投资集团 | 杨玉书
298 | 环湖“四面山”民宿旅游项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 3000 | 开展前期工作 |  | 启动立项 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 | 湖山投资集团 | 杨玉书
299 | 满月双坪石林项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 2300 | 开展前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 | 湖山投资集团 | 杨玉书
300 | 泗峡河道治理工程 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 60000 | 推进前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 | 湖山投资集团 | 杨玉书
十四 | 环湖开发类项目57个 |  | —— | 875356 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
A | 城市管理项目25个 |  | —— | 121125 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 续建项目5个 |  | —— | 21158 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
301 | 开州区竹溪镇雨污分流改造项目 | 区公用设施处 | 续建 | 1287 | 项目完工 | 100 | 完成工程量70% | 200 | 完成工程量80% | 300 | 完成工程量90% | 400 | 项目完工 | [16 empty] | 区城管局 | 廖雪林
302 | 开县陈家坪水厂至赵家集镇输水管网工程 | 开洲水资源公司 | 续建 | 11288 | 完成工程量90% | 115 | 完成工程量73% | 175 | 完成工程量74% | 285 | 完成工程量75% | 530 | 完成工程量76% | 775 | 完成工程量77% | 970 | 完成工程量78% | 1165 | 完成工程量80% | 1410 | 完成工程量82% | 1655 | 完成工程量84% | 1850 | 完成工程量86% | 2050 | 完成工程量88% | 2294 | 完成工程量90% | 区城管局 | 廖雪林
303 | 开县陈家坪水厂二期工程（二阶段） | 开洲水资源公司 | 续建 | 2681 | 完成工程量77% | 60 | 完成工程量50% | 95 | 完成工程量52% | 150 | 完成工程量54% | 250 | 完成工程量56% | 400 | 完成工程量58% | 550 | 完成工程量60% | 650 | 完成工程量62% | 720 | 完成工程量64% | 850 | 完成工程量68% | 1080 | 完成工程量71% | 1200 | 完成工程量74% | 1236 | 完成工程量77% | 区城管局 | 廖雪林
304 | 开县歇马片区供水工程 | 开洲水资源公司 | 续建 | 1304 | 项目完工 |  | 办理征地 |  | 办理征地 |  | 办理征地 |  | 完成征地 |  | 编制施工图 |  | 施工图审查备案 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 | 160 | 开工建设 | 250 | 完成工程量90% | 370 | 完成工程量95% | 434 | 项目完工 | 区城管局 | 廖雪林
305 | 开县丰太、大丘片区供水工程 | 开洲水资源公司 | 续建 | 4598 | 完成工程量60% |  | 完成工程规划许可（二期） |  | 完成工程规划许可（二期） |  | 完成工程规划许可（二期） |  | 编制施工图（二期） |  | 施工图审查（二期） |  | 挂网招标 |  | 完成招标 |  | 施工准备 | 50 | 开工建设 | 220 | 完成工程量56% | 440 | 完成工程量58% | 643 | 完成工程量60% | 区城管局 | 廖雪林
② | 新开工项目2个 |  | —— | 26000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
306 | 开州区平桥泵站至宝塔窝站污水一级干管建设项目 | 区公用设施处 | 新开工 | 20000 | 完成工程量15% |  | 完成初设送审 |  | 完成概算 |  | 完成施工图备案及预算编制 |  | 完成预算评审 |  | 完成招标 |  | 签订合同时办理施工许可 | 200 | 开工建设 | 400 | 完成工程量3% | 800 | 完成工程量6% | 1200 | 完成工程量9% | 1600 | 完成工程量12% | 2000 | 完成工程量15% | 区城管局 | 廖雪林
307 | 开州区城区路灯LED节能改造项目 | 区公用设施处 | 新开工 | 6000 | 开工建设 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 请上级请示资金 |  | 启动立项 |  | 可研评审 |  | 方案审查 |  | 完成初设送审 |  | 完成概算 |  | 完成施工图备案及预算编制 |  | 完成预算评审 |  | 完成招标 |  | 签订合同时办理施工许可 | 1000 | 进场施工 | 区城管局 | 廖雪林
③ | 前期准备项目18个 |  | —— | 73967 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
308 | 江里片区、东里片区垃圾转运站 | 区环境卫生处 | 前期准备 | 7700 | 推进前期工作 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 完成立项 |  | 编制可研 |  | 可研评审 |  | 勘察定界 |  | 勘察定界 |  | 勘察定界 |  | 编制方案 |  | 方案审查 |  | 编制初设 |  | 初设送审 | 区城管局 | 廖雪林
309 | 开州区城区生活垃圾集中转运中心项目 | 区环境卫生处 | 前期准备 | 6000 | 推进前期工作 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 完成立项 |  | 编制可研 |  | 可研评审 |  | 勘察定界 |  | 勘察定界 |  | 勘察定界 |  | 编制方案 |  | 方案审查 |  | 编制初设 |  | 初设送审 | 区城管局 | 廖雪林
310 | 建筑垃圾再生利用场 | 区环境卫生处 | 前期准备 | 7000 | 推进前期工作 |  | 项目选址 |  | 完成选址、立项 |  | 完成用地规划许可 |  | 完成可研编制 |  | 启动勘察设计招标 |  | 完成勘察设计招标 |  | 编制方案 |  | 方案设计送审 |  | 办理工程规划许可证 |  | 编制初设、概算 |  | 初设、概算送审 |  | 完成初设、概算审查 | 区城管局 | 廖雪林
311 | 开州区智慧城市综合管理平台(一期） | 区数字化城管中心 | 前期准备 | 1000 | 完成前期工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 争取资金 |  | 完成立项 |  | 可研评审 |  | 方案审查 |  | 完成初设送审 |  | 完成概算 |  | 完成施工图备案及预算编制 |  | 编制预算 |  | 完成预算评审 |  | 完成招标 |  | 签订合同 | 区城管局 | 廖雪林
312 | 智能环卫系统 | 区数字化城管中心 | 前期准备 | 16176 | 完成前期工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 争取资金 |  | 完成立项 |  | 可研评审 |  | 方案审查 |  | 完成初设送审 |  | 完成概算 |  | 完成施工图备案及预算编制 |  | 编制预算 |  | 完成预算评审 |  | 完成招标 |  | 签订合同 | 区城管局 | 廖雪林
313 | 智能公共设施管理系统 | 区数字化城管中心 | 前期准备 | 3320 | 完成前期工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 争取资金 |  | 完成立项 |  | 可研评审 |  | 方案审查 |  | 完成初设送审 |  | 完成概算 |  | 完成施工图备案及预算编制 |  | 编制预算 |  | 完成预算评审 |  | 完成招标 |  | 签订合同 | 区城管局 | 廖雪林
314 | 开州区城市供水智能化管理系统工程 | 开洲水资源公司 | 前期准备 | 1500 | 推进前期工作 |  | 待公司总经理办公会决策实施该项目后，启动前期工作 |  | 待公司总经理办公会决策实施该项目后，启动前期工作 |  | 待公司总经理办公会决策实施该项目后，启动前期工作 |  | 待公司总经理办公会决策实施该项目后，启动前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 启动立项 | 区城管局 | 廖雪林
315 | 开州区城区生态绿化建设 | 区园林绿化处 | 前期准备 | 6000 | 推进前期工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 完成立项 |  | 可研评审 |  | 方案审查 | 区城管局 | 廖雪林
316 | 开州区同城化街道办生态绿化建设 | 区园林绿化处 | 前期准备 | 2500 | 推进前期工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 完成立项 |  | 可研评审 |  | 方案审查 | 区城管局 | 廖雪林
317 | 开州区城区坡坎崖绿化建设 | 区园林绿化处 | 前期准备 | 5000 | 推进前期工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 完成立项 |  | 可研评审 |  | 方案审查 | 区城管局 | 廖雪林
318 | 开州区城区河道防护绿地生态建设 | 区园林绿化处 | 前期准备 | 4500 | 推进前期工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 完成立项 |  | 可研评审 |  | 方案审查 | 区城管局 | 廖雪林
319 | 城区重要路段标识牌整合项目 | 区公用设施处 | 前期准备 | 2000 | 推进前期工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 争取资金 |  | 完成立项 |  | 完成可研评审及方案编制 |  | 完成方案审查和初设编制 |  | 完成初设审查和概算编制 |  | 完成概算审查和施工图备案送审 |  | 完成施工图备案及预算编制 |  | 完成预算评审和招标准备 |  | 完成预算评审 |  | 签订合同 |  | 办理施工许可 | 区城管局 | 廖雪林
320 | 平桥河沿岸及兴合社区基础设施整治项目 | 区公用设施处 | 前期准备 | 1584 | 推进前期工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 争取资金 |  | 完成立项 |  | 完成可研评审及方案编制 |  | 完成方案审查和初设编制 |  | 完成初设审查和概算编制 |  | 完成概算审查和施工图备案送审 |  | 完成施工图备案及预算编制 |  | 完成预算评审和招标准备 |  | 完成预算评审 |  | 签订合同 |  | 办理施工许可 | 区城管局 | 廖雪林
321 | 平桥移民生态产业园破损路面修复 | 区公用设施处 | 前期准备 | 2100 | 推进前期工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 争取资金 |  | 完成立项 |  | 完成可研评审及方案编制 |  | 完成方案审查和初设编制 |  | 完成初设审查和概算编制 |  | 完成概算审查和施工图备案送审 |  | 完成施工图备案及预算编制 |  | 完成预算评审和招标准备 |  | 完成预算评审 |  | 签订合同 |  | 办理施工许可 | 区城管局 | 廖雪林
322 | 三中社区人民路改造项目 | 区公用设施处 | 前期准备 | 1204 | 推进前期工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 争取资金 |  | 完成立项 |  | 完成可研评审及方案编制 |  | 完成方案审查和初设编制 |  | 完成初设审查和概算编制 |  | 完成概算审查和施工图备案送审 |  | 完成施工图备案及预算编制 |  | 完成预算评审和招标准备 |  | 完成预算评审 |  | 签订合同 |  | 办理施工许可 | 区城管局 | 廖雪林
323 | 开州城区城市公共建筑夜景灯饰提升改造项目 | 区公用设施处 | 前期准备 | 2000 | 推进前期工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 争取资金 |  | 完成立项 |  | 完成可研评审及方案编制 |  | 完成方案审查和初设编制 |  | 完成初设审查和概算编制 |  | 完成概算审查和施工图备案送审 |  | 完成施工图备案及预算编制 |  | 完成预算评审和招标准备 |  | 完成预算评审 |  | 签订合同 |  | 办理施工许可 | 区城管局 | 廖雪林
324 | 迎仙山大桥及迎仙山山体夜景灯饰建设项目 | 区公用设施处 | 前期准备 | 2500 | 推进前期工作 |  | 待资金落实后开展工作 |  | 争取资金 |  | 完成立项 |  | 完成可研评审及方案编制 |  | 完成方案审查和初设编制 |  | 完成初设审查和概算编制 |  | 完成概算审查和施工图备案送审 |  | 完成施工图备案及预算编制 |  | 完成预算评审和招标准备 |  | 完成预算评审 |  | 签订合同 |  | 办理施工许可 | 区城管局 | 廖雪林
325 | 开州区陈家坪水厂污泥处理工程 | 开洲水资源公司 | 前期准备 | 1883 | 完成前期工作 |  | 勘察定界 |  | 勘察定界 |  | 勘察定界 |  | 勘察定界 |  | 完成用地规划许可 |  | 编制初设 |  | 完成初设批复 |  | 完成概算批复 |  | 完成工程规划许可 |  | 完成工程规划许可 |  | 编制施工图 |  | 施工图审查备案 | 区城管局 | 廖雪林
B | 开乾集团项目18个 |  | —— | 513386 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 续建项目4个 |  | —— | 75886 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
326 | 开州区环汉丰湖综合旅游开发项目（东湖景区）—开县凤凰梁大桥项目 | 开乾投资集团 | 续建 | 65000 | 完成工程量20% | 1000 | 完成工程量1% | 2000 | 完成工程量2% | 3000 | 完成工程量3% | 4000 | 完成工程量4% | 6000 | 完成工程量6% | 8000 | 完成工程量8% | 10000 | 完成工程量10% | 12000 | 完成工程量12% | 14000 | 完成工程量14% | 16000 | 完成工程量16% | 18000 | 完成工程量18% | 20000 | 完成工程量20% | 开乾投资集团 | 廖雪林
327 | 乾信资产大楼装修工程 | 开乾投资集团 | 续建 | 4886 | 项目完工 | 800 | 完成工程量14% | 1600 | 完成工程量23% | 2400 | 完成工程量46% | 3200 | 完成工程量69% | 4000 | 项目完工 | [14 empty] | 开乾投资集团 | 廖雪林
328 | 网货加工中心建设 | 三才科技公司 | 续建 | 1000 | 项目完工 | 80 | 完成工程量10% | 160 | 完成工程量20% | 240 | 完成工程量30% | 320 | 完成工程量35% | 400 | 完成工程量40% | 480 | 完成工程量55% | 560 | 完成工程量60% | 640 | 完成工程量70% | 720 | 完成工程量95% | 800 | 项目完工 |  |  |  |  | 开乾投资集团 | 廖雪林
329 | 开街网农业产业链大数据互联网平台 | 三才科技公司 | 续建 | 5000 | 项目完工 | 400 | 完成工程量30% | 800 | 完成工程量35% | 1200 | 完成工程量45% | 1600 | 完成工程量50% | 2000 | 完成工程量60% | 2400 | 完成工程量65% | 2800 | 完成工程量70% | 3200 | 完成工程量75% | 3600 | 完成工程量85% | 4000 | 完成工程量90% | 4400 | 完成工程量95% | 4800 | 项目完工 | 开乾投资集团 | 廖雪林
② | 新开工项目8个 |  | —— | 281200 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
330 | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—开州大桥及连接道建设整治工程 | 开乾投资集团 | 新开工 | 44700 | 完成工程量10% |  | 挂网招标 |  | 完成招标 | 600 | 开工建设 | 1500 | 完成工程量2% | 2400 | 完成工程量5% | 3600 | 完成工程量8% | 4500 | 完成工程量12% | 5400 | 完成工程量15% | 6000 | 完成工程量18% | 6600 | 完成工程量20% | 7500 | 完成工程量22% | 9000 | 完成工程量25% | 开乾投资集团 | 廖雪林
331 | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—岸线环境综合整治工程寨子坪大桥至石龙船大桥段（国家湿地公园生态修复部分） | 开乾投资集团 | 新开工 | 42000 | 完成工程量40% |  | 完成施工图设计 |  | 完成招标 | 250 | 完成工程量1% | 750 | 完成工程量3% | 1250 | 完成工程量5% | 2500 | 完成工程量10% | 3750 | 完成工程量15% | 5000 | 完成工程量20% | 6250 | 完成工程量25% | 7500 | 完成工程量30% | 8750 | 完成工程量35% | 10000 | 完成工程量40% | 开乾投资集团 | 廖雪林
332 | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—岸线环境综合整治工程花椒园大桥至寨子坪大桥段（国家湿地公园生态修复部分） | 开乾投资集团 | 新开工 | 22000 | 完成工程量40% |  | 完成施工图设计 |  | 完成招标 | 500 | 完成工程量2% | 1500 | 完成工程量6% | 2500 | 完成工程量10% | 3500 | 完成工程量14% | 4500 | 完成工程量18% | 5500 | 完成工程量22% | 6500 | 完成工程量26% | 7500 | 完成工程量30% | 8750 | 完成工程量35% | 10000 | 完成工程量40% | 开乾投资集团 | 廖雪林
333 | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—箐林溪河沟延伸段综合整治工程 | 开乾投资集团 | 新开工 | 5000 | 完成工程量50% |  | 完成施工图设计 |  | 完成招标 | 60 | 完成工程量1% | 180 | 完成工程量3% | 300 | 完成工程量5% | 600 | 完成工程量10% | 900 | 完成工程量15% | 1800 | 完成工程量30% | 2100 | 完成工程量35% | 2400 | 完成工程量40% | 2700 | 完成工程量45% | 3000 | 完成工程量50% | 开乾投资集团 | 廖雪林
334 | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—丰太片区路网9、10号路建设工程 | 开乾投资集团 | 新开工 | 2500 | 完成工程量80% |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 125 | 完成工程量5% | 250 | 完成工程量10% | 400 | 完成工程量16% | 550 | 完成工程量22% | 750 | 完成工程量30% | 1000 | 完成工程量40% | 1250 | 完成工程量50% | 1500 | 完成工程量60% | 1750 | 完成工程量70% | 2000 | 完成工程量80% | 开乾投资集团 | 廖雪林
335 | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—大丘片区路网5、6号路延伸段 | 开乾投资集团 | 新开工 | 5000 | 完成工程量5% |  | 编制初设 |  | 初设审查 |  | 编制施工图 |  | 编制预算 |  | 预算评审 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 50 | 完成工程量1% | 100 | 完成工程量2% | 150 | 完成工程量3% | 200 | 完成工程量4% | 300 | 完成工程量5% | 开乾投资集团 | 廖雪林
336 | 开州区颐福康养休闲中心建设项目 | 开乾投资集团 | 新开工 | 40000 | 开工建设 |  | 编制方案、可研 |  | 完成方案审查、可研审查 |  | 启动勘察设计招标 |  | 完成勘察设计招标 |  | 编制初设、概算 |  | 初设审核、概算审查 |  | 编制施工图 |  | 施工图审查及备案 |  | 预算编制及审核 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 | 10000 | 开工建设 | 开乾投资集团 | 廖雪林
337 | 开州区西部现代物流园及配套设施建设项目 | 开乾投资集团 | 新开工 | 120000 | 隧道工程完成20% |  | 完成立项、编制可研 |  | 注销子项目观音山隧道选址用地、工程证等 |  | 启动勘察设计招标、同步核实选址用地红线 |  | 完城用地规划许可、可研批复 |  | 勘察设计挂网招标、观音山隧道招标挂网 | 1140 | 完成勘察设计招标，编制方案设计；观音山隧道开工建设 | 2280 | 编制方案设计；子项目观音山隧道完成5% | 3420 | 方案设计修改、送审；子项目观音山隧道完成8% | 4560 | 编制初设报告、概算报告；子项目观音山隧道完成10% | 5700 | 初设、概算送审；子项目观音山隧道完成13% | 6840 | 完成初设、概算批复；子项目观音山隧道完成16% | 8000 | 编制施工图；子项目观音山隧道完成20% | 开乾投资集团 | 廖雪林
③ | 前期准备项目6个 |  | —— | 156300 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
338 | 丰泰片区教育培训优化工程 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 36500 | 完成前期工作 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 完成用地规划许可 |  | 完成工程规划许可 |  | 方案审查 |  | 编制初设 |  | 初设审查 |  | 编制施工图 |  | 施工图审查 |  | 编制预算 |  | 预算评审 |  | 挂网招标 | 开乾投资集团 | 廖雪林
339 | 开州区环汉丰湖综合旅游开发项目（东湖景区）—水沐年华文商旅综合开发项目 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 45000 | 推进前期工作 |  | 完成立项批复、完成用地权属移交 |  | 业态概念规划修改 |  | 业态规划最终版审核 |  | 启动勘察设计招标 |  | 完成勘察设计招标 |  | 编制方案 |  | 方案设计送审 |  | 办理工程规划许可证 |  | 编制初设、概算 |  | 初设报告、概算送审 |  | 完成初设报告、概算审查 |  | 编制施工图 | 开乾投资集团 | 廖雪林
340 | 开乾投资集团邻里中心装修工程 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 9800 | 推进前期工作 |  | 完成立项批复、编制装修方案设计 |  | 编制方案 |  | 方案设计深化、审查 |  | 编制初设、概算 |  | 初设、概算送审 |  | 初设、概算修改 |  | 完成初设、概算批复；编制施工图 |  | 完成施工图审查 |  | 预算编制 |  | 预算审核 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 | 开乾投资集团 | 廖雪林
341 | 开州区城西治丧服务中心建设项目 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 35000 | 推进前期工作 |  | 重新选址 |  | 重新选址 |  | 核实选址红线 |  | 对接主管部门选址范围是否涉及调规及征地事宜 |  | 对接主管部门选址范围是否涉及调规及征地事宜 |  | 若选址范围为未征地，前期启动征地程序 |  | 若选址范围为已征国有用地，可完成办理选址、用地手续 |  | 完成用地许可 |  | 完成可研审查 |  | 启动勘察涉及招标 |  | 完成勘察设计招标 |  | 编制方案 | 开乾投资集团 | 廖雪林
342 | 开州区佳生活畅享中心建设项目 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 20000 | 完成前期工作 |  | 核实用地范围 |  | 完成立项 |  | 完成选址、用地许可 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复，启动勘察设计招标 |  | 完成勘察设计招标 |  | 编制方案 |  | 方案送审 |  | 完成方案批复 |  | 编制初设、概算 |  | 初设、概算送审 |  | 完成初设、概算审查 | 开乾投资集团 | 廖雪林
343 | 资产智能管理云数据中心 | 三才科技公司 | 前期准备 | 10000 | 完成前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 初拟项目计划书 |  | 初拟项目计划书 |  | 拟定项目计划书 |  | 会议决议 |  | 向国资委请示 |  | 国资委审批 |  | 准备拟建平台相关备案信息 |  | 准备拟建平台相关备案信息 |  | 准备拟建平台相关备案信息 | 开乾投资集团 | 廖雪林
C | 三宜项目11个 |  | —— | 236245 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 续建项目6个 |  | —— | 98400 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
344 | 大丘移民防洪工程—统建还房 | 三宜建设公司 | 续建 | 33000 | 项目完工 | 1615 | 完成工程量5% | 3230 | 完成工程量7% | 4845 | 完成工程量12% | 6460 | 完成工程量17% | 8075 | 完成工程量22% | 9690 | 完成工程量25% | 11300 | 项目完工 | [10 empty] | 三宜建设公司 | 廖雪林
345 | 云枫统建还房及配套设施 | 三宜建设公司 | 续建 | 7500 | 项目完工 | 1400 | 完成工程量95% | 2900 | 项目完工 | [20 empty] | 三宜建设公司 | 廖雪林
346 | 云枫关子社区划地建房基础设施项目（二期） | 三宜建设公司 | 续建 | 2500 | 项目完工 | 50 | 开工建设 | 125 | 完成工程量5% | 250 | 完成工程量10% | 500 | 完成工程量20% | 750 | 完成工程量30% | 1000 | 完成工程量40% | 1250 | 完成工程量50% | 1500 | 完成工程量60% | 1750 | 完成工程量70% | 2000 | 完成工程量80% | 2250 | 完成工程量90% | 2400 | 项目完工 | 三宜建设公司 | 廖雪林
347 | 竹溪至大丘污水管网 | 三宜建设公司 | 续建 | 8950 | 项目完工 |  | 预算送审 |  | 财政评审 |  | 完成招标 | 50 | 开工建设 | 244 | 完成工程量10% | 488 | 完成工程量20% | 732 | 完成工程量40% | 976 | 完成工程量60% | 1220 | 完成工程量80% | 1464 | 完成工程量90% | 1708 | 完成工程量95% | 1950 | 项目完工 | 三宜建设公司 | 廖雪林
348 | 物流园道路南侧地质灾害治理工程 | 三宜建设公司 | 续建 | 1450 | 项目完工 | 150 | 完成工程量95% | 300 | 项目完工 | [20 empty] | 三宜建设公司 | 廖雪林
349 | 锦绣开州 | 三宜建设公司 | 续建 | 45000 | 完成工程量60% | 840 | 完成工程量5% | 1680 | 完成工程量6% | 2520 | 完成工程量11% | 3360 | 完成工程量16% | 4200 | 完成工程量22% | 5040 | 完成工程量27% | 5880 | 完成工程量33% | 6720 | 完成工程量38% | 7560 | 完成工程量44% | 8400 | 完成工程量50% | 9240 | 完成工程量55% | 10000 | 完成工程量60% | 三宜建设公司 | 廖雪林
② | 新开工项目4个 |  | —— | 129200 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
350 | 开州城区红光片区河道治理工程 | 三宜建设公司 | 新开工 | 1200 | 项目完工 | 60 | 完成工程量5% | 120 | 完成工程量10% | 180 | 完成工程量15% | 240 | 完成工程量20% | 360 | 完成工程量30% | 480 | 完成工程量40% | 600 | 完成工程量50% | 720 | 完成工程量60% | 840 | 完成工程量70% | 960 | 完成工程量80% | 1080 | 完成工程量90% | 1200 | 项目完工 | 三宜建设公司 | 廖雪林
351 | 橘海颐园 | 三宜建设公司 | 新开工 | 124500 | 完成工程量10% |  | 地勘 |  | 地勘审查 |  | 编制初设 |  | 编制施工图 |  | 编制预算 |  | 预算评审 |  | 完成招标 | 1245 | 开工建设 | 6000 | 完成工程量3% | 14000 | 完成工程量7% | 18000 | 完成工程量9% | 20000 | 完成工程量10% | 三宜建设公司 | 廖雪林
352 | 城南红光片区棚户区改造工程—基础设施院内部分 | 三宜建设公司 | 新开工 | 1500 | 项目完工 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 150 | 完成工程量10% | 300 | 完成工程量20% | 450 | 完成工程量30% | 600 | 完成工程量40% | 750 | 完成工程量50% | 900 | 完成工程量60% | 1050 | 完成工程量70% | 1200 | 完成工程量80% | 1350 | 完成工程量90% | 1500 | 项目完工 | 三宜建设公司 | 廖雪林
353 | 开州大桥北环路连接道（二期） | 三宜建设公司 | 新开工 | 2000 | 开工建设 |  | 规划方案 |  | 完成可研批复 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制初设 |  | 初设审查 |  | 编制施工图 |  | 施工图审查 |  | 施工图备案 |  | 编制预算 |  | 完成招标 | 500 | 开工建设 | 三宜建设公司 | 廖雪林
③ | 前期准备项目1个 |  | —— | 8645 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
354 | 高桥初中援建项目 | 三宜建设公司 | 前期准备 | 8645 | 完成前期工作 |  | 征地计划 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 地勘设计 |  | 编制初设 |  | 初设审查 |  | 编制施工图 |  | 施工图审查 |  | 施工图备案 |  | 完成前期工作 | 三宜建设公司 | 廖雪林
D | 信访项目1个 |  | —— | 2000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
③ | 前期准备项目1个 |  | —— | 2000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
355 | 开州区移民信访稳定大数据平台建设 | 区信访办 | 前期准备 | 2000 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 | 区信访办 | 袁昌德
E | 应急项目1个 |  | —— | 1600 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
③ | 前期准备项目1个 |  | —— | 1600 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
356 | 开州区应急物资仓储中心 | 区应急管理局 | 前期准备 | 1600 | 完成前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 启动立项 | 区应急局 | 廖雪林
F | 气象项目1个 |  | —— | 1000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
③ | 前期准备项目1个 |  | —— | 1000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
357 | 开州三峡库区消落带治理气象保障示范工程（开州隐月岫） | 区气象局 | 前期准备 | 1000 | 推进前期工作 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 完成选址 |  | 启动立项 |  | 完成立项 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研编制 |  | 编制初设 |  | 完成初设编制 | 区气象局 | 田水松
十五 | 浦里新区类项目67个 |  | —— | 2984787 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
A | 浦发集团项目20个 |  | —— | 1341923 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 续建项目7个 |  | —— | 431223 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
358 | 重庆开州浦里新区新型城镇化综合建设项目（一期）—G211赵家至长沙公路改造工程—浦万大道（古迹村至双河村段） | 浦里建设公司 | 续建 | 18550 | 项目完工 | 2000 | 完成工程量60% | 2900 | 完成工程量65% | 5500 | 完成工程量80% | 6400 | 完成工程量85% | 7300 | 完成工程量90% | 8200 | 完成工程量95% | 9550 | 项目完工 | [10 empty] | 浦里新区管委会 | 覃兴建
359 | 重庆开州浦里新区新型城镇化综合建设项目（一期）—G211赵家至长沙公路改造工程—陈家大道（双河村至分水村段） | 浦里建设公司 | 续建 | 46227 | 项目完工 | 6000 | 完成工程量80% | 10800 | 完成工程量83% | 14800 | 完成工程量86% | 18900 | 完成工程量90% | 21000 | 完成工程量93% | 23260 | 完成工程量96% | 26227 | 项目完工 | [10 empty] | 浦里新区管委会 | 覃兴建
360 | 浦里生态园区人才孵化基地 | 浦发投资集团 | 续建 | 86000 | 项目完工 | 7000 | 完成工程量20% | 11500 | 完成工程量35% | 16000 | 完成工程量40% | 23000 | 完成工程量50% | 30000 | 完成工程量60% | 37000 | 完成工程量70% | 44000 | 完成工程量80% | 51000 | 完成工程量90% | 59000 | 完成工程量95% | 67000 | 完成工程量97% | 75000 | 完成工程量99% | 80000 | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
361 | 智慧开州（大数据）运营中心可视化和信息化项目 | 浦发投资集团 | 续建 | 3700 | 项目完工 | 700 | 项目完工 | [22 empty] | 浦里新区管委会 | 覃兴建
362 | 长沙镇棚户区城镇改造工程 | 浦发投资集团 | 续建 | 168000 | 完成工程量80% | 4000 | 完成工程量6% | 8000 | 完成工程量12% | 12000 | 完成工程量18% | 16000 | 完成工程量24% | 20000 | 完成工程量30% | 24000 | 完成工程量37% | 28000 | 完成工程量44% | 32000 | 完成工程量51% | 37000 | 完成工程量58% | 42000 | 完成工程量65% | 46000 | 完成工程量72% | 50000 | 完成工程量80% | 浦里新区管委会 | 覃兴建
363 | 临江家居产业园项目二期（第一阶段） | 浦发投资集团 | 续建 | 78746 | 项目完工 | 5000 | 完成工程量95% | 9000 | 完成工程量98% | 12746 | 项目完工 | [18 empty] | 浦里新区管委会 | 覃兴建
364 | 赵家组团标准厂房及配套工程 | 浦发投资集团 | 续建 | 30000 | 项目完工 | 11000 | 完成工程量69% | 13200 | 完成工程量80% | 14990 | 完成工程量85% | 15993 | 完成工程量92% | 18000 | 完成工程量96% | 20000 | 项目完工 | [12 empty] | 浦里新区管委会 | 覃兴建
② | 新开工项目3个 |  | —— | 11700 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
365 | 临江家居产业园项目二期综合楼宇 | 浦发投资集团 | 新开工 | 6000 | 完成楼宇部分 |  | 完成方案审查 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 完成施工图审查备案和预算审核 |  | 完成招标 | 1000 | 开工建设 | 1500 | 完成工程量25% | 2000 | 完成工程量45% | 2500 | 完成工程量60% | 3000 | 完成工程量80% | 3500 | 完成工程量90% | 4000 | 完成楼宇部分 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
366 | 临江家居产业园配套消防站 | 浦发投资集团 | 新开工 | 4500 | 项目完工 |  | 完成用地规划许可 |  | 编制初设 |  | 完成施工图审查备案和预算审核 |  | 完成招标 | 800 | 开工建设 | 1300 | 完成工程量20% | 1800 | 完成工程量35% | 2300 | 完成工程量45% | 2900 | 完成工程量65% | 3500 | 完成工程量80% | 4000 | 完成工程量90% | 4500 | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
367 | 白鹤街道社区事务服务中心改扩建工程 | 白鹤街道办 | 新开工 | 1200 | 项目完工 |  | 编制施工图 |  | 完成招标 | 120 | 开工建设 | 240 | 完成工程量20% | 360 | 完成工程量30% | 480 | 完成工程量40% | 600 | 完成工程量50% | 720 | 完成工程量60% | 840 | 完成工程量70% | 960 | 完成工程量80% | 1080 | 完成工程量90% | 1200 | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
③ | 前期准备项目10个 |  | —— | 899000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
368 | 开州区中医院迁建项目（暂定名） | 浦发投资集团 | 前期准备 | 160000 | 推进前期工作 |  | 完成立项 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 编制可研 |  | 完成可研初稿 |  | 勘察设计招标 |  | 启动方案设计 |  | 编制方案 |  | 方案送审 |  | 方案修改 |  | 可研编制 |  | 启动勘察 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
369 | 赵家街道社区卫生服务中心迁建 | 浦发投资集团 | 前期准备 | 6000 | 完成前期工作 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 编制方案 |  | 方案送审 |  | 方案修改 |  | 编制可研 |  | 可研送审 |  | 可研修改 |  | 启动勘察 |  | 地勘送审 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
370 | 浦里新区治丧服务中心（一期） | 浦发投资集团 | 前期准备 | 20000 | 推进前期工作 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 启动勘察设计招标 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 方案送审 |  | 方案修改 |  | 编制可研 |  | 可研送审 |  | 可研修改 |  | 启动勘察 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
371 | 浦里新区治丧服务中心(二期) | 浦发投资集团 | 前期准备 | 50000 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 启动勘察设计招标 |  | 启动方案设计 |  | 编制方案 |  | 方案论证 |  | 方案送审 |  | 方案修改 |  | 编制可研 |  | 可研送审 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
372 | 长沙污水处理厂 | 浦发投资集团 | 前期准备 | 50000 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 完成立项 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
373 | 开州浦里新区高新技术产业园 | 浦发投资集团 | 前期准备 | 360000 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 方案论证 |  | 方案送审 |  | 方案修改 |  | 方案修改 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 可研送审 |  | 完成可研批复 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
374 | 开州区浦里河流域赵家段河道综合整治工程 | 浦发投资集团 | 前期准备 | 110000 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 启动勘察设计招标 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 方案论证 |  | 方案送审 |  | 方案修改 |  | 编制可研 |  | 可研送审 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
375 | 浦里新区长沙组团人才孵化基地（科创一期） | 浦发投资集团 | 前期准备 | 50000 | 推进前期工作 |  | 项目实地勘察 |  | 项目实地勘察 |  | 项目实地勘察 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
376 | 三峡库区重庆段支流航道小江（河口—白家溪）51km航道等级提升工程 | 浦发投资集团 | 前期准备 | 58000 | 开展前期工作 |  | 争取市级资金支持 |  | 争取市级资金支持 |  | 争取市级资金支持 |  | 争取市级资金支持 |  | 争取市级资金支持 |  | 争取市级资金支持 |  | 争取市级资金支持 |  | 争取市级资金支持 |  | 争取市级资金支持 |  | 争取市级资金支持 |  | 争取市级资金支持 |  | 争取市级资金支持 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
377 | 浦里河(开竹大桥至赵家大桥)区域生态环境综合整治工程 | 浦发投资集团 | 前期准备 | 35000 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 启动勘察设计招标 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 方案论证 |  | 方案送审 |  | 方案修改 |  | 编制可研 |  | 可研送审 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
B | 浦里建设公司项目37个 |  | —— | 1385314 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 续建项目8个 |  | —— | 295214 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
378 | 重庆开州浦里新区新型城镇化综合建设项目（一期）—G211赵家至长沙公路改造工程—浦万大道（左元村至高桥村段） | 浦里建设公司 | 续建 | 48000 | 项目完工 | 1000 | 完成工程量85% | 1600 | 完成工程量87% | 2500 | 完成工程量90% | 3100 | 完成工程量92% | 3700 | 完成工程量94% | 4300 | 完成工程量96% | 4405 | 完成工程量97% | 4675 | 完成工程量98% | 4800 | 完成工程量99% | 5000 | 项目完工 |  |  |  |  | 浦里新区管委会 | 覃兴建
379 | 重庆开州浦里新区新型城镇化综合建设项目（一期）—G211赵家至长沙公路改造工程—浦万大道（高桥村至古迹村段） | 浦里建设公司 | 续建 | 15514 | 项目完工 | 1350 | 完成工程量60% | 1800 | 完成工程量65% | 2460 | 完成工程量72% | 3050 | 完成工程量79% | 3680 | 完成工程量86% | 4250 | 完成工程量93% | 4800 | 项目完工 | [10 empty] | 浦里新区管委会 | 覃兴建
380 | 重庆开州浦里新区新型城镇化综合建设项目（一期）—G211赵家至长沙公路改造工程—陈家大道（分水村至和平村段） | 浦里建设公司 | 续建 | 48190 | 项目完工 | 4358 | 完成工程量81% | 7575 | 完成工程量82% | 10086 | 完成工程量87% | 12036 | 完成工程量92% | 15561 | 完成工程量97% | 18000 | 完成工程量99% | 20190 | 项目完工 | [10 empty] | 浦里新区管委会 | 覃兴建
381 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—浦里大道工程（兴农至古迹段） | 浦里建设公司 | 续建 | 36000 | 项目完工 | 3456 | 完成工程量5% | 7895 | 完成工程量7% | 10568 | 完成工程量12% | 12304 | 完成工程量22% | 15556 | 完成工程量32% | 19564 | 完成工程量45% | 21000 | 完成工程量60% | 24365 | 完成工程量75% | 27850 | 完成工程量90% | 31000 | 项目完工 |  |  |  |  | 浦里新区管委会 | 覃兴建
382 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—浦里大道（古迹至福城段） | 浦里建设公司 | 续建 | 40510 | 项目完工 | 4963 | 完成工程量30% | 7561 | 完成工程量35% | 9980 | 完成工程量40% | 13468 | 完成工程量48% | 16550 | 完成工程量56% | 19586 | 完成工程量64% | 23541 | 完成工程量73% | 28563 | 完成工程量82% | 31500 | 完成工程量91% | 35510 | 项目完工 |  |  |  |  | 浦里新区管委会 | 覃兴建
383 | 浦里新区临港工业厂房（厂房部分A—27—02地块） | 浦里建设公司 | 续建 | 50500 | 完成工程量50% | 3021 | 完成工程量3% | 5632 | 完成工程量5% | 8561 | 完成工程量8% | 11065 | 完成工程量13% | 12620 | 完成工程量18% | 14500 | 完成工程量26% | 16650 | 完成工程量33% | 18960 | 完成工程量38% | 20250 | 完成工程量43% | 21568 | 完成工程量47% | 23580 | 完成工程量48% | 25000 | 完成工程量50% | 浦里新区管委会 | 覃兴建
384 | 浦里新区临港工业厂房（厂房部分A—34—02地块） | 浦里建设公司 | 续建 | 30000 | 完成工程量51% | 1085 | 完成工程量3% | 2561 | 完成工程量5% | 3950 | 完成工程量8% | 5026 | 完成工程量13% | 6900 | 完成工程量18% | 7120 | 完成工程量26% | 8520 | 完成工程量33% | 9650 | 完成工程量38% | 10580 | 完成工程量43% | 12000 | 完成工程量47% | 13500 | 完成工程量48% | 14500 | 完成工程量51% | 浦里新区管委会 | 覃兴建
385 | 浦里新区临港工业厂房（厂房部分A—40地块） | 浦里建设公司 | 续建 | 26500 | 完成工程量51% | 400 | 完成工程量3% | 1506 | 完成工程量5% | 2051 | 完成工程量8% | 3105 | 完成工程量13% | 4163 | 完成工程量18% | 5023 | 完成工程量26% | 6531 | 完成工程量33% | 7560 | 完成工程量38% | 8960 | 完成工程量43% | 10856 | 完成工程量47% | 11098 | 完成工程量48% | 13000 | 完成工程量51% | 浦里新区管委会 | 覃兴建
② | 新开工项目17个 |  | —— | 511100 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
386 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—G243长沙岔路口段公路改造工程—长沙大道（高桥至邓家段） | 浦里建设公司 | 新开工 | 42000 | 完成工程量50% |  | 初步设计审查 |  | 完成施工图审查及备案 |  | 完成预算编制和审核 |  | 完成招标 | 10083 | 完成工程量2% | 11560 | 完成工程量5% | 13056 | 完成工程量8% | 15982 | 完成工程量13% | 17000 | 完成工程量20% | 18561 | 完成工程量30% | 19888 | 完成工程量40% | 21000 | 完成工程量50% | 浦里新区管委会 | 覃兴建
387 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—滨湖南路（兴农至福城段） | 浦里建设公司 | 新开工 | 45000 | 开工建设 |  | 编制方案 |  | 完成方案编制 |  | 方案送审及启动地勘 |  | 编制可研 |  | 可研送审、编制初步 |  | 完成初步编制 |  | 初步设计送审 |  | 初步设计修改、编制预算 |  | 完成预算送审 |  | 完成施工图审查备案及预算审核 |  | 完成招标 | 15000 | 开工建设 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
388 | 开州浦里科创（数据产业）园 | 浦里建设公司 | 新开工 | 25000 | 开工建设 |  | 方案论证 |  | 方案修改 |  | 启动地勘 |  | 可研送审 |  | 完成初步设计 |  | 初步设计送审及修改 |  | 完成初步设计修改及概算送审 |  | 完成施工图及预算编制 |  | 完成施工图审查备案及预算 |  | 预算审查及启动招标 |  | 完成招标 | 1000 | 开工建设 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
389 | 重庆市开州区浦里新区产业园建设项目—浦里新城整体城镇化综合建设项目—古迹片区场平工程 | 浦里建设公司 | 新开工 | 140000 | 完成工程量的10% |  | 启动勘察设计招标 |  | 场平方案论证 |  | 完成方案论证 |  | 编制初设 |  | 启动地勘 |  | 初步设计送审 |  | 施工图审查 |  | 编制预算及挂网招标 |  | 完成招标 | 1000 | 完成工程量2% | 2500 | 完成工程量5% | 5000 | 完成工程量10% | 浦里新区管委会 | 覃兴建
390 | 胡桥片区场平及道路工程一期 | 浦里建设公司 | 新开工 | 15000 | 开工建设 |  | 方案论证 |  | 启动地勘 |  | 地勘审查 |  | 完成初设编制 |  | 完成初设审查 |  | 概算审查 |  | 编制施工图 |  | 施工图审查及备案 |  | 编制预算 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 | 2000 | 开工建设 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
391 | 重庆市开州区浦里新区产业园建设项目一期 | 浦里建设公司 | 新开工 | 90000 | 开工建设 |  | 完成场平整体论证 |  | 开展场平部分地勘工作 |  | 完成场平部分地勘外业 |  | 完成场平部分地勘审查 |  | 完成场平部分初步设计编制 |  | 完成场平部分初步设计审查及概算送审 |  | 完成场平部分施工图编制及审查 |  | 完成场平部分预算 |  | 完成场平部分施工挂网招标 | 10000 | 完成工程量10% | 20000 | 完成工程量20% | 30000 | 完成工程量30% | 浦里新区管委会 | 覃兴建
392 | 重庆市开州区浦里新区产业园建设项目—重庆生物医药研发基地 | 浦里建设公司 | 新开工 | 110000 | 开工建设 |  | 完成场平整体论证 |  | 开展场平部分地勘工作 |  | 完成场平部分地勘外业 |  | 完成场平部分地勘审查 |  | 完成场平部分初设编制 |  | 完成场平部分初设审查及概算送审 |  | 完成场平部分施工图编制及审查 |  | 完成场平部分预算 |  | 完成场平部分施工招标挂网 | 20000 | 完成工程量10% | 40000 | 完成工程量20% | 53000 | 完成工程量30% | 浦里新区管委会 | 覃兴建
393 | 重庆市开州区浦里新区产业园建设项目一期（道路工程） | 浦里建设公司 | 新开工 | 6500 | 完成污水管网及提升泵部分 |  | 方案论证 |  | 编制方案 |  | 完成方案送审 |  | 完成方案修改 |  | 启动地勘及编制可研 |  | 可研送审及编制初设 |  | 初设送审及修改 |  | 完成概算、编制施工图 |  | 施工图送审及预算编制 |  | 完成施工图审查备案及预算 |  | 完成招标 | 2000 | 完成工程量5% | 浦里新区管委会 | 覃兴建
394 | 赵家街道污水干管工程 | 浦里建设公司 | 新开工 | 1500 | 项目完工 |  | 完成方案审查及修改 |  | 编制初设 |  | 编制施工图 |  | 完成招标 | 50 | 完成工程量2% | 80 | 完成工程量5% | 100 | 完成工程量15% | 400 | 完成工程量25% | 700 | 完成工程量45% | 1100 | 完成工程量70% | 1300 | 完成工程量85% | 1500 | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
395 | 浦里新区赵家组团和平片区标准厂房 | 浦里建设公司 | 新开工 | 15000 | 开工建设 |  | 设计招标 |  | 编制方案 |  | 方案送审 |  | 完成方案修改及地勘进场 |  | 完成可研编制及地勘审查 |  | 完成可研审查及初设编制 |  | 完成初设审查及概算 |  | 完成施工图及预算编制 |  | 完成施工图审查备案及预算 |  | 完成施工招标 | 1200 | 开工建设 | 2400 | 完成工程量5% | 浦里新区管委会 | 覃兴建
396 | 赵家组团4#、5#地块边坡治理 | 浦里建设公司 | 新开工 | 4000 | 开工建设 |  | 编制方案 |  | 方案审查 |  | 方案修改及地勘 |  | 完成可研编制及地勘审查 |  | 完成可研审查及初设编制 |  | 初设送审及修改 |  | 完成概算及施工图设计 |  | 施工图送审及预算编制 |  | 完成施工图审查备案及预算 |  | 完成招标 | 650 | 完成工程量2% | 800 | 完成工程量8% | 浦里新区管委会 | 覃兴建
397 | 清桥至和平申高段道路工程 | 浦里建设公司 | 新开工 | 1500 | 完成工程量的50% |  | 完成方案编制 |  | 完成方案送审 |  | 完成方案修改 |  | 启动地勘 |  | 完成地勘审查 |  | 完成可研审查及初设编制 |  | 完成初设批复及施工图编制 |  | 完成施工图审查备案和预算审核 | 200 | 完成招标，进场施工 | 400 | 完成工程量15% | 600 | 完成工程量35% | 800 | 完成工程量50% | 浦里新区管委会 | 覃兴建
398 | 浦里新区赵家组团长安安置小区配套工程 | 浦里建设公司 | 新开工 | 1000 | 完成工程量70% |  | 完成方案编制 |  | 完成方案送审 |  | 完成方案修改 |  | 完成地勘 |  | 编制初设 |  | 完成施工图设计及审查备案 |  | 完成招标 | 50 | 完成工程量5% | 100 | 完成工程量20% | 300 | 完成工程量40% | 500 | 完成工程量55% | 700 | 完成工程量70% | 浦里新区管委会 | 覃兴建
399 | 浦里新区临港工业厂房—（道路部分） | 浦里建设公司 | 新开工 | 8500 | 完成工程量50% |  | 完成可研编制 |  | 完成可研修改及初设编制 |  | 完成可研及初设送审 |  | 完成初设及施工图编制 |  | 完成施工图审查备案及预算编制 |  | 完成预算编制及审核 |  | 完成招标 | 1330 | 完成工程量5% | 2660 | 完成工程量15% | 3980 | 完成工程量25% | 4500 | 完成工程量35% | 6800 | 完成工程量50% | 浦里新区管委会 | 覃兴建
400 | 浦里新区临港组团东部场平二期工程 | 浦里建设公司 | 新开工 | 3500 | 项目完工 |  | 完成初设编制 |  | 完成初设送审及修改 |  | 完成施工图编制及预算编制 |  | 完成施工图审查备案及预算审核 |  | 完成招标 | 1700 | 完成工程量10% | 2000 | 完成工程量25% | 2300 | 完成工程量40% | 2600 | 完成工程量55% | 2900 | 完成工程量70% | 3200 | 完成工程量85% | 3500 | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
401 | 临港移民生态园居民拆迁安置区公共配套工程（二期） | 浦里建设公司 | 新开工 | 1600 | 项目完工 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 128 | 完成工程量8% | 240 | 完成工程量15% | 400 | 完成工程量25% | 560 | 完成工程量35% | 720 | 完成工程量45% | 880 | 完成工程量55% | 1040 | 完成工程量65% | 1280 | 完成工程量80% | 1440 | 完成工程量90% | 1600 | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
402 | 临港组团污水处理厂一期管理用房及附属设施项目 | 浦里建设公司 | 新开工 | 1000 | 项目完工 |  | 完成初设批复及概算送审 |  | 完成概算批复及施工图编制 |  | 完成施工图送审及修改 |  | 完成施工图审查备案及预算编制 |  | 完成预算编制及审核 |  | 完成招标 | 100 | 完成工程量5% | 200 | 完成工程量20% | 400 | 完成工程量40% | 600 | 完成工程量60% | 800 | 完成工程量80% | 1000 | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
③ | 前期准备项目12个 |  | —— | 579000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
403 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—陈家大道（双河至古马段） | 浦里建设公司 | 前期准备 | 61000 | 推进前期工作 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 编制方案 |  | 完成方案送审 |  | 完成方案修改 |  | 启动地勘及编制可研 |  | 可研送审及编制初设 |  | 初设送审及修改 |  | 完成概算、编制施工图 |  | 施工图送审及预算编制 |  | 完成施工图审查备案及预算 |  | 完成招标 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
404 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—双狮路 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 21600 | 完成方案设计 |  | 待片区开发方案锁定后开支按前期工作 |  | 待片区开发方案锁定后开支按前期工作 |  | 待片区开发方案锁定后开支按前期工作 |  | 待片区开发方案锁定后开支按前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
405 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—天虎路 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 28900 | 完成前期工作 |  | 待南山隧道定线后开展前期工作 |  | 待南山隧道定线后开展前期工作 |  | 待南山隧道定线后开展前期工作 |  | 待南山隧道定线后开展前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
406 | 浦里新区城市综合体建设项目一期 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 130000 | 完成前期工作 |  | 待片区开发方案锁定后开支按前期工作 |  | 待片区开发方案锁定后开支按前期工作 |  | 待片区开发方案锁定后开支按前期工作 |  | 待片区开发方案锁定后开支按前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 编制方案 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
407 | 浦里新区和平五通庙河沟治理工程 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 1500 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 启动勘察设计招标 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 方案论证 |  | 方案送审 |  | 方案修改 |  | 编制可研 |  | 完成可研编制 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
408 | 重庆市开州区浦里新区产业园建设项目—重庆生物医药研发基地（道路工程） | 浦里建设公司 | 前期准备 | 24000 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 启动设计勘察招标 |  | 编制方案 |  | 完成方案送审 |  | 完成方案修改 |  | 启动地勘 |  | 完成地勘审查及可研编制 |  | 完成可研审查 |  | 完成初设计编制 |  | 完成初设送审 |  | 完成初设修改 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
409 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—长沙大道（高桥至福城段） | 浦里建设公司 | 前期准备 | 72000 | 完成前期工作 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 完成方案修改及地勘进场 |  | 完成地堪外业 |  | 完成地堪审查及可研编制 |  | 完成可研审查及初设编制 |  | 完成初设送审及修改 |  | 完成环评送审及概算审查 |  | 完成环评审查及施工图编制 |  | 完成施工图审查备案及预算 |  | 达到招标条件 |  | 达到招标条件 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
410 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—浦里大道（兴农村至万里村段） | 浦里建设公司 | 前期准备 | 27000 | 推进前期工作 |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 启动勘察设计招标 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 方案论证 |  | 方案送审 |  | 方案修改 |  | 编制可研 |  | 可研送审 |  | 完成可研、编制初设 |  | 完成初设编制（含概算） | 浦里新区管委会 | 覃兴建
411 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—天凤路 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 22000 | 推进前期工作 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 启动勘察设计招标 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 方案论证 |  | 方案送审 |  | 方案修改 |  | 编制可研 |  | 可研送审 |  | 完成可研、编制初设 |  | 完成初设编制（含概算） | 浦里新区管委会 | 覃兴建
412 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—石龙路 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 20000 | 完成前期工作 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 完成方案设计 |  | 完成方案送审 |  | 完成方案修改 |  | 启动地勘及可研编制 |  | 可研送审及初设编制 |  | 初设送审及修改 |  | 完成概算及施工图设计 |  | 施工图送审及预算编制 |  | 完成施工图审查备案及预算 |  | 完成施工招标 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
413 | 临港组团工业水厂 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 15000 | 开展前期工作 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 启动勘察设计招标 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 方案论证 |  | 方案送审 |  | 方案修改 |  | 编制可研 |  | 可研送审 |  | 完成可研、编制初设 |  | 完成初设编制（含概算） | 浦里新区管委会 | 覃兴建
414 | 开州区浦里河生态环境治理（天水—分水段） | 浦里建设公司 | 前期准备 | 156000 | 推进前期工作 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 启动勘察设计招标 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 方案论证 |  | 方案送审 |  | 方案修改 |  | 编制可研 |  | 可研送审 |  | 完成可研、编制初设 |  | 完成初设编制（含概算） | 浦里新区管委会 | 覃兴建
C | 港务公司项目3个 |  | —— | 63550 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 续建项目1个 |  | —— | 7500 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
415 | 重庆港开县港区白家溪作业区一期高仓及护坡整治工程 | 开州港务公司 | 续建 | 7500 | 项目完工 | 1500 | 完成工程量80% | 1650 | 完成工程量82% | 2250 | 完成工程量90% | 2625 | 完成工程量95% | 3000 | 项目完工 | [14 empty] | 浦里新区管委会 | 覃兴建
③ | 前期准备项目2个 |  | —— | 56050 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
416 | 三峡水库开州区余家坝段岸线环境综合整治工程 | 开州港务公司 | 前期准备 | 18050 | 推进前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
417 | 开州港区白家溪作业区运行能力提升工程 | 开州港务公司 | 前期准备 | 38000 | 推进前期工作 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
D | 浦里工业类项目7个 |  | —— | 194000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 续建项目6个 |  | —— | 186000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
418 | PCBA集成电路板制造生产项目 | 重庆名赫电子公司 | 续建 | 70000 | 项目完工 | 3800 | 完成工程量34% | 8700 | 完成工程量41% | 13600 | 完成工程量48% | 17100 | 完成工程量53% | 22700 | 完成工程量61% | 27600 | 完成工程量68% | 32500 | 完成工程量75% | 36000 | 完成工程量80% | 38800 | 完成工程量84% | 43000 | 完成工程量90% | 46500 | 完成工程量95% | 50000 | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
419 | 电子信息产业园项目 | 重庆任达通科技公司 | 续建 | 50000 | 完成工程量70% | 1250 | 完成工程量40% | 2500 | 完成工程量43% | 3750 | 完成工程量46% | 5000 | 完成工程量49% | 6250 | 完成工程量52% | 7500 | 完成工程量55% | 8750 | 完成工程量58% | 10000 | 完成工程量61% | 11250 | 完成工程量64% | 12500 | 完成工程量66% | 13750 | 完成工程量68% | 15000 | 完成工程量70% | 浦里新区管委会 | 覃兴建
420 | 植物纤维模塑项目 | 重庆植本环保科技公司 | 续建 | 30000 | 完成工程量66% | 900 | 完成工程量45% | 1800 | 完成工程量47% | 2700 | 完成工程量49% | 3600 | 完成工程量51% | 4000 | 完成工程量53% | 4800 | 完成工程量55% | 5600 | 完成工程量57% | 6400 | 完成工程量59% | 7200 | 完成工程量61% | 8000 | 完成工程量63% | 8500 | 完成工程量65% | 10000 | 完成工程量66% | 浦里新区管委会 | 覃兴建
421 | 天致医药产业发展项目 | 重庆天致药业股份公司 | 续建 | 12000 | 完成工程量60% | 3000 | 完成工程量85% | 5000 | 项目完工 | [20 empty] | 浦里新区管委会 | 覃兴建
422 | 智海饲料生产项目 | 重庆智海饲料公司 | 续建 | 10000 | 项目完工 |  | 编制环评报告、围墙施工完成70% |  | 挂网招标 |  | 完成招标 | 555 | 完成场平、桩基工程、主车间地下室开挖施工 | 1110 | 主车间、综合楼结构建筑施工 | 1665 | 主车间结构完成3层，综合楼结构完成2层 | 2220 | 主车间结构封顶、综合楼结构封顶 | 2775 | 主车间墙体砌筑、施工、综合楼墙体砌筑施工 | 3330 | 主车间设备进场安装 | 3885 | 主车间设备进场安装完成30% | 4440 | 主车间设备进场安装完成60% | 5000 | 主车间设备进场安装完成 | 浦里新区管委会 | 覃兴建
423 | 大数据通信5G及以上高速覆铜板项目 | 重庆德凯实业公司 | 续建 | 14000 | 完成工程量65% | 7100 | 完成工程量71% | 7500 | 完成工程量75% | 8000 | 完成工程量80% | 8500 | 完成工程量85% | 8800 | 完成工程量88% | 9200 | 完成工程量92% | 9700 | 完成工程量97% | 10000 | 项目完工 | [8 empty] | 浦里新区管委会 | 覃兴建
② | 新开工项目1个 |  | —— | 8000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
424 | 年产80万吨高标准环保沥青混凝土项目 | 重庆浦富实业公司 | 新开工 | 8000 | 完成工程量60% |  | 完成可研批复、用地规划许可、编制初设、编制施工图 | 3000 | 完成招标、完成工程量20% | 5000 | 完成工程量50% | 7000 | 完成工程量80% | 8000 | 项目完工 | [14 empty] | 浦里新区管委会 | 覃兴建