## 附件
附件
开州区2022—2026年重点建设项目五年滚动规划和2022年第一批重点建设项目计划倒计时方案
注：标“★”的项目为年度投资亿元以上重点项目 | [28 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 业主 | 建设性质 | 计划总投资 | 年度目标任务 | 年度预期投资 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 牵头责任单位
[7 empty] | 完成投资 | 工程 进度 | 完成投资 | 工程 进度 | 完成投资 | 工程 进度 | 完成投资 | 工程 进度 | 完成 投资 | 工程 进度 | 完成 投资 | 工程 进度 | 完成 投资 | 工程 进度 | 完成 投资 | 工程 进度 | 完成 投资 | 工程 进度 | 完成 投资 | 工程 进度 | 完成 投资 | 工程 进度 | 完成 投资 | 工程 进度
| 合计项目371个 | —— | —— | 13156742.92 | —— | 2007789 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
一 | 续建项目110个 | —— | —— | 5768186 | —— | 1207704 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
（一） | 基础设施项目29个 | —— | —— | 2619191 | —— | 561062 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 交通项目7个 | —— | —— | 2052661 | —— | 389600 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
1 | ★开城高速 | 重庆高速集团 | 续建 | 1333300 | 项目完工 | 250000 | 10000 | 完成工程量89% | 15000 | 完成工程量90% | 40000 | 完成工程量92% | 70000 | 完成工程量94% | 100000 | 完成工程量96% | 120000 | 完成工程量97% | 130000 | 完成工程量97.5% | 140000 | 完成工程量98% | 16000 | 完成工程量98.5% | 180000 | 完成工程量99% | 200000 | 完成工程量99.5% | 250000 | 项目完工 | 区交通局
2 | ★万州至达州高速 | 市交通局 | 续建 | 410000 | 完成工程量10% | 80000 | 500 | 项目施工场地建设 | 600 | 项目施工场地建设 | 5000 | 完成工程量1% | 9000 | 完成工程量2% | 14000 | 完成工程量3% | 19000 | 完成工程量4% | 24000 | 完成工程量5% | 29000 | 完成工程量6% | 34000 | 完成工程量7% | 40000 | 完成工程量8% | 60000 | 完成工程量9% | 80000 | 完成工程量10% | 区交通局
3 | ★巫云开高速 | 高速集团巫云开公司 | 续建 | 196200 | 完成工程量35% | 40000 | 2500 | 完成工程量8% | 4000 | 完成工程量9% | 6500 | 完成工程量10% | 9500 | 完成工程量12% | 12500 | 完成工程量14% | 15000 | 完成工程量16% | 17000 | 完成工程量19% | 20000 | 完成工程量22% | 23500 | 完成工程量25% | 28000 | 完成工程量28% | 34000 | 完成工程量31% | 40000 | 完成工程量35% | 区交通局
4 | ★开州白马泉旅游基础设施项目〈开州区关面乡双河口至白泉乡车场坝段扶贫公路改建工程（双河口至钟鼓溪段）一标段（关面乡至钟鼓溪段）〉 | 湖山投资集团 | 续建 | 79400 | 完成工程量33% | 10000 | 4000 | 完成工程量3% | 4100 | 完成工程量5% | 4400 | 完成工程量7% | 5200 | 完成工程量9% | 5800 | 完成工程量12% | 6300 | 完成工程量15% | 6800 | 完成工程量18% | 7300 | 完成工程量21% | 7800 | 完成工程量24% | 8600 | 完成工程量27% | 9400 | 完成工程量30% | 10000 | 完成工程量33% | 湖山投资集团
5 | G211城口界至郭家段公路改造工程 | 宏畅交通公司 | 续建 | 27761 | 项目完工 | 6500 |  | 概算审核 |  | 概算审核 |  | 财评审核 |  | 施工招标 |  | 施工准备 | 80 | 开工建设 | 868 | 完成工程量10% | 1860 | 完成工程量30% | 2500 | 完成工程量50% | 3600 | 完成工程量70% | 5500 | 完成工程量90% | 6500 | 项目完工 | 区交通局
6 | S206开南路铁桥至巫山坎公路大修工程（二标段） | 宏畅交通公司 | 续建 | 4500 | 项目完工 | 2250 | 1125 | 完成工程量50% | 1800 | 完成工程量80% | 2250 | 项目完工 | [18 empty] | 区交通局
7 | 开州区温岔口至三潮溪公路路面大修工程（温岔口至金龙村段） | 宏畅交通公司 | 续建 | 1500 | 项目完工 | 850 |  | 施工招标 |  | 施工准备 | 94 | 完成工程量10% | 346 | 完成工程量40% | 682 | 完成工程量80% | 850 | 项目完工 | [12 empty] | 区交通局
② | 水利项目19个 | —— | —— | 556337 | —— | 163319 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
8 | ★重庆市跳蹬水库工程 | 跳蹬水库公司 | 续建 | 427383 | 完成工程量20% | 130000 |  | 1月26日前完成开展“两评一案”编制单位招标 |  | 1. 开展渣场道路招标工作； 2. 2月15日前完成“两评一案”编制初稿； 3.启动先行用地报批工作 |  | 1. 工程施设招标挂网； 2. 完成PPP实施方案评审并报区政府审批； 3. 开展先行用地报批工作。开展征地报件工作 | 2000 | 1.财政部PPP项目入库； 2.开展PPP工程项目招标文件编制； 3..开展工程施工图设计招标工作、签订设计合同； 5.渣场道路工程施工 | 4000 | 1.开展征地报件工作。 2. 渣场道路工程施工； 3.开展料场道路、电力线路等临建工程及主体工程招标设计。 4. 完成先行用地审批工作 | 8000 | 1.渣场道路施工； 2. 征地报件上报市规资局受理； 3. 开展工程招标设计 | 10000 | 1.渣场道路施工； 2. 完成工程招标设计，同步开展主体工程施工图设计。完成料场道路和电力线路招标设计（施工图设计）； 3. PPP工程项目招标挂网，开展资格预审 | 14000 | 1.渣场道路施工； 2. 3.开展主体工程施工图设计。 4. 合同谈判并签定PPP工程项目合同等； 5. 成立SPV公司 | 35000 | 1.完成渣场道路施工； 2. 电力线路开工； 3. 料场道路开工； 4. 跟踪征地报件进展， 5. 主体工程施工进场 | 60000 | 1. 料场道路施工； 2. 完成电力线路施工； 2. 枢纽临时工程施工 | 80000 | 1.料场道路施工； 3.主体工程施工（临时工程施工） | 130000 | 1.料场道路施工； 2.完成主体工程施工道路、一期围堰等临时工程施工； 3.开始岸坡开挖。 4. 完成征地报件审批 | 区水利局
9 | 天白水库工程 | 天白水库公司 | 续建 | 52200 | 完成工程量95% | 3800 | 330 | 完成工程量90% | 500 | 完成工程量90.5% | 1040 | 完成工程量91% | 1450 | 完成工程量91.5% | 1790 | 完成工程量92% | 2130 | 完成工程量92.5% | 2460 | 完成工程量93% | 2790 | 完成工程量93.5% | 2910 | 完成工程量94% | 3040 | 完成工程量94.2% | 3180 | 完成工程量94.8% | 3800 | 完成工程量95% | 区水利局
10 | 开州区上游水库工程 | 清泉水务公司 | 续建 | 12396 | 完成工程量52% | 3000 | 300 | 完成工程量41% | 600 | 完成工程量42% | 900 | 完成工程量43% | 1200 | 完成工程量44% | 1500 | 完成工程量45% | 1650 | 完成工程量46% | 1800 | 完成工程量47% | 1950 | 完成工程量48% | 2100 | 完成工程量49% | 2400 | 完成工程量50% | 2700 | 完成工程量51% | 3000 | 完成工程量52% | 区水利局
11 | 开县陈家坪水厂至赵家集镇输水管网工程 | 开洲水资源公司 | 续建 | 11288 | 项目完工 | 2386 | 172 | 完成工程量78% | 274 | 完成工程量79% | 506 | 完成工程量80% | 733 | 完成工程量81% | 859 | 完成工程量82% | 1054 | 完成工程量83% | 1212 | 完成工程量84% | 1412 | 完成工程量88% | 1590 | 完成工程量91% | 1811 | 完成工程量94% | 2105 | 完成工程量97% | 2386 | 项目完工 | 区城管局
12 | 马扎营水库（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 清泉水务公司 | 续建 | 9223 | 完成工程量80% | 3000 | 300 | 完成工程量36% | 600 | 完成工程量42% | 900 | 完成工程量48% | 1200 | 完成工程量52% | 1500 | 完成工程量56% | 1650 | 完成工程量60% | 1800 | 完成工程量64% | 1950 | 完成工程量68% | 2100 | 完成工程量72% | 2400 | 完成工程量76% | 2700 | 完成工程量78% | 3000 | 完成工程量80% | 区水利局
13 | 开州区厚坝农田防护工程能力提升建设项目 | 区水利工程运行保障中心 | 续建 | 8600 | 项目完工 | 5000 | 300 | 完成工程量5% | 400 | 完成工程量10% | 700 | 完成工程量15% | 1000 | 完成工程量20% | 1300 | 完成工程量25% | 1600 | 完成工程量30% | 2000 | 完成工程量35% | 2300 | 完成工程量50% | 3600 | 完成工程量70% | 4000 | 完成工程量80% | 4500 | 完成工程量90% | 5000 | 项目完工 | 区水利局
14 | 开州区南河竹溪镇河段综合治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 续建 | 6000 | 一标段完工 | 2000 | 100 | 完成工程量5% | 200 | 完成工程量10% | 300 | 完成工程量15% | 400 | 完成工程量25% | 600 | 完成工程量35% | 800 | 完成工程量45% | 1200 | 完成工程量55% | 1400 | 完成工程量65% | 1600 | 完成工程量75% | 1700 | 完成工程量85% | 1850 | 完成工程量95% | 2000 | 一标段完工 | 区水利局
15 | 赵家街道供水管网改造工程 | 清泉水务公司 | 续建 | 5100 | 项目完工 | 3000 | 400 | 完成工程量59% | 800 | 完成工程量64% | 1200 | 完成工程量72% | 1600 | 完成工程量80% | 2000 | 完成工程量90% | 2500 | 完成工程量95% | 3000 | 项目完工 | [10 empty] | 区水利局
16 | 渔北水库水质提升工程 | 区水利工程运行保障中心 | 续建 | 3000 | 项目完工 | 400 | 50 | 完成工程量90% | 100 | 完成工程量92% | 200 | 完成工程量94% | 300 | 完成工程量97% | 400 | 项目完工 | [14 empty] | 区水利局
17 | 开州区深度贫困乡麻柳乡贫困村精准帮扶项目 | 区水利工程建设服务站 | 续建 | 3000 | 项目完工 | 1500 | 120 | 完成工程量5% | 220 | 完成工程量10% | 320 | 完成工程量15% | 490 | 完成工程量25% | 650 | 完成工程量35% | 810 | 完成工程量45% | 930 | 完成工程量55% | 1060 | 完成工程量65% | 1180 | 完成工程量75% | 1320 | 完成工程量85% | 1450 | 完成工程量95% | 1500 | 项目完工 | 区水利局
18 | 开州区移民新城供水项目（鲤鱼塘水库）泄洪河道及引水渠道综合治理工程 | 鲤鱼塘水库公司 | 续建 | 2751 | 项目完工 | 551 | 70 | 完成工程量83% | 140 | 完成工程量85% | 200 | 完成工程量88% | 260 | 完成工程量91% | 340 | 完成工程量93% | 400 | 完成工程量96% | 470 | 完成工程量98% | 551 | 项目完工 | [8 empty] | 区水利局
19 | 开县陈家坪水厂二期工程（二阶段） | 开洲水资源公司 | 续建 | 2681 | 项目完工 | 1181 |  | 论证高压线改造路线 |  | 论证高压线改造路线 |  | 论证高压线改造路线 |  | 论证高压线改造路线 |  | 施工图、预算编制 |  | 施工图、预算编制 |  | 完成施工图、预算编制 |  | 取水泵房、高压线改造标段预算送审 |  | 完成招标 | 500 | 完成工程量84% | 800 | 完成工程量90% | 1181 | 项目完工 | 区城管局
20 | 开州区丰乐街道滴水村精准帮扶项目 | 丰乐街道办 | 续建 | 2565 | 项目完工 | 1800 | 150 | 完成工程量36% | 300 | 完成工程量42% | 450 | 完成工程量50% | 600 | 完成工程量58% | 750 | 完成工程量66% | 900 | 完成工程量74% | 1050 | 完成工程量80% | 1200 | 完成工程量85% | 1350 | 完成工程量90% | 1500 | 完成工程量95% | 1650 | 完成工程量98% | 1800 | 项目完工 | 区水利局
21 | 重庆市开州区三汇水库中型灌区续建配套与节水改造项目（2021年度） | 区水利工程运行保障中心 | 续建 | 2513 | 项目完工 | 1500 | 100 | 完成工程量50% | 200 | 完成工程量54% | 350 | 完成工程量60% | 550 | 完成工程量66% | 750 | 完成工程量72% | 950 | 完成工程量80% | 1150 | 完成工程量86% | 1350 | 完成工程量94% | 1500 | 项目完工 | [6 empty] | 区水利局
22 | 石安万塘水库连通工程 | 区水利工程运行保障中心 | 续建 | 2300 | 项目完工 | 500 | 150 | 完成工程量86% | 350 | 完成工程量93% | 500 | 项目完工 | [18 empty] | 区水利局
23 | 开州区东里河和谦镇河段综合治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 续建 | 1783 | 项目完工 | 1500 | 120 | 完成工程量5% | 220 | 完成工程量10% | 320 | 完成工程量15% | 490 | 完成工程量25% | 650 | 完成工程量35% | 810 | 完成工程量45% | 930 | 完成工程量55% | 1060 | 完成工程量65% | 1180 | 完成工程量75% | 1320 | 完成工程量85% | 1450 | 完成工程量95% | 1500 | 项目完工 | 区水利局
24 | 岳溪镇场镇供水管网改造工程（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 清泉水务公司 | 续建 | 1501 | 项目完工 | 1301 | 100 | 完成工程量53% | 200 | 完成工程量60% | 350 | 完成工程量65% | 500 | 完成工程量70% | 750 | 完成工程量75% | 900 | 完成工程量80% | 1000 | 完成工程量85% | 1150 | 完成工程量90% | 1301 | 项目完工 | [6 empty] | 区水利局
25 | 重庆市开州区2021年国家水土保持重点工程竹溪项目区 | 区水土保持站 | 续建 | 1053 | 项目完工 | 400 | 200 | 完成工程量80% | 300 | 完成工程量90% | 400 | 项目完工 | [18 empty] | 区水利局
26 | 重庆市开州区桑坪小流域水土保持综合监测建设项目 | 区水土保持站 | 续建 | 1000 | 项目完工 | 500 | 100 | 完成工程量60% | 150 | 完成工程量65% | 280 | 完成工程量78% | 360 | 完成工程量86% | 500 | 项目完工 | [14 empty] | 区水利局
③ | 生态环保项目3个 | —— | —— | 10193 | —— | 8143 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
27 | 开州区临江家居产业园到临江镇污水处理厂段一级干管项目 | 区基础设施建设中心 | 续建 | 5643 | 项目完工 | 4643 | 800 | 完成工程量20% | 1000 | 完成工程量25% | 1200 | 完成工程量30% | 1500 | 完成工程量35% | 1800 | 完成工程量40% | 2400 | 完成工程量45% | 2800 | 完成工程量50% | 3200 | 完成工程量55% | 3500 | 完成工程量65% | 3800 | 完成工程量75% | 4200 | 完成工程量85% | 4643 | 项目完工 | 区住房城乡建委
28 | 开州区2021年三峡库区生态综合治理 | 有关镇乡、街道 | 续建 | 3300 | 完成施工及验收，拨付资金 | 2300 | 320 | 完成工程量40% | 1310 | 完成工程量70% | 1970 | 完成工程量90% | 2300 | 项目完工 | [16 empty] | 区林业局
29 | 重庆市开州区汉丰湖水环境风险评估与水华预警控制工程 | 区生态环境局 | 续建 | 1250 | 项目完工 | 1200 |  | 复工准备 | 50 | 完成工程量4% | 150 | 完成工程量12% | 300 | 完成工程量24% | 500 | 完成工程量40% | 750 | 完成工程量60% | 1125 | 完成工程量90% | 1200 | 项目完工 | [8 empty] | 区生态环境局
（二） | 乡村振兴项目20个 | —— | —— | 143773 | —— | 90097 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
30 | ★开州长沙农林旅融合发展项目（开州长沙南门片区乡村振兴综合示范区项目） | 湖山投资集团 | 续建 | 72000 | 完成工程量30% | 60000 | 5000 | 完成工程量3% | 10000 | 完成工程量6% | 15000 | 完成工程量9% | 20000 | 完成工程量12% | 25000 | 完成工程量15% | 30000 | 完成工程量18% | 35000 | 完成工程量21% | 40000 | 完成工程量23% | 45000 | 完成工程量25% | 50000 | 完成工程量27% | 55000 | 完成工程量29% | 60000 | 完成工程量30% | 湖山投资集团
31 | 高标准农田建设项目 | 区农业开发中心 | 续建 | 23526 | 完成工程量50% | 7500 | 352 | 完成工程量19% | 705 | 完成工程量21% | 1129 | 完成工程量23% | 1505 | 完成工程量24% | 2258 | 完成工程量27% | 2987 | 完成工程量30% | 3764 | 完成工程量34% | 4705 | 完成工程量38% | 5175 | 完成工程量40% | 6116 | 完成工程量44% | 6822 | 完成工程量47% | 7500 | 完成工程量50% | 区农业农村委
32 | 优质道地中药材产业振兴项目 | 区农业农村委 | 续建 | 6000 | 完成工程量60% | 2000 | 10 | 完成工程量26% | 100 | 完成工程量28% | 300 | 完成工程量31% | 500 | 完成工程量35% | 800 | 完成工程量40% | 900 | 完成工程量41% | 1000 | 完成工程量43% | 1200 | 完成工程量46% | 1500 | 完成工程量51% | 1700 | 完成工程量55% | 1800 | 完成工程量56% | 2000 | 完成工程量60% | 区农业农村委
33 | 亚行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目 | 区农业开发中心 | 续建 | 5417 | 完成工程量80% | 1200 | 65 | 完成工程量59% | 124 | 完成工程量60% | 184 | 完成工程量61% | 243 | 完成工程量60% | 362 | 完成工程量64% | 482 | 完成工程量66% | 595 | 完成工程量68% | 704 | 完成工程量70% | 866 | 完成工程量73% | 975 | 完成工程量75% | 1083 | 完成工程量77% | 1200 | 完成工程量80% | 区农业农村委
34 | 乡村振兴示范镇村建设项目 | 区农业农村委 | 续建 | 5000 | 完成工程量70% | 1500 | 50 | 完成工程量41% | 100 | 完成工程量42% | 150 | 完成工程量43% | 200 | 完成工程量44% | 300 | 完成工程量46% | 400 | 完成工程量48% | 500 | 完成工程量50% | 700 | 完成工程量54% | 900 | 完成工程量58% | 1100 | 完成工程量62% | 1300 | 完成工程量66% | 1500 | 完成工程量70% | 区农业农村委
35 | 大进茶园加工厂建设项目 | 湖山投资集团 | 续建 | 4776 | 完成工程量60% | 4000 |  | 暂缓施工 |  | 暂缓施工 |  | 准备复工 |  | 准备复工 | 715 | 完成工程量8% | 1050 | 完成工程量16% | 1500 | 完成工程量24% | 2000 | 完成工程量32% | 2500 | 完成工程量40% | 3000 | 完成工程量47% | 3500 | 完成工程量54% | 4000 | 完成工程量60% | 湖山投资集团
36 | 农田宜机化改造项目 | 区农业农村委 | 续建 | 3000 | 完成工程量80% | 1000 | 20 | 完成工程量5% | 100 | 完成工程量10% | 150 | 完成工程量15% | 300 | 完成工程量30% | 400 | 完成工程量40% | 500 | 完成工程量50% | 600 | 完成工程量60% | 700 | 完成工程量65% | 800 | 完成工程量70% | 850 | 完成工程量75% | 900 | 完成工程量77% | 1000 | 完成工程量80% | 区农业农村委
37 | 开州区镇东街道金果村河堤治理 | 镇东街道办 | 续建 | 2920 | 项目完工 | 2500 | 400 | 完成工程量15% | 550 | 完成工程量22% | 750 | 完成工程量30% | 900 | 完成工程量36% | 1400 | 完成工程量56% | 1800 | 完成工程量72% | 2100 | 完成工程量84% | 2500 | 项目完工 | [8 empty] | 镇东街道办
38 | 开州渔港升级改造和整治维护 | 区农业执法支队 | 续建 | 2800 | 项目完工 | 500 | 50 | 完成工程量10% | 100 | 完成工程量20% | 200 | 完成工程量40% | 300 | 完成工程量60% | 400 | 完成工程量80% | 500 | 项目完工 | [12 empty] | 区农业农村委
39 | 开州区竹溪镇平溪村农村移民安置区精准帮扶项目 | 竹溪镇政府 | 续建 | 2523 | 项目完工 | 680 | 68 | 完成工程量50% | 136 | 完成工程量55% | 204 | 完成工程量60% | 272 | 完成工程量70% | 340 | 完成工程量75% | 408 | 完成工程量80% | 476 | 完成工程量85% | 544 | 完成工程量90% | 612 | 完成工程量95% | 680 | 项目完工 |  |  |  |  | 竹溪镇政府
40 | 开州区竹溪镇大塆村农村移民安置区精准帮扶项目 | 竹溪镇政府 | 续建 | 2070 | 项目完工 | 800 | 80 | 完成工程量50% | 160 | 完成工程量55% | 240 | 完成工程量60% | 320 | 完成工程量70% | 400 | 完成工程量75% | 680 | 完成工程量80% | 560 | 完成工程量85% | 640 | 完成工程量90% | 720 | 完成工程量95% | 800 | 项目完工 |  |  |  |  | 竹溪镇政府
41 | 开州区镇东街道金果村农村移民安置区精准帮扶 | 镇东街道办 | 续建 | 2065 | 项目完工 | 565 | 140 | 完成工程量24% | 200 | 完成工程量35% | 360 | 完成工程量63% | 500 | 完成工程量88% | 565 | 项目完工 | [14 empty] | 镇东街道办
42 | 开州区厚坝镇大安村农村移民安置区精准帮扶项目 | 厚坝镇政府 | 续建 | 1702 | 项目完工 | 1102 | 100 | 完成工程量42% | 170 | 完成工程量45% | 230 | 完成工程量51% | 340 | 完成工程量59% | 450 | 完成工程量65% | 570 | 完成工程量71% | 710 | 完成工程量78% | 830 | 完成工程量83% | 910 | 完成工程量89% | 1030 | 完成工程量95% | 1102 | 项目完工 |  |  | 厚坝镇政府
43 | 开州区丰乐街道迎仙村精准帮扶项目 | 丰乐街道办 | 续建 | 1653 | 项目完工 | 1100 | 150 | 完成工程量10% | 280 | 完成工程量20% | 410 | 完成工程量30% | 550 | 完成工程量40% | 620 | 完成工程量50% | 700 | 完成工程量60% | 820 | 完成工程量70% | 910 | 完成工程量80% | 1000 | 完成工程量90% | 1100 | 项目完工 |  |  |  |  | 丰乐街道办
44 | 开州区厚坝镇群联村农村移民安置区精准帮扶项目 | 厚坝镇政府 | 续建 | 1599 | 项目完工 | 1000 | 100 | 完成工程量30% | 190 | 完成工程量33% | 290 | 完成工程量39% | 390 | 完成工程量45% | 460 | 完成工程量51% | 550 | 完成工程量59% | 630 | 完成工程量66% | 730 | 完成工程量75% | 820 | 完成工程量83% | 920 | 完成工程量92% | 1000 | 项目完工 |  |  | 厚坝镇政府
45 | 开州区渠口镇向阳村农村移民安置区精准帮扶项目 | 渠口镇政府 | 续建 | 1501 | 项目完工 | 1450 |  | 完成招标 |  | 开工准备 | 80 | 开工建设 | 225 | 完成工程量15% | 450 | 完成工程量30% | 600 | 完成工程量40% | 750 | 完成工程量50% | 900 | 完成工程量60% | 1050 | 完成工程量70% | 1200 | 完成工程量80% | 1350 | 完成工程量90% | 1501 | 项目完工 | 渠口镇政府
46 | 大进镇滨河路延伸段建设项目 | 湖山乡村公司 | 续建 | 1420 | 完成工程量80% | 1100 |  | 暂缓施工 |  | 暂缓施工 |  | 准备复工 |  | 准备复工 | 250 | 完成工程量10% | 355 | 完成工程量20% | 500 | 完成工程量30% | 640 | 完成工程量40% | 780 | 完成工程量50% | 925 | 完成工程量60% | 1065 | 完成工程量70% | 1100 | 完成工程量80% | 湖山投资集团
47 | 临江镇农业产业强镇 | 区农业农村委 | 续建 | 1400 | 项目完工 | 700 | 50 | 完成工程量53% | 200 | 完成工程量64% | 450 | 完成工程量82% | 500 | 完成工程量85% | 550 | 完成工程量89% | 600 | 完成工程量92% | 650 | 完成工程量96% | 700 | 项目完工 | [8 empty] | 区农业农村委
48 | 开州区渠口镇钦云村农村移民安置区精准帮扶项目 | 渠口镇政府 | 续建 | 1243 | 项目完工 | 1200 |  | 开工准备 | 90 | 开工建设 | 125 | 完成工程量10% | 248 | 完成工程量20% | 372 | 完成工程量30% | 497 | 完成工程量40% | 621 | 完成工程量50% | 745 | 完成工程量60% | 870 | 完成工程量70% | 994 | 完成工程量80% | 1118 | 完成工程量90% | 1243 | 项目完工 | 渠口镇政府
49 | 开州区厚坝镇厚坝村精准帮扶项目 | 厚坝镇政府 | 续建 | 1158 | 项目完工 | 200 | 50 | 完成工程量93% | 100 | 完成工程量95% | 150 | 完成工程量97% | 200 | 项目完工 | [16 empty] | 厚坝镇政府
（三） | 环湖开发项目12个 | —— | —— | 256473 | —— | 107950 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
50 | ★开州区环汉丰湖体娱文旅综合建设项目-凤凰梁大桥（开州区环汉丰湖体娱文旅综合建设项目） | 开乾投资集团 | 续建 | 65000 | 完成工程量50% | 20000 | 1500 | 完成工程量4% | 3000 | 完成工程量8% | 4500 | 完成工程量12% | 6000 | 完成工程量16% | 7500 | 完成工程量21% | 9500 | 完成工程量26% | 10500 | 完成工程量31% | 12500 | 完成工程量36% | 14000 | 完成工程量39% | 16000 | 完成工程量42% | 18000 | 完成工程量46% | 20000 | 完成工程量50% | 开乾投资集团
51 | ★锦绣开州 | 三宜建设公司 | 续建 | 45000 | 项目完工 | 17000 | 2720 | 完成工程量16% | 5780 | 完成工程量34% | 8670 | 完成工程量51% | 11560 | 完成工程量68% | 14450 | 完成工程量85% | 17000 | 项目完工 | [12 empty] | 三宜建设公司
52 | ★开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—开州大桥及连接道建设整治工程 | 开乾投资集团 | 续建 | 44700 | 完成工程量65% | 15000 | 830 | 完成工程量4% | 1820 | 完成工程量8% | 3600 | 完成工程量16% | 5650 | 完成工程量24% | 7500 | 完成工程量32% | 9260 | 完成工程量39% | 10380 | 完成工程量44% | 11350 | 完成工程量48% | 12100 | 完成工程量52% | 12630 | 完成工程量55% | 13820 | 完成工程量60% | 15000 | 完成工程量65% | 开乾投资集团
53 | ★观音山隧道及其连接道工程（开州区西部现代物流产业园配套基础设施建设项目） | 开乾投资集团 | 续建 | 41000 | 完成工程量55% | 20000 | 1090 | 完成工程量3% | 1820 | 完成工程量5% | 3640 | 完成工程量10% | 5450 | 完成工程量15% | 7270 | 完成工程量20% | 9090 | 完成工程量25% | 10910 | 完成工程量30% | 12730 | 完成工程量35% | 14540 | 完成工程量40% | 16360 | 完成工程量45% | 18180 | 完成工程量50% | 20000 | 完成工程量55% | 开乾投资集团
54 | ★开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—岸线环境综合整治工程花椒园大桥至石龙船大桥段（国家湿地公园生态修复部分）（四个主题公园） | 开乾投资集团 | 续建 | 40000 | 完成工程量55% | 22000 | 2000 | 完成工程量5% | 4000 | 完成工程量10% | 6000 | 完成工程量15% | 8000 | 完成工程量20% | 10000 | 完成工程量25% | 12000 | 完成工程量30% | 14000 | 完成工程量35% | 16000 | 完成工程量40% | 18000 | 完成工程量45% | 19600 | 完成工程量49% | 20800 | 完成工程量52% | 22000 | 完成工程量55% | 开乾投资集团
55 | 开州区汉丰湖丰乐大桥下游岸线环境综合整治工程 | 湖山投资集团 | 续建 | 6000 | 项目完工 | 5000 | 100 | 进场施工 | 200 | 完成工程量4% | 400 | 完成工程量8% | 700 | 完成工程量14% | 1100 | 完成工程量22% | 1600 | 完成工程量32% | 2100 | 完成工程量42% | 2600 | 完成工程量52% | 3100 | 完成工程量62% | 3700 | 完成工程量74% | 4300 | 完成工程量86% | 5000 | 项目完工 | 湖山投资集团
56 | 北部新区响水片区安置区基础设施工程(开州区城市更新汉丰湖核心区文旅综合建设项目) | 湖山投资集团 | 续建 | 3500 | 项目完工 | 3000 | 100 | 完成工程量3% | 150 | 完成工程量5% | 500 | 完成工程量16% | 700 | 完成工程量23% | 900 | 完成工程量30% | 1100 | 完成工程量36% | 1500 | 完成工程量50% | 1900 | 完成工程量63% | 2300 | 完成工程量76% | 2600 | 完成工程量89% | 2800 | 完成工程量93% | 3000 | 项目完工 | 湖山投资集团
57 | 关子社区自建房安置点建设项目 | 云枫街道办 | 续建 | 3373 | 项目完工 | 2500 |  | 复工准备 | 200 | 完成工程量8% | 500 | 完成工程量20% | 1000 | 完成工程量40% | 1500 | 完成工程量60% | 2000 | 完成工程量80% | 2250 | 完成工程量90% | 2500 | 项目完工 | [8 empty] | 云枫街道办
58 | 云枫关子社区划地建房基础设施项目（二期） | 三宜建设公司 | 续建 | 2500 | 项目完工 | 1000 | 100 | 完成工程量10% | 200 | 完成工程量20% | 300 | 完成工程量30% | 450 | 完成工程量45% | 600 | 完成工程量60% | 700 | 完成工程量70% | 850 | 完成工程量85% | 1000 | 项目完工 | [8 empty] | 开乾投资集团
59 | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—丰太片区路网9、10号路建设工程 | 开乾投资集团 | 续建 | 2500 | 项目完工 | 1300 | 325 | 完成工程量20% | 650 | 完成工程量40% | 975 | 完成工程量60% | 1170 | 完成工程量80% | 1300 | 项目完工 | [14 empty] | 开乾投资集团
60 | 城南红光片区棚户区改造工程—基础设施院内部分 | 三宜建设公司 | 续建 | 1500 | 项目完工 | 150 | 150 | 项目完工 | [22 empty] | 开乾投资集团
61 | 环湖马道—生态度假公园段(开州区城市更新汉丰湖核心区文旅综合建设项目) | 湖山投资集团 | 续建 | 1400 | 项目完工 | 1000 | 200 | 完成工程量20% | 300 | 完成工程量30% | 400 | 完成工程量40% | 500 | 完成工程量50% | 600 | 完成工程量60% | 700 | 完成工程量70% | 800 | 完成工程量80% | 900 | 完成工程量90% | 1000 | 项目完工 | [6 empty] | 湖山投资集团
（四） | 工业产业项目19个 | —— | —— | 598610 | —— | 120210 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
62 | ★智能家居与AI自动化楼宇项目 | 重庆诗韵智能家居有限公司 | 续建 | 100000 | 租赁厂房部分投产 | 40000 | 3000 | 完成工程量3% | 7000 | 完成工程量7% | 10000 | 完成工程量10% | 13000 | 完成工程量13% | 16000 | 完成工程量16% | 19000 | 完成工程量19% | 23000 | 完成工程量23% | 26000 | 完成工程量27% | 30000 | 完成工程量31% | 34000 | 完成工程量34%% | 36000 | 完成工程量37% | 40000 | 完成工程量40% | 浦里新区管委会
63 | ★5G网络建设 | 有关区级通讯公司 | 续建 | 100000 | 新建5G基站200个 | 10000 |  | 待市上下达计划 |  | 待市上下达计划 | 1000 | 新建5Ｇ基站20个 | 2000 | 新建5Ｇ基站40个 | 3000 | 新建5Ｇ基站60个 | 4000 | 新建5Ｇ基站80个 | 5000 | 新建5Ｇ基站100个 | 6000 | 新建5Ｇ基站120个 | 7000 | 新建5Ｇ基站140个 | 8000 | 新建5Ｇ基站160个 | 9000 | 新建5Ｇ基站180个 | 10000 | 新建5Ｇ基站200个 | 区经济信息委
64 | ★PCBA集成电路板制造生产项目 | 重庆名赫电子公司 | 续建 | 70000 | 完成工程量60% | 10000 | 800 | 完成工程量8% | 1700 | 完成工程量13% | 2500 | 完成工程量18% | 3400 | 完成工程量23% | 4200 | 完成工程量27% | 5100 | 完成工程量32% | 5900 | 完成工程量37% | 6800 | 完成工程量42% | 7600 | 完成工程量47% | 8500 | 完成工程量53%% | 9500 | 完成工程量57% | 10000 | 完成工程量60% | 浦里新区管委会
65 | 电子信息产业园项目 | 重庆任达通科技公司 | 续建 | 50000 | 完成工程量60% | 8000 | 700 | 完成工程量8% | 1400 | 完成工程量13% | 2100 | 完成工程量18% | 2800 | 完成工程量23% | 3500 | 完成工程量27% | 4100 | 完成工程量32% | 4700 | 完成工程量37% | 5400 | 完成工程量42% | 6100 | 完成工程量47% | 6800 | 完成工程量53%% | 7200 | 完成工程量57% | 8000 | 完成工程量60% | 浦里新区管委会
66 | ★开州数字经济产业园 | 重庆颐城颐业智慧科技有限公司 | 续建 | 150000 | 一号二号楼装修完成投用 | 15000 | 2000 | 完成工程量5% | 3000 | 完成工程量10% | 4500 | 完成工程量18% | 6000 | 完成工程量24% | 7500 | 完成工程量32% | 9000 | 完成工程量40% | 10000 | 完成工程量48% | 11000 | 完成工程量66% | 12000 | 完成工程量72% | 13000 | 完成工程量80% | 14000 | 完成工程量90% | 15000 | 一号二号楼装修完成投用 | 区大数据发展局
67 | 植物纤维模塑项目 | 重庆植本环保科技公司 | 续建 | 30000 | 完成工程量90% | 6000 |  | 复工准备 | 1000 | 完成工程量5% | 1500 | 完成工程量10% | 2000 | 完成工程量20% | 2500 | 完成工程量30% | 3000 | 完成工程量40% | 3500 | 完成工程量50% | 4000 | 完成工程量60% | 4500 | 完成工程量70% | 5000 | 完成工程量80% | 5500 | 完成工程量85% | 6000 | 完成工程量90% | 区经济信息委
68 | 内陆海藻产业总部基地 | 重庆绿藻生物科技公司 | 续建 | 20000 | 完成工程量10% | 1000 | 60 | 完成工程量0.6% | 80 | 完成工程量0.8% | 100 | 完成工程量1% | 200 | 完成工程量2% | 300 | 完成工程量3% | 500 | 完成工程量5% | 800 | 完成工程量8% | 850 | 完成工程量8.5% | 900 | 完成工程量9% | 950 | 完成工程量9.5% | 970 | 完成工程量9.7% | 1000 | 完成工程量10% | 区农业农村委
69 | 大数据通信5G及以上高速覆铜板项目 | 重庆德凯实业公司 | 续建 | 13000 | 项目完工 | 5000 | 400 | 完成工程量9% | 800 | 完成工程量18% | 1200 | 完成工程量27% | 1600 | 完成工程量36% | 2000 | 完成工程量45% | 2400 | 完成工程量50% | 2800 | 完成工程量56% | 3200 | 完成工程量64% | 3600 | 完成工程量72% | 4000 | 完成工程量81%% | 4400 | 完成工程量90% | 5000 | 项目完工 | 浦里新区管委会
70 | 2021年重庆三峡柑橘优势特色产业集群项目 | 区农业农村委 | 续建 | 11967 | 项目完工 | 4787 | 2000 | 完成工程量41% | 2500 | 完成工程量52% | 3000 | 完成工程量63% | 3500 | 完成工程量73% | 4000 | 完成工程量83% | 4500 | 完成工程量94% | 4787 | 项目完工 | [10 empty] | 区农业农村委
71 | 大丘丰泰片区燃气管网建设 | 开州燃气公司 | 续建 | 11000 | 新建管线20km | 3000 | 200 | 完成工程量2% | 500 | 完成工程量4% | 800 | 完成工程量6% | 1200 | 完成工程量9% | 1400 | 完成工程量11% | 1600 | 完成工程量13% | 1800 | 完成工程量15% | 2200 | 完成工程量18% | 2400 | 完成工程量22% | 2600 | 完成工程量24% | 2800 | 完成工程量26% | 3000 | 完成工程量28% | 区经济信息委
72 | 智海饲料生产项目 | 重庆智海饲料公司 | 续建 | 10000 | 项目完工 | 5000 | 400 | 完成工程量9% | 800 | 完成工程量18% | 1200 | 完成工程量27% | 1600 | 完成工程量36% | 2000 | 完成工程量45% | 2400 | 完成工程量50% | 2800 | 完成工程量56% | 3200 | 完成工程量64% | 3600 | 完成工程量72% | 4000 | 完成工程量81% | 4400 | 完成工程量90% | 5000 | 项目完工 | 浦里新区管委会
73 | 年产80万吨高标准环保沥青混凝土项目 | 重庆浦富实业公司 | 续建 | 8000 | 完成工程量70% | 2500 | 200 | 完成工程量8% | 400 | 完成工程量16% | 600 | 完成工程量21% | 800 | 完成工程量28% | 1000 | 完成工程量32% | 1200 | 完成工程量36% | 1400 | 完成工程量41% | 1600 | 完成工程量46% | 1800 | 完成工程量52% | 2000 | 完成工程量60% | 2200 | 完成工程量65% | 2500 | 完成工程量70% | 浦里新区管委会
74 | 电解水产业建设项目 | 四川雄一农业科技服务有限责任公司 | 续建 | 6000 | 完成工程量50% | 2500 | 180 | 完成工程量3% | 480 | 完成工程量8% | 600 | 完成工程量10% | 780 | 完成工程量13% | 1200 | 完成工程量20% | 1600 | 完成工程量28% | 1700 | 完成工程量32% | 1800 | 完成工程量35% | 2000 | 完成工程量41% | 2100 | 完成工程量43% | 2300 | 完成工程量48% | 2500 | 完成工程量50% | 区农业农村委
75 | 农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 | 区农业农村委 | 续建 | 5600 | 项目完工 | 1600 | 48 | 完成工程量3% | 80 | 完成工程量5% | 128 | 完成工程量8% | 160 | 完成工程量10% | 240 | 完成工程量15% | 480 | 完成工程量30% | 800 | 完成工程量50% | 1120 | 完成工程量70% | 1280 | 完成工程量80% | 1440 | 完成工程量90% | 1600 | 项目完工 |  |  | 区农业农村委
76 | 临江110KV输变电项目 | 国网重庆开州公司 | 续建 | 4643 | 完成工程量60% | 2123 | 100 | 完成工程量3% | 150 | 完成工程量5% | 350 | 完成工程量10% | 550 | 完成工程量15% | 750 | 完成工程量20% | 950 | 完成工程量25% | 1150 | 完成工程量30% | 1350 | 完成工程量35% | 1550 | 完成工程量40% | 1800 | 完成工程量45% | 2000 | 完成工程量50% | 2123 | 完成工程量60% | 区经济信息委
77 | 优质酱腌菜调味料生产及服务网点建设项目 | 重庆开放农业科技有限公司 | 续建 | 3000 | 完成工程量60% | 1000 | 50 | 完成工程量28% | 100 | 完成工程量30% | 200 | 完成工程量33% | 300 | 完成工程量36% | 350 | 完成工程量38% | 400 | 完成工程量40% | 500 | 完成工程量43% | 600 | 完成工程量46% | 700 | 完成工程量50% | 800 | 完成工程量53% | 900 | 完成工程量56% | 1000 | 完成工程量60% | 区农业农村委
78 | 赵家配气站 | 开州周都天然气公司 | 续建 | 2200 | 一期项目完工 | 500 | 200 | 完成工程量95% | 300 | 完成工程量97% | 400 | 完成工程量98% | 500 | 一期项目完工 | [16 empty] | 区经济信息委
79 | 天和油橄榄厂房建设 | 重庆亚兴油橄榄公司 | 续建 | 2200 | 完成工程量70% | 1300 | 550 | 完成工程量26% | 600 | 完成工程量30% | 650 | 完成工程量33% | 600 | 完成工程量40% | 650 | 完成工程量45% | 700 | 完成工程量50% | 750 | 完成工程量53% | 800 | 完成工程量60% | 860 | 完成工程量62% | 950 | 完成工程量66% | 1100 | 完成工程量68% | 1300 | 完成工程量70% | 区农业农村委
80 | 开县锦橙地理标志农产品保护工程项目 | 区农业农村委 | 续建 | 1000 | 项目完工 | 900 | 190 | 完成工程量21% | 360 | 完成工程量40% | 603 | 完成工程量67% | 720 | 完成工程量80% | 810 | 完成工程量90% | 900 | 项目完工 | [12 empty] | 区农业农村委
（五） | 商贸旅游项目5个 | —— | —— | 1439000 | —— | 194000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
81 | ★重庆开州汉丰湖国际生态文旅度假项目 | 伟光汇通旅游发展公司 | 续建 | 1410000 | 完成工程量18% | 180000 | 6500 | 完成工程量0.65% | 11500 | 完成工程量1.15% | 16500 | 完成工程量1.65% | 21500 | 完成工程量2.15% | 26500 | 完成工程量2.65% | 29500 | 完成工程量2.95% | 37500 | 完成工程量3.75% | 44500 | 完成工程量4.45% | 149500 | 完成工程量14.95% | 159500 | 完成工程量15.95% | 169500 | 完成工程量16.95% | 180000 | 完成工程量18% | 区文化旅游委
82 | 果蔬气调保鲜库（重庆三品冷链物流项目） | 重庆三品冷链物流公司 | 续建 | 18000 | 完成工程量50% | 8000 | 1000 | 地下层场地平整、土石方弃运、桩脚 | 1500 | 地基基本完成、地下层完成 | 2000 | 地面1层完成 | 2500 | 地面2层完成 | 3000 | 地面3层完成 | 4000 | 主体完成 | 4500 | 设施配套 | 5000 | 设备安装 | 6000 | 设备安装 | 7000 | 水电配套、消防 | 7500 | 环境整治、内部道路完成 | 8000 | 主体投产 | 区商务委
83 | 开州汽博中心 | 创瑞汽车销售服务公司 | 续建 | 8000 | 项目完工 | 3100 | 200 | 完成工程量60% | 400 | 完成工程量65% | 700 | 完成工程量70% | 900 | 完成工程量75% | 1100 | 完成工程量80% | 1400 | 完成工程量85% | 1600 | 完成工程量90% | 1800 | 完成工程量92% | 2100 | 完成工程量94% | 2400 | 完成工程量96% | 2700 | 完成工程量98% | 3100 | 项目完工 | 区商务委
84 | 温泉养生项目—古街文化修复项目 | 湖山投资集团 | 续建 | 1500 | 项目完工 | 1450 | 300 | 完成工程量20% | 400 | 完成工程量26% | 600 | 完成工程量40% | 800 | 完成工程量50% | 1000 | 完成工程量60% | 1200 | 完成工程量70% | 1300 | 完成工程量80% | 1400 | 完成工程量90% | 1450 | 项目完工 | [6 empty] | 湖山投资集团
85 | 温泉养生项目—古道交通及基础设施提升项目 | 湖山投资集团 | 续建 | 1500 | 项目完工 | 1450 | 300 | 完成工程量20% | 400 | 完成工程量26% | 600 | 完成工程量40% | 800 | 完成工程量50% | 1000 | 完成工程量60% | 1200 | 完成工程量70% | 1300 | 完成工程量80% | 1400 | 完成工程量90% | 1450 | 项目完工 | [6 empty] | 湖山投资集团
（六） | 社会民生项目11个 | —— | —— | 54252 | —— | 29485 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
86 | 丰乐第二中心小学（迎仙小学） | 迎仙小学 | 续建 | 9800 | 项目完工 | 2600 | 325 | 完成工程量70% | 650 | 完成工程量75% | 975 | 完成工程量80% | 1300 | 完成工程量85% | 1625 | 完成工程量90% | 1950 | 完成工程量93% | 2275 | 完成工程量96% | 2600 | 项目完工 | [8 empty] | 区教委
87 | 石龙船小学（盛景小学） | 石龙船小学 | 续建 | 9200 | 项目完工 | 5000 | 636 | 完成工程量55% | 1266 | 完成工程量60% | 1920 | 完成工程量65% | 2510 | 完成工程量70% | 3140 | 完成工程量75% | 3780 | 完成工程量80% | 4350 | 完成工程量85% | 5000 | 项目完工 | [8 empty] | 区教委
88 | 云枫小学 | 云枫小学 | 续建 | 8090 | 完成工程量60% | 4500 | 900 | 完成工程量15% | 1200 | 完成工程量20% | 1500 | 完成工程量25% | 1800 | 完成工程量30% | 2100 | 完成工程量35% | 2400 | 完成工程量40% | 3000 | 完成工程量43% | 3200 | 完成工程量46% | 3600 | 完成工程量49% | 4000 | 完成工程量52% | 4200 | 完成工程量56% | 4500 | 完成工程量60% | 区教委
89 | 开州区人民医院感染科改建项目 | 区人民医院 | 续建 | 5404 | 项目完工 | 4323 | 2300 | 完成工程量55% | 3000 | 完成工程量60% | 3200 | 完成工程量65% | 3400 | 完成工程量70% | 3600 | 完成工程量75% | 3800 | 完成工程量80% | 4000 | 完成工程量85% | 4200 | 完成工程量90% | 4250 | 完成工程量95% | 4323 | 项目完工 |  |  |  |  | 区卫生健康委
90 | 丰乐幼儿园 | 丰乐幼儿园 | 续建 | 5400 | 项目完工 | 3000 | 880 | 完成工程量40% | 989 | 完成工程量45% | 1427 | 完成工程量65% | 1755 | 完成工程量80% | 2287 | 完成工程量86% | 2539 | 完成工程量93% | 3000 | 项目完工 | [10 empty] | 区教委
91 | 新建镇安派出所 | 区公安局 | 续建 | 3980 | 项目完工 | 2980 | 887 | 完成工程量30% | 1062 | 完成工程量35% | 1237 | 完成工程量41% | 1412 | 完成工程量47% | 1587 | 完成工程量53% | 1762 | 完成工程量59% | 1937 | 完成工程量65% | 2112 | 完成工程量70% | 2287 | 完成工程量76% | 2462 | 完成工程量82% | 2637 | 完成工程量88% | 2980 | 项目完工 | 区公安局
92 | 石龙船幼儿园（盛景幼儿园） | 石龙船幼儿园 | 续建 | 3500 | 项目完工 | 2000 | 220 | 完成工程量30% | 285 | 完成工程量35% | 485 | 完成工程量40% | 685 | 完成工程量49% | 835 | 完成工程量57% | 985 | 完成工程量65% | 1085 | 完成工程量69% | 1333 | 完成工程量91% | 1613 | 完成工程量95% | 2000 | 项目完工 |  |  |  |  | 区教委
93 | 重庆市开州区疾病预防控制中心流程改造项目 | 区疾控中心 | 续建 | 3000 | 项目完工 | 1500 | 200 | 完成工程量53% | 450 | 完成工程量56% | 700 | 完成工程量60% | 1000 | 完成工程量70% | 1200 | 完成工程量80% | 1400 | 完成工程量90% | 1500 | 项目完工 | [10 empty] | 区卫生健康委
94 | 智能交通设施建设一期工程 | 区公安局 | 续建 | 3000 | 项目完工 | 2136 |  | 筹备资金 |  | 筹备资金 |  | 准备复工 |  | 准备复工 | 320 | 完成工程量20% | 712 | 完成工程量33% | 1424 | 完成工程量66% | 2136 | 项目完工 | [8 empty] | 区公安局
95 | 开州区丰乐养老服务中心新建项目 | 丰乐街道办 | 续建 | 1878 | 项目完工 | 496 | 496 | 项目完工 | [22 empty] | 区民政局
96 | 开州区公共卫生健康系统应急指挥平台建设 | 区卫生健康委 | 续建 | 1000 | 项目完工 | 950 |  | 编制（预）概算审核 |  | 完成（预）概算审核 |  | 编制招标文件 |  | 招标挂网 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 250 | 完成工程量30% | 550 | 完成工程量60% | 800 | 完成工程量80% | 950 | 项目完工 |  |  |  |  | 区卫生健康委
（七） | 浦里开发项目14个 | —— | —— | 656887 | —— | 104900 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
97 | ★开州区长沙镇古迹片区、狮寨片区棚户区改造项目 | 浦发投资集团 | 续建 | 278000 | 完成拆迁300户 | 40000 | 3500 | 1.完成拆迁25户;2.场平部分招标挂网 | 6600 | 1.完成拆迁50户；2.场平部分完成开标及签订施工合同 | 10000 | 1.完成拆迁75户；2.场平部分开工建设 | 13000 | 1.完成拆迁100户；2.场平部分完成工程量5% | 16000 | 1.完成拆迁125户；2.场平部分完成工程量10% | 20000 | 1.完成拆迁150户；2.场平部分完成工程量15% | 23000 | 1.完成拆迁175户；2.场平部分完成工程量20% | 26000 | 1.完成拆迁200户；2.场平部分完成工程量25% | 30000 | 2.完成拆迁225户；2.场平部分完成工程量30% | 33000 | 1.完成拆迁250户；2.场平部分完成工程量35% | 36000 | 1.完成拆迁275户；2.场平部分完成工程量40% | 40000 | 1.完成拆迁300户；2.场平部分完成工程量45% | 浦里新区管委会
98 | ★浦里生态园区人才孵化基地 | 浦发投资集团 | 续建 | 65000 | 项目完工 | 13000 | 3500 | 完成工程量97% | 6000 | 完成工程量98% | 9500 | 完成工程量99% | 13000 | 项目完工 | [16 empty] | 浦里新区管委会
99 | 重庆开州浦里新区新型城镇化综合建设项目（一期）—G211赵家至长沙公路改造工程—浦万大道（左元村至高桥村段） | 浦里建设公司 | 续建 | 48000 | 项目完工 | 5000 | 1000 | 完成工程量99% | 5000 | 项目完工 | [20 empty] | 浦里新区管委会
100 | ★浦里新区临港产业园A-27-02产业用房建设项目 | 浦里建设公司 | 续建 | 46424 | 项目完工 | 11000 | 2500 | 完成工程量80% | 4000 | 完成工程量85% | 5500 | 完成工程量90% | 7000 | 完成工程量95% | 9500 | 完成工程量98% | 11000 | 项目完工 | [12 empty] | 浦里新区管委会
101 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—G243长沙岔路口段公路改造工程—长沙大道（高桥至邓家段） | 浦里建设公司 | 续建 | 42000 | 完成工程量20% | 2000 |  | 配合属地政府土地补偿 |  | 配合属地政府土地补偿 |  | 办理土地划拨 |  | 办理规划许可证 |  | 办理施工许可证 |  | 完成施工许可证办理 | 800 | 完成工程量8% | 1000 | 完成工程量10% | 1200 | 完成工程量12% | 1500 | 完成工程量15% | 1800 | 完成工程量18% | 2000 | 完成工程量20% | 浦里新区管委会
102 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—浦里大道（古迹至福城段） | 浦里建设公司 | 续建 | 40510 | 项目完工 | 4500 |  | 办理用地规划许可证 |  | 办理土地划拨 |  | 办理工程规划许可证 |  | 办理施工许可证 |  | 完成施工许可证办理 | 1000 | 完成工程量75% | 2000 | 完成工程量82% | 2400 | 完成工程量85% | 3100 | 完成工程量90% | 3800 | 完成工程量95% | 4200 | 完成工程量98% | 4500 | 项目完工 | 浦里新区管委会
103 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—浦里大道工程（兴农至古迹段） | 浦里建设公司 | 续建 | 36000 | 项目完工 | 3600 |  | 办理用地规划许可证 |  | 办理土地划拨 |  | 办理工程规划许可证 |  | 办理施工许可证 |  | 完成施工许可证办理 | 800 | 完成工程量60% | 1500 | 完成工程量70% | 2000 | 完成工程量78% | 2500 | 完成工程量85% | 2900 | 完成工程量90% | 3400 | 完成工程量98% | 3600 | 项目完工 | 浦里新区管委会
104 | 浦里新区临港产业园A-34-02产业用房建设项目 | 浦里建设公司 | 续建 | 30656 | 项目完工 | 9000 | 2000 | 完成工程量80% | 3500 | 完成工程量85% | 5000 | 完成工程量90% | 7000 | 完成工程量95% | 8000 | 完成工程量98% | 9000 | 项目完工 | [12 empty] | 浦里新区管委会
105 | 浦里新区临港产业园A-40产业用房建设项目 | 浦里建设公司 | 续建 | 25747 | 项目完工 | 7500 | 1500 | 完成工程量80% | 3000 | 完成工程量85% | 4500 | 完成工程量90% | 6000 | 完成工程量95% | 7000 | 完成工程量98% | 7500 | 项目完工 | [12 empty] | 浦里新区管委会
106 | 重庆开州浦里新区新型城镇化综合建设项目（一期）—G211赵家至长沙公路改造工程—浦万大道（古迹村至双河村段） | 浦里建设公司 | 续建 | 18550 | 项目完工 | 500 |  | 办理工程规划许可证 |  | 办理施工许可证 |  | 办理施工许可证 | 100 | 完成工程量96% | 200 | 完成工程量97% | 300 | 完成工程量98% | 400 | 完成工程量99% | 500 | 项目完工 | [8 empty] | 浦里新区管委会
107 | 胡桥片区场平及道路工程一期（场平部分） | 浦里建设公司 | 续建 | 15000 | 项目完工 | 1300 | 500 | 完成工程量90% | 900 | 完成工程量95% | 1300 | 项目完工 | [18 empty] | 浦里新区管委会
108 | 临江家居产业园配套消防站 | 浦发投资集团 | 续建 | 6000 | 项目完工 | 5000 | 420 | 完成工程量30% | 840 | 完成工程量35% | 1260 | 完成工程量40% | 1680 | 完成工程50% | 2100 | 完成工程量55% | 2520 | 完成工程量60% | 2940 | 完成工程量65% | 3360 | 完成工程量75% | 3780 | 完成工程量85% | 4200 | 完成工程量90% | 4620 | 完成工程量95% | 5000 | 项目完工 | 浦里新区管委会
109 | 重庆开州浦里新区赵家组团4#、5#地块边坡治理工程 | 浦里建设公司 | 续建 | 4000 | 项目完工 | 1700 | 200 | 完成工程量50% | 400 | 完成工程量60% | 600 | 完成工程量70% | 700 | 完成工程量75% | 800 | 完成工程量80% | 1000 | 完成工程量85% | 1200 | 完成工程量90% | 1500 | 完成工程量95% | 1700 | 项目完工 | [6 empty] | 浦里新区管委会
110 | 临港组团污水处理厂一期管理用房及附属设施项目 | 浦里建设公司 | 续建 | 1000 | 项目完工 | 800 | 50 | 完成工程量25% | 100 | 完成工程量30% | 150 | 完成工程量35% | 200 | 完成工程量40% | 300 | 完成工程量50% | 400 | 完成工程量60% | 500 | 完成工程量70% | 600 | 完成工程量80% | 650 | 完成工程量85% | 700 | 完成工程量90% | 750 | 完成工程量95% | 800 | 项目完工 | 浦里新区管委会
二 | 新开工项目126个 | —— | —— | 4430311.92 | —— | 800085 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
（一） | 基础设施项目41个 | —— | —— | 2417386.92 | —— | 408499 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 交通项目8个 | —— | —— | 2253800 | —— | 310600 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
1 | ★渝西高铁（重庆至安康铁路） | 西昆公司 | 新开工 | 1100000 | 开工建设 | 140000 |  | 完成可研批复 |  | 完成用地规划许可 |  | 完成用地规划许可 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 完成招标 |  | 完成招标 | 140000 | 开工建设 | 区交通局
2 | ★开梁高速 | 区交通局 | 新开工 | 600000 | 完成工程量5% | 30000 |  | 取得初步设计批复 |  | 社会投资人招标、文物论证送审 |  | 项目公司组建、水土保持及行洪论证送审 |  | 投资经营协议 和特许经营协议签订 |  | 征地拆迁协议签订 |  | 用地规划许可办理林地手续办理 |  | 施工图设计及批复 |  | 前期准备施工图设计及批复 |  | 临时设施项目建设选址与办理临时用地批文 |  | 先期开工点施工区域征地拆迁 | 12000 | 完成工程量2% | 30000 | 完成工程量5% | 区交通局
3 | ★成达万高铁 | 成兰公司 | 新开工 | 410000 | 开工建设 | 100000 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 完成招标 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 60000 | 完成工程量0.5% | 90000 | 完成工程量0.8% | 100000 | 完成工程量1% | 区交通局
4 | ★G211东河大桥至调节坝段二期工程（东互通连接道工程）（开州区城市更新汉丰湖核心区文旅综合建设项目） | 宏畅交通公司 | 新开工 | 73000 | 完成工程量15% | 11000 |  | 前期准备 |  | 土地征用 |  | 土地征用 |  | 土地征用 |  | 土地征用 |  | 绩效评估 |  | 施工招标 |  | 施工准备 | 7700 | 完成工程量2% | 8200 | 完成工程量7% | 9600 | 完成工程量12% | 11000 | 完成工程量15% | 区交通局
5 | ★开州关面旅游小镇旅游基础设施建设项目〈开州区关面乡双河口至白泉乡车场坝段扶贫公路改建工程（双河口至钟鼓溪段）二标段（双河口至关面乡）〉 | 湖山投资集团 | 新开工 | 51200 | 完成工程量70% | 10000 |  | 完成施工图 |  | 完成预算审核 |  | 招标完成 |  | 开工建设 | 420 | 完成工程量5% | 1000 | 完成工程量10% | 1800 | 完成工程量20% | 2700 | 完成工程量30% | 4000 | 完成工程量40% | 6000 | 完成工程量50% | 8000 | 完成工程量60% | 10000 | 完成工程量70% | 湖山投资集团
6 | ★2022年村（组）公路改造工程 | 各乡镇街道 | 新开工 | 13500 | 项目完工 | 13500 |  | 前期准备 |  | 施工图设计 |  | 开工建设 | 675 | 完成工程量5% | 1350 | 完成工程量10% | 2700 | 完成工程量20% | 3375 | 完成工程量25% | 4725 | 完成工程量35% | 6750 | 完成工程量50% | 8875 | 完成工程量65% | 10800 | 完成工程量80% | 13500 | 项目完工 | 区交通局
7 | 2022年安保工程 | 各乡镇街道 | 新开工 | 4400 | 项目完成工程量 | 4400 |  | 前期准备 |  | 现场踏勘 |  | 外业调查 |  | 施工图设计 |  | 施工招标 |  | 施工招标 |  | 开工建设 | 880 | 完成工程量20% | 1760 | 完成工程量40% | 2640 | 完成工程量60% | 3520 | 完成工程量80% | 4400 | 项目完成工程量 | 区交通局
8 | 开州区满月镇顶星完小至马营连接道工程 | 宏畅交通公司 | 新开工 | 1700 | 项目完工 | 1700 |  | 施工图设计 |  | 概算审核 |  | 概算审核 |  | 绩效评估 |  | 施工招标 | 40 | 项目进场 | 206 | 完成工程量10% | 538 | 完成工程量30% | 870 | 完成工程量50% | 1368 | 完成工程量70% | 1534 | 完成工程量90% | 1700 | 项目完工 | 区交通局
② | 水利项目21个 | —— | —— | 61102.92 | —— | 31200 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
9 | 梨坪水库（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 清泉水务公司 | 新开工 | 7197 | 开工建设 | 3000 |  | 完成招标 |  | 开工准备 |  | 开工建设 | 220 | 完成工程量3% | 430 | 完成工程量6% | 650 | 完成工程量9% | 864 | 完成工程量12% | 1223 | 完成工程量17% | 1583 | 完成工程量22% | 1871 | 完成工程量26% | 2015 | 完成工程量28% | 3000 | 完成工程量30% | 区水利局
10 | 开州区小江流域丰乐、白鹤等乡镇河段系统治理试点示范工程 | 区水利工程建设服务站 | 新开工 | 6186 | 完成工程量50% | 3000 |  | 施工图设计 |  | 完成招标 | 150 | 完成工程量5% | 350 | 完成工程量10% | 700 | 完成工程量15% | 1050 | 完成工程量20% | 1400 | 完成工程量25% | 1750 | 完成工程量30% | 2100 | 完成工程量35% | 2450 | 完成工程量40% | 2750 | 完成工程量45% | 3000 | 完成工程量50% | 区水利局
11 | 浦溪、赵家、长沙供水管网连通工程（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 清泉水务公司 | 新开工 | 4042 | 开工建设 | 1000 |  | 概算批复 |  | 预算评审 |  | 挂网招标 |  | 开标及公示期 |  | 完成招标及签订施工合同 |  | 开工建设 | 200 | 完成工程量5% | 400 | 完成工程量10% | 600 | 完成工程量15% | 800 | 完成工程量20% | 900 | 完成工程量25% | 1000 | 完成工程量30% | 区水利局
12 | 城区备用水源大慈水库水质提升项目（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 区水利工程运行保障中心 | 新开工 | 3833 | 完成工程量80% | 2800 |  | 施工图设计 |  | 完成预算审核 |  | 完成招标并开工建设 | 300 | 完成工程量8% | 600 | 完成工程量16% | 900 | 完成工程量25% | 1200 | 完成工程量34% | 1550 | 完成工程量44% | 1900 | 完成工程量54% | 2200 | 完成工程量62% | 2500 | 完成工程量71% | 2800 | 完成工程量80% | 区水利局
13 | 开州区正安、镇东街道城镇移民安置小区供水管网完善工程 | 开洲水资源公司 | 新开工 | 3634 | 完成工程量50% | 1500 |  | 开展征地、施工图编制 |  | 完成征地、施工图编制 |  | 办理工程规划许可证 |  | 完成工程规划许可证办理 |  | 施工图备案等工作 |  | 开展招投标工作 |  | 完成招标并开工建设 | 441 | 完成工程量10% | 645 | 完成工程量20% | 930 | 完成工程量30% | 1215 | 完成工程量40% | 1500 | 完成工程量50% | 区城管局
14 | 开州区白鹤街道李子沟小流域综合治理工程 | 白鹤街道办 | 新开工 | 3479 | 完成工程量40% | 1800 |  | 编制初步设计 |  | 完成初步设计 |  | 完成初步设计评审 |  | 完成概算评审 |  | 编制施工图设计 |  | 完成施工图设计 |  | 完成前期工作，待资金到位后实施 |  | 完成前期工作，待资金到位后实施 |  | 完成前期工作，待资金到位后实施 |  | 完成前期工作，待资金到位后实施 |  | 完成前期工作，待资金到位后实施 | 1800 | 完成工程量40% | 区水利局
15 | 开州区水利工程自动化监测系统（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 区水利工程运行保障中心 | 新开工 | 3027 | 完成工程量80% | 2500 |  | 施工图设计 |  | 完成预算审核 |  | 完成招投标并开工建设 | 200 | 完成工程量5% | 400 | 完成工程量10% | 700 | 完成工程量20% | 1000 | 完成工程量30% | 1300 | 完成工程量40% | 1600 | 完成工程量50% | 1900 | 完成工程量60% | 2200 | 完成工程量70% | 2500 | 完成工程量80% | 区水利局
16 | 开州区竹溪镇石碗溪小流域综合治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 新开工 | 2662 | 完成工程量50% | 1500 |  | 编制初步设计 |  | 完成初步设计 |  | 完成初步设计评审 |  | 完成概算评审 |  | 编制施工图设计 |  | 完成施工图设计 |  | 完成前期工作，待资金到位后实施 |  | 完成前期工作，待资金到位后实施 |  | 完成前期工作，待资金到位后实施 |  | 完成前期工作，待资金到位后实施 |  | 完成前期工作，待资金到位后实施 | 1500 | 完成工程量50% | 区水利局
17 | 金峰等两个场镇供水工程（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 清泉水务公司 | 新开工 | 3178 | 开工建设 | 1500 |  | 概算送审 |  | 概算批复及预算送审 |  | 完成预算评审 |  | 挂网招标 |  | 开标及公示期 |  | 完成招标及签订施工合同 |  | 开工建设 | 300 | 完成工程量5% | 500 | 完成工程量10% | 700 | 完成工程量15% | 1000 | 完成工程量18% | 1500 | 完成工程量20% | 区水利局
18 | 马扎营供水工程（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 清泉水务公司 | 新开工 | 2991 | 开工建设 | 900 |  | 预算评审 |  | 挂网招标 |  | 开标及公示期 |  | 完成招标及签订施工合同 |  | 开工建设 | 150 | 完成工程量5% | 300 | 完成工程量10% | 450 | 完成工程量15% | 600 | 完成工程量20% | 750 | 完成工程量25% | 800 | 完成工程量30% | 900 | 完成工程量35% | 区水利局
19 | 开州区竹溪镇乡村振兴示范片水利配套工程 | 区水利工程运行保障中心 | 新开工 | 2701 | 完成工程量80% | 1800 |  | 施工图设计 |  | 完成预算审核 |  | 完成招投标 |  | 开工建设 | 250 | 完成工程量9% | 500 | 完成工程量18% | 750 | 完成工程量27% | 1040 | 完成工程量38% | 1330 | 完成工程量49% | 1600 | 完成工程量60% | 1700 | 完成工程量71% | 1800 | 完成工程量80% | 区水利局
20 | 开州区厚坝镇二家湾河道综合治理工程 | 厚坝镇政府 | 新开工 | 2587 | 完成工程量50% | 1300 |  | 编制初步设计 |  | 完成初步设计 |  | 完成初步设计评审 |  | 完成概算评审 |  | 编制施工图设计 |  | 完成施工图设计 |  | 完成前期工作，待资金到位后实施 |  | 完成前期工作，待资金到位后实施 |  | 完成前期工作，待资金到位后实施 |  | 完成前期工作，待资金到位后实施 |  | 完成前期工作，待资金到位后实施 | 1300 | 完成工程量50% | 区水利局
21 | 开州区厚坝镇产业转型升级示范项目 | 厚坝镇政府 | 新开工 | 2295.92 | 完成工程量50% | 1000 |  | 推进前期工作 |  | 概算批复 |  | 预算审核 |  | 完成招标 | 120 | 完成工程量6% | 240 | 完成工程量12% | 360 | 完成工程量18% | 480 | 完成工程量24% | 580 | 完成工程量29% | 680 | 完成工程量35% | 800 | 完成工程量42% | 1000 | 完成工程量50% | 区水利局
22 | 开州区南河支流青竹溪河道综合治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 新开工 | 2269 | 完成工程量80% | 1800 | 100 | 完成工程量5% | 200 | 完成工程量10% | 300 | 完成工程量18% | 450 | 完成工程量25% | 600 | 完成工程量31% | 750 | 完成工程量38% | 900 | 完成工程量45% | 1050 | 完成工程量52% | 1200 | 完成工程量59% | 1350 | 完成工程量66% | 1550 | 完成工程量73% | 1800 | 完成工程量80% | 区水利局
23 | 渠口等两个场镇供水工程（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 清泉水务公司 | 新开工 | 2143 | 开工建设 | 500 |  | 概算送审 |  | 完成概算批复 |  | 完成预算评审 |  | 挂网招标 |  | 开标及公示期 |  | 完成招标及签订施工合同 |  | 开工建设 | 107 | 完成工程量5% | 214 | 完成工程量10% | 321 | 完成工程量15% | 390 | 完成工程量18% | 500 | 完成工程量20% | 区水利局
24 | 重庆市开州区三汇水库中型灌区续建配套与节水改造项目（2022年度） | 区水利工程运行保障中心 | 新开工 | 2087 | 完成工程量80% | 1500 |  | 施工图设计 |  | 完成预算审核 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 150 | 完成工程量8% | 300 | 完成工程量16% | 500 | 完成工程量27% | 700 | 完成工程量38% | 900 | 完成工程量49% | 1100 | 完成工程量60% | 1300 | 完成工程量70% | 1500 | 完成工程量80% | 区水利局
25 | 开州区赵家街道普里河和平村黑泥沟支流综合治理工程 | 赵家街道办 | 新开工 | 1793 | 完成工程量50% | 900 |  | 编制施工图设计 |  | 完成施工图设计 |  | 完成预算审核 |  | 完成招投标 |  | 开工建设 | 50 | 完成工程量3% | 100 | 完成工程量6% | 300 | 完成工程量20% | 500 | 完成工程量30% | 700 | 完成工程量35% | 800 | 完成工程量42% | 900 | 完成工程量50% | 区水利局
26 | 马尾槽供水工程（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 清泉水务公司 | 新开工 | 1610 | 开工建设 | 600 |  | 概算批复 |  | 预算评审 |  | 完成预算评审 |  | 挂网招标 |  | 开标及公示期 |  | 完成招标及签订施工合同 |  | 开工建设 | 120 | 完成工程量5% | 240 | 完成工程量10% | 360 | 完成工程量15% | 480 | 完成工程量18% | 600 | 完成工程量20% | 区水利局
27 | 开州区赵家街道普里河裕河沟支流综合治理工程 | 赵家街道办 | 新开工 | 1258 | 完成工程量50% | 700 |  | 编制初步设计 |  | 完成初步设计 |  | 完成初步设计评审 |  | 完成概算评审 |  | 编制施工图设计 |  | 完成施工图设计 |  | 完成前期工作，待资金到位后实施 |  | 完成前期工作，待资金到位后实施 |  | 完成前期工作，待资金到位后实施 |  | 完成前期工作，待资金到位后实施 |  | 完成前期工作，待资金到位后实施 | 700 | 完成工程量50% | 区水利局
28 | 开州区云枫街道兴合社区铁厂沟河沟综合治理工程 | 云枫街道办 | 新开工 | 1130 | 完成工程量50% | 600 |  | 编制施工图设计 |  | 完成施工图设计 |  | 完成预算审核 |  | 完成招投标 |  | 开工建设 | 50 | 完成工程量5% | 100 | 完成工程量10% | 200 | 完成工程量20% | 300 | 完成工程量30% | 400 | 完成工程量35% | 500 | 完成工程量40% | 600 | 完成工程量50% | 区水利局
29 | 重庆市开州区2022年国家水土保持重点工程满月项目区 | 区水土保持站 | 新开工 | 1000 | 项目完工 | 1000 |  | 完成实施方案编制 |  | 完成项目立项 |  | 完成实施方案批复 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 140 | 完成工程量20% | 280 | 完成工程量40% | 420 | 完成工程量65% | 560 | 完成工程量75% | 680 | 完成工程量85% | 800 | 完成工程量93% | 1000 | 项目完工 | 区水利局
③ | 生态环保项目8个 | —— | —— | 49484 | —— | 18199 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
30 | 平桥泵站至宝塔窝站污水一级干管建设项目（开州区水环境综合治理PPP项目） | PPP项目中标人 | 新开工 | 16381 | 完成工程量60% | 9829 |  | 优化完善PPP项目“两评一案” |  | 优化完善PPP项目“两评一案” |  | PPP项目潜在投资人谈判 |  | PPP项目潜在投资人谈判 |  | 审批PPP项目“两评一案” |  | 审批PPP项目“两评一案” |  | 审批PPP项目“两评一案” |  | 完成PPP项目“两评一案”入库工作 |  | 社会投资人招标 |  | 社会投资人招标 |  | 签订投资人协议 | 9828 | 完成工程量60% | 区住房城乡建委
31 | 城区排水管网改造、清淤及缺失管网补建项目（开州区水环境综合治理PPP项目） | PPP项目中标人 | 新开工 | 10057 | 完成工程量20% | 2011 |  | 优化完善PPP项目“两评一案” |  | 优化完善PPP项目“两评一案” |  | PPP项目潜在投资人谈判 |  | PPP项目潜在投资人谈判 |  | 审批PPP项目“两评一案” |  | 审批PPP项目“两评一案” |  | 审批PPP项目“两评一案” |  | 完成PPP项目“两评一案”入库工作 |  | 社会投资人招标 |  | 社会投资人招标 |  | 签订投资人协议 | 2011 | 完成工程量20% | 区住房城乡建委
32 | 开州区汉丰湖迎仙段岸线环境综合整治工程（开州区城市更新汉丰湖核心区文旅综合建设项目） | 湖山投资集团 | 新开工 | 8000 | 完工工程量30% | 2000 |  | 可研批复 |  | 勘察设计招标 |  | 方案编制 |  | 方案评审 |  | 土地划拨 |  | 初设及概算编制 |  | 施工图审查备案 |  | 挂网招标 | 500 | 完成工程量6% | 1000 | 完成工程量12% | 1500 | 完成工程量20% | 2000 | 完成工程量30% | 湖山投资集团
33 | 丰乐片区管网项目（开州区水环境综合治理PPP项目） | PPP项目中标人 | 新开工 | 5656 | 完成工程量20% | 1131 |  | 优化完善PPP项目“两评一案” |  | 优化完善PPP项目“两评一案” |  | PPP项目潜在投资人谈判 |  | PPP项目潜在投资人谈判 |  | 审批PPP项目“两评一案” |  | 审批PPP项目“两评一案” |  | 审批PPP项目“两评一案” |  | 完成PPP项目“两评一案”入库工作 |  | 社会投资人招标 |  | 社会投资人招标 |  | 签订投资人协议 | 1131 | 完成工程量20% | 区住房城乡建委
34 | 开州区2022年三峡库区生态综合治理 | 区林业局 | 新开工 | 2800 | 开工建设 | 200 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 完成立项 |  | 编制可研 |  | 完成可研 |  | 编制初设、概算 |  | 完成初设、概算批复 |  | 编制预算 |  | 完成预算评审及招标 | 100 | 开工建设 | 200 | 完成工程量7% | 区林业局
35 | 正安街道沿河一带污水收集项目（开州区水环境综合治理PPP项目） | PPP项目中标人 | 新开工 | 2695 | 完成工程量30% | 808 |  | 优化完善PPP项目“两评一案” |  | 优化完善PPP项目“两评一案” |  | PPP项目潜在投资人谈判 |  | PPP项目潜在投资人谈判 |  | 审批PPP项目“两评一案” |  | 审批PPP项目“两评一案” |  | 审批PPP项目“两评一案” |  | 完成PPP项目“两评一案”入库工作 |  | 社会投资人招标 |  | 社会投资人招标 |  | 签订投资人协议 | 808 | 完成工程量30% | 区住房城乡建委
36 | 开州区乡镇污水处理厂在线监测（监控）系统建设（开州区水环境综合治理PPP项目） | PPP项目中标人 | 新开工 | 2393 | 完成工程量30% | 718 |  | 优化完善PPP项目“两评一案” |  | 优化完善PPP项目“两评一案” |  | PPP项目潜在投资人谈判 |  | PPP项目潜在投资人谈判 |  | 审批PPP项目“两评一案” |  | 审批PPP项目“两评一案” |  | 审批PPP项目“两评一案” |  | 完成PPP项目“两评一案”入库工作 |  | 社会投资人招标 |  | 社会投资人招标 |  | 签订投资人协议 | 718 | 完成工程量30% | 区住房城乡建委
37 | 开州区南门镇集中式饮用水水源地保护工程 | 区生态环境局 | 新开工 | 1502 | 项目完工 | 1502 |  | 概算送审 |  | 编制施工图设计 |  | 完成施工图设计 |  | 完成施工图设计批复 |  | 编制预算 |  | 完成预算审核 |  | 待资金到位后招标 |  | 待资金到位后招标 |  | 编制招标文件 |  | 完成招标 | 650 | 开工建设 | 1502 | 项目完工 | 区生态环境局
④ | 能源项目4个 | —— | —— | 53000 | —— | 48500 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
38 | ★重庆市开州区东里片区光伏项目 | 重庆开州发电有限公司 | 新开工 | 32000 | 项目完工 | 32000 |  | 协调租用土地阶段 |  | 协调租用土地阶段 |  | 编制可研 |  | 完成备案和施工招标 |  | 取得施工许可 | 5000 | 开工建设 | 13000 | 完成工程量25% | 22000 | 完成工程量55% | 24000 | 完成工程量75% | 28000 | 完成工程量85% | 31000 | 完成工程量95% | 32000 | 项目完工 | 区发展改革委
39 | 重庆开州赵家工业园区屋顶分布式光伏项目 | 重庆开州发电有限公司 | 新开工 | 9000 | 完成工程量50% | 4500 |  | 开展前期工作 |  | 开展前期工作 |  | 开展前期工作 |  | 完成前期工作 | 1000 | 完成工程量18% | 1500 | 完成工程量20% | 1800 | 完成工程量25% | 2000 | 完成工程量27% | 2400 | 完成工程量30% | 2800 | 完成工程量35% | 3200 | 完成工程量40% | 4500 | 项目完工 | 区发展改革委
40 | 重庆开州临港工业园区屋顶分布式光伏项目 | 重庆开州发电有限公司 | 新开工 | 9000 | 项目完工 | 9000 |  | 完成前期工作 | 600 | 完成工程量5% | 1200 | 完成工程量10% | 2000 | 完成工程量15% | 3000 | 完成工程量40% | 4000 | 完成工程量55% | 5000 | 完成工程量55% | 6000 | 完成工程量75% | 7000 | 完成工程量85% | 8000 | 完成工程量95% | 8500 | 完成工程量98% | 9000 | 项目完工 | 区发展改革委
41 | 重庆开州临江家居产业园屋顶分布式光伏项目 | 重庆开州发电有限公司 | 新开工 | 3000 | 项目完工 | 3000 | 100 | 完成工程量5% | 300 | 完成工程量8% | 600 | 完成工程量20% | 1200 | 完成工程量40% | 1600 | 完成工程量55% | 1800 | 完成工程量70% | 2200 | 完成工程量80% | 2400 | 完成工程量85% | 2600 | 完成工程量90% | 2800 | 完成工程量95% | 2900 | 完成工程量98% | 3000 | 项目完工 | 区发展改革委
（二） | 乡村振兴项目19个 | —— | —— | 72350 | —— | 31276 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
42 | 开州区乡村振兴孵化中心 | 开乾投资集团 | 新开工 | 20000 | 开工建设 | 5000 |  | 方案审查 |  | 启动勘察设计招标 |  | 勘察设计招标挂网 |  | 完成可研 |  | 初设编制 |  | 初设审查 |  | 施工图设计 |  | 施工图审查 |  | 预算编制 |  | 预算审查 |  | 完成招标 | 5000 | 开工建设 | 开乾投资集团
43 | ★开州区满月镇马营至满月加油站环线升级改造工程(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 湖山投资集团 | 新开工 | 18000 | 完成工程量25% | 5000 |  | 初设批复 |  | 施工图审查 |  | 预算编制 |  | 预算评审 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 800 | 完成工程量4% | 1600 | 完成工程量8% | 2400 | 完成工程量12% | 3200 | 完成工程量16% | 4000 | 完成工程量20% | 5000 | 完成工程量25% | 湖山投资集团
44 | 开州区丰乐街道华联社区移民安置小区综合帮扶项目 | 湖山投资集团 | 新开工 | 3900 | 完成工程量50% | 2000 |  | 方案评审 |  | 初设及概算编制 |  | 施工图审查 |  | 施工图备案 |  | 预算评审 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 300 | 完成工程量8% | 700 | 完成工程量18% | 1100 | 完成工程量28% | 1600 | 完成工程量41% | 2000 | 完成工程量50% | 湖山投资集团
45 | 开州区“千年良田”建设试点项目 | 区农业开发中心 | 新开工 | 3700 | 项目完工 | 3700 | 185 | 完成工程量5% | 370 | 完成工程量10% | 555 | 完成工程量15% | 740 | 完成工程量20% | 1110 | 完成工程量30% | 1480 | 完成工程量40% | 1850 | 完成工程量50% | 2220 | 完成工程量60% | 2590 | 完成工程量70% | 3960 | 完成工程量80% | 3330 | 完成工程量90% | 3700 | 项目完工 | 区农业农村委
46 | 开州区赵家街道周都红色美丽村庄建设工程 | 区城乡基础设施建设中心 | 新开工 | 3500 | 完成工程量80% | 2800 |  | 完成可研批复 |  | 完成方案 |  | 完成初设 |  | 编制施工图设计 |  | 完成施工图设计 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 470 | 完成工程量5% | 770 | 完成工程量15% | 1220 | 完成工程量30% | 1820 | 完成工程量50% | 2800 | 完成工程量80% | 区住房城乡建委
47 | 开州区丰乐街道滴水乡村振兴示范片人居环境整治工程 | 湖山乡村公司 | 新开工 | 2992 | 完成工程量80% | 2400 |  | 完成概算 |  | 施工图设计 |  | 完成项目预算 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 450 | 完成工程量15% | 900 | 完成工程量30% | 1350 | 完成工程量45% | 1650 | 完成工程量55% | 2100 | 完成工程量70% | 2400 | 完成工程量80% | 湖山投资集团
48 | 开州区三汇口乡杨柳关美丽家园示范项目 | 三汇口乡政府 | 新开工 | 2300 | 完成工程量60% | 1000 |  | 施工图设计 |  | 完成预算审核 |  | 完成招标并开工建设 | 150 | 完成工程量7% | 300 | 完成工程量13% | 450 | 完成工程量20% | 600 | 完成工程量25% | 700 | 完成工程量30% | 800 | 完成工程量35% | 900 | 完成工程量40% | 950 | 完成工程量45% | 1000 | 完成工程量60% | 区水利局
49 | 开州区金峰镇金玉社区移民安置小区综合帮扶工程 | 金峰镇政府 | 新开工 | 2006 | 开工建设 | 1006 |  | 施工图 设计 |  | 施工图批复 |  | 预算审核 |  | 完成招标 |  | 合同签订 |  | 开工建设 | 100 | 完成工程量5% | 200 | 完成工程量15% | 300 | 完成工程量30% | 400 | 完成工程量40% | 600 | 完成工程量60% | 1006 | 完成工程量70% | 金峰镇政府
50 | 村集体经济发展项目 | 区农业农村委 | 新开工 | 2000 | 项目完工 | 2000 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 | 16 | 完成工程量0.8% | 128 | 完成工程量6.4% | 320 | 完成工程量16% | 800 | 完成工程量40% | 1280 | 完成工程量64% | 1760 | 完成工程量88% | 1840 | 完成工程量92% | 2000 | 项目完工 |  |  | 区农业农村委
51 | 满月尤坪至青草坪道路改建工程(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 雪宝山公司 | 新开工 | 2000 | 开工建设 | 500 |  | 可研评审 |  | 完成可研修改并报批 |  | 初设编制 |  | 完成初设编制病报批 |  | 取得初设批复并编制概算 |  | 完成概算编制 |  | 完成概算审查并报施工图审查 |  | 预算编制 |  | 完成预算审核 |  | 完成招标 | 200 | 施工单位进场 | 500 | 开工建设 | 湖山投资集团
52 | 开州区正安街道永共村乡村振兴示范片人居环境改善工程 | 正安街道办 | 新开工 | 1997 | 完成工程量30% | 1500 |  | 概算批复 |  | 完成施工图 |  | 开工准备 |  | 开工建设 | 200 | 完成工程量3% | 400 | 完成工程量6% | 600 | 完成工10% | 800 | 完成工程量13% | 1000 | 完成工程量18% | 1200 | 完成工程量22% | 1400 | 完成工程量26% | 1500 | 完成工程量30% | 正安街道办
53 | 满月青草坪至后槽道路新建工程(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 雪宝山公司 | 新开工 | 1500 | 开工建设 | 200 |  | 可研评审 |  | 完成可研修改并报批 |  | 初设编制 |  | 完成初设编制病报批 |  | 取得初设批复并编制概算 |  | 完成概算编制 |  | 完成概算审查并报施工图审查 |  | 预算编制 |  | 完成预算审核 |  | 完成施工招标 | 150 | 施工单位进场 | 200 | 开工建设 | 湖山投资集团
54 | 满月青草坪至杨家寨道路改建工程(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 雪宝山公司 | 新开工 | 1500 | 开工建设 | 200 |  | 可研评审 |  | 完成可研修改并报批 |  | 初设编制 |  | 完成初设编制病报批 |  | 取得初设批复并编制概算 |  | 完成概算编制 |  | 完成概算审查并报施工图审查 |  | 预算编制 |  | 完成预算审核 |  | 完成施工招标 | 150 | 施工单位进场 | 200 | 开工建设 | 湖山投资集团
55 | 满月镇房屋风貌提升改造一期项目 | 区基础设施建设中心 | 新开工 | 1350 | 项目完工 | 1350 |  | 可研评审 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设、施工图设计 |  | 完成施工图设计及招标 | 67 | 完成工程量15% | 197 | 完成工程量25% | 394 | 完成工程量35% | 591 | 完成工程量45% | 810 | 完成工程量55% | 1010 | 完成工程量65% | 1215 | 完成工程量85% | 1350 | 项目完工 | 区住房城乡建委
56 | 开州区文峰街道乡村振兴示范片人居环境改善工程 | 文峰街道办 | 新开工 | 1302 | 完成工程量50% | 1000 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计及审核 |  | 预算编制及审核 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 50 | 完成工程量5% | 130 | 完成工程量10% | 260 | 完成工程量20% | 400 | 完成工程量30% | 750 | 完成工程量40% | 1000 | 完成工程量50% | 文峰街道办
57 | 满月榨坊梁子至毛毯子道路改建工程(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 雪宝山公司 | 新开工 | 1200 | 开工建设 | 100 |  | 可研评审 |  | 完成可研修改并报批 |  | 初设编制 |  | 完成初设编制病报批 |  | 取得初设批复并编制概算 |  | 完成概算编制 |  | 完成概算审查并报施工图审查 |  | 预算编制 |  | 完成预算审核 |  | 完成施工招标 | 80 | 施工单位进场 | 100 | 开工建设 | 湖山投资集团
58 | 开州区竹溪镇乡村振兴示范片人居环境综合整治工程 | 湖山乡村公司 | 新开工 | 1035 | 完成工程量80% | 900 |  | 完成概算 |  | 施工图设计 |  | 完成预算评审 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 160 | 完成工程量15% | 320 | 完成工程量30% | 480 | 完成工程量45% | 585 | 完成工程量55% | 725 | 完成工程量70% | 900 | 完成工程量80% | 湖山投资集团
59 | 开州区岳溪镇胡家村土地整理项目（A） | 区国土整治中心 | 新开工 | 1035 | 完成工程量30% | 310 |  | 招标挂网 |  | 完成招标 | 20 | 完成工程量5% | 50 | 完成工程量7% | 70 | 完成工程量10% | 100 | 完成工程量14% | 150 | 完成工程量18% | 180 | 完成工程量20% | 200 | 完成工程量23% | 220 | 完成工程量26% | 250 | 完成工程量28% | 310 | 完成工程量30% | 区规划自然资源局
60 | 开州区岳溪镇胡家村土地整理项目（B） | 区国土整治中心 | 新开工 | 1033 | 完成工程量30% | 310 |  | 招标挂网 |  | 完成招标 | 20 | 完成工程量5% | 50 | 完成工程量7% | 70 | 完成工程量10% | 100 | 完成工程量14% | 150 | 完成工程量18% | 180 | 完成工程量20% | 200 | 完成工程量23% | 220 | 完成工程量26% | 250 | 完成工程量28% | 310 | 完成工程量30% | 区规划自然资源局
（三） | 工业产业项目31个 | —— | —— | 1351400 | —— | 271800 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
61 | ★冠盛2×1200t/d光伏玻璃生产基地项目（一期） | 广州冠盛企业集团有限公司 | 新开工 | 300000 | 开工建设 | 10000 |  | 项目选址 |  | 项目选址 |  | 编制可行性研究报告 |  | 编制可行性研究报告 |  | 完成可研批复 |  | 完成用地规划许可 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计，完成供地 | 10000 | 开工建设 | 区招商投资局
62 | ★重庆三峡美心新材料及智能制造项目 | 重庆美心印象新材料科技有限公司 | 新开工 | 300000 | 租赁厂房部分开始装修 | 20000 | 2000 | 完成工程量10% | 4000 | 完成工程量20% | 6000 | 完成工程量30% | 8000 | 完成工程量40% | 10000 | 完成工程量50% | 12000 | 完成工程量60% | 14000 | 完成工程量70% | 15200 | 完成工程量76% | 16400 | 完成工程量82% | 17600 | 完成工程量88% | 18800 | 完成工程量94% | 20000 | 租赁厂房部分开始装修 | 浦里新区管委会
63 | 高端陶瓷项目 | 重庆市欧华陶瓷（集团）有限责任公司 | 新开工 | 100000 | 开工建设 | 5000 | 400 | 完成工程量2% | 800 | 完成工程量4% | 1200 | 完成工程量6% | 1600 | 完成工程量8% | 2000 | 完成工程量10% | 2400 | 完成工程量12% | 2800 | 完成工程量14% | 3200 | 完成工程量16% | 3600 | 完成工程量18% | 4000 | 完成工程量20% | 4500 | 完成工程量22% | 5000 | 完成工程量24% | 浦里新区管委会
64 | 电梯生产基地项目 | 重庆国脉电梯有限公司 | 新开工 | 80000 | 开工建设 | 1000 |  | 规划设计 |  | 完成规划设计 |  | 编制初设 |  | 完成初设 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计，完成供地 | 500 | 采购材料 | 600 | 开工建设 | 700 | 完成工程量2% | 800 | 完成工程量5% | 900 | 完成工程量6% | 1000 | 完成工程量8% | 区招商投资局
65 | ★西部锂电池产业园项目 | 深圳市迪瑞达自动化有限公司 | 新开工 | 80000 | 完成装修，安装调试设备 | 60000 | 6000 | 完成工程量10% | 12000 | 完成工程量20% | 18000 | 完成工程量30% | 24000 | 完成工程量40% | 30000 | 完成工程量50% | 36000 | 完成工程量60% | 42000 | 完成工程量70% | 48000 | 完成工程量80% | 51000 | 完成工程量85% | 54000 | 完成工程量90% | 57000 | 完成工程量95% | 60000 | 完成装修，安装调试设备 | 浦里新区管委会
66 | 反渗透膜研发生产运营及总部基地上市项目 | 重庆海通环保科技有限公司 | 新开工 | 65000 | 增加RO反渗透膜生产线1条 | 3000 |  | 开展前期工作 |  | 规划设计 | 500 | 厂房装修 | 800 | 厂房装修 | 1100 | 厂房装修 | 1300 | 环保设施建设 | 2000 | 环保设施建设 | 2500 | 环保设施建设 | 2700 | 新购设备材料 | 2800 | 新购设备材料 | 2900 | 新购设备材料 | 3000 | 增加RO反渗透膜生产线1条 | 区招商投资局
67 | 电机智能生产及总部基地 | 东莞市联峰电机有限公司 | 新开工 | 50000 | 开始基础设施建设 | 2500 |  | 编制可研 |  | 完成可研 |  | 编制初设 |  | 完成初设、编制施工图设计 |  | 完成施工图设计 |  | 完成用地规划许可 |  | 完成环评 |  | 办理施工许可证 |  | 办理施工许可证 |  | 完成施工许可证办理 |  | 完成招标 | 2500 | 开始基础设施建设 | 浦里新区管委会
68 | ★按摩器材研发生产总部项目 | 东莞市祥勤按摩器材科技有限公司 | 新开工 | 50000 | 开始基础设施建设 | 20000 | 2000 | 完成工程量5% | 4000 | 完成工程量10% | 6000 | 完成工程量15% | 8000 | 完成工程量20% | 10000 | 完成工程量25% | 12000 | 完成工程量30% | 14000 | 完成工程量35% | 16000 | 完成工程量40% | 17000 | 完成工程量45% | 18000 | 完成工程量50% | 19000 | 完成工程量55% | 20000 | 完成工程量60% | 浦里新区管委会
69 | 卫视通讯设备生产及总部上市项目 | 重庆幂天通讯设备制造有限责任公司 | 新开工 | 35000 | 租赁厂房项目，部分生产线试产 | 5000 |  | 规划设计 | 300 | 装修厂房 | 600 | 装修厂房 | 1100 | 装修厂房 | 1600 | 配套设施建设 | 2400 | 配套设施建设 | 3000 | 配套设施建设 | 3500 | 新购设备 | 4100 | 新购设备 | 4400 | 新购设备 | 4700 | 原材料采购 | 5000 | 租赁厂房项目，部分生产线试产 | 区招商投资局
70 | ★君济生物制药项目 | 重庆望业生物制药公司 | 新开工 | 33000 | 厂房修建主体完工 | 15000 |  | 完成前期工作 | 5400 | 场平，建围墙、档墙 | 7400 | 总包单位进场 | 9000 | 桩基施工 | 10000 | 基础施工 | 11000 | 基础施工 | 12000 | 完成工程量20% | 12500 | 完成工程量30% | 13000 | 完成工程量40% | 13500 | 完成工程量60% | 14000 | 完成工程量80% | 15000 | 厂房修建主体完工 | 区经济信息委
71 | 新希望六和饲料加工生产基地项目 | 重庆开州新希望农牧科技有限公司 | 新开工 | 30000 | 开工建设 | 6000 |  | 开展前期工作 |  | 规划设计 |  | 完成规划设计 |  | 施工设计 |  | 完成施工设计 | 2400 | 开工建设 | 3000 | 完成工程量10% | 3600 | 完成工程量15% | 4200 | 完成工程量20% | 4800 | 完成工程量25% | 5400 | 完成工程量30% | 6000 | 完成工程量35% | 区招商投资局
72 | ★年产2万吨金属管材及教学设备项目 | 重庆优实管业有限公司 | 新开工 | 30000 | 完成基础设施建设 | 20000 | 2000 | 完成工程量10% | 4000 | 完成工程量15% | 6000 | 完成工程量20% | 8000 | 完成工程量25% | 10000 | 完成工程量30% | 12000 | 完成工程量35% | 14000 | 完成工程量40% | 16000 | 完成工程量45% | 17000 | 完成工程量50% | 18000 | 完成工程量55% | 19000 | 完成工程量60% | 20000 | 完成工程量65% | 浦里新区管委会
73 | ★多功能金属复合板制造项目 | 重庆市虹才金属材料有限公司 | 新开工 | 25000 | 完成基础设施建设 | 15000 | 1500 | 完成工程量10% | 3000 | 完成工程量15% | 3500 | 完成工程量20% | 4500 | 完成工程量25% | 6000 | 完成工程量30% | 7500 | 完成工程量35% | 9000 | 完成工程量40% | 10500 | 完成工程量45% | 12000 | 完成工程量50% | 12750 | 完成工程量55% | 13500 | 完成工程量60% | 15000 | 完成工程量65% | 浦里新区管委会
74 | ★金属制品加工项目 | 重庆信人科技发展有限公司 | 新开工 | 20000 | 基本完成基础设施建设，设备开始安装调试 | 15000 | 1500 | 完成工程量10% | 3000 | 完成工程量15% | 4500 | 完成工程量20% | 6000 | 完成工程量25% | 7500 | 完成工程量30% | 9000 | 完成工程量35% | 10500 | 完成工程量40% | 12000 | 完成工程量45% | 12750 | 完成工程量50% | 13500 | 完成工程量55% | 14250 | 完成工程量60% | 15000 | 完成工程量65% | 浦里新区管委会
75 | ★铝制品加工及玻璃幕墙制造项目 | 重庆市奉节县宏耀金属制品制造有限公司 | 新开工 | 20000 | 基本完成基础设施建设，设备开始安装调试 | 15000 | 1500 | 完成工程量10% | 3000 | 完成工程量15% | 4500 | 完成工程量20% | 6000 | 完成工程量25% | 7500 | 完成工程量30% | 9000 | 完成工程量35% | 10500 | 完成工程量40% | 12000 | 完成工程量45% | 12750 | 完成工程量50% | 13500 | 完成工程量55% | 14250 | 完成工程量60% | 15000 | 完成工程量65% | 浦里新区管委会
76 | ★专用车厢、改装车生产及研究院项目 | 重庆迪科汽车科技集团有限公司、重庆尚巨汽车配件有限公司 | 新开工 | 20000 | 开始基础设施建设 | 10000 | 1000 | 完成工程量10% | 2000 | 完成工程量14% | 3000 | 完成工程量18% | 4000 | 完成工程量22% | 5000 | 完成工程量26% | 6000 | 完成工程量30% | 7000 | 完成工程量34% | 8000 | 完成工程量38% | 8500 | 完成工程量42% | 9000 | 完成工程量46% | 9500 | 完成工程量50% | 10000 | 完成工程量54% | 浦里新区管委会
77 | ★大数据通讯5G及以上高速覆铜板三期项目 | 重庆德凯实业股份有限公司 | 新开工 | 20000 | 开始基础设施建设 | 10000 | 1000 | 完成工程量10% | 2000 | 完成工程量14% | 3000 | 完成工程量18% | 4000 | 完成工程量22% | 5000 | 完成工程量26% | 6000 | 完成工程量30% | 7000 | 完成工程量34% | 8000 | 完成工程量38% | 8500 | 完成工程量42% | 9000 | 完成工程量46% | 9500 | 完成工程量50% | 10000 | 完成工程量54% | 浦里新区管委会
78 | 电力调度综合楼新建工程 | 国网重庆开州公司 | 新开工 | 12000 | 完成工程量60% | 4000 | 300 | 完成工程量5% | 600 | 完成工程量10% | 900 | 完成工程量15% | 1200 | 完成工程量20% | 1500 | 完成工程量25% | 1800 | 完成工程量30% | 2100 | 完成工程量35% | 2400 | 完成工程量40% | 2900 | 完成工程量45% | 3400 | 完成工程量50% | 3700 | 完成工程量55% | 4000 | 完成工程量60% | 区经济信息委
79 | 无废城市项目 | 福建省瑞泰环保发展有限公司、重庆丝路智能制造研究院有限公司 | 新开工 | 12000 | 修建部分基础设施 | 6000 | 500 | 完成工程量8% | 100 | 完成工程量16% | 1500 | 完成工程量24% | 2000 | 完成工程量32% | 2500 | 完成工程量40% | 3000 | 完成工程量48% | 3500 | 完成工程量56% | 4000 | 完成工程量64% | 4500 | 完成工程量72% | 5000 | 完成工程量80% | 5500 | 完成工程量88% | 6000 | 修建部分基础设施 | 浦里新区管委会
80 | 模具及机械零部件项目 | 重庆联丰特殊钢铸锻有限公司 | 新开工 | 10000 | 设备进场，试生产 | 2000 |  | 规划设计 |  | 规划设计 | 100 | 装修厂房 | 300 | 装修厂房 | 400 | 安装配套基础设施 | 600 | 购买设备 | 800 | 购买设备 | 900 | 调试设备 | 1300 | 购买原材料 | 1500 | 试生产 | 1700 | 试生产 | 2000 | 设备进场，试生产 | 区招商投资局
81 | 中药饮片加工项目 | 重庆长润药业公司 | 新开工 | 8000 | 完成工程量55% | 4400 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 编制初设 |  | 完成初设 |  | 完成初步设计评审 |  | 办理规划许可证 |  | 施工图设计 |  | 办理施工许可证 | 1100 | 开工建设 | 2200 | 完成工程量25% | 3300 | 完成工程量40% | 4400 | 完成工程量55% | 区经济信息委
82 | 针织服装生产项目 | 常熟索菲亚毛衫有限公司 | 新开工 | 8000 | 设备进场，试生产 | 1000 |  | 规划设计 |  | 完成规划设计 | 100 | 装修厂房 | 200 | 装修厂房 | 250 | 装修厂房 | 350 | 采购新设备 | 450 | 采购新设备 | 500 | 调试设备 | 550 | 完成招工 | 800 | 购买原材料 | 900 | 试生产 | 1000 | 设备进场，试生产 | 区招商投资局
83 | 通讯电子配件项目 | 重庆市嘉熙五金制品有限公司 | 新开工 | 5000 | 部分生产线投运 | 1000 |  | 规划设计 |  | 完成规划设计 | 200 | 装修厂房 | 300 | 装修厂房 | 400 | 装修厂房 | 500 | 配套设施建设 | 600 | 配套设施建设 | 700 | 新购设备 | 800 | 新购设备 | 850 | 设备安装调试 | 900 | 原材料采购 | 1000 | 部分生产线投运 | 区招商投资局
84 | 汽车零部件生产项目 | 重庆双研机械制造有限公司 | 新开工 | 5000 | 装修厂房，试生产 | 1000 |  | 开展前期工作 |  | 开展前期工作 |  | 完成前期工作 | 200 | 装修厂房 | 300 | 装修厂房 | 400 | 装修厂房 | 500 | 配套设施建设 | 600 | 新购设备 | 650 | 新购设备 | 700 | 设备安装调试 | 850 | 原材料采购 | 1000 | 部分生产线投运 | 区招商投资局
85 | 林山木业家居产业园辅料市场项目 | 重庆鲁鹰木业有限公司 | 新开工 | 5000 | 完成部分装修，投运 | 1500 |  | 规划设计 |  | 完成规划设计 |  | 周边市场调研 | 500 | 装修厂房 | 625 | 装修厂房 | 750 | 装修厂房 | 875 | 购买原材料 | 1000 | 购买原材料 | 1125 | 购买原材料 | 1250 | 设备进场 | 1375 | 设备安装调试 | 1500 | 完成部分装修，投运 | 区招商投资局
86 | 生活电器制品项目 | 重庆小鹿科技有限公司 | 新开工 | 5000 | 项目完工 | 5000 |  | 办理前期手续 |  | 完成前期手续 | 500 | 完成工程量10% | 1200 | 完成工程量20% | 1800 | 完成工程量30% | 2500 | 完成工程量40% | 3000 | 完成工程量60% | 3500 | 完成工程量70% | 3800 | 完成工程量80% | 4200 | 完成工程量100% | 4800 | 试生产 | 5000 | 项目完工 | 区经济信息委
87 | 智能电气装备生产过渡性项目 | 重庆西部电气集团有限公司 | 新开工 | 5000 | 装修厂房，试生产 | 1000 |  | 开展前期工作 |  | 开展前期工作 |  | 规划设计 |  | 完成规划设计 | 200 | 厂房装修 | 400 | 厂房装修 | 500 | 厂房装修 | 750 | 新购设备 | 800 | 新购设备 | 850 | 设备安装调试 | 900 | 试生产 | 1000 | 装修厂房，试生产 | 区招商投资局
88 | 减速机整机及配件生产项目 | 力普森（重庆）机械科技有限公司 | 新开工 | 4800 | 完成工程量70% | 3300 |  | 办理前期手续 |  | 完成前期手续 | 300 | 完成工程量5% | 500 | 完成工程量10% | 700 | 完成工程量15% | 1000 | 完成工程量20% | 1200 | 完成工程量30% | 1500 | 完成工程量40% | 1900 | 完成工程量50% | 2300 | 完成工程量60% | 2800 | 完成工程量65% | 3300 | 完成工程量70% | 区经济信息委
89 | 智能精密模切及包装制品生产 | 重庆彩之印科技有限公司 | 新开工 | 4800 | 完成工程量30% | 1300 |  | 办理前期手续 |  | 完成前期手续 | 400 | 购置设备 | 500 | 完成工程量5% | 600 | 完成工程量10% | 700 | 完成工程量15% | 800 | 完成工程量18% | 900 | 完成工程量20% | 1000 | 完成工程量23% | 1100 | 完成工程量25% | 1200 | 完成工程量28% | 1300 | 完成工程量30% | 区经济信息委
90 | 锻造、铸造、轮毂、机加生产项目 | 重庆慕多工贸有限公司 | 新开工 | 4800 | 完成工程量80% | 3800 |  | 办理前期手续 |  | 完成前期手续 | 1500 | 购置设备 | 1700 | 完成工程量5% | 2000 | 完成工程量10% | 2200 | 完成工程量20% | 2500 | 完成工程量30% | 2800 | 完成工程量40% | 3000 | 完成工程量50% | 3300 | 完成工程量60% | 3500 | 完成工程量70% | 3800 | 完成工程量80% | 区经济信息委
91 | 包装印刷生产项目 | 四川新视野印务公司 | 新开工 | 4000 | 项目完工 | 4000 |  | 办理前期手续 |  | 办理前期手续 | 700 | 基础开挖 | 900 | 完成工程量10% | 1200 | 完成工程量20% | 1500 | 完成工程量40% | 1800 | 完成工程量50% | 2300 | 完成工程量60% | 2500 | 完成工程量70% | 3000 | 完成工程量80% | 3500 | 完成工程量90% | 4000 | 项目完工 | 区经济信息委
（四） | 城市更新类项目5个 | —— | —— | 38064 | —— | 8000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
92 | 重点街道环境提升（开州区开州金街城市更新项目） | 开乾投资集团 | 新开工 | 23000 | 开工建设 | 2000 |  | 启动设计招标 |  | 设计招标挂网 |  | 方案编制 |  | 方案审查 |  | 完成可研 |  | 编制初设 |  | 初设审查、施工图设计 |  | 施工图审查 |  | 预算编制 |  | 预算审查 |  | 完成招标 | 2000 | 开工建设 | 开乾投资集团
93 | 故城业态装饰及运营（开州区城市更新汉丰湖核心区文旅综合建设项目） | 湖山文旅公司 | 新开工 | 5064 | 开工建设 | 2000 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 项目决策 |  | 完成可研批复 |  | 方案设计 |  | 完成方案审批 |  | 编制初设 |  | 完成初设审批 |  | 完成施工图设计 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 2000 | 完成工程量15% | 湖山投资集团
94 | 三峡水上运动中心--运动主题酒店项目（开州区城市更新汉丰湖核心区文旅综合建设项目） | 湖山文旅公司 | 新开工 | 5000 | 开工建设 | 1000 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 征用土地 |  | 办理土地手续 |  | 完成可研批复 |  | 完成规划许可 |  | 方案设计 |  | 完成方案审批 |  | 编制初设 |  | 完成施工图设计 |  | 完成招标 | 1000 | 开工建设 | 湖山投资集团
95 | 水上运动中心主体修复工程（开州区城市更新汉丰湖核心区文旅综合建设项目） | 湖山文旅公司 | 新开工 | 4000 | 开工建设 | 2000 |  | 前期准备 |  | 方案论证 |  | 征用土地 |  | 办理土地手续 |  | 完成可研批复 |  | 完成规划许可 |  | 方案设计 |  | 完成方案审批 |  | 编制初设 |  | 完成施工图设计 |  | 完成招标 | 2000 | 开工建设 | 湖山投资集团
96 | 开州区云枫街道兴合社区综合帮扶工程 | 区公用设施处 | 新开工 | 1000 | 项目完工 | 1000 |  | 完成概算 |  | 完成施工图设计 |  | 完成预算 |  | 完成招标 | 100 | 开工建设 | 300 | 完成工程量20% | 450 | 完成工程量35% | 550 | 完成工程量45% | 700 | 完成工程量60% | 800 | 完成工程量75% | 900 | 完成工程量90% | 1000 | 项目完工 | 区城管局
（五） | 社会民生项目6个 | —— | —— | 29536 | —— | 14500 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
97 | 大丘初中 | 大丘初中 | 新开工 | 13000 | 完成工程量50% | 7000 |  | 临时用电工程预算评审 |  | 临时用电工程 |  | 财政预算评审及招标挂网 |  | 完成招标 | 1076 | 开工建设 | 1746 | 完成工程量10% | 3086 | 完成工程量20% | 3621 | 完成工程量30% | 4156 | 完成工程量35% | 5891 | 完成工程量40% | 6426 | 完成工程量45% | 7000 | 完成工程量50% | 区教委
98 | 重庆市开州区职工服务中心 | 区总工会 | 新开工 | 4500 | 完成工程量45% | 2000 |  | 项目选址 |  | 完成选址、立项 |  | 地形图测量、“一书两证”办理 |  | 方案设计、“一书两证”办理 |  | 方案设计、施工图设计、“一书两证”办理 |  | 施工图设计 |  | 完成施工图设计、预算 |  | 招标挂网 |  | 完成招标 | 200 | 开工建设 | 800 | 完成工程20% | 2000 | 完成工程45% | 区总工会
99 | 重庆市开州区紫水乡卫生院迁建项目（开州区人民医院紫水分院） （重庆市开州区基层医疗卫生机构服务能力提升项目一期工程-专项债券项目） | 紫水乡卫生院 | 新开工 | 4036 | 完成工程量50% | 2000 |  | 概（预）算编制 |  | 完成概算审核 |  | 完成预算审核 |  | 招标挂网 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 200 | 完成工程量5% | 400 | 完成工程量10% | 800 | 完成工程量20% | 1200 | 完成工程量30% | 1600 | 完成工程量40% | 2000 | 完成工程量50% | 区卫生健康委
100 | 开州区人民医院血液净化中心能力提升 | 区人民医院 | 新开工 | 4000 | 完成工程量20% | 1000 |  | 方案论证 |  | 完成立项 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设、施工图设计 |  | 完成初设、施工图审查 |  | 概（预）算编制 |  | 完成（预）概算审核 |  | 招标挂网 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 500 | 完成工程量10% | 1000 | 完成工程量20% | 区卫生健康委
101 | 重庆市开州区公共实训基地 | 区就业人才中心 | 新开工 | 2500 | 完成工程量50% | 1500 |  | 方案论证 |  | 完成立项 |  | 完成方案设计 |  | 完成可研批复 |  | 完成用地规划许可 |  | 完成初设 |  | 完成施工图设计 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 | 500 | 开工建设 | 1000 | 完成工程量30% | 1500 | 完成工程量50% | 区人力社保局
102 | 开州区人民医院医用暂存间及高压氧舱建设 | 区人民医院 | 新开工 | 1500 | 完成工程量80% | 1000 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 完成立项 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 施工图设计 |  | 完成（预）概算审核 |  | 招标挂网 |  | 完成招标 | 400 | 完成工程量40% | 600 | 完成工程量60% | 1000 | 完成工程量80% | 区卫生健康委
（六） | 商贸旅游项目3个 | —— | —— | 8600 | —— | 3500 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
103 | 水上运动演艺项目（开州区城市更新汉丰湖核心区文旅综合建设项目） | 湖山文旅公司 | 新开工 | 5000 | 完成工程量20% | 1000 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 项目决策 |  | 完成可研批复 |  | 完成方案审批 |  | 编制招标文件 |  | 完成招标 | 350 | 项目开工 | 1000 | 完成工程量20% | 湖山投资集团
104 | 温泉养生项目—古泉养生体验项目 | 湖山投资集团 | 新开工 | 2100 | 完成工程量70% | 1500 |  | 规划许可办理 |  | 完成规划许可办理 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 100 | 完成工程量5% | 300 | 完成工程量15% | 500 | 完成工程量24% | 700 | 完成工程量33% | 900 | 完成工程量42% | 1100 | 完成工程量51% | 1300 | 完成工程量59% | 1500 | 完成工程量70% | 湖山投资集团
105 | 国家电子商务进农村综合示范项目 | 区商务委 | 新开工 | 1500 | 完成工程量65% | 1000 |  | 招标挂网 |  | 完成招标 | 100 | 开工建设 | 200 | 完成工程量14% | 300 | 完成工程量20% | 400 | 完成工程量26% | 500 | 完成工程量33% | 700 | 完成工程量46% | 800 | 完成工程量53% | 900 | 完成工程量60% | 950 | 完成工程量63% | 1000 | 完成工程量65% | 区商务委
（七） | 环湖开发项目14个 | —— | —— | 55132 | —— | 36510 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
106 | 万达开智能制造示范区开州智慧园区5G融合创新运用项目 | 浦发投资集团 | 新开工 | 13719 | 完成工程量40% | 5000 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 完成初设批复 |  | 完成概算批复 |  | 完成招标 | 1000 | 开工建设 | 1500 | 完成工程量5% | 2000 | 完成工程量15% | 2500 | 完成工程量20% | 3000 | 完成工程量25% | 4000 | 完成工程量30% | 5000 | 完成工程量40% | 区大数据发展局
107 | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—箐林溪河沟延伸段综合整治工程 | 开乾投资集团 | 新开工 | 5000 | 完成工程量80% | 2400 | 120 | 完成工程量6% | 200 | 完成工程量10% | 420 | 完成工程量17% | 640 | 完成工程量24% | 860 | 完成工程量31% | 1080 | 完成工程量38% | 1300 | 完成工程量45% | 1520 | 完成工程量52% | 1740 | 完成工程量59% | 1960 | 完成工程量66% | 2180 | 完成工程量73% | 2400 | 完成工程量80% | 开乾投资集团
108 | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—大丘片区路网5、6号路延伸段 | 开乾投资集团 | 新开工 | 5000 | 完成工程量80% | 4000 |  | 招标挂网 |  | 完成招标 | 100 | 开工建设 | 500 | 完成工程量10% | 750 | 完成工程量15% | 1000 | 完成工程量20% | 1500 | 完成工程量30% | 2000 | 完成工程量40% | 2500 | 完成工程量50% | 3000 | 完成工程量60% | 3500 | 完成工程量70% | 4000 | 完成工程量80% | 开乾投资集团
109 | 环汉丰湖区域（北岸）人居环境整治提升（二期镇东社区组团） | 镇东街道办 | 新开工 | 4600 | 项目完工 | 4600 |  | 完成立项 |  | 启动可研、初设 |  | 完成初设 |  | 完成施工图、预算 |  | 完成招标 | 300 | 完成工程量7% | 1000 | 完成工程量22% | 1500 | 完成工程量33% | 2100 | 完成工程量46% | 2800 | 完成工程量61% | 3700 | 完成工程量80% | 4600 | 项目完工 | 区农业农村委
110 | 开州区新型智慧城市智能中枢 | 区政务管理办 | 新开工 | 4000 | 项目完工 | 4000 |  | 编制初步设计 |  | 完成初步设计 |  | 编制概算、预算 |  | 完成概算、预算审核 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 1000 | 完成工程量10% | 1000 | 完成工程量20% | 1000 | 完成工程量40% | 1000 | 完成工程量60% | 3000 | 完成工程量80% | 4000 | 项目完工 | 区大数据发展局
111 | 刘伯承同志纪念馆及故居提升工程 | 刘伯承同志纪念馆管理处 | 新开工 | 3825 | 完成工程量80% | 2700 |  | 完成可研编制及批复 |  | 完成初设编制及批复 |  | 完成施工图设计 |  | 完成施工图审查 |  | 完成招标 | 160 | 开工建设 | 170 | 完成工程量10% | 1000 | 完成工程量30% | 1500 | 完成工程量50% | 2000 | 完成工程量60% | 2500 | 完成工程量70% | 2700 | 完成工程量80% | 刘伯承同志纪念馆管理处
112 | 开州区文峰街道三村自建等移民小区综合帮扶工程 | 文峰街道办 | 新开工 | 3070 | 完成工程量40% | 2000 |  | 编制施工图设计 |  | 完成施工图设计、环境影响评审 |  | 施工图审查、施工图备案、预算编制、招标文件编制 |  | 预算评审、招标挂网 |  | 完成招标 | 153.5 | 完成工程量5% | 307 | 完成工程量10% | 460.5 | 完成工程量15% | 614 | 完成工程量20% | 767.5 | 完成工程量25% | 1500 | 完成工程量30% | 2000 | 完成工程量40% | 区住房城乡建委、文峰街道办
113 | 云枫小学地下停车库 | 云枫小学 | 新开工 | 3000 | 项目完工 | 3000 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 编制初设 |  | 完成初设批复 |  | 编制概算 |  | 完成概算批复 |  | 施工图备案 |  | 编制预算 |  | 完成预算评审 |  | 完成招标 | 1000 | 开工建设 | 3000 | 项目完工 | 区教委、区政务管理办
114 | 开州区盛山片区基础设施综合建设项目（东段） | 湖山投资集团 | 新开工 | 2900 | 完成工程量50% | 1500 |  | 编制方案设计 |  | 方案评审 |  | 地勘施工 |  | 编制初设及概算 |  | 施工图审查 |  | 完成预算编制及评审 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 200 | 完成工程量7% | 600 | 完成工程量21% | 1100 | 完成工程量38% | 1500 | 完成工程量50% | 湖山投资集团
115 | 开州区汉丰街道永兴小区房屋安全排危工程 | 三宜建设公司 | 新开工 | 2500 | 项目完工 | 2500 |  | 完成招标 | 100 | 施工进场 | 400 | 完成工程量10% | 600 | 完成工程量20% | 850 | 完成工程量30% | 1100 | 完成工程量40% | 1300 | 完成工程量50% | 1500 | 完成工程量60% | 1750 | 完成工程量70% | 2000 | 完成工程量80% | 2250 | 完成工程量90% | 2500 | 项目完工 | 三宜建设公司
116 | 开州区云枫街道枫叶金岛等移民小区综合帮扶工程 | 云枫街道办 | 新开工 | 2381 | 完成工程量40% | 1000 |  | 编制施工图设计 |  | 完成施工图设计、环境影响评审 |  | 施工图审查、施工图备案、预算编制、招标文件编制 |  | 预算评审、招标挂网 |  | 完成招标 | 119.05 | 完成工程量5% | 238.1 | 完成工程量10% | 357.15 | 完成工程量15% | 476.2 | 完成工程量20% | 595.25 | 完成工程量25% | 714.3 | 完成工程量30% | 1000 | 完成工程量40% | 区住房城乡建委、云枫街道办
117 | 开州区汉丰街道都市新民居等移民小区综合帮扶工程 | 汉丰街道办 | 新开工 | 2327 | 完成工程量40% | 1000 |  | 编制施工图设计 |  | 完成施工图设计、环境影响评审 |  | 施工图审查、施工图备案、预算编制、招标文件编制 |  | 预算评审、招标挂网 |  | 完成招标 | 116.35 | 完成工程量5% | 232.7 | 完成工程量10% | 349.05 | 完成工程量15% | 581.75 | 完成工程量20% | 581.75 | 完成工程量25% | 698.1 | 完成工程量30% | 1000 | 完成工程量40% | 区住房城乡建委、汉丰街道办
118 | 环汉丰湖区域（北岸）人居环境整治提升（一期睡佛社区组团） | 镇东街道办 | 新开工 | 1500 | 项目完工 | 1500 |  | 前期准备 |  | 完成立项 |  | 完成初设、施设 |  | 完成招标 | 100 | 完成工程量7% | 300 | 完成工程量20% | 500 | 完成工程量33% | 700 | 完成工程量47% | 900 | 完成工程量60% | 1100 | 完成工程量73% | 1300 | 完成工程量87% | 1500 | 项目完工 | 区农业农村委
119 | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—地下管廊污水管道 | 开乾投资集团 | 新开工 | 1310 | 项目完工 | 1310 |  | 预算编制 |  | 施工图备案 |  | 预算审核 |  | 完成招标 | 50 | 施工进场 | 130 | 完成工程量10% | 260 | 完成工程量20% | 390 | 完成工程量30% | 650 | 完成工程量50% | 910 | 完成工程量70% | 1170 | 完成工程量90% | 1310 | 项目完工 | 开乾投资集团
（八） | 浦里开发项目7个 | —— | —— | 457843 | —— | 26000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
120 | 浦里新区市政道路（开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化PPP项目） | 浦里新区管委会 | 新开工 | 375803 | 开工建设 | 5000 |  | 编制两评一案 |  | 二次市场测试 |  | 两评一案专家评审及部门联评联审 |  | 财政部PPP综合信息平台项目管理库申报 |  | 资格预审文件、招标文件、PPP项目合同编制及审批 |  | 资格预审公告发布，进行资格预审 |  | 招标公告发布，进行开标及评审 |  | 合同谈判 |  | 签订合同 |  | 编制初设 |  | 施工图设计 | 5000 | 开工建设 | 浦里新区管委会
121 | 污水处理厂（开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化PPP项目） | 浦里新区管委会 | 新开工 | 22368 | 开工建设 | 2000 |  | 编制两评一案 |  | 二次市场测试 |  | 两评一案专家评审及部门联评联审 |  | 财政部PPP综合信息平台项目管理库申报 |  | 资格预审文件、招标文件、PPP项目合同编制及审批 |  | 资格预审公告发布，进行资格预审 |  | 招标公告发布，进行开标及评审 |  | 合同谈判 |  | 签订合同 |  | 编制初设 |  | 施工图设计 | 2000 | 开工建设 | 浦里新区管委会
122 | 开州浦里工业新区临港组团污水处理厂一期 | 浦里建设公司 | 新开工 | 14000 | 项目完工 | 14000 |  | 方案审查 |  | 完成招标 | 200 | 开工建设 | 500 | 完成工程量5% | 1000 | 完成工程量10% | 2000 | 完成工程量20% | 3000 | 完成工程量40% | 4500 | 完成工程量60% | 6000 | 完成工程量75% | 8000 | 完成工程量85% | 12000 | 完成工程量95% | 14000 | 项目完工 | 浦里新区管委会
123 | 临江家居产业园项目二期综合楼宇 | 浦发投资集团 | 新开工 | 9900 | 开工建设 | 1000 |  | 编制施工图设计 |  | 完成施工图设计 |  | 施工图审查 |  | 预算编制 |  | 预算审核 |  | 招标挂网 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 400 | 完成工程量10% | 600 | 完成工程量15% | 800 | 完成工程量20% | 1000 | 完成工程量25% | 浦里新区管委会
124 | 研发中心（开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化PPP项目） | 浦里新区管委会 | 新开工 | 23269 | 开工建设 | 2000 |  | 项目两评一案编制 |  | 二次市场测试 |  | 两评一案专家评审及部门联评联审 |  | 财政部PPP综合信息平台项目管理库申报 |  | 资格预审文件、招标文件、PPP项目合同编制及审批 |  | 资格预审公告发布，进行资格预审 |  | 招标公告发布，进行开标及评审 |  | 合同谈判 |  | 签订合同 |  | 编制初设 |  | 施工图设计 | 2000 | 开工建设 | 浦里新区管委会
125 | 浦里新区供水管网（开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化PPP项目） | 浦里新区管委会 | 新开工 | 7326 | 开工建设 | 1000 |  | 项目两评一案编制 |  | 二次市场测试 |  | 两评一案专家评审及部门联评联审 |  | 财政部PPP综合信息平台项目管理库申报 |  | 资格预审文件、招标文件、PPP项目合同编制及审批 |  | 资格预审公告发布，进行资格预审 |  | 招标公告发布，进行开标及评审 |  | 合同谈判 |  | 签订合同 |  | 编制初设 |  | 施工图设计 | 1000 | 开工建设 | 浦里新区管委会
126 | 浦里新区管网共同沟（开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化PPP项目） | 浦里新区管委会 | 新开工 | 5177 | 开工建设 | 1000 |  | 项目两评一案编制 |  | 二次市场测试 |  | 两评一案专家评审及部门联评联审 |  | 财政部PPP综合信息平台项目管理库申报 |  | 资格预审文件、招标文件、PPP项目合同编制及审批 |  | 资格预审公告发布，进行资格预审 |  | 招标公告发布，进行开标及评审 |  | 合同谈判 |  | 签订合同 |  | 编制初设 |  | 施工图设计 | 1000 | 开工建设 | 浦里新区管委会
三 | 前期准备项目135个 | —— | —— | 2958245 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
（一） | 基础设施项目48个 | —— | —— | 1253753 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
① | 交通项目28个 | —— | —— | 1151847 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
1 | G243长垫梁开物流通道（长沙至岳溪高铁站快速通道） | 待定 | 前期准备 | 211000 | 推进前期工作 |  |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 完成施工图设计 | 区交通局
2 | G243长垫梁开物流通道（岳溪至万州界段） | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 158250 | 推进前期工作 |  |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 完成施工图设计 | 区交通局
3 | G211郭家至东河大桥段（开州区城北环线三期工程） | 待定 | 前期准备 | 242100 | 推进前期工作 |  |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 完成施工图设计 | 区交通局
4 | S202宏源大桥至竹溪段（北环路四期） | 待定 | 前期准备 | 105000 | 推进前期工作 |  |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 完成施工图设计 | 区交通局
5 | 开州港区能力提升工程 | 待定 | 前期准备 | 85000 | 推进前期工作 |  |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 完成施工图设计 | 区交通局
6 | 通用机场 | 待定 | 前期准备 | 45000 | 推进前期工作 |  |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 完成可研 | 区交通局
7 | 小江航道等级提升 | 市交通局 | 前期准备 | 45000 | 推进前期工作 |  |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 完成可研 | 区交通局
8 | G542南门至东阳段 | 待定 | 前期准备 | 41400 | 推进前期工作 |  |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 完成可研 | 区交通局
9 | 敦好至紫水公路改建工程 | 待定 | 前期准备 | 30000 | 推进前期工作 |  |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 完成可研 | 区交通局
10 | G542南雅开江界至铁桥段 | 待定 | 前期准备 | 38400 | 推进前期工作 |  |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 | 区交通局
11 | 大进关坪至满月马营连接道工程（杨柳池至马营段） | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 25637 | 推进前期工作 |  |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 项目立项 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 可研审查 |  | 可研审查 |  | 完成可研 | 区交通局
12 | 通用机场连接道 | 待定 | 前期准备 | 20000 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 | 区交通局
13 | 开州区九龙幺店村至竹溪升级改造工程 | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 15000 | 完成项目前期工作 |  |  | 前期准备 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 完成施工图设计 |  | 招标准备 |  | 招标准备 |  | 招标准备 |  | 招标准备 |  | 招标准备 |  | 招标准备 |  | 招标准备 |  | 招标准备 | 区交通局
14 | 2023年村（组）公路改造工程 | 各乡镇街道 | 前期准备 | 13500 | 推进前期工作 |  |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 现场踏勘 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 | 区交通局
15 | S206九龙山场镇至幺店段公路改造工程 | 待定 | 前期准备 | 12000 | 推进前期工作 |  |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 项目立项 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 可研编制 | 区交通局
16 | 和谦文胜桥至龙头嘴公园旅游公路工程 | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 11000 | 完成前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 | 区交通局
17 | 平安交通项目 | 待定 | 前期准备 | 8000 | 推进前期工作 |  |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 编制概算 |  | 编制概算 |  | 概算审查 |  | 概算审查 |  | 完成概算 | 区交通局
18 | G211城口界至郭家段公路改造工程（城口界至双河口段） | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 6500 | 完成前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 可研编制 | 区交通局
19 | 开州区竹溪镇灵泉大桥工程 | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 5000 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 启动可研 | 区交通局
20 | G211城口界至郭家段公路改造工程（谭家互通至和谦段） | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 4500 | 完成前期工作 |  |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 完成可研 | 区交通局
21 | 高桥场镇道路工程 | 高桥镇政府 | 前期准备 | 4500 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 可研编制 | 区交通局
22 | 2023年安保工程 | 各乡镇街道 | 前期准备 | 4400 | 推进前期工作 |  |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 现场踏勘 |  | 现场踏勘 |  | 外业调查 | 区交通局
23 | S202中和至临江段公路改造工程 | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 4800 | 推进前期工作 |  |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 现场踏勘 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 | 区交通局
24 | S202滴水至宏源大桥段路面改造工程 | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 4000 | 完成前期工作 |  |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 现场踏勘 |  | 现场踏勘 |  | 外业调查 |  | 外业调查 | 区交通局
25 | S202三汇口至中和段公路改造工程 | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 3600 | 推进前期工作 |  |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 现场踏勘 |  | 现场踏勘 |  | 外业调查 |  | 外业调查 | 区交通局
26 | G542临江至长沙段 | 待定 | 前期准备 | 2940 | 推进前期工作 |  |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 现场踏勘 |  | 现场踏勘 |  | 外业调查 |  | 外业调查 | 区交通局
27 | 南山森林公园道路 | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 2720 | 推进前期工作 |  |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 | 区交通局
28 | 公交运输站场 | 待定 | 前期准备 | 2600 | 推进前期工作 |  |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 现场踏勘 |  | 外业调查 |  | 外业调查 |  | 方案论证 | 区交通局
② | 水利项目9个 | —— | —— | 38038 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
29 | 开州区澎溪河乌杨段河道综合治理工程 | 区水利工程运行保障中心 | 前期准备 | 6950 | 推进前期工作 |  |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 | 区水利局
30 | 开州区普里河流域长沙等乡镇河段系统治理试点示范工程 | 区水利工程建设服务站 | 前期准备 | 6200 | 推进前期工作 |  |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 完成可研 | 区水利局
31 | 开州区智慧河长能力建设项目（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 区河长制工作站 | 前期准备 | 5887 | 完成前期工作 |  |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 完成施工图设计 | 区水利局
32 | 马尾槽、天鹅池水库治理修复工程(开州长沙南门片区乡村振兴综合示范区项目) | 湖山投资集团 | 前期准备 | 5000 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 前期准备 |  | 推进前期工作 | 湖山投资集团
33 | 开州区汉丰、正安等农村供水保障项目 | 开州区农村水利水电中心 | 前期准备 | 3460 | 推进前期工作 |  |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 | 区水利局
34 | 开州区竹溪镇南河易家坝河段小流域综合治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 前期准备 | 3200 | 完成前期工作 |  |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 完成可研 | 区水利局
35 | 开州区赵家、渠口等农村供水保障项目 | 开州区农村水利水电中心 | 前期准备 | 2980 | 推进前期工作 |  |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 | 区水利局
36 | 开州区南河铁桥镇玉河村河段综合治理工程（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 区水利工程建设服务站 | 前期准备 | 2878 | 推进前期工作 |  |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 完成可研 | 区水利局
37 | 紫水乡紫水河段综合治理工程（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 区水利工程建设服务站 | 前期准备 | 1483 | 推进前期工作 |  |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 完成可研 | 区水利局
③ | 生态环保项目11个 | —— | —— | 63868 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
38 | 开州区环境综合治理项目 | 开乾投资集团 | 前期准备（融资项目） | 28000 | 开展前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 可研编制 |  | 可研批复 |  | 启动融资程序 | 开乾投资集团
39 | 汉丰湖国家湿地公园湿地保护及修复工程 | 区自然保护地管理中心 | 前期准备 | 8470 | 推进前期工作 |  |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 已报待批 | 区林业局
40 | 开州区汉丰湖滴水段湿地生态修复试点示范工程 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 8000 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 前期准备 |  | 推进前期工作 | 湖山投资集团
41 | 飞播站至巫溪红池坝西流溪道路整治 | 区林业局 | 前期准备 | 4300 | 推进前期工作 |  |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 完成立项 |  | 完成可研 |  | 开展地勘 |  | 完成概算 | 区林业局
42 | 开州区陈家坪水厂污泥处理工程 | 开洲水资源公司 | 前期准备 | 3300 | 完成前期、征地、招投标、施工前准备工作。 |  |  | 办理选址意见书及用地预审 |  | 办理选址意见书及用地预审 |  | 开展征地、施工图编制等工作 |  | 开展征地、施工图编制等工作 |  | 开展征地、施工图编制等工作 |  | 完成工程规划许可 |  | 完成工程规划许可 |  | 完成工程规划许可 |  | 消防审查、施工图审查备案 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 |  | 施工准备 | 区城管局
43 | 开州区临江镇、厚坝镇等8个镇街农村生活污水治理工程（第一批） | 区生态环境局 | 前期准备 | 3098 | 推进前期工作 |  |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 | 区生态环境局
44 | 开州区生态保护红线建设项目 | 区规划自然资源局 | 前期准备 | 3000 | 完成生态保护红线优化整合方案审批后启动勘界定标工作 |  |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 | 区规划自然资源局
45 | 开州区生态环境智能监管大数据平台 | 区生态环境局 | 前期准备 | 2500 | 推进前期工作 |  |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 | 区生态环境局
46 | 开州区临江镇集中式饮用水水源地保护工程 | 区生态环境局 | 前期准备 | 1200 | 推进前期工作 |  |  | 概算送审 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 | 区生态环境局
47 | 开州区中和镇等3个乡镇集中式饮用水水源地保护工程 | 区生态环境局 | 前期准备 | 1000 | 推进前期工作 |  |  | 概算送审 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 | 区生态环境局
48 | 生态环境综合执法能力建设工程 | 区生态环境局 | 前期准备 | 1000 | 推进前期工作 |  |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 | 区生态环境局
（二） | 乡村振兴项目11个 | —— | —— | 284343 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
49 | 长沙镇高山山地农业综合开发项目（开州浦里片区乡村振兴综合示范区项目-专项债券项目） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 170000 | 完成前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 完成前期工作 | 湖山投资集团
50 | 开州区赵家红色文化教育基地公共配套建设项目（开州浦里片区乡村振兴综合示范区项目-专项债券项目） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 30000 | 完成前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 完成前期工作 | 湖山投资集团
51 | 岳溪镇高铁站周边区域开发建设项目（开州浦里片区乡村振兴综合示范区项目-专项债券项目） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 26800 | 完成项目前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 完成前期工作 | 湖山投资集团
52 | 开州长沙区域乡村振兴产业增收项目(开州长沙南门片区乡村振兴综合示范区项目) | 湖山投资集团 | 前期准备 | 25450 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 完成前期工作 | 湖山投资集团
53 | 岳溪镇胡家乡五峰山生态农业、康养建设示范项目（开州浦里片区乡村振兴综合示范区项目-专项债券项目） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 12000 | 完成项目前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 完成前期工作 | 湖山投资集团
54 | 齐圣村乡村振兴道路改建工程（开州长沙南门片区乡村振兴综合示范区项目) | 湖山投资集团 | 前期准备 | 8550 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 完成前期工作 | 湖山投资集团
55 | 开州区满月双坪摸崖营区建设项目(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 雪宝山公司 | 前期准备 | 3500 | 完成项目前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 完成前期工作 | 湖山投资集团
56 | 开州区满月马营天河营区建设项目(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 雪宝山公司 | 前期准备 | 3000 | 完成项目前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 完成前期工作 | 湖山投资集团
57 | 开州区满月狮子包至胡家窝凼道路改建工程(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 雪宝山公司 | 前期准备 | 2000 | 完成项目前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 完成前期工作 | 湖山投资集团
58 | 青草坪至兵营坝道路改建工程(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 雪宝山公司 | 前期准备 | 2000 | 完成项目前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 完成前期工作 | 湖山投资集团
59 | 开州区丰乐、厚坝美丽乡村示范区建设工程 | 湖山乡村公司 | 前期准备 | 1043 | 完成前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 准备立项 |  | 完成立项 | 湖山投资集团
（三） | 城市更新项目6个 | —— | —— | 98615 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
60 | 开州新博物馆（开州区城市更新汉丰湖核心区文旅综合建设项目） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 28000 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 | 湖山投资集团
61 | 老旧小区立面和屋顶改造项目（开州区开州金街城市更新项目） | 开乾投资集团 | 前期准备 | 25000 | 完成前期工作 |  |  | 方案编制 |  | 方案编制 |  | 方案编制 |  | 方案编制 |  | 启动设计招标 |  | 设计招标挂网 |  | 设计单位入场 |  | 初设编制 |  | 初设审查 |  | 施工图设计 |  | 施工图审查 |  | 预算编制 | 开乾投资集团
62 | 开州大道(江北街—中吉街段)拓宽及提档升级工程 | 三宜建设公司 | 前期准备 | 20000 | 推动前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案编制 |  | 方案编制 |  | 方案编制 |  | 完成立项 |  | 可研批复 |  | 启动设计招标 |  | 设计招标挂网 |  | 委托地勘进场 | 三宜建设公司
63 | 月潭公园停车场、凤凰广场停车场改建（开州区开州金街城市更新项目） | 开乾投资集团 | 前期准备 | 15000 | 完成前期工作 |  |  | 方案编制 |  | 方案编制 |  | 方案编制 |  | 委托地勘进场 |  | 启动设计招标 |  | 设计招标挂网 |  | 完成可研 |  | 初设编制 |  | 初设审查 |  | 施工图设计 |  | 施工图审查 |  | 预算编制 | 开乾投资集团
64 | 开州区新移交区域公用设施修复整治项目 | 区公用设施处 | 前期准备 | 8000 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 完成立项 |  | 可研编制 | 区城管局
65 | 重庆市开州区春天花园老旧小区配套基础设施建设项目 | 区住房保障中心 | 前期准备 | 2615 | 完成前期工作 |  |  | 编制初设 |  | 施工图设计 |  | 完成招标 |  | 开工建设 | 200 | 完成工程量20％ | 600 | 完成工程量30％ | 800 | 完成工程量50％ | 1000 | 完成工程量60％ | 1300 | 完成工程量70％ | 1800 | 完成工程量80％ | 2300 | 完成工程量90％ | 2615 | 项目完工 | 区住房城乡建委
（四） | 工业产业项目4个 | —— | —— | 359000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
66 | 重型燃机多联供项目 | 国家电投集团重庆电力有限公司 | 前期准备 | 350000 | 推进前期工作 |  |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研 | 区经济信息委
67 | 装配式建筑项目 | 重庆砼智绿色科技有限公司 | 前期准备 | 5000 | 推进前期工作 |  |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研 | 区经济信息委
68 | 开州区春橙现代农业产业园 | 区农业农村委 | 前期准备 | 2000 | 开展前期工作 |  |  | 前期调查准备 |  | 前期调查准备 |  | 前期调查准备 |  | 前期调查准备 |  | 前期调查准备 |  | 前期调查准备 |  | 前期调查准备 |  | 前期调查准备 |  | 前期调查准备 |  | 前期调查准备 |  | 前期调查准备 |  | 前期调查准备 | 区农业农村委
69 | 大丘LNG储备及加注站（一期） | 区燃气公司 | 前期准备 | 2000 | 落实土地 |  |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 编制可研 |  | 挂网招标 |  | 落实土地 | 区经济信息委
（五） | 商贸旅游项目18个 | —— | —— | 293200 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
70 | 竹溪现代生活物流仓储产业园 | 待定 | 前期准备 | 120000 | 推进前期工作 |  |  | 配合竹溪组团控规 |  | 配合竹溪组团控规 |  | 配合竹溪组团控规 |  | 配合竹溪组团控规 |  | 配合竹溪组团控规 |  | 土地拆迁 |  | 土地拆迁 |  | 土地拆迁 |  | 土地拆迁 |  | 土地拆迁 |  | 土地拆迁 |  | 签订项目招商引资落地建设合同 | 区商务委
71 | 开州齐圣村综合体验示范区建设项目（开州浦里片区乡村振兴综合示范区项目-专项债券项目） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 30000 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 | 湖山投资集团
72 | 新浦农文旅综合发展建设项目(开州长沙南门片区乡村振兴综合示范区项目) | 湖山投资集团 | 前期准备 | 30000 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 | 湖山投资集团
73 | 中国西部（重庆）木材交易中心项目 | 区林业局 | 前期准备 | 20000 | 推进前期工作 |  |  | 招商准备 |  | 招商准备 |  | 招商准备 |  | 招商准备 |  | 招商准备 |  | 招商准备 |  | 立项准备 |  | 完成立项 |  | 可研编制 |  | 完成可研 |  | 初设编制 |  | 完成初设 | 区林业局
74 | 开州区满月马营索道项目(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 雪宝山公司 | 前期准备 | 20000 | 完成项目前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 完成前期工作 | 湖山投资集团
75 | 岳溪镇善字竹海乡村旅游教学示范点打造项目（开州浦里片区乡村振兴综合示范区项目-专项债券项目） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 11200 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 | 湖山投资集团
76 | 开州平湖水乡乡村旅游开发建设项目（开州浦里片区乡村振兴综合示范区项目-专项债券项目） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 10000 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 | 湖山投资集团
77 | 开州区剑楼古建筑游览区综合开发项目（开州浦里片区乡村振兴综合示范区项目-专项债券项目） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 10000 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 | 湖山投资集团
78 | 猫儿寨农旅融合发展项目（开州长沙南门片区乡村振兴综合示范区项目） | 湖山投资集团 | 前期准备 | 10000 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 | 湖山投资集团
79 | 开州区满月巴石城景区（毛毯子）综合驿站建设项目(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 雪宝山公司 | 前期准备 | 6000 | 完成项目前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 完成前期工作 | 湖山投资集团
80 | 开州区满月巴王台景区配套建设项目(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 雪宝山公司 | 前期准备 | 6000 | 完成项目前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 完成前期工作 | 湖山投资集团
81 | 开州区满月巴石部落建设项目(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 雪宝山公司 | 前期准备 | 5000 | 完成项目前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 完成前期工作 | 湖山投资集团
82 | 盛山文化景观修复项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 3300 | 挂网招标 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 完成前期工作 |  | 挂网招标 | 湖山投资集团
83 | 开州区满月巴石城景区配套建设项目(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 雪宝山公司 | 前期准备 | 3000 | 完成项目前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 完成前期工作 | 湖山投资集团
84 | 开州区满月巴石城景区（青草坪）综合驿站建设项目(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 雪宝山公司 | 前期准备 | 3000 | 完成项目前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 完成前期工作 | 湖山投资集团
85 | 夜游演艺观光船采购项目（开州区城市更新汉丰湖核心区文旅综合建设项目） | 湖山文旅公司 | 前期准备 | 2300 | 挂网招标 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 项目决策 |  | 设备采购方案编制 |  | 采购方案审批 |  | 挂网招标 | 湖山投资集团
86 | 三峡水上运动中心--综合配套项目（开州区城市更新汉丰湖核心区文旅综合建设项目） | 湖山文旅公司 | 前期准备 | 2000 | 挂网招标 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 项目决策 |  | 方案设计 |  | 方案审批 |  | 施工图设计 |  | 施工图审查及审批 |  | 预算编制及项目挂网招标 | 湖山投资集团
87 | 开州区满月巴石城景区秦巴古道建设项目(开州区天上满月乡村振兴示范区综合建设项目) | 雪宝山公司 | 前期准备 | 1400 | 完成项目前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 完成前期工作 | 湖山投资集团
（六） | 社会民生项目26个 | —— | —— | 271634 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
88 | 开州区中医院迁建项目 | 区中医院 | 前期准备 | 129800 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 | 区卫生健康委
89 | 高桥初中援建项目 | 三宜建设公司 | 前期准备 | 18000 | 推进前期工作 |  |  | 方案编制 |  | 方案编制 |  | 方案编制 |  | 办理用地规划许可 |  | 办理用地规划许可 |  | 办理用地规划许可 |  | 办理用地规划许可 |  | 完成工程规划许可 |  | 完成编制初设 |  | 完成概算审查 |  | 施工图设计 |  | 完成施工图设计 | 三宜建设公司
90 | 丰泰初中新建项目 | 丰泰初中 | 前期准备 | 16300 | 完成前期工作 |  |  | 恢复已办手续 |  | 土地划拨 |  | 办理建设工程许可证 |  | 初步设计审查 |  | 可研批复 |  | 概算审批 |  | 施工图备案 |  | 预算评审 |  | 挂网招标 |  | 挂网招标 |  | 签订合同、办理施工许可 |  | 签订合同、办理施工许可 | 区教委
91 | 丰泰小学新建项目 | 丰泰小学 | 前期准备 | 15200 | 完成前期工作 |  |  | 恢复已办手续 |  | 土地划拨 |  | 办理建设工程许可证 |  | 初步设计审查 |  | 可研批复 |  | 概算审批 |  | 施工图备案 |  | 预算评审 |  | 挂网招标 |  | 挂网招标 |  | 签订合同、办理施工许可 |  | 签订合同、办理施工许可 | 区教委
92 | 开州区正安街道社区卫生服务中心迁建项目（开州区人民医院正安分院）（重庆市开州区基层医疗卫生机构服务能力提升项目一期工程-专项债券项目） | 正安街道社区卫生服务中心 | 前期准备 | 9534 | 完成前期工作 |  |  | 土地征收 |  | 土地征收 |  | 土地征收 |  | 土地征收 |  | 土地征收 |  | 办理用地规划许可 |  | 完成用地规划许可 |  | 编制初设、施工图设计 |  | 初设、施工图设计审批 |  | 概（预）算编制 |  | 完成概（预）算编制审核 |  | 编制招标文件 | 区卫生健康委
93 | 盛山小学新建 | 盛山小学 | 前期准备 | 8900 | 完成前期工作 |  |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 初设编制 |  | 概算编制 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 预算评审 |  | 挂网招标 |  | 招投标 |  | 签订合同、办理施工许可 |  | 签订合同、办理施工许可 | 区教委
94 | 重庆市开州区人民医院（临江分院）住院医技楼建设项目 | 区卫生健康委 | 前期准备 | 8800 | 完成前期工作 |  |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 初设审批 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 施工图审查 |  | 编制预算 |  | 编制预算 |  | 预算审核 |  | 完成前期 | 区卫生健康委
95 | 德阳初级中学扩容项目 | 德阳初级中学 | 前期准备 | 8500 | 完成前期工作 |  |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 完成可研批复 |  | 完成可研批复 |  | 完成可研批复 |  | 完成用地规划许可 |  | 完成用地规划许可 |  | 编制初设 |  | 施工图设计 | 区教委
96 | 重庆市开州区赵家街道社区卫生服务中心迁建项目 | 赵家街道社区卫生服务中心 | 前期准备 | 6000 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 | 区卫生健康委
97 | 开州区中医药博物馆建设 | 区中医院 | 前期准备 | 6000 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 | 区卫生健康委
98 | 职教中心实训中心 | 职教中心 | 前期准备 | 5000 | 完成前期工作 |  |  | 完成可研批复 |  | 完成可研批复 |  | 完成用地规划许可 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成初设 |  | 编制概算 |  | 概算审批 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 施工图备案 |  | 完成招标 | 区教委
99 | 丰泰幼儿园新建项目 | 丰泰幼儿园 | 前期准备 | 5000 | 完成前期工作 |  |  | 恢复已办手续 |  | 土地划拨 |  | 办理建设工程许可证、初步设计审查 |  | 可研批复 |  | 完成初设 |  | 编制概算 |  | 预算评审 |  | 挂网招标 |  | 概算审批 |  | 施工图备案 |  | 预算评审 |  | 完成招标 | 区教委
100 | 开州区应急指挥系统建设项目 | 区应急管理局 | 前期准备 | 4000 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 | 区应急管理局
101 | 数字农业创新应用示范基地 | 区农业农村委 | 前期准备 | 3300 | 开展前期准备 |  |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 | 区农业农村委
102 | 开州区卫生健康信息大数据平台建设 | 区卫生健康委 | 前期准备 | 3000 | 完成前期工作 |  |  | 初设送审 |  | 初设送审 |  | 初设送审 |  | 初设批复 |  | 概算编制 |  | 概算编制 |  | 概算送审 |  | 概算送审 |  | 编制招标文件 |  | 编制招标文件 |  | 招标挂网 |  | 招标挂网 | 区卫生健康委
103 | 开州区金峰镇卫生院迁建 | 开州区金峰镇卫生院 | 前期准备 | 3000 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 | 区卫生健康委
104 | 开州区关面乡卫生院迁建 | 关面乡卫生院 | 前期准备 | 3000 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 | 区卫生健康委
105 | 开州区高桥镇卫生院迁建 | 高桥镇卫生院 | 前期准备 | 3000 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 | 区卫生健康委
106 | 开州区人民医院重症医学科能力提升 | 区人民医院 | 前期准备 | 3000 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 完成立项 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 可研送审 |  | 可研送审 |  | 初步设计、施工图设计 |  | 初步设计、施工图设计 |  | 施工图送审、概算编制 |  | 施工图送审、概算编制 | 区卫生健康委
107 | 开州菩心精神病专科医院建设 | 菩心精神病医院 | 前期准备 | 3000 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 | 区卫生健康委
108 | 国家绿色发展先行区创建 | 区农业农村委 | 前期准备 | 2500 | 开展前期工作 |  |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 |  | 方案设计 | 区农业农村委
109 | 开州区汉丰街道社区卫生服务中心医疗流程改造 | 汉丰街道社区卫生服务中心 | 前期准备 | 2000 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 | 区卫生健康委
110 | 开州区满月镇卫生院马营中医馆建设 | 满月镇卫生院 | 前期准备 | 1800 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 | 区卫生健康委
111 | 开州区人民医院检验中心能力提升 | 区人民医院 | 前期准备 | 1000 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 完成立项 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 可研送审 |  | 可研送审 |  | 初步设计、施工图设计 |  | 初步设计、施工图设计 |  | 施工图送审、概算编制 |  | 施工图送审、概算编制 | 区卫生健康委
112 | 开州区人民医院门急诊能力提升 | 区人民医院 | 前期准备 | 1000 | 推进前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 完成立项 |  | 可研编制 |  | 可研编制 |  | 可研送审 |  | 可研送审 |  | 初步设计、施工图设计 |  | 初步设计、施工图设计 |  | 施工图送审、概算编制 |  | 施工图送审、概算编制 | 区卫生健康委
113 | 创建国家农产品质量安全县 | 区农业农村委 | 前期准备 | 1000 | 开展前期工作 |  |  | 前期可研论证 |  | 前期可研论证 |  | 前期可研论证 |  | 前期可研论证 |  | 前期可研论证 |  | 前期可研论证 |  | 前期可研论证 |  | 前期可研论证 |  | 前期可研论证 |  | 前期可研论证 |  | 前期可研论证 |  | 前期可研论证 | 区农业农村委
（七） | 环湖开发项目12个 | —— | —— | 137800 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
114 | 汉丰湖景观提升工程（一期） | 开乾投资集团 | 前期准备 | 30000 | 推进前期工作 |  |  | 规划论证 |  | 项目建议书 |  | 三峡后续备案入库 |  | 启动勘察设计招标 |  | 勘察设计招标挂网 |  | 方案编制 |  | 方案编制 |  | 方案送审 |  | 方案审查 |  | 初设编制 |  | 初设审查 |  | 施工图编制 | 汉丰湖管委会
115 | 开州城区停车场综合智能升级改造项目 | 开乾投资集团 | 前期准备（融资项目） | 28000 | 开展前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 可研编制 |  | 可研批复 |  | 启动融资程序 | 开乾投资集团
116 | 迁建三所一队 | 区公安局 | 前期准备 | 25000 | 推进前期工作 |  |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 | 区公安局
117 | 区公安局业务技术用房 | 区公安局 | 前期准备 | 15000 | 推进前期工作 |  |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 | 区公安局
118 | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—开州大桥北环路连接道（二期） | 开乾投资集团 | 前期准备 | 13000 | 开展前期工作 |  |  | 方案编制 |  | 方案编制 |  | 设计招标 |  | 方案送审初设编制 |  | 办理用地规划许可 |  | 办理用地规划许可 |  | 初设送审概算编制 |  | 概算审查施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 预算编制 |  | 完成施工图设计 |  | 完成预算审查 | 开乾投资集团
119 | 公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）—剩余部分 | 区公安局 | 前期准备 | 10000 | 完成前期工作 |  |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 | 区公安局
120 | 开乾投资集团邻里中心装修工程 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 9800 | 推进前期工作 |  |  | 可研批复 |  | 初设编制 |  | 初设审查 |  | 概算送审 |  | 施工图设计 |  | 施工图审查 |  | 预算编制 |  | 预算送审 |  | 启动招标程序 |  | 进入招标程序 |  | 招标挂网 |  | 完成招标 | 开乾投资集团
121 | 观音山隧道至高铁新城道路工程 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 2600 | 开展前期工作 |  |  | 方案编制 |  | 方案编制 |  | 设计招标 |  | 方案送审初设编制 |  | 办理用地规划许可 |  | 办理用地规划许可 |  | 初设送审概算编制 |  | 初设审查 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 预算编制 |  | 预算编制 | 开乾投资集团
122 | 开州区南山野趣攀岩项目 | 三宜建设公司 | 前期准备 | 待定 | 待定 |  |  | 待定 |  | 待定 |  | 待定 |  | 待定 |  | 待定 |  | 待定 |  | 待定 |  | 待定 |  | 待定 |  | 待定 |  | 待定 |  | 待定 | 开乾投资集团
123 | 车辆管理所装修工程 | 区公安局 | 前期准备 | 1800 | 完成前期工作 |  |  | 现场变更 |  | 现场变更 |  | 完成可研批复 |  | 完成用地规划许可 |  | 办理用地规划许可 |  | 编制初设 |  | 初设审查 |  | 施工图设计 |  | 施工图备案 |  | 预算编制 |  | 预算审查 |  | 招标挂网 | 开乾投资集团
124 | 开州大桥及连接道建设整治工程（南山路交叉口优化） | 开乾投资集团 | 前期准备 | 1600 | 完成前期工作 |  |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 |  | 推进前期工作 | 区公安局
125 | 开州区隐月岫气象历史文化园工程 | 区气象局 | 前期准备 | 1000 | 完成用地预审、可研、初设等前期工作 |  |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 完成可研批复 |  | 办理用地规划许可 |  | 完成用地规划许可 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 编制初设 |  | 完成初设 | 区气象局
（八） | 浦里开发项目10个 | —— | —— | 259900 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
126 | 重庆市开州区浦里新区产业园建设项目—浦里新城整体城镇化综合建设项目—古迹片区场平工程 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 75000 | 完成前期工作 |  |  | 资金准备 |  | 资金准备 |  | 资金准备 |  | 资金准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 完成招标文件编制 |  | 达到招标条件 |  | 待资金落实后启动施工招标 |  | 待资金落实后启动施工招标 |  | 待资金落实后启动施工招标 |  | 待资金落实后启动施工招标 | 浦里新区管委会
127 | 开州港区白家溪作业区运行能力提升工程（开州港区白家溪作业区运行能力提升工程） | 浦里建设公司 | 前期准备 | 72000 | 推进前期工作 |  |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 启动勘察设计招标 |  | 完成勘察设计招标 |  | 编制可研 |  | 可研送审 |  | 完成可研审查 |  | 方案编制 |  | 方案编制 |  | 方案送审 |  | 方案修改 |  | 开展勘察工作 | 浦里新区管委会
128 | 重庆市开州区浦里新区产业园建设项目一期(场平部分） | 浦发投资集团 | 前期准备 | 50000 | 完成前期工作 |  |  | 资金准备 |  | 资金准备 |  | 资金准备 |  | 资金准备 |  | 资金准备 |  | 资金准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 完成施工图审查 |  | 待资金落实后开展后续工作 |  | 待资金落实后开展后续工作 |  | 待资金落实后开展后续工作 | 浦里新区管委会
129 | 重庆市开州区浦里新区产业园建设项目—重庆生物医药研发基地（场平部分） | 浦里建设公司 | 前期准备 | 40000 | 开展前期工作 |  |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 方案论证 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 完成方案送审 |  | 完成方案修改 |  | 启动地勘 |  | 完成地勘审查 |  | 完成初设计编制 |  | 完成初设送审 |  | 完成初设修改 | 浦里新区管委会
130 | 三峡水库开州区余家坝段岸线环境综合整治工程（开州港区白家溪作业区运行能力提升工程） | 浦里建设公司 | 前期准备 | 9000 | 推进前期工作 |  |  | 项目论证 |  | 项目论证 |  | 编制方案 |  | 编制方案 |  | 完成方案送审 |  | 方案修改 |  | 方案修改 |  | 编制可研 |  | 编制可研 |  | 可研送审 |  | 完成可研批复和编制初设 |  | 完成初设编制（含概算） | 浦里新区管委会
131 | 浦里新区临港工业厂房—（道路部分） | 浦里建设公司 | 前期准备 | 8500 | 推进前期工作 |  |  | 资金准备 |  | 资金准备 |  | 资金准备 |  | 资金准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 待资金落实后开展后续工作 |  | 待资金落实后开展后续工作 |  | 待资金落实后开展后续工作 |  | 待资金落实后开展后续工作 | 浦里新区管委会
132 | 浦里新区赵家组团长安安置小区配套工程 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 1900 | 完成前期工作 |  |  | 资金准备 |  | 资金准备 |  | 资金准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 完成工程规划许可证办理 |  | 完成初设送审 |  | 完成初设审查 |  | 开展施工图编制 |  | 完成施工图审查及预算送审 |  | 招标准备 | 浦里新区管委会
133 | 清桥至和平申高段道路工程 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 1500 | 开展前期工作 |  |  | 资金准备 |  | 资金准备 |  | 资金准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 完成工程规划许可证办理 |  | 完成初设送审 |  | 完成初设审查 |  | 开展施工图编制 |  | 完成施工图审查及预算送审 |  | 招标准备 | 浦里新区管委会
134 | 浦里新区临港安置区（二期）永久配电工程 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 1000 | 完成前期工作 |  |  | 资金准备 |  | 资金准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 完成项目立项 |  | 确定设计单位开展方案编制 |  | 完成方案审查 |  | 完成初设编制 |  | 完成初设审查 |  | 完成施工图编制 |  | 完成施工图审查及预算编制 |  | 招标准备 | 浦里新区管委会
135 | 浦里新区赵家组团长安安置小区永久配电工程 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 1000 | 完成前期工作 |  |  | 资金准备 |  | 资金准备 |  | 前期准备 |  | 前期准备 |  | 完成项目立项 |  | 确定设计单位开展方案编制 |  | 完成方案审查 |  | 完成初设编制 |  | 完成初设审查 |  | 完成施工图编制 |  | 完成施工图审查及预算编制 |  | 招标准备 | 浦里新区管委会