## 附件 调整
附件
开州区2021年第一批重点建设项目调整计划
注：发生变更的项目用黄色标注 | [14 empty] | 单位：万元
序号 | 调整对比 | 项目名称 | 项目 业主 | 建设 性质 | 投资类别 | 建设 年限 | 主要建设内容及规模 | 计划 总投资 | 分年度计划投资 |  |  | 2021年 目标任务 | 牵头责任单位 | 牵头区领导 | 调整原因说明
[9 empty] | 2021年 | 2022年 | 2023年
合计 | 调整前 | 73个 | — — | — — | — — | — — | — — | 1697311 | 286586 | 525752 | 466832 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 68个 | — — | — — | — — | — — | — — | 1470819 | 110112 | 399144 | 416614 | — — | — — | — — | — —
一 | 调整前 | 调整建设内容或总投资规模项目18个 |  |  |  | — — | — — | 745511 | 65819 | 178800 | 213279 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 调整建设内容或总投资规模项目19个 |  |  |  | — — | — — | 718470 | 50061 | 152092 | 183558 | — — | — — | — — | — —
⑴ | 调整前 | 交通项目2个 | — — | — — | — — | — — | — — | 35500 | 11829 | 6000 | 15000 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 交通项目3个 | — — | — — | — — | — — | — — | 36261 | 21261 | 11500 | 3500 | — — | — — | — — | — —
1 | 调整前 | G211城口界至郭家段公路改造一期工程 | 宏畅交通公司 | 续建 | 政府 | 2020-2021 | 改造里程35.535km，配套建设观景台 | 13500 | 11829 |  |  | 项目完工 | 区交通局 | 田贵虎 | 按照区长办公会议纪要2021-6精神，根据资金到位情况、与开城高速建设交叉影响程度、以及原路面破损程度等进行分段建设
| 调整后 | G211城口界至郭家段公路改造工程 | 宏畅交通公司 | 续建 | 政府 | 2020-2022 | 改造里程全长约55.49km，分段建设，其中和谦至北环路段路面大修31.94公里；双河口至大进段路面大修20.35公里；大进至谭家互通路基拓宽至8.5米并路面大修3.2公里 | 27761 | 21261 | 6500 |  | 北环路至和谦段32公里完工；双河口至大进段完成工程量50%，大进至谭家互通完成前期 | 区交通局
2 | 调整前 | G211城口界至郭家段公路改造二期工程 | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 政府 | 2022-2024 | 改造里程约48.73公里 | 22000 |  | 6000 | 15000 | 完成设计 | 区交通局 | 田贵虎 | 一是道路现状破损较多影响通行安全；二是为保证开城高速谭家至开州城区通车后快速直达满月镇，大进至谭家互通段及城口界至双河口段建设时序需提前，三是谭家互通至和谦段原道路状况相对较好，建议明年实施
| 调整后 | G211城口界至郭家段公路改造工程（城口界至双河口段） | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 政府 | 2022-2023 | 改造里程约13.7公里 | 4500 |  | 2000 | 2500 | 推进前期工作 | 区交通局
|  | G211城口界至郭家段公路改造工程（谭家互通至和谦段） | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 政府 | 2022-2023 | 改造里程约10.3公里 | 4000 |  | 3000 | 1000 | 推进前期工作 | 区交通局
⑵ | 调整前 | 水利项目5个 | — — | — — | — — | — — | — — | 469421 | 18200 | 67000 | 104279 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 水利项目5个 | — — | — — | — — | — — | — — | 492617 | 18200 | 68800 | 106058 | — — | — — | — — | — —
3 | 调整前 | 天白水库工程 | 天白水库公司 | 续建 | 政府 | 2012-2022 | 92米堆石坝、配套电站及渠道40公里 | 46000 | 3200 | 1500 |  | 完成工程量90% | 区水利局 | 邱文军 | 工程变更，增加投资
| 调整后 | 天白水库工程 | 天白水库公司 | 续建 | 政府 | 2012-2022 | 92米堆石坝、配套电站及渠道40公里 | 52200 | 3200 | 3800 | 1033 | 完成工程量90% | 区水利局
4 | 调整前 | 重庆市跳蹬水库工程 | 跳蹬水库公司 | 新开工 | 政府 | 2021-2026 | 大（二）型水库，总库容1.03亿万方及附属设施建设 | 413642 | 15000 | 60000 | 100000 | 完成工程量5% | 区水利局 | 邱文军 | 移民投资增加，融资方案报国家发改委待审
| 调整后 | 重庆市跳蹬水库工程 | 跳蹬水库公司 | 新开工 | 政府 | 2021-2026 | 大（二）型水库，总库容1.03亿万方及附属设施建设 | 427383 | 15000 | 60000 | 100000 | 完成工程量5% | 区水利局
5 | 调整前 | 开州区中心水库灌区改造工程 | 区水利工程运行中心 | 前期准备 | 政府 | 2022-2023 | 改建中心水库灌溉渠道一条，长19km | 2500 |  | 1500 | 1000 | 完成前期工作 | 区水利局 | 邱文军 | 一是为了争取资金，项目名称改变；二是可研设计方案改变
| 调整后 | 开州区竹溪镇乡村振兴示范片水利配套工程 | 区水利工程运行中心 | 前期准备 | 政府 | 2022-2023 | 建设渠系13.19km；引水工程共计1处，管道总长6605.0m | 2720 |  | 1500 | 1220 | 完成前期工作 | 区水利局
6 | 调整前 | 开州三峡库区水利工程自动化监测系统 | 区水库管理中心 | 前期准备 | 政府 | 2022 | 4座中型(含农田防护处)和18座小(一)型水库在线视频监控、水质实时监测、库区雨量监测、洪水预报模型、远程调度系统、水量在线监测等数字化设施建设 | 3000 |  | 3000 |  | 完成前期工作 | 区水利局 | 邱文军 | 机构改革项目业主变更，总投资和年度预期投资根据实际需要调整
| 调整后 | 开州三峡库区水利工程自动化监测系统 | 区水利工程运行中心 | 前期准备 | 政府 | 2022-2023 | 22座水库的云平台设施建设、水雨情自动测报设施、大坝安全监测自动化设施、水质在线监测设施、在线视频监控设施、闸门后台控制设施、大数据平台、应用支撑平台、统一信息接收处理子系统、业务应用子系统、移动终端支撑子系统、第三方支撑软件采购、备品备件、项目运行维护 | 3026 |  | 2500 | 526 | 完成前期工作 | 区水利局
7 | 调整前 | 开州区梨坪水库工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 政府 | 2022-2024 | 小（二）型水库，总库容58.8万方 | 4279 |  | 1000 | 3279 | 完成前期工作 | 区水利局 | 邱文军 | 项目规模、征地政策、信息价变动导致投资增加，项目资金暂未到位
| 调整后 | 开州区梨坪水库工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 政府 | 2022-2024 | 小（二）型水库，总库容58.8万方 | 7288 |  | 1000 | 3279 | 推进前期工作 | 区水利局
⑶ | 调整前 | 农业项目1个 | — — | — — | — — | — — | — — | 1000 | 1000 | 0 | 0 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 农业项目1个 | — — | — — | — — | — — | — — | 1000 | 1000 | 0 | 0 | — — | — — | — — | — —
8 | 调整前 | 柑橘幼龄果园管护项目 | 区农业农村委 | 新开工 | 政府 | 2021 | 2万亩幼龄果园管护提升，果园生产物资（农资、农械）及管护补助 | 1000 | 1000 |  |  | 项目完工 | 区农业农村委 | 邱文军 | 根据市级要求调整
| 调整后 | 2021年开州区柑橘幼龄果园管护项目 | 区农业农村委 | 新开工 | 政府 | 2021 | 柑橘幼龄果园管护面积3.57万亩，主要进行肥水，病虫害防治和除草等管理工作 | 1000 | 1000 |  |  | 项目完工 | 区农业农村委
⑷ | 调整前 | 卫生项目1个 | — — | — — | — — | — — | — — | 20000 | 0 | 10000 | 10000 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 卫生项目2个 | — — | — — | — — | — — | — — | 20000 | 0 | 2000 | 7000 | — — | — — | — — | — —
9 | 调整前 | 基层医疗服务能力提升体系建设 | 相关乡镇（街道）卫生院 | 前期准备 | 政府 | 2022-2024 | 关面、金峰、高桥、五通、镇东、丰乐等6个乡镇（街道）卫生院建设，征地80亩，建筑面积28000平方米；土建、装修及附属设施设备安装购置 | 20000 |  | 10000 | 10000 | 推进前期工作 | 区卫生健康委 | 李先凯 | 因为各个项目实施成熟度不同，不能同步实施，故拆分大项目包
| 调整后 | 基层医疗服务能力提升体系建设 | 相关乡镇（街道）卫生院 | 前期准备 | 政府 | 2022-2024 | 金峰、高桥、五通、镇东、丰乐等5个乡镇（街道）卫生院建设，征地70亩，建筑面积24000平方米；土建、装修及附属设施设备安装购置 | 17000 |  | 1000 | 5000 | 推进前期工作 | 区卫生健康委
|  | 开州区关面乡卫生院迁建 | 关面乡卫生院 | 前期准备 | 政府 | 2022-2023 | 征地10亩，建筑面积4000平方米；土建、装修及附属设施设备安装购置 | 3000 |  | 1000 | 2000 | 启动前期 | 区卫生健康委
⑸ | 调整前 | 教育项目1个 | — — | — — | — — | — — | — — | 8090 | 8090 | 0 | 0 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 教育项目1个 | — — | — — | — — | — — | — — | 8892 | 3400 | 5492 | 0 | — — | — — | — — | — —
10 | 调整前 | 云枫小学 | 云枫小学 | 新开工 | 政府 | 2021 | 建筑面积20500平方米及其附属 | 8090 | 8090 |  |  | 项目完工 | 区教委 | 李先凯 | 总投资概算审批金额为8892万元；因前期设计变更调整以及资金未落实等因素，调整年度目标任务
| 调整后 | 云枫小学 | 云枫小学 | 新开工 | 政府 | 2021-2022 | 建筑面积20500平方米及其附属 | 8892 | 3400 | 5492 |  | 完成工程量30% | 区教委
⑹ | 调整前 | 开乾集团项目4个 | — — | — — | — — | — — | — — | 129000 | 20000 | 52000 | 52000 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 开乾集团项目3个 | — — | — — | — — | — — | — — | 105000 | 3000 | 40000 | 57000 | — — | — — | — — | — —
11 | 调整前 | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—岸线环境综合整治工程寨子坪大桥至石龙船大桥段（国家湿地公园生态修复部分） | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2021-2023 | 面积45.6万平米，岸线长6.7公里，建设马道、园路、广场及配套服务建筑、绿化等 | 42000 | 10000 | 20000 | 12000 | 完成工程量40% | 开乾投资集团 | 廖雪林 | 为加快项目建设，将项目划分为三个标段进行施工。前期因资金保障问题，导致招标时间延后；需调整年度目标任务
|  | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—岸线环境综合整治工程花椒园大桥至寨子坪大桥段（国家湿地公园生态修复部分） | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2021-2023 | 面积17.1万平米，岸线长2.5公里，建设马道、园路、广场及配套服务建筑、绿化等 | 22000 | 10000 | 7000 | 5000 | 完成工程量40% | 开乾投资集团
| 调整后 | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—岸线环境综合整治工程花椒园大桥至石龙船大桥段（国家湿地公园生态修复部分） | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2021-2023 | 面积54万平米，岸线长约10公里，建设马道、园路、广场及配套服务建筑、绿化等 | 40000 | 3000 | 15000 | 22000 | 完成工程量15% | 开乾投资集团
12 | 调整前 | 开州区环汉丰湖综合旅游开发项目（东湖景区）—水沐年华文商旅综合开发项目 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2022-2023 | 占地87亩，收购原有土地上公用建筑54745.92m2房屋，完成房屋装修工程。其中：包括特色酒店、游客接待中心、商业地产、影院、青少年游学体验基地、水上游乐中心、景区内新建停车场及原有停车场升级改造工程等 | 45000 |  | 20000 | 25000 | 推进前期工作 | 开乾投资集团 | 廖雪林 | 因融资及争取专项债券资金需要，调整项目名称及建设内容
| 调整后 | 开州区环汉丰湖体娱文旅综合建设项目-三峡水上运动中心 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2022-2023 | 该项目占地87亩，总建筑面积61233平方米，单体建筑的面积约22000平方米。包括汉丰水世界、卡路里运动场、科技运动营、体能检测中心等体娱设施，以及停车场、餐饮等配套设施；周边原三峡后靠移民危房外立面改造总面积22793平方米，以及配套完善道路设施、景观灯饰、给排水及绿化等内容 | 45000 |  | 20000 | 25000 | 推进前期工作 | 开乾投资集团
13 | 调整前 | 开州区佳生活畅享中心建设项目 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2022-2024 | 项目占地面积约15亩，建筑面积约30000平方米，其中地下车库建筑面积约10000平方米。建设内容包括写字楼、超市、购物中心、建设俱乐部、餐饮、养老服务、医疗用房、社区服务用房等。配套建设绿化、停车场、充电桩等 | 20000 |  | 5000 | 10000 | 完成前期工作 | 开乾投资集团 | 廖雪林 | 因融资需要，对项目名称及内容作出调整
| 调整后 | 开州区乡村振兴孵化中心 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2022-2024 | 项目占地面积约15亩，建筑面积约26000平方米，其中地下车库建筑面积约10000平方米。建设内容包括写字楼、社区服务用房等。配套建设绿化、停车场、充电桩等 | 20000 |  | 5000 | 10000 | 完成前期工作 | 开乾投资集团
⑺ | 调整前 | 湖山集团项目1个 | — — | — — | — — | — — | — — | 2000 | 200 | 800 | 1000 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 湖山集团项目1个 | — — | — — | — — | — — | — — | 6000 | 200 | 5800 | 0 | — — | — — | — — | — —
14 | 调整前 | 环湖马道—丰乐段建设项目 | 湖山投资集团 | 新开工 | 市场 | 2021-2023 | 主要建设丰乐东河南北两岸环湖马道贯通道路约1公里 | 2000 | 200 | 800 | 1000 | 开工建设 | 湖山投资集团 | 田贵虎 | 一是项目名称调整；二是项目总投资根据概算调整；三是项目进度根据实际情况调整
| 调整后 | 开州区汉丰湖丰乐大桥下游岸线环境综合整治工程 | 湖山投资集团 | 新开工 | 市场 | 2021-2022 | 综合整治岸线长度约1000米，建设生态库岸、植被修复并完善配套设施 | 6000 | 200 | 5800 | 0 | 开工建设 | 湖山投资集团
⑻ | 调整前 | 浦里开发项目3个 | — — | — — | — — | — — | — — | 80500 | 6500 | 43000 | 31000 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 浦里开发项目3个 | — — | — — | — — | — — | — — | 48700 | 3000 | 18500 | 10000 | — — | — — | — — | — —
15 | 调整前 | 临江家居产业园配套消防站 | 浦发投资集团 | 新开工 | 市场 | 2021 | 项目总占地面积约15亩,总建筑面积约6200平方米，含十层训练塔、主营房和车库，配套建设消防取水码头、标准篮球场、器械场地、环形跑道、管网、道路、绿化、水电设施及围墙等；配备消防专业用车6辆及生活用车1辆 | 4500 | 4500 |  |  | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 邓果 | 根据概算批复金额申请调整总投资
| 调整后 | 临江家居产业园配套消防站 | 浦发投资集团 | 新开工 | 市场 | 2021-2022 | 项目总占地面积约15亩,总建筑面积约6200平方米，含十层训练塔、主营房和车库，配套建设消防取水码头、标准篮球场、器械场地、环形跑道、管网、道路、绿化、水电设施及围墙等；配备消防专业用车6辆及生活用车1辆 | 6000 | 1000 | 5000 |  | 完成工程量20% | 浦里新区管委会
16 | 调整前 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—陈家大道（双河至古马段） | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2022-2023 | 道路全长约4.2公里，城市快速路，配套管网等 | 61000 |  | 30000 | 31000 | 推进前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果 | 根据项目实际情况调整任务目标
| 调整后 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—陈家大道（双河至天水段） | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2022-2024 | 道路全长约1.7公里，城市快速路，配套管网等 | 27700 |  | 500 | 10000 | 推进前期工作 | 浦里新区管委会
17 | 调整前 | 胡桥片区场平及道路工程一期 | 浦里建设公司 | 新开工 | 市场 | 2021-2022 | 场平面积约700亩，新建道路4公里，含配套管网 | 15000 | 2000 | 13000 |  | 开工建设 | 浦里新区管委会 | 邓果 | 为保障企业用地需求，需先行实施场平部分，但暂无资金来源
| 调整后 | 胡桥片区场平及道路工程一期（场平部分） | 浦里建设公司 | 新开工 | 市场 | 2021-2022 | 场平面积约638亩，土石方开挖量约181.31万方，填方量约139.86万方，弃方约41.45万方，1372米雨水管网及41座检查井，临时施工便道706.645米，临时过境路1104.282米 | 15000 | 2000 | 13000 |  | 开工建设 | 浦里新区管委会
二 | 调整前 | 调整年度预期投资项目3个 |  |  |  | — — | — — | 107000 | 52500 | 52500 | 0 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 调整年度预期投资项目3个 |  |  |  | — — | — — | 107000 | 27500 | 27500 | 0 | — — | — — | — — | — —
⑴ | 调整前 | 浦里开发项目3个 | — — | — — | — — | — — | — — | 107000 | 52500 | 52500 | 0 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 浦里开发项目3个 | — — | — — | — — | — — | — — | 107000 | 27500 | 27500 | 0 | — — | — — | — — | — —
18 | 调整前 | 浦里新区临港工业厂房（厂房部分A—27—02地块） | 浦里建设公司 | 续建 | 市场 | 2020-2022 | 新建工业厂房约11.5万平方米，新建设备用房约0.2万平方米，含综合管网等附属配套设施 | 50500 | 25000 | 25000 |  | 完成工程量50% | 浦里新区管委会 | 邓果 | 因融资需要调整项目名称；年度预期投资根据实际调整
| 调整后 | 浦里新区临港产业园区A-27-02产业用房建设项目 | 浦里建设公司 | 续建 | 市场 | 2020-2022 | 新建工业厂房约11.5万平方米，新建设备用房约0.2万平方米，含综合管网等附属配套设施 | 50500 | 11000 | 11000 |  | 完成工程量50% | 浦里新区管委会
19 | 调整前 | 浦里新区临港工业厂房（厂房部分A—34—02地块） | 浦里建设公司 | 续建 | 市场 | 2020-2022 | 新建工业厂房约6.8万平方米，新建设备用房约0.1万平方米，含综合管网等附属配套设施 | 30000 | 14500 | 14500 |  | 完成工程量51% | 浦里新区管委会 | 邓果 | 因融资需要调整项目名称；年度预期投资根据实际调整
| 调整后 | 浦里新区临港产业园区A-34-02产业用房建设项目 | 浦里建设公司 | 续建 | 市场 | 2020-2022 | 新建工业厂房约6.8万平方米，新建设备用房约0.1万平方米，含综合管网等附属配套设施 | 30000 | 9000 | 9000 |  | 完成工程量51% | 浦里新区管委会
20 | 调整前 | 浦里新区临港工业厂房（厂房部分A—40地块） | 浦里建设公司 | 续建 | 市场 | 2020-2022 | 新建工业厂房约6.5万平方米，新建设备用房约0.3万平方米，含综合管网等附属配套设施 | 26500 | 13000 | 13000 |  | 完成工程量51% | 浦里新区管委会 | 邓果 | 因融资需要调整项目名称；年度预期投资根据实际调整
| 调整后 | 浦里新区临港产业园区A-40产业用房建设项目 | 浦里建设公司 | 续建 | 市场 | 2020-2022 | 新建工业厂房约6.5万平方米，新建设备用房约0.3万平方米，含综合管网等附属配套设施 | 26500 | 7500 | 7500 |  | 完成工程量51% | 浦里新区管委会
三 | 调整前 | 调整建设年限项目35个 |  |  |  | — — | — — | 654897 | 132800 | 205486 | 200253 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 调整建设年限项目35个 |  |  |  | — — | — — | 488649 | 6176 | 159572 | 170401 | — — | — — | — — | — —
⑴ | 调整前 | 交通项目3个 | — — | — — | — — | — — | — — | 11468 | 500 | 4200 | 6768 | — — | — — | — — | — —
⑴ | 调整后 | 交通项目3个 | — — | — — | — — | — — | — — | 7000 | 2000 | 2500 | 300 | — — | — — | — — | — —
21 | 调整前 | 天和场镇道路工程 | 天和镇政府 | 新开工 | 政府 | 2021-2023 | 新建1.8公里，含桥梁2座 | 2500 | 500 | 1500 | 500 | 开工建设 | 区交通局 | 田贵虎 | 项目实施的必要性不大，建议暂缓实施
| 调整后 | 天和场镇道路工程 | 天和镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2025-2027 | 新建1.8公里，含桥梁2座 | 2500 | 0 | 0 | 300 | 推进前期工作 | 区交通局
22 | 调整前 | S206开南路铁桥至巫山坎公路大修工程（二标段） | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 政府 | 2022-2023 | 大修寒冬棚坳至中兴场镇、中兴场镇至巫山场镇段道路约13公里 | 6000 |  | 1200 | 4800 | 推进前期工作 | 区交通局 | 田贵虎 | 本项目为列入了2021年川渝交通一体化发展重点项目，也是市级专项督查考核任务，要求2021年开工建设
| 调整后 | S206开南路铁桥至巫山坎公路大修工程（二标段） | 宏畅交通公司 | 新开工 | 政府 | 2021-2022 | 大修寒冬棚坳至中兴场镇、中兴场镇至巫山场镇段道路约12.216公里 | 3000 | 1500 | 1500 | 0 | 完成40%工程量 | 区交通局
23 | 调整前 | G347三潮溪至温岔口段公路改造工程 | 宏畅交通公司 | 前期准备 | 政府 | 2022-2023 | 原路改造21.2公里 | 2968 |  | 1500 | 1468 | 完成前期工作 | 区交通局 | 田贵虎 | 由于年久失修，部分路段路基出现沉陷，严重影响通行安全，急需改造，改造后将大力提升公路通行能力和安全系数
| 调整后 | 开州区温岔口至三潮溪公路路面大修工程（温岔口至金龙村段） | 宏畅交通公司 | 新开工 | 政府 | 2021-2022 | 路线全长约3.1km，路基宽度7m，水泥混凝土路面，同步完善排水、交安设施 | 1500 | 500 | 1000 | 0 | 完成30%工程量 | 区交通局
⑵ | 调整前 | 水利项目3个 | — — | — — | — — | — — | — — | 5400 | 1500 | 3000 | 900 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 水利项目3个 | — — | — — | — — | — — | — — | 6384 | 300 | 4483 | 1601 | — — | — — | — — | — —
24 | 调整前 | 马扎营旅游地产供水工程 | 清泉水务公司 | 新开工 | 政府 | 2021-2022 | 新建水厂1座，初算供水规模5000m3/d | 2000 | 1000 | 1000 |  | 完成工程量50% | 区水利局 | 邱文军 | 项目无资金来源
| 调整后 | 马扎营供水工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 政府 | 2022-2023 | 新建水厂1座，初算供水规模5000m3/d | 2991 | 0 | 2000 | 991 | 推进前期工作 | 区水利局
25 | 调整前 | 马尾槽旅游地产供水工程 | 清泉水务公司 | 新开工 | 政府 | 2021-2022 | 新建水厂1座，初算供水规模2000m3/d，分两期实施 | 1000 | 500 | 500 |  | 完成工程量50% | 区水利局 | 邱文军 | 项目无资金来源
| 调整后 | 马尾槽供水工程 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 政府 | 2022-2023 | 新建水厂1座，初算供水规模2000m3/d，分两期实施 | 1610 | 0 | 1000 | 610 | 推进前期工作 | 区水利局
26 | 调整前 | 开州区东里河和谦镇河段综合治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 前期准备 | 政府 | 2022-2023 | 综合治理河道1.15km，新建护岸工程1.26km | 2400 |  | 1500 | 900 | 完成前期工作 | 区水利局 | 邱文军 | 总投资缩减，按实际调整进度
| 调整后 | 开州区东里河和谦镇河段综合治理工程 | 区水利工程建设服务站 | 新开工 | 政府 | 2021-2022 | 综合治理河道1.15km，新建护岸工程1.26km | 1783 | 300 | 1483 | 0 | 完成工程量20% | 区水利局
⑶ | 调整前 | 卫生项目2个 | — — | — — | — — | — — | — — | 10800 | 0 | 6400 | 4400 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 卫生项目2个 | — — | — — | — — | — — | — — | 9800 | 900 | 5500 | 3400 | — — | — — | — — | — —
27 | 调整前 | 开州区公共卫生健康系统应急指挥平台建设 | 区卫生健康委 | 前期准备 | 政府 | 2022 | 实现音视频管理、调度、录制、归档，无缝衔接各级应急平台；统筹调度各医疗卫生单位的视频监控，实现各层级的视频会议、远程会诊、远程教学、手术示教、现场执法、现场救援为一体的音视频调度 | 2000 |  | 2000 |  | 完成前期工作 | 区卫生健康委 | 李先凯 | 提前开工建设
| 调整后 | 开州区公共卫生健康系统应急指挥平台建设 | 区卫生健康委 | 新开工 | 政府 | 2021-2022 | 实现音视频管理、调度、录制、归档，无缝衔接各级应急平台；统筹调度各医疗卫生单位的视频监控，实现各层级的视频会议、远程会诊、远程教学、手术示教、现场执法、现场救援为一体的音视频调度 | 1000 | 500 | 500 |  | 开工建设 | 区卫生健康委
28 | 调整前 | 人民医院(临江分院)住院医技楼建设项目 | 区第三人民医院 | 前期准备 | 政府 | 2022-2023 | 原址改扩面积14000平方米，土建及装修施工，信息化及附属设施设备安装购置 | 8800 |  | 4400 | 4400 | 推进前期工作 | 区卫生健康委 | 李先凯 | 专项债券资金已到位2000万元，提前开工建设
| 调整后 | 人民医院(临江分院)住院医技楼建设项目 | 区第三人民医院 | 新开工 | 政府 | 2021-2023 | 原址改扩，用地面积11219平方米、新建面积13097平方米，土建及装修施工，信息化及附属设施设备安装购置，新增停车位99个 | 8800 | 400 | 5000 | 3400 | 开工建设 | 区卫生健康委
⑷ | 调整前 | 气象项目1个 | — — | — — | — — | — — | — — | 1000 | 0 | 500 | 500 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 气象项目1个 | — — | — — | — — | — — | — — | 1000 | 0 | 0 | 1000 | — — | — — | — — | — —
29 | 调整前 | 开州三峡库区消落带治理气象保障示范工程（开州隐月岫） | 区气象局 | 前期准备 | 政府 | 2022-2023 | 占地约37亩（气象观测站旁），建设地面气象观测站、气象监测预警大数据平台、气象景观监测预报系统、气象科普展览馆和气象体验式景观等设施 | 1000 |  | 500 | 500 | 推进前期工作 | 区气象局 | 邱文军 | 为争取三峡后续资金，调整项目名称及建设年限
| 调整后 | 开州区隐月岫气象历史文化园工程 | 区气象局 | 前期准备 | 政府 | 2023 | 建设开州•隐月岫气象历史文化园面积约33000平方米。配套完善10处科普游园，并配套完善主题雕塑及相关休闲设施。配套完善夕照亭、揽湖亭、隐月亭、宿云亭等4处景观亭；配套完善公园主干道680m；完善空中走廊520米，总面积为1555.5平方米；完善步道810米；配套完善2处停车场，共计48个车位；配套完善2处公共厕所 | 1000 |  | 0 | 1000 | 推进前期工作 | 区气象局
⑸ | 调整前 | 商务项目1个 | — — | — — | — — | — — | — — | 80000 | 2000 | 22000 | 56000 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 商务项目1个 | — — | — — | — — | — — | — — | 63000 | 0 | 5000 | 10000 | — — | — — | — — | — —
30 | 调整前 | 开州区时代金街核心商圈打造项目 | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2021-2023 | 改造提质核心商圈，包括举子广场、凤凰广场、生态停车综合体项目、月潭公园等地下停车场建设及生态花市餐厅建设、开州大道扩建、改造提升外立面，调整优化商业业态等 | 80000 | 2000 | 22000 | 56000 | 开工建设 | 区商务委 | 田贵虎 | 因融资需要，对项目名称及内容作出调整
| 调整后 | 开州区汉丰片区城市更新传统商圈提档升级-开州金街建设项目 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2022-2025 | 本项目主要建设汉丰片区传统商圈及重点街道环境提升、大时代香港城、五星金都、市民广场、新世纪周边等立面改造及房屋排危整治，打造文化街区、提升街区形象；原消防通道整治，增设停车位等配套设施建设，优化提升商圈内的灯饰、广告位、露天摊区、休闲区 | 63000 | 0 | 5000 | 10000 | 推进前期工作 | 区商务委
⑹ | 调整前 | 农业项目2个 | — — | — — | — — | — — | — — | 22200 | 0 | 1000 | 700 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 农业项目2个 | — — | — — | — — | — — | — — | 22200 | 700 | 2300 | 19200 | — — | — — | — — | — —
31 | 调整前 | 天和油橄榄厂房建设 | 重庆亚兴油橄榄公司 | 前期准备 | 市场 | 2022-2024 | 建设油橄榄种植、油橄榄加工，林木育种、育苗，林下经济。建设标准、安全、优质的生产基地 | 2200 |  | 1000 | 700 | 开展前期工作 | 区农业农村委 | 邱文军 | 已开工建设
| 调整后 | 天和油橄榄厂房建设 | 重庆亚兴油橄榄公司 | 新开工 | 市场 | 2021-2023 | 建设油橄榄种植、油橄榄加工，林木育种、育苗，林下经济。建设标准、安全、优质的生产基地 | 2200 | 600 | 1300 | 300 | 完成工程量25% | 区农业农村委
32 | 调整前 | 内陆海藻产业总部基地 | 重庆绿藻生物科技公司 | 前期准备 | 市场 | 2022-2023 | 建立内陆海藻科技研发中心、农业示范基地、养殖生产线10条，海藻功能性肥料生产线10条，海藻饲用抗生素替代品生产线3条 | 20000 |  |  |  | 开展前期工作 | 区农业农村委 | 邱文军 | 已开工建设
| 调整后 | 内陆海藻产业总部基地 | 重庆绿藻生物科技公司 | 新开工 | 市场 | 2021-2023 | 建立内陆海藻科技研发中心、农业示范基地、养殖生产线10条，海藻功能性肥料生产线10条，海藻饲用抗生素替代品生产线3条 | 20000 | 100 | 1000 | 18900 | 开工建设 | 区农业农村委
⑺ | 调整前 | 退役军人项目1个 | — — | — — | — — | — — | — — | 3020 | 0 | 1006 | 1006 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 退役军人项目1个 | — — | — — | — — | — — | — — | 1200 | 0 | 0 | 600 | — — | — — | — — | — —
33 | 调整前 | 开州区烈士事迹陈列馆和烈士纪念广场 | 区双拥办 | 前期准备 | 政府 | 2022-2024 | 新建烈士事迹陈列馆和烈士纪念广场。烈士陈列馆规划建设建筑面积3000平方米（规划长50米，宽15米两楼一底），拟在博物馆附近建烈士陈列馆及服务用房，装修布展及现代声、光、电技术展示革命事迹。烈士纪念广场规划占地20亩，在滨湖公园城南故津地段建设烈士纪念设施。如：烈士纪念雕塑、烈士英名墙、开州近代战争事迹浮雕墙、现代军事装备（海、陆、空）展区、军事设施体验区、管理服务用房等） | 3020 |  | 1006 | 1006 | 推进前期工作 | 区退役军人事务局 | 张元斌 | 按政策要求调整项目名称及内容
| 调整后 | 重庆市开州区烈士陵园建设项目 | 区双拥办 | 前期准备 | 政府 | 2023-2025 | 规划扩建烈士陵园占地5亩，修建纪念碑、纪念广场、英雄烈士浮雕等以及陵园配套的排水、公厕、停车场等公共服务设施 | 1200 |  | 0 | 600 | 推进前期工作 | 区退役军人事务局
⑻ | 调整前 | 浦里开发项目11个 | — — | — — | — — | — — | — — | 447900 | 112700 | 131380 | 108970 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 浦里开发项目11个 | — — | — — | — — | — — | — — | 308300 | 0 | 113900 | 103400 | — — | — — | — — | — —
34 | 调整前 | 重庆市开州区浦里新区产业园建设项目—浦里新城整体城镇化综合建设项目—古迹片区场平工程 | 浦里建设公司 | 新开工 | 市场 | 2021-2024 | 场平面积约2300亩，土石方开挖约730万方，回填约590万方 | 140000 | 5000 | 28000 | 42000 | 完成工程量的10% | 浦里新区管委会 | 邓果 | 需要为长沙商住用地及PPP项目建筑部分提供场地，但暂无资金来源
| 调整后 | 重庆市开州区浦里新区产业园建设项目—浦里新城整体城镇化综合建设项目—古迹片区场平工程 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2022-2023 | 场平面积约2300亩，土石方开挖约730万方，回填约590万方 | 75000 | 0 | 55000 | 20000 | 推进前期工作 | 浦里新区管委会
35 | 调整前 | 浦里新区临港工业厂房—（道路部分） | 浦里建设公司 | 新开工 | 市场 | 2021-2022 | 扩建城市主干道约2km（扩宽原12米主干道至40米，新建支路约0.4km，含综合管网等附属配套设施 | 8500 | 6800 | 1700 |  | 完成工程量50% | 浦里新区管委会 | 邓果 | 根据项目建设时序调整任务目标，但暂无资金来源
| 调整后 | 浦里新区临港工业厂房—（道路部分） | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2022-2023 | 扩建城市主干道约2km（扩宽原12米主干道至40米，新建支路约0.4km，含综合管网等附属配套设施 | 8500 | 0 | 3000 | 5500 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会
36 | 调整前 | 临江家居产业园项目二期综合楼宇 | 浦发投资集团 | 新开工 | 市场 | 2021-2022 | 项目总占地面积约8507平方米（约12.7亩），总建筑面积约13481平方米，含1栋综合楼约9986平方米；配套实施道路、综合管网、景观绿化、铺装等基础设施建设 | 6000 | 4000 | 2000 |  | 完成楼宇部分 | 浦里新区管委会 | 邓果 | 根据项目建设时序调整任务目标，对建设规模部门有争议
| 调整后 | 临江家居产业园项目二期综合楼宇 | 浦发投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2022-2023 | 项目总占地面积约8507平方米（约12.7亩），总建筑面积约13481平方米，含1栋综合楼约9986平方米；配套实施道路、综合管网、景观绿化、铺装等基础设施建设 | 9900 | 0 | 4000 | 5900 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会
37 | 调整前 | 重庆市开州区浦里新区产业园建设项目—重庆生物医药研发基地 | 浦里建设公司 | 新开工 | 市场 | 2021-2023 | 场平面积约1300亩，单体建筑2万平方米以上，新建标准厂房17万平方米，及配套道路约2.8km完善配套管网 | 110000 | 53000 | 35300 | 21700 | 开工建设 | 浦里新区管委会 | 邓果 | 根据项目建设时序调整任务目标。建设内容减少厂房
| 调整后 | 重庆市开州区浦里新区产业园建设项目—重庆生物医药研发基地（场平部分） | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2022-2023 | 场平面积约1300亩 | 40000 | 0 | 20000 | 20000 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会
38 | 调整前 | 清桥至和平申高段道路工程 | 浦里建设公司 | 新开工 | 市场 | 2021 | 新次干路、支路长约600米，标准路幅宽度25米 | 1500 | 800 | 700 |  | 完成工程量的50% | 浦里新区管委会 | 邓果 | 为申高药业自建厂房提供道路，但暂无资金来源
| 调整后 | 清桥至和平申高段道路工程 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2023 | 新建次干路、支路长约400米，标准幅宽度18.5米 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会
39 | 调整前 | 浦里新区赵家组团长安安置小区配套工程 | 浦里建设公司 | 新开工 | 市场 | 2021-2022 | 安置小区配套设施，含小区道路、广场、绿化等 | 1000 | 700 | 300 |  | 完成工程量70% | 浦里新区管委会 | 邓果 | 为已建成安置小区提供民生配套，但暂无资金来源
| 调整后 | 浦里新区赵家组团长安安置小区配套工程 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2022 | 安置小区配套设施，含小区道路、广场、绿化等 | 1900 | 0 | 1900 |  | 开展前期工作 | 浦里新区管委会
40 | 调整前 | 开州浦里科创（数据产业）园 | 浦里建设公司 | 新开工 | 市场 | 2021-2022 | 会展中心，数据集散中心及附属设施，单体建筑面积4万平方米 | 25000 | 10000 | 15000 |  | 开工建设 | 浦里新区管委会 | 邓果 | 项目选址未定，债券已经发行到位，需要尽快决策实施
| 调整后 | 开州浦里科创（数据产业）园 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2022-2023 | 会展中心，数据集散中心及附属设施，单体建筑面积4万平方米 | 25000 | 0 | 10000 | 15000 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会
41 | 调整前 | 浦里新区赵家组团和平片区标准厂房 | 浦里建设公司 | 新开工 | 市场 | 2021-2022 | 新建标准厂房约4万平米，含综合管网等附属配套设施 | 15000 | 2400 | 12600 |  | 开工建设 | 浦里新区管委会 | 邓果 | 因融资需要调整项目名称及目标任务
| 调整后 | 开州区赵家组团产业孵化园一期 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2023-2024 | 新建标准厂房约4万平米，单体建筑2万平方米以上，含综合管网等附属配套设施 | 15000 | 0 | 0 | 500 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会
42 | 调整前 | 重庆市开州区浦里新区产业园建设项目一期 | 浦里建设公司 | 新开工 | 市场 | 2021-2023 | 1200亩场平；研发中心一座，单体面积5万平方米；建生物医药博物馆，面积1万平方米 | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | 开工建设 | 浦里新区管委会 | 邓果 | 为企业入驻自建厂房及PPP项目建筑部分提供场地，但暂无资金来源
| 调整后 | 重庆市开州区浦里新区产业园建设项目一期（场平部分） | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2022-2023 | 包括开州区浦里新区生物医药产业园约1300亩场地平整，其中场平面积约1100亩、场平边坡投影面积约280亩 | 50000 | 0 | 20000 | 30000 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会
43 | 调整前 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—天虎路 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2022-2025 | 道路全长1.3km，道路等级为城市快速路，设计速度为80km/h，双向6车道，标准段路幅宽度为28m；全线共含简易立交1座、单喇叭立交1座、桥梁1座（全长600m）。（待南山隧道出口确定后实施） | 28900 |  | 5780 | 8670 | 完成前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果 | 根据项目建设时序调整任务目标，但暂无资金来源
| 调整后 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—天虎路 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2023-2025 | 道路全长1.9公里，道路等级为城市快速路，设计速度80km/h，双向4-6车道，标准段路幅宽度为20m-35m。包含跨河桥梁2座、平行匝道式菱形立交1座 | 59500 |  | 0 | 5000 | 开展前期工作 | 浦里新区管委会
44 | 调整前 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—天凤路 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2023-2025 | 道路全长2.7km，道路等级为城市主干道，双向6车道，标准段路幅宽及配套管网等 | 22000 |  |  | 6600 | 推进前期工作 | 浦里新区管委会 | 邓果 | 征地拆迁时间未确定，暂无资金来源
| 调整后 | 浦里新城整体城镇化综合建设项目—天凤路 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2024-2025 | 新建道路全长2.7km，含桥梁一座，道路等级为城市主干道，双向6车道，标准段路幅宽30m及管网等基础设施配套 | 22000 |  |  | 0 | 推进前期工作 | 浦里新区管委会
⑼ | 调整前 | 开乾集团项目3个 | — — | — — | — — | — — | — — | 50000 | 13300 | 25000 | 11700 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 开乾集团项目3个 | — — | — — | — — | — — | — — | 50000 | 0 | 17000 | 23000 | — — | — — | — — | — —
45 | 调整前 | 开州区颐福康养休闲中心建设项目 | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2021-2023 | 占地面积80亩，建筑60000平米，建设康养公寓及配套设施 | 40000 | 10000 | 20000 | 10000 | 开工建设 | 开乾投资集团 | 廖雪林 | 因该项目投资大，收益小，需现场调研项目可行性，有关部门建议将园艺场区域与康养整体考虑实施建设，确保项目有良好收益
| 调整后 | 开州区颐福康养休闲中心建设项目 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2023-2025 | 占地面积80亩，建筑60000平米，建设康养公寓及配套设施 | 40000 | 0 | 10000 | 20000 | 推进前期工作 | 开乾投资集团
46 | 调整前 | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—箐林溪河沟延伸段综合整治工程 | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2021-2022 | 河提整治长约1500米，河道长约700米 | 5000 | 3000 | 2000 |  | 完成工程量50% | 开乾投资集团 | 廖雪林 | 因资金保障方式调整，及申请三峡后续资金必须进行方案修改，导致项目目前正在进行招标
| 调整后 | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—箐林溪河沟延伸段综合整治工程 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2022-2023 | 河提整治长约1500米，河道长约700米 | 5000 | 0 | 3000 | 2000 | 完成前期工作 | 开乾投资集团
47 | 调整前 | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—大丘片区路网5、6号路延伸段 | 开乾投资集团 | 新开工 | 市场 | 2021-2023 | 道路长约2300米 | 5000 | 300 | 3000 | 1700 | 完成工程量5% | 开乾投资集团 | 廖雪林 | 因资金保障及方案调整原因，导致招标时间延后
| 调整后 | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—大丘片区路网5、6号路延伸段 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2022-2023 | 道路长约2300米 | 5000 | 0 | 4000 | 1000 | 完成前期工作 | 开乾投资集团
⑽ | 调整前 | 湖山集团项目2个 | — — | — — | — — | — — | — — | 10300 | 2300 | 4000 | 4000 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 湖山集团项目2个 | — — | — — | — — | — — | — — | 8800 | 0 | 1700 | 6900 | — — | — — | — — | — —
48 | 调整前 | 开州区湿地旅游基础设施项目 | 湖山投资集团 | 新开工 | 市场 | 2021-2023 | 主要建设环湖贯通道路，生态景观修复、景观打造、垃圾处理设施及市政配套基础设施等 | 8000 | 1000 | 3000 | 4000 | 完成工程量12% | 湖山投资集团 | 田贵虎 | 一是项目名称调整；二是年度投资及年度目标任务以实际工程进度调整
| 调整后 | 开州区汉丰湖滴水段湿地生态修复试点示范工程 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2022-2024 | 主要建设环湖贯通道路，生态景观修复、景观打造、垃圾处理设施及市政配套基础设施等 | 8000 | 0 | 1000 | 6800 | 开展前期工作 | 湖山投资集团
49 | 调整前 | 温泉生态停车场项目 | 湖山投资集团 | 新开工 | 市场 | 2021-2022 | 主要建设生态停车场，配套完善基础设施等内容 | 2300 | 1300 | 1000 |  | 完成工程量55% | 湖山投资集团 | 田贵虎 | 一是项目缩减投资规模；二是根据实际进度调整年度投资和完成投资
| 调整后 | 温泉生态停车场项目 | 湖山投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2022-2023 | 主要建设生态停车场，配套完善基础设施等内容 | 800 | 0 | 700 | 100 | 开展前期工作 | 湖山投资集团
⑾ | 调整前 | 三宜公司项目1个 | — — | — — | — — | — — | — — | 2000 | 500 | 1000 | 500 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 三宜公司项目1个 | — — | — — | — — | — — | — — | 2000 | 0 | 500 | 1000 | — — | — — | — — | — —
50 | 调整前 | 开州大桥北环路连接道（二期） | 三宜建设公司 | 新开工 | 市场 | 2021-2023 | 北环路连接线道路8米宽，长约1000米，单向两车道 | 2000 | 500 | 1000 | 500 | 开工建设 | 三宜建设公司 | 廖雪林 | 该项目区委区政府对概念性方案未决策，待决策后开始实施。调整目标进度开展前期工作
| 调整后 | 开州大桥北环路连接道（二期） | 三宜建设公司 | 前期准备 | 市场 | 2022-2024 | 北环路连接线道路8米宽，长约1000米，单向两车道 | 2000 | 0 | 500 | 1000 | 开展前期工作 | 三宜建设公司
⑿ | 调整前 | 乡镇街道项目5个 | — — | — — | — — | — — | — — | 10809 | 0 | 6000 | 4809 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 乡镇街道项目5个 | — — | — — | — — | — — | — — | 8965 | 2276 | 6689 | 0 | — — | — — | — — | — —
51 | 调整前 | 开州区镇东街道金果村河堤治理 | 镇东街道办 | 前期准备 | 政府 | 2022-2023 | 镇东街道金果村河堤治理3公里 | 4357 |  | 2200 | 2157 | 完成前期工作 | 镇东街道办 | 邱文军 | 已开工建设
| 调整后 | 开州区镇东街道金果村河堤治理 | 镇东街道办 | 新开工 | 政府 | 2021-2022 | 镇东街道金果村河堤治理3公里 | 2920 | 876 | 2044 | 0 | 完成工程量30% | 镇东街道办
52 | 调整前 | 开州区厚坝镇大安村精准帮扶项目 | 厚坝镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2022-2023 | 改造大安村产业道路13km，宽4.5m，水泥混凝土路面 | 1695 |  | 1000 | 695 | 完成前期工作 | 厚坝镇政府 | 邱文军 | 已开工建设
| 调整后 | 开州区厚坝镇大安村农村移民安置区精准帮扶项目 | 厚坝镇政府 | 新开工 | 政府 | 2021-2022 | 硬化道路12公里，LED太阳能路灯100盏 ,LED显示屏2块,垃圾桶500个 ,大安村办公室场地平整以及篮球场地面改造等 | 1702 | 600 | 1102 | 0 | 完成工程量的50% | 厚坝镇政府
53 | 调整前 | 开州区厚坝镇群联村精准帮扶项目 | 厚坝镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2022-2023 | 改造群联村产业道路10km，宽4.5m，水泥混凝土路面 | 1581 |  | 1000 | 581 | 完成前期工作 | 厚坝镇政府 | 邱文军 | 已开工建设
| 调整后 | 开州区厚坝镇群联村农村移民安置区精准帮扶项目 | 厚坝镇政府 | 新开工 | 政府 | 2021-2022 | 硬化道路13公里，太阳能路灯88盏 ,垃圾桶200个,LED显示屏2套 ,激光投影仪1套以及群联村办公室场地平整等 | 1599 | 600 | 999 | 0 | 完成工程量的50% | 厚坝镇政府
54 | 调整前 | 开州区渠口镇向阳村农村移民安置区精准帮扶项目 | 渠口镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2022-2023 | 新建道路1953m，硬化道路6381m，改造道路15029m，增设太阳能路灯60盏，改造给水主管道6245m，整治引水堰1728m | 1949 |  | 1000 | 949 | 完成前期工作 | 渠口镇政府 | 邱文军 | 三峡后续资金已到位600万元，提前开工建设
| 调整后 | 开州区渠口镇向阳村农村移民安置区精准帮扶项目 | 渠口镇政府 | 新开工 | 政府 | 2021-2022 | 建设项目总里程为22.564公里，其中新建道路长1.953公里；硬化道路长5.582公里，改造居民点道路长15里；增设太阳能路灯60盏，完善相关附属工程 | 1501 | 100 | 1401 | 0 | 开工建设 | 渠口镇政府
55 | 调整前 | 开州区渠口镇钦云村农村移民安置区精准帮扶项目 | 渠口镇政府 | 前期准备 | 政府 | 2022-2023 | 硬化道路8277m，改造道路6828m，渠口大桥连接道5450.774m，建设人行便道2431m，步道1447m，休憩亭6座，塑料垃圾桶208个 | 1227 |  | 800 | 427 | 完成前期工作 | 渠口镇政府 | 邱文军 | 三峡后续资金已到位480万元，提前开工建设
| 调整后 | 开州区渠口镇钦云村农村移民安置区精准帮扶项目 | 渠口镇政府 | 新开工 | 政府 | 2021-2022 | 改造道路总长5.45公里；移动式塑料垃圾桶208个；太阳能路灯140盏 | 1243 | 100 | 1143 | 0 | 开工建设 | 渠口镇政府
四 | 调整前 | 调整项目名称或项目业主项目8个 |  |  |  | — — | — — | 143700 | 26375 | 67025 | 41300 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 调整项目名称或项目业主项目11个 |  |  |  | — — | — — | 156700 | 26375 | 59980 | 62655 | — — | — — | — — | — —
⑴ | 调整前 | 水利项目2个 | — — | — — | — — | — — | — — | 2250 | 1625 | 625 | 0 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 水利项目2个 | — — | — — | — — | — — | — — | 2250 | 1625 | 625 | 0 | — — | — — | — — | — —
56 | 调整前 | 重庆市开州区桑坪小流域水土保持综合监测项目 | 区水保站 | 新开工 | 政府 | 2021-2022 | 建设小流域卡口控制站1个，自然坡面径流场6个，气象观测站1处，遥测雨量站2处，水保实验室及其配套附属设施1处、信息化设备1套，油化公路1km及其他配套设施 | 1000 | 500 | 500 |  | 完成工程量50% | 区水利局 | 邱文军 | 修改名称与概算、实施方案等批复名称一致
| 调整后 | 重庆市开州区桑坪小流域水土保持综合监测建设项目 | 区水保站 | 新开工 | 政府 | 2021-2022 | 建设小流域卡口控制站1个，自然坡面径流场6个，气象观测站1处，遥测雨量站2处，水保实验室及其配套附属设施1处、信息化设备1套，油化公路1km及其他配套设施 | 1000 | 500 | 500 |  | 完成工程量50% | 区水利局
57 | 调整前 | 开州区2021年水土保持重点工程 | 区水保站 | 新开工 | 政府 | 2021-2022 | 经果林50hm2，水保林30hm2，封禁治理1772.64hm2，保土耕作667.36hm2。同时，配套修建100m3蓄水池10座，堰塘整治3座，1.5m3沉沙池50个，截排水沟8km，作业便道10km，流域工程碑1座，标志10处，卫生厕所2个，垃圾箱10个 | 1250 | 1125 | 125 |  | 完成工程量90% | 区水利局 | 邱文军 | 修改名称与概算、实施方案等批复名称一致
| 调整后 | 重庆市开州区2021年国家水土保持重点工程竹溪项目区 | 区水保站 | 新开工 | 政府 | 2021-2022 | 经果林50hm2，水保林30hm2，封禁治理1772.64hm2，保土耕作667.36hm2。同时，配套修建100m3蓄水池10座，堰塘整治3座，1.5m3沉沙池50个，截排水沟8km，作业便道10km，流域工程碑1座，标志10处，卫生厕所2个，垃圾箱10个 | 1250 | 1125 | 125 |  | 完成工程量90% | 区水利局
⑵ | 调整前 | 城管项目2个 | — — | — — | — — | — — | — — | 27000 | 2000 | 13200 | 11800 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 建委项目1个、开乾集团项目1个 |  |  | — — | — — | — — | 40000 | 2000 | 19000 | 19000 | — — | — — | — — | — —
58 | 调整前 | 开州区平桥泵站至宝塔窝站污水一级干管建设项目 | 区公用设施处 | 新开工 | 政府 | 2021-2023 | 新建污水管渠8500米，升级改造泵站3座 | 20000 | 2000 | 9000 | 9000 | 开工建设 | 区城管局 | 廖雪林 | 纳入水环境综合治理PPP项目包实施，项目业主调整为区住房城乡建委。原项目业主已签订的工程前期（含地勘、设计、可研等）费用894万元未解决
| 调整后 | 开州区平桥泵站至宝塔窝站污水一级干管建设项目 | 区住房城乡建委 | 新开工 | 政府 | 2021-2023 | 新建污水管渠8500米，升级改造泵站3座 | 20000 | 2000 | 9000 | 9000 | 开工建设 | 区住房城乡建委
59 | 调整前 | 建筑垃圾再生利用场 | 区环境卫生处 | 前期准备 | 政府 | 2022-2023 | 新建年处理25万吨建筑垃圾处理场及配套设施、建筑等 | 7000 |  | 4200 | 2800 | 推进前期工作 | 区城管局 | 廖雪林 | 因无资金来源，项目业主已调整为开乾投资集团
| 调整后 | 重庆市开州区城市建筑垃圾处置场项目 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 政府 | 2022-2023 | 新建年处理25万吨建筑垃圾处理场及配套设施、建筑等 | 20000 |  | 10000 | 10000 | 推进前期工作 | 开乾投资集团
⑶ | 调整前 | 开乾集团项目2个 | — — | — — | — — | — — | — — | 101500 | 20000 | 50000 | 29500 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 开乾集团项目1个、教育项目3个 |  |  | — — | — — | — — | 101500 | 20000 | 36500 | 43000 | — — | — — | — — | — —
60 | 调整前 | 开州区环汉丰湖综合旅游开发项目（东湖景区）—开县凤凰梁大桥项目 | 开乾投资集团 | 续建 | 市场 | 2020-2023 | 全线4550m，其中桥梁长1702m，G211改造2848m、与开州大道东顺接 | 65000 | 20000 | 20000 | 23000 | 完成工程量20% | 开乾投资集团 | 廖雪林 | 因融资及争取专项债券资金需要，调整项目名称
| 调整后 | 开州区环汉丰湖体娱文旅综合建设项目—开县凤凰梁大桥项目 | 开乾投资集团 | 续建 | 市场 | 2020-2023 | 全线4550m，其中桥梁长1702m，G211改造2848m、与开州大道东顺接 | 65000 | 20000 | 20000 | 23000 | 完成工程量20% | 开乾投资集团
61 | 调整前 | 丰泰片区教育培训优化工程 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2022-2023 | A区新建教学、活动用房及地下车库7300平方米及运动场等附属设施；B区新建教学楼、宿舍、地下车库、厕所、食堂等21400平方米及运动场附属设施。C区新建教学楼、宿舍、地下车库、厕所、食堂等33609平方米及运动场等附属设施 | 36500 |  | 30000 | 6500 | 完成前期工作 | 开乾投资集团 | 廖雪林 | 因该项目暂无法融资，经请示分管副区长现将项目移交区教委实施建设；丰泰片楼盘林立，购房户陆续入住，因学校没开工建设群众信访诉求量大
| 调整后 | 丰泰初中新建项目 | 丰泰初中 | 前期准备 | 政府 | 2022-2023 | 建筑面积32245平方米及其附属 | 16300 |  | 7000 | 9300 | 完成预算编制 | 区教委 | 李先凯
|  | 丰泰小学新建项目 | 丰泰小学 | 前期准备 | 政府 | 2022-2023 | 建筑面积26701平方米及其相关附属设施设备 | 15000 |  | 7000 | 8000 | 完成预算编制 | 区教委
|  | 丰泰幼儿园新建项目 | 丰泰幼儿园 | 前期准备 | 政府 | 2022-2023 | 建筑面积7801平方米及其相关附属设施设备 | 5200 |  | 2500 | 2700 | 完成预算编制 | 区教委
⑷ | 调整前 | 三宜公司项目1个 | — — | — — | — — | — — | — — | 8950 | 1950 | 0 | 0 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 三宜公司项目1个、开乾集团项目1个 |  |  |  | — — | — — | 8950 | 1950 | 655 | 655 | — — | — — | — — | — —
62 | 调整前 | 竹溪至大丘污水管网 | 三宜建设公司 | 续建 | 市场 | 2016-2021 | 管网27.9公里、泵站6个等 | 8950 | 1950 |  |  | 项目完工 | 三宜建设公司 | 廖雪林 | 因资金问题，将该项目剩余5.2公里纳入西湖景区项目一并实施
| 调整后 | 竹溪至大丘污水管网 | 三宜建设公司 | 续建 | 市场 | 2016-2021 | 管网22.7公里、泵站5个等 | 7640 | 1950 |  |  | 项目完工 | 三宜建设公司
|  | 开州区环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）—地下管廊污水管道 | 开乾投资集团 | 前期准备 | 市场 | 2022-2023 | 管网5.2公里、泵站1个等 | 1310 | 0 | 655 | 655 | 完成施工图设计 | 开乾投资集团
⑸ | 调整前 | 浦里开发项目1个 | — — | — — | — — | — — | — — | 4000 | 800 | 3200 | 0 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 浦里开发项目1个 | — — | — — | — — | — — | — — | 4000 | 800 | 3200 | 0 | — — | — — | — — | — —
63 | 调整前 | 赵家组团4#、5#地块边坡治理 | 浦里建设公司 | 新开工 | 市场 | 2021-2022 | 边坡治理长度1.3km，高度约30m | 4000 | 800 | 3200 |  | 开工建设 | 浦里新区管委会 | 邓果 | 因融资需要调整项目名称
| 调整后 | 重庆开州浦里新区赵家组团4#、5#地块边坡治理工程 | 浦里建设公司 | 新开工 | 市场 | 2021-2022 | 边坡治理长度1.3km，高度约30m | 4000 | 800 | 3200 |  | 开工建设 | 浦里新区管委会
五 | 调整前 | 建议删除项目9个 |  |  |  | — — | — — | 46203 | 9092 | 21941 | 12000 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 建议删除项目0个 |  | — — | — — | — — | — — | 0 | 0 | 0 | 0 | — — | — — | — — | — —
⑴ | 调整前 | 城管项目2个 | — — | — — | — — | — — | — — | 5902 | 1077 | 1955 | 0 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 城管项目0个 | — — | — — | — — | — — | — — | 0 | 0 | 0 | 0 | — — | — — | — — | — —
64 | 调整前 | 开县歇马片区供水工程 | 开洲水资源公司 | 续建 | 市场 | 2018-2021 | 新建给水管网10.4km，加压加氯间1座 | 1304 | 434 |  |  | 项目完工 | 区城管局 | 廖雪林 | 因部分资金暂未落实，无法开展后续项目建设。已将该项目剩余未实施的部分另行包装项目，申请三峡后续资金，以解决资金问题
| 调整后 | 删除
65 | 调整前 | 开县丰太、大丘片区供水工程 | 开洲水资源公司 | 续建 | 市场 | 2018-2022 | 新建给水管网30.83km，加压泵站1座 | 4598 | 643 | 1955 |  | 完成工程量60% | 区城管局 | 廖雪林 | 因部分资金暂未落实，无法开展后续项目建设。已将该项目剩余未实施的部分另行包装项目，申请三峡后续资金，以解决资金问题
| 调整后 | 删除
⑵ | 调整前 | 交通项目1个 | — — | — — | — — | — — | — — | 3750 | 500 | 3250 | 0 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 交通项目0个 | — — | — — | — — | — — | — — | 0 | 0 | 0 | 0 | — — | — — | — — | — —
66 | 调整前 | XC47丰乐至郭家段公路改造工程 | 宏畅交通公司 | 新开工 | 政府 | 2021-2022 | 路线全长15Km,沥青砼路面 | 3750 | 500 | 3250 |  | 开工建设 | 区交通局 | 田贵虎 | 一是本项目暂无资金来源；二是本项目线路走向与北环路三期建设需同步论证考虑
| 调整后 | 删除
⑶ | 调整前 | 经济信息项目2个 | — — | — — | — — | — — | — — | 28000 | 4000 | 12000 | 12000 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 经济信息项目0个 | — — | — — | — — | — — | — — | 0 | 0 | 0 | 0 | — — | — — | — — | — —
67 | 调整前 | 年产300万套通用机械曲轴项目 | 重庆森宝机械设备制造公司 | 新开工 | 市场 | 2021-2023 | 购地50亩，建设年产300万套通用机械曲轴生产线 | 8000 | 2000 | 2000 | 4000 | 完成土地出让并开工建设 | 区经济信息委 | 邓果 | 申请从计划中删除该项目，土地未交付，暂不具备开工条件
| 调整后 | 删除
68 | 调整前 | PTFE新材料生产项目 | 河北环纤新材料科技公司 | 新开工 | 市场 | 2021-2023 | 购地50亩，建设PTFE拉伸膜生产线1条、成品滤清器生产线3条 | 20000 | 2000 | 10000 | 8000 | 完成土地出让并开工建设 | 区经济信息委 | 邓果 | 申请从计划中删除该项目，土地未交付，暂不具备开工条件
| 调整后 | 删除
⑷ | 调整前 | 刘伯承纪念馆项目1个 | — — | — — | — — | — — | — — | 1500 | 400 | 800 | 0 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 刘伯承纪念馆项目0个 | — — | — — | — — | — — | — — | 0 | 0 | 0 | 0 | — — | — — | — — | — —
69 | 调整前 | 开州区旅游补短板项目（刘伯承同志故居基础设施与配套设施提升工程） | 刘伯承同志纪念馆管理处 | 新开工 | 政府 | 2020-2022 | 完善故居游客接待中心300平方米、新建地下停车场2000平方米、故居管理用房修缮1500平方米、故居本体风貌修缮、白蚁灾害防治、周边环境整治及绿化、电力设施改造、厕所改造、道路新建及改造、智能展示、数字化标识系统 | 1500 | 400 | 800 |  | 完成工程量30% | 刘伯承同志纪念馆管理处 | 田贵虎 | 申请从计划中删除该项目，因该项目未能争取到上级专项资金，无法启动项目实施
| 调整后 | 删除
⑸ | 调整前 | 湖山集团项目1个 | — — | — — | — — | — — | — — | 3500 | 1000 | 2500 | 0 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 湖山集团项目0个 | — — | — — | — — | — — | — — | 0 | 0 | 0 | 0 | — — | — — | — — | — —
70 | 调整前 | 铁峰山污水处理项目 | 湖山投资集团 | 新开工 | 市场 | 2021-2022 | 主要建设兼善污水处理厂、谭银污水处理站、狮子村污水处理厂、十里原山污水处理站、大垭口污水处理站 | 3500 | 1000 | 2500 |  | 完成工程量30% | 湖山投资集团 | 田贵虎 | 该项目主要实施5个污水处理站，现谭银村污水处理站已建设完成，因铁峰山内违建房屋须全部拆迁，按照要求，该项目其余四个污水处理站暂停实施
| 调整后 | 删除
⑹ | 调整前 | 浦里开发项目1个 | — — | — — | — — | — — | — — | 1500 | 1500 | 0 | 0 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 浦里开发项目0个 | — — | — — | — — | — — | — — | 0 | 0 | 0 | 0 | — — | — — | — — | — —
71 | 调整前 | 赵家街道污水干管工程 | 浦里建设公司 | 新开工 | 市场 | 2021 | 规模200L/s一体化提升泵站1座，d500PE压力管2500m | 1500 | 1500 |  |  | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 邓果 | 根据区领导调研提出的要求，建议取消，不再实施
| 调整后 | 删除
⑺ | 调整前 | 乡镇街道项目1个 | — — | — — | — — | — — | — — | 2051 | 615 | 1436 | 0 | — — | — — | — — | — —
| 调整后 | 乡镇街道项目0个 | — — | — — | — — | — — | — — | 0 | 0 | 0 | 0 | — — | — — | — — | — —
72 | 调整前 | 开州区竹溪镇三升村农村移民安置区精准帮扶项目 | 竹溪镇政府 | 新开工 | 政府 | 2021-2022 | 硬化道路长10公里、宽4.5米，路面结构为水泥混凝土路面；安装太阳能路灯400盏；安装防护栏5000米；修建人行便道长8公里；河堤生态治理2公里 | 2051 | 615 | 1436 |  | 完成工程量30% | 竹溪镇政府 | 邱文军 | 本项目2021年度未下达资金计划，暂停实施
| 调整后 | 删除