## Sheet1
附件
开州区2020年第二批财政专项扶贫资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度安排 |  | 责任单位 | 建设任务(内容及规模） | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | [9 empty] | 群众参与和带贫减贫机制 | 前期工作进展
[5 empty] | 实施 | 完工 |  |  | 小计（万元） | 财政扶贫资金 | 部门财政资金 | 融资资金 | 群众自筹 |  | 年度总目标 | 产出指标 |  |  |  | 效益指标 |  |  |  | 满意度指标
[5 empty] | 年月 | 年月 | [9 empty] | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 指标 | 社会效益 指标 | 生态效益 指标 | 可持续影响 指标 | 服务对象 满意度指标
| 合计 | [7 empty] | 442 | 350 | 0 | 0 | 0
1 | 开州区长沙镇齐圣新建柑桔标准化果园项目 | 产业项目 | 新建 | 开州区长沙镇齐圣村 | 2020.3 | 2020.12 | 长沙镇人民政府 | 新植优质柑桔标准果园200亩 | 47 | 47 |  |  |  | 项目受益人口1100人，其中贫困人口77人 | 实现年收入80万元，帮助1100人人均增收460元，实现利润20万元 | 各类柑橘种植面积200亩 | 种植作物成活率≥95% | 项目完成及时率100% | 作物种植亩均补助标准0.235万元 | 特色产业带动增加建档立卡贫困人口总收入≥2万元 | 受益建档立卡贫困人口数77人 |  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 18人参与前期项目确定会议、决议，18人参与入库项目的选择，8人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。通过该项目的实施,能帮助1100人增收，其中贫困户20户77人。采用土地流转和吸纳贫困人员务工等方式带动贫困户增收致富。 | 项目策划
2 | 开州区长沙镇齐圣村中药材种植基地后续管护项目 | 产业项目 | 后续管护 | 开州区长沙镇齐圣村 | 2020.4 | 2020.12 | 长沙镇人民政府 | 管护500亩中药材种植基地 | 46 | 46 |  |  |  | 项目受益人口1100人，其中贫困人口77人 | 实现年收入40万元，帮助1100人人均增收200元，实现利润16万元 | 各类中药材管护面积500亩 | 种植作物成活率≥95% | 项目完成及时率100% | 管护作物亩均补助标准0.092万元 | 特色产业带动增加建档立卡贫困人口总收入≥1.5万元 | 受益建档立卡贫困人口数77人 |  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 18人参与前期项目确定会议、决议，18人参与入库项目的选择，8人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。通过该项目的实施能帮助1100人增收，其中贫困户20户77人。利用土地流转、配股到贫困户和吸纳贫困人员务工的方式带动贫困户增收致富。 | 项目策划
3 | 开州区大德镇仁和村通组通畅工程（1.2.3组） | 村基础设施 | 改扩建 | 开州区大德镇仁和村1、2、3组 | 2019.12 | 2020.06 | 开州区大德镇人民政府 | 硬化道路约1532米，宽4.5米，水泥混凝土路面，修建边沟、堡坎、挡墙等 | 112 | 20 | 92 |  |  | 受益群众383户1370人，其中贫困户16户51人。 | 可解决仁和村1370人（其中贫困户16户51人）出行问题，带动农、林、牧等产业发展。 | 贫困村改建公路里程1532 | 项目验收合格率100% | 工程完工及时率100% | 道路补助标准平均78万/公里 | 农民人均纯收入增长幅度≥10% | 受益建档立卡贫困人口≥51人 |  | 工程设计使用年限≥10年 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥98% | 1250人参与前期项目确定会议、决议和项目选择；建立项目实施和资金使用监督机制；通过改善交通条件，方便1370人（其中贫困户16户51人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 已开工
4 | 开州区竹溪镇春秋村1组饮水工程 | 生活条件改善 | 改建 | 团凤长堰水库到春秋村1组 | 2020.05 | 2020.12 | 竹溪镇人民政府 | 管道更换2800米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 春秋村197户630人受益，其中贫困户29户82人 | 项目实施可解决春秋村197户630人（其中贫困人口29户82人）饮水安全问题 | 完成管道铺设2800米 | 项目验收合格率100% | 工程完工及时率100% | 自来水管铺设单位建设成本7.14万元/公里 |  | 供水受益人数630人，受益建档立卡贫困人数19人 |  | 工程设计使用年限≥15年 | 受益群众满意度≥95% | 通过改善饮水等基础设施条件，提升630人其中贫困户82人安全饮水条件，解决饮水难问题。 | 初步设计
5 | 姚程村黄连窖扶贫生产产业便道 | 村基础设施 | 新建 | 姚程村 | 2020.05 | 2020.12 | 关面乡 | 建设产业便道1.4公里，宽1.5米，厚15厘米 | 60 | 60 |  |  |  | 姚程村107户352人（贫困户23户81人） | 该项目可解决姚程村352出行问题，可带动乡村旅游。 | 新建生产产业便道1.4公里，宽度1.5米，厚度15厘米 | 工程验收合格率100%，产业基地产业便道通达率100% | 工程完成及时率100% | 道路补助标准42.9万元/公里 | 贫困地区项目增加劳动者收入≥3万元，其中贫困地区增加建档立卡贫困人口收入≥1.5万元 | 受益建档立卡贫困人口数≥81人，贫困地区居民出行平均缩短≥0.2小时 |  | 工程设计使用年限≥10年 | 受益贫困人口满意度≥95%，受益群众满意度≥95% | 姚程村党员群众代表47人参与前期项目会议。群众代表及义务监督员25人参与项目资金及质量监督，为贫困户提供临时用工20个工次 | 规划设计
6 | 姚程村金银寨、石桩眼扶贫生产产业便道 | 村基础设施 | 新建 | 姚程村 | 2020.05 | 2020.12 | 关面乡 | 建设产业便道2公里，宽1.5米，厚15厘米 | 87 | 87 |  |  |  | 姚程村59户169人（贫困户15户53人） | 该项目可解决姚程村169出行问题，可带动乡村旅游。 | 新建生产产业便道2公里，宽度1.5米，厚度15厘米 | 工程验收合格率100%，产业基地产业便道通达率100% | 工程完成及时率100% | 道路补助标准43.5万元/公里 | 贫困地区项目增加劳动者收入≥4万元，其中贫困地区增加建档立卡贫困人口收入≥1万元 | 受益建档立卡贫困人口数≥53人，贫困地区居民出行平均缩短≥0.3小时 |  | 工程设计使用年限≥10年 | 受益贫困人口满意度≥95%，受益群众满意度≥95% | 姚程村党员群众代表38人参与前期项目会议。群众代表及义务监督员25人参与项目资金及质量监督，为贫困户提供临时用工25个工次 | 规划设计
7 | 关面村2组小城坝扶贫生产产业便道 | 村基础设施 | 新建 | 关面村 | 2020.05 | 2020.12 | 关面乡 | 建设产业便道1.5公里，宽1.5米，厚15厘米 | 70 | 70 |  |  |  | 关面村65户205人（贫困户19户72人） | 该项目可解决关面村205人生产运输问题，可带动乡村旅游、美香桃产业发展 | 新建生产产业便道1.5公里，宽度1.5米，厚度15厘米 | 工程验收合格率100%，产业基地产业便道通达率100% | 工程完成及时率100% | 道路补助标准35万元/公里 | 贫困地区项目增加劳动者收入≥3万元，其中贫困地区增加建档立卡贫困人口收入≥1万元 | 受益建档立卡贫困人口数≥72人，贫困地区居民出行平均缩短≥0.4小时 |  | 工程设计使用年限≥10年 | 受益贫困人口满意度≥95%，受益群众满意度≥95% | 关面村党员群众代表23人参与前期项目会议。群众代表及义务监督员15人参与项目资金及质量监督，为贫困户提供临时用工24个工次 | 规划设计