开州发改审〔2024〕621号

重庆市开州区发展和改革委员会

关于XZ01天和至三汇口段公路改造工程

总投资概算的批复

重庆宏畅交通发展集团有限公司：

你单位《关于审批XZ01天和至三汇口段公路改造工程总投资概算的函》（渝宏交〔2024〕67号）及相关材料收悉。根据《重庆市开州区交通局关于XZ01天和至三汇口段公路改造工程两阶段初步设计的批复》（开州交设〔2024〕7号），结合四川齐远建设项目管理有限公司出具的《XZ01天和至三汇口段公路改造工程概算审核报告》（四川齐远〔2024〕第005号），经研究，现将该项目总投资概算有关事项批复如下：

一、项目法人。重庆宏畅交通发展集团有限公司。

二、项目代码。2304-500154-04-01-589612。

三、建设内容及规模。项目起于天和镇天河村村委会桥头，止于三汇口乡分水街，改造公路全长8.51km。公路等级为三级公路。主要建设内容包含：路基工程、路面工程、桥涵工程、交安工程等。

四、核定投资规模及资金来源。核定项目总投资概算控制在7811.30万元以内（分项构成详见附表），其中：建筑安装工程费5603.72万元，土地使用及拆迁补偿费1328.54万元，工程建设其他费507.07万元，基本预备费371.97万元。资金来源：争取上级补助资金及项目法人负责自筹。

五、加强项目管理。严格执行项目法人责任制、招投标制、合同管理制、工程监理制。严格做好投资控制，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案，项目建设总投资不得超过经核定的总投资概算。

六、加强资金管理。该项目应在资金落实到位后实施，并实行专款专用、专账核算，不得挤占、挪用其他项目资金。

附件：1.XZ01天和至三汇口段公路改造工程总投资概算核定表

2.《XZ01天和至三汇口段公路改造工程概算审核报告》（四川齐远〔2024〕第005号）

重庆市开州区发展和改革委员会

2024年10月21日

附件1：

XZ01**天**和**至三汇口段公**路改**造**工**程**总投资概算核定表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用名称 | 核定金额 | 计费依据 |
| **一** | **建筑安装工程费** | **5603.72** |  |
| **二** | **土地使用及拆迁补偿费** | **1328.54** |  |
| 2.1 | 土地使用费 | 468.90 | 开州府发〔2021〕9号 |
| 2.2 | 拆迁补偿费 | 815.35 | 开州府发〔2021〕9号 |
| 2.3 | 其他补偿费 | 44.29 | 开州府发〔2021〕9号 |
| **三** | **工程建设其他费用** | **507.07** |  |
| 3.1 | 建设项目管理费 | 301.72 | 《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018） |
| 3.1.1 | 建设单位（业主）管理费 | 163.72 | 《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018） |
| 3.1.2 | 建设项目信息化费 | 19.31 | 《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018） |
| 3.1.3 | 工程监理费 | 109.91 | 《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018） |
| 3.1.4 | 设计文件审查费 | 3.81 | 《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018） |
| 3.1.5 | 竣（交）工验收试验检测费 | 4.97 | 《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018） |
| 3.2 | 建设项目前期工作费 | 129.17 | 《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018） |
| 3.3 | 专项评价（估）费 | 52.04 | 《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018） |
| 3.4 | 生产准备费 | 1.73 | 《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018） |
| 3.5 | 工程保险费 | 22.41 | 《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018） |
| **四** | **预备费** | **371.97** |  |
| 4.1 | 基本预备费 | 371.97 | **（一+二+三）\*5%** |
| **五** | **项目总投资** | **7811.30** | **（一+二+三+四）** |

重庆市开州区发展和改革委员会办公室 2024年10月21日印