**重庆市开州区卫生健康委员会**

**重庆市开州区教育委员会**

重庆市开州区教育委员会

重庆市开州区卫生健康委员会

关于印发开州区镇乡街道所属学校食堂从业

人员核酸采集检测方案的通知

区疾控中心，临江镇中心卫生院、长沙镇中心卫生院、大进镇中心卫生院、郭家镇卫生院，各中小学、幼儿园：

根据《重庆市新冠肺炎疫情常态化监测预警工作实施方案（第二版）》的文件精神和区疫情防控指挥部统一部署，为全面做好开州区乡镇、街道所属学校食堂从业人员核酸检测工作，现结合我区实际，特制定本方案。

一、采样时间

2021年1月1日至2021年1月3日，连续三天组织全区乡镇、街道所属学校食堂从业人员按照错时、分批的原则到各个指定片区的临时采样点完成核酸采集工作。各乡镇、街道所属学校的食堂从业人员的具体采样时间安排见附件。

二、采样片区

40个乡镇、街道所属学校按所属地划分，分为五个片区，分别在龙泰酒店、长沙卫生院、大进卫生院、郭家卫生院、临江卫生院设立五个临时采样点。各乡镇、街道所属学校片区划分及临时采样点、采样时间见附件。

三、职责分工

1．区教委：按照采样时间安排，每个片区教管中心各派一名联络员负责该片区学校食堂从业人员核酸采集工作，各校园的分管领导负责本校园食堂从业人员核酸采集工作，包括前期对受检对象的信息收集、核实、报送，后续采样通知（受检人员需持身份证）、人员组织、现场引导及协调工作。

2．区卫生健康委、区疾控中心：结合实际，做好核酸采样检测所需的各类设备、防护用品、检测试剂的储备工作；加强核酸采集、检测技术培训；安排核酸采样、检测人员准时到岗开展工作；采样检测人员必须严格按照二级生物防护要求进行采样、检测，认真核对受检人信息，做到样本可查询，人员可追溯，做好本次核酸集中采集、送检、实验室检测等工作。

3．区公安局：每个片区各派一名警务人员负责该片区核酸采样点的现场秩序维持和安全保卫，同时负责疏导人流、督促待检人员戴好口罩，保持1米安全距离。

4．乡镇卫生院(文峰、长沙、大进、郭家、临江)：临时采样点所属的乡镇卫生院落实1名分管领导负责采样场地的选择、布置、准备、现场维护和消毒消杀等有关保障。各采样点所属乡镇卫生院每半天对现场区域的相关物品消杀一次，每天采样工作结束后对现场进行全面消杀，并将当天的医疗废弃物必须执行相关要求。每个片区采样点的所属卫生院各派2名医务人员负责协助核酸采样组成员完成标本采集、信息登记、疏导人流等工作。

四、布局分区及采样流程

1．临时采样点的设置：选择室外空旷、通风良好的场地，如为室内临时采样点，应使用分体式空调；配备适量桌椅，每个采样点应配备至少5-6套桌椅；提前做好布置准备，确保当天的采样工作能够及时开展。

2．布局划分：场地划分为等候区、采集区、临时隔离区。严格控制采集区人数，控制人流涌入节奏，上一批受检对象采样完毕后，由工作人员指引等候区的下一批受检对象进入采集区依次采样，临时隔离区用于暂时隔离在采集过程中发现疑似患者或高危人群。各区域应设有醒目标识，保持安全的社交距离，待检人员应佩戴好口罩持1米距离有序排队；

3．采集对象身份验证：采集对象必须持有本人身份证，经各片区的教委联络员和采样组人员根据采样名单现场确认无误后方可采集标本，做到样本可查询，人员可追溯。

4．区教委负责通知到位，各乡镇、街道所属学校食堂从业人员必须按照规定时间，指定地点到达临时采样点完成采样，过期不候，所有人员做好个人防护及往返路途的交通安全。

5．纪律要求：各部门现场协调，各尽其职。抽调人员提前到岗，做好相应部署，相互沟通、积极协调，做到采样人流和采样速度进展相匹配，确保标本采集工作有序开展。

五、样本运输

各临时采样点完成采样工作后，由采样组人员先自行整理和检查标本数，标本和送检表核对确认无误，将送检表和样本采用专人、专车运输，标本采用双层包装，放入标本箱中，标本及时送达区疾控中心核酸检测实验室。

附件：开州区乡镇街道所属学校食堂从业人员采样时间

重庆市开州区卫生健康委员会 重庆市开州区教育委员会

2020年12月28日

附件

开州区乡镇街道所属学校食堂从业人员采样时间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各片区临时采样点 | 负责乡镇 | 1月1日 | | 1月2日 | | 1月3日 | | 采样组 |
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 龙泰 | 11个  780人 | 云枫8:00-11:30 | 云枫14:00-17:00 | 汉丰8:30-10:00  正安10:00-11:00 | 镇东14:00-14:30  大德14:30-15:20  丰乐15:30-16:30 | 文峰8:30-11:30 | 厚坝14:00-14:20  金峰14:20-14:30  赵家14:40-16:00  渠口16:10-16:30 | 吴小玲（现场统筹） |
| 长沙 | 4个  209人 | 无 | 无 | 长沙8:30-10:00  南门10:00-10:30  岳溪10:30-11:30  五通11:30-11:40 | 无 | 无 | 无 | 黎娜娜（现场统筹）  余炼  雷西霞 |
| 大进 | 6个  125人 | 无 | 无 | 大进9:00-9:30  谭家9:30-9:50  和谦9:50-10:10  关面10:10-10:20  满月10:20-10:35  雪宝山10:35-11:00 | 无 | 无 | 无 | 易海燕（现场统筹）  户信英  陈芳 |
| 郭家 | 9个  316人 | 白鹤8:30-9:10  温泉9:10-10:20  河堰10:20-11:10  白桥11:10-11:30  郭家8:30-9:10  敦好9:10-10:00  高桥10:00-10:30  麻柳10:30-11:00  紫水11:00-11:30 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1组:黎娜娜  (现场统筹）  罗伏玉  陈英 |
| 2组:孙红亚  涂又苏 |
| 临江 | 10个  460人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 临江8:10-10:30  铁桥10:30-11:40  竹溪8:10-8:40  南雅8:40-9:10  巫山9:10-9:30  九龙山9:30-10:20  中和10:20-11:00  三汇口11:00-11:10  义和11:10-11:25  天和11:25-11:40 | 无 | 1组:易海燕（现场统筹）采样人员2名 |
| 2组:采样人员2名。 |