|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 2022年度残疾人事业发展资金 |
| **评价金额****（万元）** | 1311.4 |
| **主管部门** | 重庆市开州区残疾人联合会 |
| **评价结论** | 良 |
| **主要绩效** | 专项资金对推动全区残疾人事业高质量发展发挥了积极作用，在保障和提高组织联络、康复救助、教育就业、文化体育、权益保护“五大服务”方面取得较好成效。 |
| **主要问题** | 项目预算编制不精准不科学，预算执行调整多、预算执行率低；项目实施过程监管存在薄弱环节；精细化管理有待加强。 |
| **改进建议** | 进一步强化项目实施前绩效评估工作；进一步强化项目实施中预算绩效跟踪管理工作；进一步强化项目实施后预算绩效评价工作；进一步加强项目资金管理，规范使用项目资金。 |
| **评价机构** | 重庆市开州区财政局 |

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 2022年万开隧道日常养护项目 |
| **评价金额****（万元）** | 1050 |
| **主管部门** | 重庆市开州区交通局 |
| **评价结论** | 良 |
| **主要绩效** | 该项目较好地完成了对万开（浦万）快速通道范围内的全部主体工程及附属配套设施的检测和养护，保障了道路通畅、照明设施完好、隧道桥梁安全等基础设施正常运行，在提高服务水平、养护城市形象、保障居民出行便捷等方面产生了良好的效益。在项目管理过程中，及时制定相关制度，提高了资金使用效益。 |
| **主要问题** | 项目绩效目标编制不完善，绩效指标设置不明确；财务管理不严格，存在资金混用情况；临聘人员管理欠缺，日常巡查过程监管不力。 |
| **改进建议** | 完善绩效目标编制工作，细化绩效指标设置；加强财务监管，提高资金使用规范性；优化临聘人员管理细则，监管日常巡查过程。 |
| **评价机构** | 重庆市开州区财政局 |

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 2022年城区综治志愿者补助经费 |
| **评价金额****（万元）** | 311 |
| **主管部门** | 中共重庆市开州区委政法委员会 |
| **评价结论** | 优 |
| **主要绩效** | 通过组建城区综治志愿者队伍，实现了7个镇乡街道切实解决影响社会和谐稳定的突出问题，我区城区治安防控体系建设进一步得到提升，通过综治志愿者的社区治安巡逻和对社区流动人口的管理，我区城区治安状况逐年好转，城区治安案件逐年下降，为开州“提速发展、全面小康”营造了良好的社会治安环境。 |
| **主要问题** | 项目绩效目标填报不合理，指标设置不规范，未涵盖项目年度具体实施内容及预期效益和效果。项目绩效指标缺少可持续影响指标，社会效益指标的具体表现没有细化量化，部分产出无法获取。 |
| **改进建议** | 一是规范绩效目标填报，完善绩效指标设置。按照综治志愿者补助的预期目标，合理填报项目绩效目标，并根据绩效目标设置细化、量化和可衡量的绩效指标。二是加强项目统筹管理，严格执行考核制度。纳入统筹资金范围，转型实现社区网格化管理。由区委组织部牵头，对区委组织部、区委政法委、区城管局等部门单位的人员力量、工作经费进行了整合，实现社区网格化。三是加强专项资金管理，建立专账进行财务核算。坚持合理安排、突出重点、规范管理、专款专用、讲求效益的原则，符合其使用规定和用途，按照规定的程序办理。 |
| **评价机构** | 重庆市开州区财政局 |

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 开州区盛景小学新校建设项目 |
| **评价金额****（万元）** | 2204 |
| **主管部门** | 重庆市开州区教育委员会 |
| **评价结论** | 优 |
| **主要绩效** | 专项资金对推进开州区盛景小学新校建设发挥了积极作用。加快了完成新校主体工程建设进度；完成了建设项目的化粪池建设、天然气安装费、校园实验室和功能室建设、校园绿化项目、防盗防鼠网和窗帘及连廊雨棚等项目制作与安装等。 |
| **主要问题** | 项目财务管理制度不健全；2022年资金实际支付率较低；项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标。 |
| **改进建议** | 加强项目管理，对于跨年实施的项目，要细化阶段目标任务；加强资金管理，进一步完善财务管理制度内容，规范财务收支行为；健全绩效体系，完善全过程预算绩效管理链条，把绩效评价工作贯穿于项目管理始终；加大资金争取，积极向上争取资金支持。 |
| **评价机构** | 重庆市开州区财政局 |

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 2021年度松材线虫病防控除治 |
| **评价金额（万元）** | 1000 |
| **主管部门** | 重庆市开州区林业局 |
| **评价结论** | 良 |
| **主要绩效** | 专项资金对松材线虫的寄主松墨天牛进行及时除治，阻隔松墨天牛携带的松材线虫病快速传播扩散，坚持“预防为主、治理为要、监管为重”的防控理念，按照重点拔除、逐步压缩、全面控制的目标要求，实行分区分级管理、科学精准施策，以疫情监测、疫源管控、疫情除治为重点，控制增量，消减存量，有效遏制了疫情严重发生和快速扩散势头，完成松材线虫病重点区域除治任务15.75万亩，除治合格率95%，确保了全区森林资源和生态安全，达到了预期除治效果。 |
| **主要问题** | 资金使用进度较慢、群众对松材线虫的防控意识不强，存在农户私用枯死松木的情况；存在有个别施工队违规处理病死松木的情况。 |
| **改进建议** | 各乡镇街道及林场要采取形式多样的宣传方式，提高大家对松材线虫的防控意识；充分发挥乡镇在项目管理监管履职作用，应加大监督和巡查力度，督导施工企业按照合同要求履约，增强企业的责任心和使命感；强化资金监管，加快项目实施进度，加快资金支付进度，规范项目支出及资金使用。 |
| **评价机构** | 重庆市开州区财政局 |

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 2022年工业和信息化专项（数字化车间）补助资金 |
| **评价金额****（万元）** | 710 |
| **主管部门** | 重庆市开州区经济和信息化委员会 |
| **评价结论** | 优 |
| **主要绩效** | 开州区2022年数字化车间补助项目2个，市级财政补助710万元，两家企业均通过MES系统、ERP系统集成实现制造过程数字化、车间作业数字化管理和调度，工艺研发设计实现信息化，质量分析、设备运行管理通过可视化进行决策控制。 |
| **主要问题** | 项目绩效目标虽能较好地反映项目年度预期产出和效益，但绩效目标整体完整性和明确性还需进一步完善。项目绩效指标缺少可持续影响指标；社会效益指标未进一步细化分解，因此，评价认为项目绩效指标可结合项目具体情况更清晰、细化、可衡量。 |
| **改进建议** | 结合数字化项目文件要求，从产出（数量、质量、成本、时效）和效益（经济、社会、生态和可持续影响）两个方面，在申报时填报完整的绩效目标，并根据绩效目标设置细化、量化和可衡量的绩效指标。进一步加强财政专项资金管理，坚持合理安排、突出重点、规范管理、专款专用、讲求效益的原则，符合其使用规定和用途，按照规定的程序办理。 |
| **评价机构** | 重庆市开州区财政局 |