## 东里片区集中式饮用水源地保护
三峡后续工作专项资金项目绩效目标申报表
（2021年度第一批）
项目法人名称（公章）： |  | 重庆市开州区生态环境局 |  |  |  |  | 所属区县：开州区
项目名称 |  | 开州区东里片区集中式饮用水源地保护工程 |  |  |  | 编码
所属规划类别 |  | 移民安稳致富和促进库区经济社会发展/农村移民安置区帮扶 |  | 项目类别（工程建设类/政策补助类/科学研究类） |  |  |  | 工程建设类
（一/二/三级）
资金情况 | 总投资 | 5333.09 | 申请专项资金总额 |  | 3800 |  | 申请2021年度专项资金 |  | 3800
（万元） | 累计已安排专项资金 | 0 | 已完成专项资金 |  | 0 |  | 项目建设工期 |  | 1年
具备开工条件情况 | 实施方案/初步设计/项目任务书编制完成情况 | 已完成初设、概算批复，具备招标条件 |  |  | 批复单位 |  | 区水利局
总体目标 | 目标1：完成项目总投资，不发生安全事故，质量合格。
目标2：本项目涉及开州区东里片区温泉、河堰等12个街道或乡镇共15个集中式饮用水水源地规范化建设，饮用水源地类型分水库型、河流型以及地下型。
目标3：改善居民生产生活条件，提高饮水安全率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 总指标值 |  | 年度指标
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：隔离防护网（千米） |  | 24.8 |  | 24.8
|  |  | 指标2：警示牌（块） |  | 104 |  | 104
|  |  | 指标3：视频监控（套） |  | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量合格率（%） |  | 100 |  | 100
|  |  | 指标2：项目验收通过率（%） |  | 100 |  | 100
|  | 时效指标 | 指标1：项目按时开工时间（%） |  | 100 |  | 100
|  |  | 指标2：项目完工时间（%） |  | 100 |  | 100
|  |  | 指标3：项目资金按工程进度拨付率（%） |  | 100 |  | 100
|  |  | 指标4：年度预算指标执行率（%） |  | 100 |  | 80
|  | 成本指标 | 指标1：项目资金是否超概算 |  | 否 |  | 否
|  |  | 指标2：概算调整程序是否完备 |  | 完备 |  | 完备
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：改善环境质量，促进经济持续健康发展（%） |  | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：受益人口约（人） |  | 2000 |  | 2000
|  | 生态效益指标 | 指标1：水源地饮水安全比例（%） |  | 100 |  | 100
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：提升饮用水源地水质达标率（%） |  | 90 |  | 90
| 满意度指标 | 服务对象 | 指标1：居民对项目的满意度（%） |  | 95 |  | 95
|  | 满意度指标 | 指标2：移民对项目的满意度（%） |  | 95 |  | 95
备注
注：绩效指标应体现列入项目库的主要绩效指标。

## 汉丰湖水环境风险评估与水华预警控制
附1-3：
中央对地方专项转移支付项目绩效目标申报表
（ 2021年度）
项目名称 |  | 开州区汉丰湖水环境风险评估与水华预警控制工程
所属专项 |  | 水污染防治
中央主管部门 |  | 生态环境部 |  | 省级财政部门 | 重庆市财政局
省级主管部门 |  | 重庆市生态环境局 |  | 具体实施单位 | 重庆市开州区生态环境局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 1380.78
|  | 其中：财政资金 | 中央水污染防治资金：1250万元
|  | 其他资金 | 130.78
总 体 目 标 | 目标1：建设汉丰湖流域水环境智能监测网、水环境模拟模型体系、水环境综合管理平台和水华应急治理工程，建成集在线监控、模拟预警、环境监管、信息发布、指挥调度和应急治理为一体的汉丰湖水华预警和治理体系。 目标2：建设汉丰湖流域模拟预警和辅助决策“水环境大脑”（水环境模拟模型体系） 目标3：建设汉丰湖流域水环境综合管理平台。 目标4：建设汉丰湖水华应急治理
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：水质在线监测固定站，监测指标包括：水温、pH、溶解氧、透明度、高锰酸盐指数（CODMn）、TP（总磷）、TN（总氮）、叶绿素a和藻密度等，共9个参数。 |  |  | 5套
|  |  | 指标2：多光谱遥感水质分析监测站 |  |  | 1套
|  |  | 指标3：雷达水文测量仪 |  |  | 3套
|  |  | 指标4：气象在线监测系统 |  |  | 1套
|  |  | 指标5：智能视频监控系统 |  |  | 6套
|  |  | 指标6：流域水文水质模型 |  |  | 1套
|  |  | 指标7：水质水动力模型 |  |  | 1套
|  |  | 指标8：水生态模型 |  |  | 1套
|  |  | 指标9：水华预警模型 |  |  | 1套
|  |  | 指标10：水环境监测综合分析系统 |  |  | 1套
|  |  | 指标11：水质预警与应急处置系统 |  |  | 1套
|  |  | 指标12：“汉丰湖水环境”APP |  |  | 1套
|  |  | 指标13：统一基础支撑平台 |  |  | 1套
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：项目开工时间（年、月） |  |  | 2021.05
|  |  | 指标2：项目完工时间（年、月） |  |  | 2021.12
|  | 成本指标 | 指标1：项目资金是否超概算 |  |  | 否
|  |  | 指标2：概算调整项目调整程序完备率（%） |  |  | 100
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：水污染防治适用技术和装备应用范围 |  |  | 扩大
|  | 社会效益 指标 | 指标1：提高智能决策服务水平，推动多部门精细化管理 |  |  | 1项
|  |  | 指标2：强化预警预报信息公开，监督政务信息的透明度 |  |  | 1项
|  |  | 指标3：提升公众生态保护意识，促进人与自然和谐发展 |  |  | 1项
|  | 生态效益 指标 | 指标1：改善开州区汉丰湖流域水环境状况 |  |  | 1项
|  |  | 指标2：汉丰湖水环境监测设备在线率 |  |  | ≥90%
|  |  | 指标3：基于“水环境大脑”（水环境模拟模型体系），实现对汉丰湖水环境的数值模拟和智能预警，预警时间 |  |  | 未来3天
|  |  | 指标4：生态环境管理部门基于流域水环境综合管理平台监管使用率（%） |  |  | 100%
|  |  | 指标5：水华预测预警，预警时间 |  |  | 未来3天
|  |  | 指标6：水华应急治理工程，治理后的出水总磷指数 |  |  | ＜0.1mg/L
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：居民对项目的满意度（%） |  |  | 80%
|  |  | 指标2：系统平台使用者满意度指标 |  |  | 80%