附件

| 重庆市开州区2018年第一批重点建设项目计划方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目 业主 | 项目性质 | 投资类型 | 主要建设内容及规模 | 建设 年限 | 计划投资总额及资金来源 |  |  |  |  | 累计完成投资 | 2018年预期投资 | 2017年底进展状况 | 2018年底预计目标进度 | 牵头责任单位 | 牵头 区领导 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总投资 | 上级 资金 | 财政 统筹 | 融资 资金 | 其他 资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计368个 |  | —— | —— | —— | —— | 8360787 | 733497 | 123938 | 2352365 | 5150987 | 781500 | 1472253 | —— | —— | —— | —— |
| 一 | 开工项目248个 |  | —— | —— | —— | —— | 3883211 | 536916 | 70021 | 990085 | 2286189 | 781500 | 1472253 | —— | —— | —— | —— |
| ① | 续建项目104个 |  | —— | —— | —— | —— | 2649068 | 237729 | 17166 | 427770 | 1966403 | 781500 | 911598 | —— | —— | —— | —— |
| ② | 新开工项目144个 |  | —— | —— | —— | —— | 1234143 | 299187 | 52855 | 562315 | 319786 | —— | 560655 | —— | —— | —— | —— |
| 二 | 前期准备项目120个 |  | —— | —— | —— | —— | 4477576 | 196581 | 53917 | 1362280 | 2864798 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| A | 基础设施项目162个(其中开工项目100个） |  |  |  |  | —— | 5084507 | 342973 | 59918 | 248154 | 4433462 | 445800 | 627613 | —— | —— | —— | —— |
| B | 城镇开发项目105个（其中开工项目77个） |  |  |  |  | —— | 1772164 | 314917 | 6320 | 1430517 | 20410 | 108980 | 337690 | —— | —— | —— | —— |
| C | 产业发展项目56个（其中开工项目45个） |  |  |  |  | —— | 1211647 | 41192 | 900 | 515430 | 654125 | 212950 | 422570 | —— | —— | —— | —— |
| D | 社会民生项目45个（其中开工项目26个） |  |  |  |  | —— | 292469 | 34415 | 56800 | 158264 | 42990 | 13770 | 84380 | —— | —— | —— | —— |
| ① | 续建项目104个 |  | —— | —— | —— | —— | 2649068 | 237729 | 17166 | 427770 | 1966403 | 781500 | 911598 | —— | —— | —— | —— |
| A1 | 基础设施项目42个 |  | —— | —— | —— | —— | 1682368 | 95109 | 11056 | 50140 | 1526063 | 445800 | 462018 | —— | —— | —— | —— |
| 1 | 客运道路防护栏安装 | 区交委 | 续建 | 政府 | 防护栏220公里 | 2015- 2018 | 3560 |  | 3560 |  |  | 1600 | 1960 | 完成90公里 | 项目完工 | 区交委 | 马文森 |
| 2 | 高山生态扶贫搬迁项目（第二批） | 相关乡镇街道 | 续建 | 政府 | 硬化农村公路180公里 | 2017- 2019 | 15770 |  |  | 12610 | 3160 | 6000 | 5040 | 2个完工，15个在建，17个前期 | 完成工程量70% | 区交委 | 马文森 |
| 3 | 温泉至岩水公路改扩建工程 | 温泉镇政府 | 续建 | 政府 | 长15.2公里宽4.5-6.5米含桥梁110米 | 2016- 2018 | 2400 |  | 2400 |  |  | 1300 | 1100 | 完成工程量55% | 项目完工 | 区交委 | 马文森 |
| 4 | G542铁桥至临江段公路改造工程 | 宏畅交建公司 | 续建 | 政府 | 长12.24公里路面大修 | 2017- 2018 | 4900 | 2200 |  | 2700 |  | 1350 | 3550 | 完成工程量30% | 项目完工 | 区交委 | 马文森 |
| 5 | S206竹溪至铁桥双河堰段公路改造工程 | 宏畅交建公司 | 续建 | 政府 | 长9.76公里路面大修 | 2017- 2018 | 3700 | 1200 |  | 2500 |  | 1000 | 2700 | 完成工程量29% | 项目完工 | 区交委 | 马文森 |
| 6 | S206麻柳至高桥公路大修工程 | 宏畅交建公司 | 续建 | 政府 | 长12.93公里宽6.5米路面改造 | 2017- 2018 | 5200 | 1600 |  | 3600 |  | 200 | 5000 | 基础动工 | 项目完工 | 区交委 | 马文森 |
| 7 | S206天和至三义岔公路大修工程 | 宏畅交建公司 | 续建 | 政府 | 长12.37公里宽6.5米路面改造 | 2017- 2018 | 4200 | 1550 |  | 2650 |  | 200 | 4000 | 基础动工 | 项目完工 | 区交委 | 马文森 |
| 8 | 开州区达万高速临江、南雅互通出口连接道改造工程 | 宏畅交建公司 | 续建 | 政府 | 临江450米、南雅200米连接道拓宽 | 2017- 2018 | 1200 |  |  | 1200 |  | 100 | 1100 | 完成招标 | 项目完工 | 区交委 | 马文森 |
| 9 | 南门天鹅池至马尾槽连接道路工程 | 区交委 | 续建 | 政府 | 长3公里宽6.5米水泥混凝土道路 | 2017- 2018 | 2200 |  |  | 2200 |  | 1200 | 1000 | 完成工程量51% | 项目完工 | 区交委 | 马文森 |
| 10 | 三汇口加油站至金山公路改建工程 | 区交委 | 续建 | 政府 | 改造公路13公里 | 2017- 2018 | 2600 |  |  | 2600 |  | 1150 | 1450 | 完成工程量38% | 项目完工 | 区交委 | 马文森 |
| 11 | 中和至义和公路改造工程 | 区交委 | 续建 | 政府 | 改造公路10公里 | 2017- 2018 | 2000 |  |  | 2000 |  | 1350 | 650 | 完成工程量58% | 项目完工 | 区交委 | 马文森 |
| 12 | 开城高速开州段 | 重庆高速集团 | 续建 | 政府 | 开州境内72.6公里高速公路及配套设施 | 2016- 2022 | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 250000 | 300000 | 基础施工 | 完成工程量30% | 开城高速指挥部 | 马文森 |
| 13 | 渠口镇兴堂崇福向阳桃坪村居民点连接道硬化 | 渠口镇政府 | 续建 | 政府 | 硬化道路30.45公里 | 2017- 2018 | 2250 | 1085 | 753 |  | 412 | 1750 | 500 | 完成工程量85% | 项目完工 | 渠口镇政府 | 马文森 |
| 14 | 和谦至紫水龙头嘴应急救援通道-路基工程 | 和谦镇政府 | 续建 | 政府 | 长12.8公里水泥混凝土道路 | 2016- 2018 | 3000 |  | 3000 |  |  | 1800 | 1200 | 完成工程量60% | 项目完工 | 和谦镇政府 | 马文森 |
| 15 | 金峰生态屏障区居民点对外连接道硬化 | 金峰镇政府 | 续建 | 政府 | 硬化公路19.29公里宽4-4.5米 | 2016- 2018 | 1610 | 1610 |  |  |  | 1110 | 500 | 一二标段完工，三标段7公里 | 项目完工 | 金峰镇 政府 | 马文森 |
| 16 | 郭家镇雨污分流改造 | 郭家镇政府 | 续建 | 政府 | 改造污水管33195米雨水管105000米及配套 | 2017- 2018 | 2710 | 2280 |  |  | 430 | 600 | 2110 | 基础动工 | 项目完工 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 17 | 郭家等8乡镇污水一级管网延伸 | 区小城镇公司 | 续建 | 政府 | 敷设管网19894米及配套设施 | 2017- 2018 | 2240 | 1880 |  |  | 360 | 1200 | 1040 | 完成工程量50% | 项目完工 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 18 | 温泉镇东平场镇污水处理工程 | 市环投集团 | 续建 | 政府 | 日处理1000吨污水处理厂及配套设施 | 2017- 2018 | 1550 | 850 |  |  | 700 | 600 | 950 | 基础施工 | 项目完工 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 19 | 2017年农村危旧房改造项目 | 相关乡镇街道 | 续建 | 政府 | 改造C、D级危旧房2269户 | 2017- 2018 | 11345 | 4765 |  |  | 6580 | 8000 | 3345 | 完成工程量75% | 项目完工 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 20 | 红亮等10村居民点环境连片综合整治 | 区环保局 | 续建 | 政府 | 污水一体化设施10座、管网及配套 | 2017- 2019 | 3300 | 3300 |  |  |  | 300 | 1900 | 完成招标 | 完成工程量60% | 区环保局 | 覃兴建 |
| 21 | 垃圾压缩中转站及收运系统建设 | 区固废处理厂 | 续建 | 政府 | 垃圾中转站及转运车、垃圾桶等 | 2014- 2018 | 4300 |  |  | 4300 |  | 3500 | 800 | 镇东在建，其余完工 | 项目完工 | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 22 | 城区东西部输水管网工程 | 开州水资源公司 | 续建 | 市场 | 安装管网34公里 | 2012- 2018 | 3760 |  |  |  | 3760 | 3100 | 660 | 完成26公里 | 项目完工 | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 23 | 陈家坪水厂至赵家集镇输水管网 | 开州水资源公司 | 续建 | 政府 | 隧洞5723米管道1万米 | 2016- 2019 | 11280 |  |  |  | 11280 | 1750 | 6000 | 隧洞出口掘进1300米 | 完成工程量70% | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 24 | 竹溪至大丘污水管网 | 开州城建公司 | 续建 | 政府 | 管网27.9公里、泵站6个等 | 2016- 2018 | 8000 | 2000 |  | 6000 |  | 700 | 7300 | 丰太4、5、6号管网完工 | 项目完工 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 25 | 雪宝山森林公园自然和文化遗产保护工程 | 区雪宝山管理局 | 续建 | 政府 | 道路15公里、垃圾污水处理站及公厕、管线等 | 2016- 2018 | 1530 | 1530 |  |  |  | 650 | 880 | 完成垃圾站主体，道路4.5KM | 项目完工 | 雪宝山管委会 | 覃兴建 |
| 26 | 雪宝山自然保护区建设与完善 | 雪宝山管理局 | 续建 | 政府 | 巡护公路、动物救护中心、活动场地、小径等 | 2017- 2018 | 1000 | 1000 |  |  |  | 500 | 500 | 栽植崖柏18公顷 | 项目完工 | 雪宝山管委会 | 覃兴建 |
| 27 | 白鹤街道集镇污水治理工程 | 白鹤街道办 | 续建 | 政府 | 污水管16017米落水管3万米及配套 | 2017- 2018 | 2720 | 2199 |  |  | 521 | 800 | 1920 | 基础施工 | 项目完工 | 白鹤街道办 | 覃兴建 |
| 28 | 竹溪镇荷花移民安置点环境改善 | 竹溪镇政府 | 续建 | 政府 | 白改黑、人行道、雨污管网、停车场等 | 2017- 2018 | 1910 | 630 |  |  | 1280 | 720 | 1190 | 完成管网，人行道80% | 项目完工 | 竹溪镇政府 | 覃兴建 |
| 29 | 厚坝镇农村居民点生活污染防治 | 厚坝镇政府 | 续建 | 政府 | 污水管、检查井、厕所、生化装置等 | 2014- 2018 | 1430 | 1430 |  |  |  | 130 | 1300 | 完成公厕 | 项目完工 | 厚坝镇政府 | 覃兴建 |
| 30 | 2017年农网改造 | 供电公司 | 续建 | 市场 | 线路448.4公里及配套 | 2017- 2018 | 6890 |  |  |  | 6890 | 3500 | 3390 | 完成工程量50% | 项目完工 | 区经济信息委 | 杨玉书 |
| 31 | 镇安变电站110kV送出工程 | 供电公司 | 续建 | 市场 | 新建110千伏线路6回共60公里 | 2017- 2018 | 1930 |  |  |  | 1930 | 300 | 700 | 线路架设 | 完成工程量50% | 区经济信息委 | 杨玉书 |
| 32 | 县城污水处理厂二期工程 | 重庆水务资产公司 | 续建 | 政府 | 建设中期2万吨污水处理系统 | 2016- 2018 | 5000 |  |  |  | 5000 | 3500 | 1500 | 主体完工，设备调试 | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 33 | 万开周家坝—浦里快速通道工程 | 城开建设公司 | 续建 | 政府 | 总长11594米，其中隧道9363米桥640米连接道1596米 | 2016- 2019 | 208260 | 40000 |  |  | 168260 | 80000 | 70000 | 完成工程量20% | 完成工程量70% | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 34 | 小江流域防洪护岸开州段 | 区河道管理站 | 续建 | 政府 | 新建护岸13.9公里 | 2016- 2018 | 11940 | 9940 |  |  | 2000 | 7000 | 4940 | 完成工程量65% | 项目完工 | 区水务局 | 田水松 |
| 35 | 天白水库工程 | 天白水库公司 | 续建 | 政府 | 92米堆石坝、配套电站及渠道40公里 | 2012- 2019 | 46000 |  |  |  | 46000 | 32000 | 8000 | 完成坝身主体，引水洞砼衬砌 | 完成工程量90% | 区水务局 | 田水松 |
| 36 | 开州区高山生态扶贫搬迁融资资金项目（第一批水利项目） | 相关镇街、清泉供水公司 | 续建 | 政府 | 216处饮水安全项目 | 2016- 2018 | 7780 |  |  | 7780 |  | 2300 | 5480 | 完工105处，集中供水准备招标 | 项目完工 | 区水务局 | 田水松 |
| 37 | 澎溪河湿地保护二期工程 | 澎溪河湿地管理局 | 续建 | 政府 | 宣教中心，鸟类生境及湿地182公顷 | 2014- 2018 | 1830 | 960 | 870 |  |  | 1300 | 530 | 多塘系统签订施工合同，其余完工 | 项目完工 | 区林业局 | 田水松 |
| 38 | 雪宝山自然保护区基础设施建设 | 雪宝山管理局 | 续建 | 政府 | 新建管护站3处保护点2处检查站3处，扩建管理局业务用房和宣教中心，巡护道路25公里及步道5公里，排水供电等附属 | 2017- 2018 | 2363 | 1890 | 473 |  |  | 550 | 1813 | 巡护步道9公里、管理站3座及部分界碑标牌 | 项目完工 | 区林业局 | 田水松 |
| 39 | 2017年高山生态扶贫搬迁 | 相关乡镇街道 | 续建 | 政府 | 搬迁7000人 | 2017- 2018 | 24500 | 7000 |  |  | 17500 | 21000 | 3500 | 完成工程量85% | 项目完工 | 区扶贫办 | 田水松 |
| 40 | 赵家街道柳池村精准帮扶 | 赵家街道办 | 续建 | 政府 | 道路14.9公里管网739米、广场、外立面改造及配套设施设备等 | 2016- 2018 | 1720 | 1720 |  |  |  | 900 | 820 | 公路硬化5.2km及照明设施 | 项目完工 | 赵家街道办 | 田水松 |
| 41 | 镇安镇镇安村精准帮扶 | 镇安镇政府 | 续建 | 政府 | 道路10.2公里、蓄水池1座防旱池3座 | 2017- 2018 | 1060 | 1060 |  |  |  | 390 | 670 | 一期道路完成80% | 项目完工 | 镇安镇政府 | 田水松 |
| 42 | 厚坝镇石龙村精准帮扶 | 厚坝镇政府 | 续建 | 政府 | 道路18.2公里、蓄水池9座、给水管6公里 | 2017- 2018 | 1430 | 1430 |  |  |  | 400 | 1030 | 供水设施在建 | 项目完工 | 厚坝镇政府 | 田水松 |
| B1 | 城镇开发项目34个 |  | —— | —— | —— | —— | 354580 | 111740 | 3980 | 228360 | 10500 | 108980 | 211780 | —— | —— | —— | —— |
| 43 | 基层税务所征管服务业务用房 | 区地税局 | 续建 | 政府 | 新建业务用房4474平方米及附属设施 | 2017- 2018 | 2230 |  | 1000 |  | 1230 | 1700 | 530 | 主体封顶，完善预购房协议 | 项目完工 | 区地税局 | 夏郑峰 |
| 44 | 平桥南山路大型综合停车场 | 兴隆交运公司 | 续建 | 市场 | 占地11880平方米建筑13700平方米 | 2017- 2019 | 8000 |  |  |  | 8000 | 600 | 5000 | 完成招标 | 完成工程量70% | 区交委 | 马文森 |
| 45 | 双河店等3社区安置小区综合帮扶 | 区城乡建委 | 续建 | 政府 | 5栋建筑2栋车库立面改造 | 2017- 2018 | 3500 | 3500 |  |  |  | 900 | 2600 | 完成立面排危 | 项目完工 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 46 | 地下综合管廊一期大丘、丰太段 | 区城乡建委 | 续建 | 市场 | 综合管廊6公里 | 2017- 2019 | 33000 | 10000 |  | 22000 | 1000 | 1000 | 10000 | 开挖800米 | 完成工程量30% | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 47 | 平桥河生态建设与修复 | 区城市管理局 | 续建 | 政府 | 修复9万平方米及附属工程 | 2017- 2018 | 4820 | 4820 |  |  |  | 400 | 4420 | 完成招标 | 项目完工 | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 48 | 城区人行道修复-文峰及客运站周边 | 区城市管理局 | 续建 | 政府 | 修复背街小巷人行道6万平米及线路入地 | 2017- 2018 | 2840 |  |  | 2840 |  | 1700 | 1140 | 完成工程量65% | 项目完工 | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 49 | 汉丰湖南岸夜景灯饰建设 | 区城市管理局 | 续建 | 政府 | 南岸游船码头至体育馆10栋建筑灯饰，变电箱5台 | 2017- 2018 | 1580 |  |  | 1580 |  | 220 | 1360 | 完成招标 | 项目完工 | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 50 | 丰太排洪沟二期工程 | 开州城建公司 | 续建 | 政府 | 新建排洪沟1.8公里 | 2017- 2018 | 2300 |  |  | 2300 |  | 600 | 1700 | 完成雨水管安装 | 项目完工 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 51 | 帽壳顶隧道 | 开州城建公司 | 续建 | 政府 | 长1225米宽26米其中隧道610米 | 2016- 2018 | 21000 | 12600 |  | 8400 |  | 10000 | 11000 | 进口开挖支护240米，明洞及仰拱完成108米 | 项目完工 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 52 | 邹家山隧道 | 开州城建公司 | 续建 | 政府 | 长2031米宽26米其中隧道922米 | 2016- 2018 | 36000 | 19000 |  | 17000 |  | 13000 | 23000 | 开挖支护300米，边坡完成70%，二衬完成159米 | 项目完工 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 53 | 丰太片区路网二标段-1#路 | 开州城建公司 | 续建 | 政府 | 长2089米宽34米 | 2017- 2018 | 5600 | 3360 |  | 2240 |  | 1800 | 3800 | 完成管网，路基2200米，人行道1000米 | 项目完工 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 54 | 丰太片区路网三标段-2、7、8#路 | 开州城建公司 | 续建 | 政府 | 长2515米宽26-30米 | 2017- 2018 | 6700 | 4020 |  | 2680 |  | 3800 | 2900 | 7、8#路完工，2#路48% | 项目完工 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 55 | 丰太滨湖路 | 开州城建公司 | 续建 | 政府 | 城市道路6000米 | 2017- 2018 | 38500 | 14700 |  | 23800 |  | 2000 | 36500 | 完成招标 | 项目完工 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 56 | 大丘滨湖路 | 开州城建公司 | 续建 | 政府 | 城市道路4500米 | 2017- 2018 | 28000 | 14500 |  | 13500 |  | 1000 | 27000 | 一标段完成招标 | 项目完工 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 57 | 寨子坪路网二期工程 | 开州城建公司 | 续建 | 政府 | 道路4.2公里管网10公里岸线1.5公里 | 2017- 2018 | 15000 | 7500 |  | 7500 |  | 6200 | 8800 | 完成工程量40% | 项目完工 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 58 | 兴合自建房用电工程 | 开州城建公司 | 续建 | 政府 | 安置区居民用电设施 | 2017- 2018 | 1400 |  |  | 1400 |  | 110 | 1290 | 完成招标 | 项目完工 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 59 | 兴合小区基础设施建设（内院） | 开州城建公司 | 续建 | 政府 | 院内硬化、绿化及管网等工程 | 2017- 2018 | 1200 |  |  | 1200 |  | 120 | 1080 | 管网开挖 | 项目完工 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 60 | 歇马8号路边坡治理二期工程 | 开州城建公司 | 续建 | 政府 | 边坡治理约13109平方米 | 2017- 2018 | 1000 |  |  | 1000 |  | 160 | 840 | 完成招标 | 项目完工 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 61 | 北部新区寨子坪大桥（丰太大桥） | 开州建工公司 | 续建 | 政府 | 442米双向四车道 | 2016- 2018 | 16830 |  |  | 16830 |  | 10000 | 6830 | 完成工程量60% | 项目完工 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 62 | 红光片区基础设施建设-基础设施部分 | 开州建工公司 | 续建 | 政府 | 场平14.18万平方米，道路5216米及管网、绿化等配套 | 2012- 2018 | 38110 |  |  | 38110 |  | 32000 | 6110 | 完成工程量85% | 项目完工 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 63 | 云枫嶺尚城 | 开州建工公司 | 续建 | 政府 | 用地28934平方米建筑72335平方米商住综合体 | 2017- 2018 | 36000 |  |  | 36000 |  | 9400 | 26600 | 2、3、4#楼在建 | 项目完工 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 64 | 开州学苑璟庭 | 开州建工公司 | 续建 | 政府 | 用地11040平方米建筑45573平方米商住综合体 | 2017- 2019 | 18000 |  |  | 18000 |  | 1300 | 12000 | 土石方开挖 | 完成工程量70% | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 65 | 汉丰移民自建房小区综合帮扶 | 汉丰街道办 | 续建 | 政府 | 九龙永兴驷马安康社区道路硬化、雨污管网及天主堂等完善 | 2017- 2018 | 2960 | 2960 |  |  |  | 720 | 2240 | 基础施工 | 项目完工 | 汉丰街道办 | 覃兴建 |
| 66 | 文峰中吉等6个移民安置小区综合帮扶工程 | 文峰街道办 | 续建 | 政府 | 中吉双河店三中中原木桥高市6个社区道路管网及配套等 | 2017- 2018 | 2500 | 2500 |  |  |  | 600 | 1900 | 一期工程完成40% | 项目完工 | 文峰街道办 | 覃兴建 |
| 67 | 丰乐清河路小区基础设施完善 | 丰乐街道办 | 续建 | 政府 | 管线入地、移民房立面排危、雨水支管及行道树等 | 2015- 2018 | 2860 | 2750 |  |  | 110 | 1300 | 1560 | 完成立面排危 | 项目完工 | 丰乐街道办 | 覃兴建 |
| 68 | 丰乐丰胜路小区基础设施完善 | 丰乐街道办 | 续建 | 政府 | 管线入地、立面排危、活动中心等 | 2017- 2018 | 2680 | 2570 |  |  | 110 | 500 | 2180 | 基础土石方开挖 | 项目完工 | 丰乐街道办 | 覃兴建 |
| 69 | 镇安镇移民安置小区综合帮扶 | 镇安镇政府 | 续建 | 政府 | 白改黑、人行道、广场、雨污管网等 | 2017- 2018 | 2030 | 2030 |  |  |  | 1060 | 970 | 完成工程量50% | 项目完工 | 镇安镇政府 | 覃兴建 |
| 70 | 镇东街道移民小区综合帮扶 | 镇东街道办 | 续建 | 政府 | 整治屋面外墙等43775平方米及防水层重设 | 2017- 2018 | 3660 | 3660 |  |  |  | 400 | 3260 | 基础施工 | 项目完工 | 镇东街道办 | 覃兴建 |
| 71 | 厚坝移民安置小区综合帮扶工程 | 厚坝镇政府 | 续建 | 政府 | 道路整治及新建公共活动场、服务中心等 | 2017- 2018 | 1320 | 1270 |  |  | 50 | 200 | 1120 | 基础施工 | 项目完工 | 厚坝镇政府 | 覃兴建 |
| 72 | 赵家组团陈家湾高切坡治理 | 浦发集团 | 续建 | 政府 | 护坡面积约31000平方米 | 2015- 2018 | 2400 |  |  | 2400 |  | 1680 | 720 | 完成工程量70% | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 73 | 浦里大道（柳池至月尔段）白改黑工程 | 浦里建设公司 | 续建 | 政府 | 沥青铺设及路面修复5.5公里道路 | 2017- 2018 | 2200 |  |  | 2200 |  | 1050 | 1150 | 路基修补 | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 74 | 赵家组团清桥长安小区配套设施 | 浦里建设公司 | 续建 | 政府 | 院落绿化硬化亮化、水电气等基础设施 | 2017- 2018 | 1380 |  |  | 1380 |  | 700 | 680 | 完成污水支管 | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 75 | 临港组团拆迁安置区公共配套工程 | 浦里建设公司 | 续建 | 政府 | 安置区内景观、绿化亮化及配套设施 | 2017- 2019 | 6000 |  |  | 6000 |  | 460 | 820 | 一期工程完成35% | 完成一期工程 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 76 | 气象监测预警中心 | 区气象局 | 续建 | 政府 | 面积6000平方米 | 2015- 2018 | 2980 |  | 2980 |  |  | 2300 | 680 | 主体完工，开展内装 | 项目完工 | 区气象局 | 田水松 |
| C1 | 产业发展项目19个 |  | —— | —— | —— | —— | 545450 | 25080 | 900 | 126000 | 393470 | 212950 | 197570 | —— | —— | —— | —— |
| 77 | 乡村旅游示范点建设 | 相关业主 | 续建 | 市场 | 铁峰山、马营、紫海云天等15个乡村旅游示范点 | 2017- 2019 | 30680 | 18380 |  |  | 12300 | 5600 | 16000 | 4个项目完工，4个在建，1个前期 | 完成工程量70% | 区旅游局 | 覃兴建 |
| 78 | 开州故城文化修复工程 | 湖山文旅集团 | 续建 | 政府 | 建设古近代建筑及道路、广场、管网等，建筑面积11000平米、道路及广场6800平米等 | 2017- 2020 | 21000 |  |  | 21000 |  | 1200 | 7000 | 基础场平 | 完成工程量40% | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 79 | 开州水乐园 | 湖山文旅集团 | 续建 | 政府 | 建设水乐园、商业配套、水旅馆及主题酒店等项目 | 2018- 2020 | 60000 |  |  | 60000 |  | 2600 | 20000 | 完成部分设备采购，编制概算 | 完成工程量30% | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 80 | 大丘石材加工市场 | 开乾集团 | 续建 | 政府 | 占地28亩建筑28882平方米 | 2017- 2018 | 3000 |  |  |  | 3000 | 350 | 2650 | 完成招标 | 项目完工 | 开乾集团 | 覃兴建 |
| 81 | 岳溪风凰山美丽乡村旅游综合开发 | 万瑞地产公司 | 续建 | 市场 | 养老庄园10万平米康疗医院及水上乐园等 | 2016- 2019 | 38000 |  |  |  | 38000 | 14000 | 5000 | 道路、接待中心建设 | 完成工程量50% | 岳溪镇政府 | 覃兴建 |
| 82 | 紫水生态旅游开发 | 旺泰旅游公司 | 续建 | 市场 | 接待中心、公园及配套设施等 | 2014- 2018 | 20000 |  |  |  | 20000 | 17000 | 3000 | 修建越野车道、300人餐厅 | 项目完工 | 紫水乡政府 | 覃兴建 |
| 83 | 猪八戒网络有限公司共享服务中心 | 猪八戒网络公司 | 续建 | 政府 | 建设及运营开州区企业市场服务平台、“互联网+”服务中心、中小企业云端服务平台 | 2017- 2018 | 900 |  | 900 |  |  | 200 | 700 | 完成咨询平台、服务中心 | 项目完工 | 区商务局 | 杨玉书 |
| 84 | 假日国际商业广场 | 拓天房地产公司 | 续建 | 市场 | 占地25282平米建筑69436平米商贸综合体 | 2016- 2018 | 38000 |  |  |  | 38000 | 20000 | 18000 | 主体工程70% | 项目完工 | 区商务局 | 杨玉书 |
| 85 | 渝东北农副产品物流商贸城 | 丰绿农产品公司 | 续建 | 市场 | 建筑面积22.8万平方米 | 2017- 2019 | 70000 |  |  |  | 70000 | 25000 | 30000 | 完成基础，主体施工 | 完成工程量65% | 区商务局 | 杨玉书 |
| 86 | 亿丰开州国际商贸城 | 重庆亿丰公司 | 续建 | 市场 | 占地174亩总建筑面积272028平方米 | 2016- 2019 | 150000 |  |  |  | 150000 | 80000 | 40000 | 完成一期待交付 | 完成二期，筹建三期 | 区商务局 | 杨玉书 |
| 87 | 长安汽车超市 | 富强汽车公司 | 续建 | 市场 | 占地35亩新建汽车超市含三检中心 | 2017- 2019 | 7000 |  |  |  | 7000 | 2850 | 2000 | 取得项目用地 | 完成工程量40% | 区商务局 | 杨玉书 |
| 88 | 临江家居产业园一期工程 | 浦发集团 | 续建 | 政府 | 标准厂房23万平方米引进50家业主年产值20亿元 | 2017- 2018 | 45000 |  |  | 45000 |  | 10000 | 35000 | 道路满夯及场平，编制施工方案 | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 89 | 竹溪循环农业生态园 | 徐友农业公司 | 续建 | 市场 | 养猪场、道路沟渠管网、水池、大棚等 | 2016- 2018 | 3010 | 1500 |  |  | 1510 | 2100 | 910 | 养猪场、道路沟渠管网建设 | 项目完工 | 区农委 | 田水松 |
| 90 | 白鹤黄桷饲料桑循环农业园 | 桑源养殖公司 | 续建 | 市场 | 占地3121亩，种植3000亩产业示范40亩及配套 | 2017- 2018 | 3350 | 1600 |  |  | 1750 | 1000 | 2350 | 主体在建 | 项目完工 | 区农委 | 田水松 |
| 91 | 龙潭生态农业产业园 | 馗旭生物公司 | 续建 | 市场 | 用地5630亩建筑17500平米农业区55000平米及配套 | 2016- 2019 | 30000 |  |  |  | 30000 | 16000 | 6000 | 养殖池1万平米，研发中心及厂房1万平米 | 完成工程量70% | 区农委 | 田水松 |
| 92 | 2017年高标准农田建设 | 区农综中心 | 续建 | 政府 | 建设高标准农田1.74万亩 | 2017- 2018 | 3600 | 3600 |  |  |  | 1250 | 2350 | 完成工程量30% | 项目完工 | 区农综中心 | 田水松 |
| 93 | 南门镇现代农业观光园 | 大丫口农业公司 | 续建 | 市场 | 新建1200亩采摘观光园及产销研游基地 | 2016- 2018 | 8310 |  |  |  | 8310 | 6000 | 2310 | 完成工程量70% | 项目完工 | 区农综中心 | 田水松 |
| 94 | 铁桥镇现代农业观光园 | 旭海旅游公司 | 续建 | 市场 | 占地1300亩农业观光综合体 | 2016- 2019 | 10000 |  |  |  | 10000 | 5500 | 3000 | 完成一期观光园450亩 | 完成工程量80% | 区农综中心 | 田水松 |
| 95 | 厚坝镇南丰四季名果观光园 | 南丰农业公司 | 续建 | 市场 | 3750亩多品种果园 | 2015- 2018 | 3600 |  |  |  | 3600 | 2300 | 1300 | 果园500亩栽植1万株 | 项目完工 | 厚坝镇政府 | 田水松 |
| D1 | 社会民生项目9个 |  | —— | —— | —— | —— | 66670 | 5800 | 1230 | 23270 | 36370 | 13770 | 40230 | —— | —— | —— | —— |
| 96 | 泰业村镇银行综合楼 | 泰业银行 | 续建 | 市场 | 建筑面积14500平米 | 2014- 2018 | 3800 |  |  |  | 3800 | 2800 | 1000 | 完成主体准备装修 | 项目完工 | 区金融服务中心 | 夏郑峰 |
| 97 | 2017年农村义务教育学校改薄工程 | 区教委 | 续建 | 政府 | 岳溪初中等11校新建校舍30000平方米 | 2017- 2018 | 4800 | 4800 |  |  |  | 1500 | 3300 | 6所学校在建，其余前期 | 项目完工 | 区教委 | 高显权 |
| 98 | 云枫第二中心幼儿园校舍及附属设施 | 云枫二幼 | 续建 | 政府 | 占地5亩建筑面积5400平方米 | 2017- 2018 | 1830 | 1000 | 830 |  |  | 900 | 930 | 主体完工，正在装修 | 项目完工 | 区教委 | 高显权 |
| 99 | 区广播电视台创市一级标准化广播电视台项目 | 区广播电视台 | 续建 | 政府 | 演播室建设、高清节目播出建设及直播车等设备 | 2017- 2018 | 800 |  | 400 |  | 400 | 200 | 600 | 完成直播车部分 | 项目完工 | 区文化委 | 高显权 |
| 100 | 飞鹰包景观建设工程 | 区城市管理局 | 续建 | 政府 | 规模约24万平方米景观、土建等 | 2017- 2018 | 10000 |  |  | 10000 |  | 3200 | 6800 | 边坡75%，登山道20% | 项目完工 | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 101 | 大丘邻里中心 | 开州建工公司 | 续建 | 政府 | 占地9865平米建筑20200平米商业综合体 | 2017- 2018 | 9270 |  |  | 9270 |  | 1270 | 8000 | 静压桩建设 | 项目完工 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 102 | 云枫农贸市场 | 开州建工公司 | 续建 | 政府 | 建筑面积7200平方米 | 2017- 2018 | 4000 |  |  | 4000 |  | 1400 | 2600 | 地下车库60% | 项目完工 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 103 | 粮食公司棚户区改造 | 区粮食公司 | 续建 | 市场 | 改扩新建113948平方米 | 2016- 2019 | 22170 |  |  |  | 22170 | 1300 | 12000 | 桩基建设 | 完成工程量50% | 区商务局 | 杨玉书 |
| 104 | 逸和养老公馆 | 逸和园公司 | 续建 | 市场 | 占地16亩建筑16000平方米及配套设施 | 2016- 2019 | 10000 |  |  |  | 10000 | 1200 | 5000 | 主体三层 | 完成工程量60% | 区民政局 | 田水松 |
| ② | 新开工项目144个 |  | —— | —— | —— | —— | 1234143 | 299187 | 52855 | 562315 | 319786 | —— | 560655 | —— | —— | —— | —— |
| A2 | 基础设施项目58个 |  | —— | —— | —— | —— | 304244 | 105733 | 36365 | 117230 | 44916 | —— | 165595 | —— | —— | —— | —— |
| 105 | 2018农村建设用地复垦项目 | 区土地整治中心 | 新开工 | 政府 | 实施农村建设用地复垦450亩 | 2018 | 4500 |  |  | 4500 |  | —— | 4500 | 初步方案 | 项目完工 | 区国土房管局 | 马文森 |
| 106 | 2018年地灾治理项目 | 区地环站 | 新开工 | 政府 | 赵家、镇安、白鹤、厚坝等8处地灾点治理 | 2018- 2019 | 9319 | 9319 |  |  |  | —— | 4700 | 初步方案 | 完成工程量50% | 区国土房管局 | 马文森 |
| 107 | 满月至马营公路改建工程 | 宏畅交建公司 | 新开工 | 政府 | 长17.2路面拓宽及护坡治理 | 2018 | 3800 |  |  | 3500 | 300 | —— | 3800 | 准备招标 | 项目完工 | 区交委 | 马文森 |
| 108 | 开州区防护栏安装工程（第二批） | 区交委 | 新开工 | 政府 | 安装公路防护栏200公里 | 2018- 2019 | 4000 |  |  | 4000 |  | —— | 3200 | 一标预算重审，二标设计 | 完成工程量80% | 区交委 | 马文森 |
| 109 | 大进关坪至满月马营连接道工程 | 宏畅交建公司 | 新开工 | 政府 | 新改建公路21公里 | 2018- 2019 | 6000 | 1260 |  | 4740 |  | —— | 1000 | 初步方案 | 完成工程量15% | 区交委 | 马文森 |
| 110 | 2018年第一批村（组）公路改造工程 | 乡镇街道办 | 新开工 | 政府 | 改建农村公路500km | 2018- 2019 | 40000 | 20000 |  | 10000 | 10000 | —— | 32000 | 已下建设计划 | 完成工程量80% | 区交委 | 马文森 |
| 111 | 公路养护站、客运站点建设 | 区交委 | 新开工 | 政府 | 新建改造道班房10个、公交站50个、招呼站点50个 | 2018- 2019 | 1600 |  | 1600 |  |  | —— | 1000 | 养护站设计，招呼点地勘 | 完成工程量60% | 区交委 | 马文森 |
| 112 | 高桥镇场镇道路工程 | 区交委 | 新开工 | 政府 | 二级公路1.1公里含桥梁2座 | 2018 | 3300 |  |  | 3300 |  | —— | 2300 | 准备招标 | 项目完工 | 区交委 | 马文森 |
| 113 | 安全隐患治理工程 | 区交委 | 新开工 | 政府 | 马鞍、铁桥、巫山坎、开云路等滑坡治理 | 2018 | 4000 |  |  | 4000 |  | —— | 4000 | 准备招标 | 项目完工 | 区交委 | 马文森 |
| 114 | 凤凰梁大桥工程 | 宏畅交建公司 | 新开工 | 政府 | 长1.95公里，含桥梁一座 | 2018- 2020 | 31635 | 2340 |  | 29295 |  | —— | 8000 | 完成代建协议 | 完成工程量25% | 区交委 | 马文森 |
| 115 | G211马鞍至齐圣岔路口改造工程 | 宏畅交建公司 | 新开工 | 政府 | 全长5km，路面整治 | 2018 | 1800 |  |  | 1800 |  | —— | 1800 | 初步方案 | 项目完工 | 区交委 | 马文森 |
| 116 | G211开城界至白鹤改造工程 | 宏畅交建公司 | 新开工 | 政府 | 全长75km，路面整修 | 2018- 2019 | 2500 |  |  | 2500 |  | —— | 1000 | 初步方案 | 完成工程量30% | 区交委 | 马文森 |
| 117 | S206开南路铁桥至巫山坎公路大修工程 | 宏畅交建公司 | 新开工 | 政府 | 改造线路长24.3公里宽12米 | 2018- 2019 | 9473 | 2500 |  | 6973 |  | —— | 4000 | 初步方案 | 完成工程量40% | 区交委 | 马文森 |
| 118 | X034大进至宣汉界公路改造工程 | 宏畅交建公司 | 新开工 | 政府 | 改建公路，长17km | 2018- 2019 | 4250 | 2720 |  | 1530 |  | —— | 800 | 初步方案 | 完成工程量15% | 区交委 | 马文森 |
| 119 | 2018年防护栏安装工程 | 路政大队 | 新开工 | 政府 | 安装防护栏200km | 2018- 2019 | 5000 | 1200 |  | 3800 |  | —— | 2000 | 初步方案 | 完成工程量30% | 区交委 | 马文森 |
| 120 | 大进关坪至灵官庙至百里峡旅游道路改造 | 宏畅交建公司 | 新开工 | 政府 | 改造4级公路21公里 | 2018- 2019 | 6000 | 3360 |  | 2640 |  | —— | 1000 | 初步方案 | 完成工程量15% | 区交委 | 马文森 |
| 121 | 开州区天和场镇道路工程 | 宏畅交建公司 | 新开工 | 政府 | 新建公路1.8公里，含桥梁2座 | 2018- 2019 | 2500 | 320 |  | 2180 |  | —— | 300 | 初步方案 | 开工建设 | 区交委 | 马文森 |
| 122 | 岳溪镇场镇外环道路建设 | 宏畅交建公司 | 新开工 | 政府 | 新建道路3公里 | 2018- 2019 | 3600 | 1800 |  | 1800 |  | —— | 400 | 初步方案 | 开工建设 | 区交委 | 马文森 |
| 123 | 白泉乡百里村至巫溪中岗公路工程 | 宏畅交建公司 | 新开工 | 政府 | 新建公路5.6km | 2018- 2019 | 9500 | 900 |  | 8600 |  | —— | 2000 | 初步方案 | 完成工程量20% | 区交委 | 马文森 |
| 124 | 刘帅故居旅游环线 | 宏畅交建公司 | 新开工 | 政府 | 改建公路，长9km | 2018- 2019 | 2900 | 2175 |  | 725 |  | —— | 1200 | 完成可研 | 完成工程量的40% | 区交委 | 马文森 |
| 125 | 雪宝山景区道路-S402双河口至钟鼓溪段改建 | 宏畅交建公司 | 新开工 | 政府 | 改造路线29公里宽6.5-7.5米 | 2018- 2019 | 19270 | 6300 | 12970 |  |  | —— | 8000 | 施工图送审 | 完成工程量25% | 区交委 | 马文森 |
| 126 | 白鹤街道榨房渡改桥工程 | 白鹤街道办 | 新开工 | 政府 | 桥长167米连接道353米宽12米四级道路 | 2018 | 1277 | 1277 |  |  |  | —— | 1277 | 开展设计 | 项目完工 | 白鹤街道办 | 马文森 |
| 127 | 罗家寨项目区便道硬化 | 高桥镇政府 | 新开工 | 政府 | 硬化便道27.7公里 | 2018 | 1200 | 1100 |  |  | 100 | —— | 1200 | 完成设计 | 项目完工 | 高桥镇政府 | 马文森 |
| 128 | 临江镇雨污分流改造项目 | 区基础设施处 | 新开工 | 政府 | 庭院管网5000米检查井50座，市政污水管25191米检查井764座、雨水管7131米箱涵890米水沟16500米，疏通11676米 | 2018- 2019 | 7688 | 6458 |  |  | 1230 | —— | 3200 | 完成资金申报，开展设计 | 完成工程量30% | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 129 | 铁桥镇雨污分流改造工程 | 区基础设施处 | 新开工 | 政府 | 污水收集管网规模3100吨/天，改造与完善管网总长为46577米及配套设施 | 2018- 2019 | 4145 | 3482 |  |  | 663 | —— | 2000 | 完成资金申报，开展设计 | 完成工程量40% | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 130 | 温泉镇雨污分流改造工程 | 水环境治理公司 | 新开工 | 政府 | 污水收集管网规模2650吨/天，改造与完善管网总长为45209米及配套设施 | 2018- 2019 | 3204 | 2691 |  |  | 513 | —— | 1600 | 完成资金申报，开展设计 | 完成工程量40% | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 131 | 鲤鱼塘库周麻柳集中居民点污水排放治理工程 | 水环境治理公司 | 新开工 | 政府 | 2处居民点污水收集管网及处理系统、化粪池等 | 2018 | 1250 | 1050 |  |  | 200 | —— | 1250 | 初步方案 | 项目完工 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 132 | 开达高速沿线建筑立面环境整治 | 区城乡建委 | 新开工 | 政府 | 全线安装隔音板及铁桥、南雅立面整治 | 2018- 2019 | 5800 |  |  | 5800 |  | —— | 1000 | 概算送审 | 完成一期工程60% | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 133 | 南雅等5乡镇集中式引用水源地生态保护工程 | 区环保局 | 新开工 | 政府 | 清淤13800方，屏障50亩及防护网、沟渠等配套 | 2018- 2019 | 2986 | 2508 | 478 |  |  | —— | 1400 | 完成资金申报 | 完成工程量30% | 区环保局 | 覃兴建 |
| 134 | 赵家等3座垃圾填埋场渗沥液处理及防渗、封场工程 | 区固废处理厂 | 新开工 | 政府 | 赵家、温泉、临江3地渗沥液处理230吨/天及甲烷燃放收集等配套 | 2018 | 4186 |  | 3516 |  | 670 | —— | 4186 | 挂网招标 | 项目完工 | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 135 | 城市固废处理厂封场工程 | 区固废处理厂 | 新开工 | 政府 | 130万立方米垃圾封场处置及土壤修复 | 2018- 2019 | 8000 | 8000 |  |  |  | —— | 4800 | 编制方案 | 完成工程量60% | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 136 | 中心城区污水管网综合治理 | 区公用设施处 | 新开工 | 政府 | 升级改造污水管网45公里 | 2018 | 7500 |  | 7500 |  |  | —— | 7500 | 准备招标 | 项目完工 | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 137 | 南山东路和明镜石排洪沟建设 | 区城市管理局 | 新开工 | 政府 | 新建排洪渠道7500米及配套设施 | 2018 | 2903 | 2903 |  |  |  | —— | 2903 | 施工图送审 | 项目完工 | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 138 | 汉丰湖洼地污水收集提排项目（驷马河3#-5#桥污水管网非开挖修复） | 区公用设施处 | 新开工 | 政府 | 驷马河3#桥~5#桥段约600米DN600污水管网CIPP非开挖修复、污水检查井21座，管网整治约700米 | 2018- 2019 | 600 | 600 |  |  |  | —— | 300 | 初步方案 | 完成工程量50% | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 139 | 大进垃圾中转站建设 | 区环境卫生处 | 新开工 | 政府 | 日转运垃圾50吨，配备垃圾压缩设备、大件垃圾粉碎设备各1套及车辆停放场、洗车场、地磅房、环卫管理房、垃圾桶等 | 2018- 2019 | 1000 | 1000 |  |  |  | —— | 300 | 完成立项 | 开工建设 | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 140 | 丰太、大丘片区供水工程 | 开州水资源公司 | 新开工 | 政府 | 管道30.8公里泵站1座，设计日供水1.6万方 | 2018- 2020 | 5680 | 1130 |  | 800 | 3750 | —— | 2000 | 准备招标 | 完成工程量30% | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 141 | 歇马片区供水工程 | 开州水资源公司 | 新开工 | 政府 | 管道10.4公里加压间1座，设计日供水0.7万方 | 2018 | 1530 | 920 |  | 430 | 180 | —— | 1530 | 准备招标 | 项目完工 | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 142 | 2018年农网改造升级工程深度贫困乡镇电网改造项目 | 国网重庆公司 | 新开工 | 市场 | 大进镇新建改造10千伏线路65.77公里，配变23台，容量5400千伏安，抵押线路29.3公里 | 2018 | 1979 | 396 |  |  | 1583 | —— | 1979 | 完成可研批复 | 项目完工 | 区经济信息委 | 杨玉书 |
| 143 | 新城110Kv变电站2号主变增容 | 供电公司 | 新开工 | 市场 | 增容为6.3万千伏安 | 2018 | 1150 |  |  |  | 1150 | —— | 1150 | 施工准备 | 项目完工 | 区经济信息委 | 杨玉书 |
| 144 | 镇安220kV输变电工程 | 供电公司 | 新开工 | 市场 | 新建变电站1座，线路62公里 | 2018- 2019 | 19900 |  |  |  | 19900 | —— | 10000 | 待场平后实施 | 完成工程量50% | 区经济信息委 | 杨玉书 |
| 145 | 天东002-X18井钻井工程 | 重庆气矿 | 新开工 | 市场 | 天东002-X18井钻井 | 2018- 2019 | 4639 |  |  |  | 4639 | —— | 3000 | 初步方案 | 完成工程量60% | 区经济信息委 | 杨玉书 |
| 146 | 一般工业固体废物处理厂 | 浦里建设公司 | 新开工 | 政府 | 日处理量50吨固废处理厂1座 | 2018- 2019 | 8000 |  |  | 8000 |  | —— | 1600 | 可研送审 | 完成工程量20% | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 147 | 渠口镇铺溪集镇污水处理工程（临港污水处理厂一期工程） | 浦里建设公司 | 新开工 | 政府 | 日处理3500吨污水厂1座及管网32.7公里 | 2018- 2019 | 6500 | 3000 |  | 3500 |  | —— | 3900 | 完成选址，编制方案 | 完成工程量60% | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 148 | 开州渔港升级改造和整治维护 | 区农业执法支队 | 新开工 | 政府 | 岸下渔港设施；岸上综合管理用房总面积约3500平方米 | 2018- 2019 | 2800 | 1550 | 1250 |  |  | —— | 1200 | 落实上级资金，方案设计 | 完成工程量40% | 区农委 | 田水松 |
| 149 | 2018年农村饮水安全巩固提升工程 | 相关镇街、清泉水务公司 | 新开工 | 政府 | 部分饮水安全巩固提升 | 2018 | 1400 | 1400 |  |  |  | —— | 1400 | 落实中央资金，编制方案 | 项目完工 | 区水务局 | 田水松 |
| 150 | 新增贫困人口及档外贫困人口人饮工程 | 各乡镇街道 | 新开工 | 政府 | 建设、改造一批农村饮水工程 | 2018 | 1797 |  |  | 1797 |  | —— | 1797 | 落实中央资金，编制方案 | 项目完工 | 区水务局 | 田水松 |
| 151 | 水竹沟水库 | 清泉供水公司 | 新开工 | 政府 | 库容37万方小（二）型水库 | 2018- 2019 | 4460 | 2676 | 1784 |  |  | —— | 1500 | 办理征地手续 | 完成工程量30% | 区水务局 | 田水松 |
| 152 | 三汇中型灌区 | 区水库中心 | 新开工 | 政府 | 整治改造渠道19.86公里 | 2018- 2019 | 1600 | 1600 |  |  |  | —— | 800 | 编制初设 | 完成工程量50% | 区水务局 | 田水松 |
| 153 | 金峰场镇供水工程 | 清泉供水公司 | 新开工 | 政府 | 取水工程、水处理工程、输水工程 | 2018 | 1020 |  |  | 1020 |  | —— | 1020 | 准备招标 | 项目完工 | 区水务局 | 田水松 |
| 154 | 南雅河南雅镇河段综合治理工程 | 区河道管理站 | 新开工 | 政府 | 整治河堤2.15公里 | 2018 | 1610 | 1610 |  |  |  | —— | 1610 | 落实中央资金，开展设计 | 项目完工 | 区水务局 | 田水松 |
| 155 | 肖家河金峰镇河段综合治理工程 | 区河道管理站 | 新开工 | 政府 | 整治河堤4.5公里 | 2018 | 1560 | 1560 |  |  |  | —— | 1560 | 落实中央资金，开展设计 | 项目完工 | 区水务局 | 田水松 |
| 156 | 2017年国家水保重点工程锅尖沟小流域 | 区水保站 | 新开工 | 政府 | 治理水土流失面积16平方公里 | 2018 | 838 | 752 | 48 |  | 38 | —— | 838 | 落实中央资金，开展设计 | 项目完工 | 区水务局 | 田水松 |
| 157 | 南河铁桥镇河段综合治理工程 | 区河道管理站 | 新开工 | 政府 | 新建护岸3.8公里 | 2018 | 1710 | 1368 | 342 |  |  | —— | 1710 | 落实中央资金，开展设计 | 项目完工 | 区水务局 | 田水松 |
| 158 | 浦里河南门镇芙蓉坝河段治理工程 | 区河道管理站 | 新开工 | 政府 | 新建护岸1.8公里 | 2018 | 1025 | 820 | 205 |  |  | —— | 1025 | 落实中央资金，开展设计 | 项目完工 | 区水务局 | 田水松 |
| 159 | 义和场镇水源地保护项目 | 义和镇政府 | 新开工 | 政府 | 新建涂家洞山塘，锁口水库清淤 | 2018- 2019 | 1500 | 600 | 900 |  |  | —— | 600 | 落实中央资金，开展设计 | 完成工程量40% | 区水务局 | 田水松 |
| 160 | 鲤鱼塘水库东河分干渠项目 | 鲤鱼塘公司 | 新开工 | 政府 | 新修渠道约10公里 | 2018- 2019 | 3000 |  | 3000 |  |  | —— | 1600 | 开展设计 | 完成工程量50% | 区水务局 | 田水松 |
| 161 | 澎溪河湿地自然保护区及汉丰湖国家湿地公园保护与建设项目 | 湿地管理局 | 新开工 | 政府 | 生态屏障建设、湿地修复保护、湿地产业发展 | 2018 | 2500 |  | 2500 |  |  | —— | 2500 | 申报中央资金 | 项目完工 | 区林业局 | 田水松 |
| 162 | 森林火灾高风险区综合治理项目 | 区林业局 | 新开工 | 政府 | 瞭望塔10座、塔路10公里、营房1350平方米、物资库320平方米、训练场3500平方米、水池20处及运兵车、水车等设备 | 2018 | 1360 | 1088 | 272 |  |  | —— | 1360 | 初步方案 | 项目完工 | 区林业局 | 田水松 |
| B2 | 城镇开发项目43个 |  | —— | —— | —— | —— | 474348 | 174437 | 2340 | 287661 | 9910 | —— | 125910 | —— | —— | —— | —— |
| 163 | 开州港白家溪水上交通安管站 | 区交委 | 新开工 | 政府 | 港航监管设施建设 | 2018 | 1430 | 480 | 950 |  |  | —— | 1430 | 办理选址意见 | 项目完工 | 区交委 | 马文森 |
| 164 | 邮政邮件处理中心 | 邮政开州公司 | 新开工 | 市场 | 占地8亩建筑4500平方米及配套 | 2018 | 2000 |  |  |  | 2000 | —— | 2000 | 规划设计 | 项目完工 | 区交委 | 马文森 |
| 165 | 赵家汽车客运站 | 盛大运输公司 | 新开工 | 市场 | 占地14836平米建筑22254平米三级客运站 | 2018 | 3080 |  |  |  | 3080 | —— | 3080 | 施工准备 | 项目完工 | 区交委 | 马文森 |
| 166 | 城镇排水防涝设施建设项目 | 区公用设施处 | 新开工 | 政府 | 新建排洪管渠约12公里及整治 | 2018- 2019 | 4900 | 4900 |  |  |  | —— | 3000 | 落实后续资金，开展设计 | 完成工程量60% | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 167 | 文峰移民安置小区综合帮扶（背街小巷车行道整治） | 区公用设施处 | 新开工 | 政府 | 总面积101171平米车行道整治 | 2018- 2019 | 2763 | 2763 |  |  |  | —— | 2000 | 落实后续资金，开展设计 | 完成工程量70% | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 168 | 云枫移民安置小区综合帮扶（背街小巷车行、人行道整治） | 区公用设施处 | 新开工 | 政府 | 车行道总面积111051平米，人行道总面积55586平米 | 2018- 2019 | 5102 | 5102 |  |  |  | —— | 4200 | 落实后续资金，开展设计 | 完成工程量80% | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 169 | 汉丰移民安置小区综合帮扶（背街小巷车行道整治） | 区公用设施处 | 新开工 | 政府 | 总面积137853平米车行道整治 | 2018- 2019 | 3730 | 3730 |  |  |  | —— | 2600 | 落实后续资金，开展设计 | 完成工程量70% | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 170 | 北部新区响水片区安置区基础设施工程 | 湖山文旅集团 | 新开工 | 政府 | 占地110亩场平及道路等基础设施 | 2018- 2019 | 8000 |  |  | 8000 |  | —— | 1000 | 初步方案 | 开工建设 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 171 | 响水湾排洪沟治理项目 | 湖山文旅集团 | 新开工 | 政府 | 600米长河段建设排洪沟护壁、两边岸线景观工程、两边岸线道路及管网工程，车行桥、人行桥等 | 2018- 2019 | 5500 |  |  | 5500 |  | —— | 800 | 初步方案 | 开工建设 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 172 | 汉丰湖岸线环境综合整治工程歇马段二期工程 | 开州城建公司 | 新开工 | 政府 | 公园5万平方米地下停车场9407平方米 | 2018- 2019 | 8000 | 6000 |  | 2000 |  | —— | 4000 | 办理规划许可 | 完成工程量50% | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 173 | 大丘片区防山洪排洪沟二期工程 | 开州城建公司 | 新开工 | 政府 | 长5000米，断面2.5米x3.5米 | 2018- 2019 | 1500 |  |  | 1500 |  | —— | 1200 | 施工图设计 | 完成工程量80% | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 174 | 开州大道西延伸段二期工程 | 开州城建公司 | 新开工 | 政府 | 主线1000米，三条匝道1370米 | 2018- 2019 | 10000 |  |  | 10000 |  | —— | 6500 | 编制预算 | 完成工程量65% | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 175 | 开州区步行街地下停车库工程 | 开州城建公司 | 新开工 | 政府 | 甲类6级人防工程，用地8648平方米停车场5050平方米，规划停车186辆 | 2018- 2019 | 3500 |  |  | 3500 |  | —— | 500 | 准备设计招标 | 开工建设 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 176 | 箐林溪河沟延伸段综合整治工程 | 开州城建公司 | 新开工 | 政府 | 河提整治长约1500米，河道长约700米 | 2018- 2019 | 2900 |  |  | 2900 |  | —— | 500 | 准备设计招标 | 开工建设 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 177 | 汉丰湖旅游基础设施工程大丘段 | 开州城建公司 | 新开工 | 政府 | 面积45.6万平米，岸线长6.7公里，建设马道、园路、广场及配套服务建筑、绿化等 | 2018- 2020 | 42000 | 13800 |  | 28200 |  | —— | 3500 | 初步方案 | 开工建设 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 178 | 汉丰湖旅游基础设施工程丰太段 | 开州城建公司 | 新开工 | 政府 | 面积17.1万平米，岸线长2.5公里，建设马道、园路、广场及配套服务建筑、绿化等 | 2018- 2019 | 20000 | 6600 |  | 13400 |  | —— | 2000 | 初步方案 | 开工建设 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 179 | 大丘片区路网5、6号路延伸段 | 开州城建公司 | 新开工 | 政府 | 道路长约2300米 | 2018- 2019 | 6500 |  |  | 6500 |  | —— | 500 | 初步方案 | 开工建设 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 180 | 大丘石材市场周边切坡治理工程 | 开州城建公司 | 新开工 | 政府 | 边坡治理长度约800米 | 2018- 2019 | 600 |  |  | 600 |  | —— | 500 | 初步方案 | 完成工程量90% | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 181 | 东城国际停车场建设项目 | 开州城建公司 | 新开工 | 政府 | 建设地下停车场 | 2018- 2019 | 1920 |  |  | 1920 |  | —— | 300 | 初步方案 | 完成工程量10% | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 182 | 亿丰国际旁地灾治理 | 开州城建公司 | 新开工 | 政府 | 削方+格构护坡+排水工程 | 2018- 2019 | 931 |  |  | 931 |  | —— | 800 | 初步方案 | 完成工程量90% | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 183 | 汉丰湖盛山片区滨湖景观工程 | 开州建工公司 | 新开工 | 政府 | 面积14万平方米景观带、旅游配套等 | 2018- 2019 | 15000 | 9000 |  | 6000 |  | —— | 7800 | 概算送审 | 完成工程量50% | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 184 | 汉丰湖头道河基础设施建设一期工程 | 开州建工公司 | 新开工 | 政府 | 新建道路1.226公里宽14米及管网等 | 2018 | 5000 | 2400 |  | 2600 |  | —— | 5000 | 预算送审 | 项目完工 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 185 | 金科酒店至调节坝景观提升工程 | 开州建工公司 | 新开工 | 政府 | 马道2公里，立面改造8000平方米及景观工程、码头、仿古景观围墙等 | 2018- 2019 | 6000 |  |  | 6000 |  | —— | 3000 | 初步方案 | 完成工程量50% | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 186 | 汉丰街道盛山移民安置小区综合帮扶（立面排危） | 汉丰街道办 | 新开工 | 政府 | 改造外墙10.7万平米、屋面防水约2万平米，整治道路3600平米，改造雨污管网5329米 | 2018- 2019 | 5210 | 5210 |  |  |  | —— | 1800 | 初步方案 | 完成工程量30% | 汉丰街道办 | 覃兴建 |
| 187 | 丰乐华联社区小区基础设施完善 | 丰乐街道办 | 新开工 | 政府 | 道路管线整治、活动中心及行道树等 | 2018- 2019 | 2910 | 2800 |  |  | 110 | —— | 500 | 完成设计 | 开工建设 | 丰乐街道办 | 覃兴建 |
| 188 | 赵家街道移民安置小区综合帮扶项目（庭院及消防通道整治） | 赵家街道办 | 新开工 | 政府 | 里面改造5万平米，道路3.25公里及管网、绿化等 | 2018- 2019 | 3762 | 3762 |  |  |  | —— | 900 | 落实后续资金，开展设计 | 完成工程量25% | 赵家街道办 | 覃兴建 |
| 189 | 铁桥镇核心镇区景观改造工程 | 铁桥镇政府 | 新开工 | 政府 | 3条街道部分立面整治 | 2018- 2019 | 3000 | 1500 |  |  | 1500 | —— | 2000 | 方案设计 | 完成一期工程 | 铁桥镇政府 | 覃兴建 |
| 190 | 铁桥镇商贸中心路网工程 | 铁桥镇政府 | 新开工 | 政府 | 次干道1000米及附属设施 | 2018 | 1000 | 500 |  |  | 500 | —— | 1000 | 施工图送审 | 项目完工 | 铁桥镇政府 | 覃兴建 |
| 191 | 联通开县分公司业务综合楼 | 联通重庆分公司 | 新开工 | 市场 | 综合楼3000平方米、车库及附属 | 2018- 2019 | 2720 |  |  |  | 2720 | —— | 1700 | 准备招标 | 完成工程量60% | 区经济信息委 | 杨玉书 |
| 192 | 长沙镇桔香大桥 | 浦里建设公司 | 新开工 | 政府 | 长130米宽29.5米引道860米 | 2018- 2019 | 4200 | 850 |  | 3350 |  | —— | 3000 | 完成可研 | 完成工程量70% | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 193 | 陈家大道（双河至和平段） | 浦里建设公司 | 新开工 | 政府 | 长6公里宽40米及配套设施 | 2018- 2020 | 48000 | 28800 |  | 19200 |  | —— | 5000 | 完成地勘招标 | 完成工程量10% | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 194 | 浦万大道（双河至左元段） | 浦里建设公司 | 新开工 | 政府 | 长5.3公里宽36米及而配套设施 | 2018- 2020 | 42400 | 25240 |  | 17160 |  | —— | 4500 | 完成地勘招标 | 完成工程量10% | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 195 | 浦里大道（兴农至福城段） | 浦里建设公司 | 新开工 | 政府 | 长6.5公里宽44米及配套设施 | 2018- 2019 | 52000 | 31200 |  | 20800 |  | —— | 5400 | 完成地勘招标 | 完成工程量10% | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 196 | 赵家组团园区主干道二期工程 | 浦里建设公司 | 新开工 | 政府 | 新建道路约2.7公里 | 2018- 2019 | 8500 |  |  | 8500 |  | —— | 5000 | 预算送审 | 完成工程量60% | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 197 | 赵家组团清桥至和平主干道路工程 | 浦发集团 | 新开工 | 政府 | 长4.5公里宽24米及配套设施 | 2018- 2019 | 25000 | 15000 |  | 10000 |  | —— | 3000 | 完成施工图审查，开展征地 | 开工建设 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 198 | 赵家组团4、5#地块场平 | 浦发集团 | 新开工 | 政府 | 挖方100万方，填方120万方 | 2018- 2019 | 6300 |  |  | 6300 |  | —— | 5000 | 编制概算 | 完成工程量60% | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 199 | 临港组团余家坝市政道路管网 | 浦里建设公司 | 新开工 | 政府 | 3条道路总长1611米及管网 | 2018 | 6000 |  |  | 6000 |  | —— | 6000 | 编制初设 | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 200 | 临港组团东部场平 | 浦里建设公司 | 新开工 | 政府 | 土石方开挖约106万方 | 2018- 2019 | 25000 |  |  | 25000 |  | —— | 5000 | 完成招标，待交地建设 | 完成一期工程 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 201 | 开州港至物流园区连接通道 | 浦里建设公司 | 新开工 | 政府 | 城市主干道长1.85公里及配套设施 | 2018- 2019 | 11700 | 4800 |  | 6900 |  | —— | 4000 | 方案初审，外业勘察 | 完成工程量35% | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 202 | 临港组团临港一路边坡治理 | 浦里建设公司 | 新开工 | 政府 | 临港一路及开州港沿线2.5公里高边坡治理 | 2018 | 9700 |  |  | 9700 |  | —— | 8000 | 完成方案优化 | 完成工程量80% | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 203 | 长沙大道（高桥至邓家段） | 浦里建设公司 | 新开工 | 政府 | 道路长3.8公里（含桥梁1座80米）宽34米，配套管网等 | 2018- 2019 | 26400 |  |  | 26400 |  | —— | 4000 | 初步方案 | 完成工程量15% | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 204 | 天虎路 | 浦里建设公司 | 新开工 | 政府 | 线路长3.6公里，道路宽度40米、含综合管网、排水设施等 | 2018- 2020 | 28800 |  |  | 28800 |  | —— | 3200 | 初步方案 | 完成工程量10% | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 205 | 气象观测站搬迁工程 | 区气象局 | 新开工 | 政府 | 迁建用地8亩建筑500平方米 | 2018- 2019 | 1390 |  | 1390 |  |  | —— | 700 | 办理征地手续 | 完成工程量50% | 区气象局 | 田水松 |
| C2 | 产业发展项目26个 |  | —— | —— | —— | —— | 365797 | 11737 | 0 | 93430 | 260630 | —— | 225000 | —— | —— | —— | —— |
| 206 | 开州故城滨湖工程 | 湖山文旅集团 | 新开工 | 政府 | 新建滨湖景观、马道、广场，附件老城码头及巴渝民居等，建筑7200平米、广场及道路21000平米、景观44000平米 | 2018- 2020 | 11440 |  |  | 11440 |  | —— | 4000 | 完成概算 | 完成工程量35% | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 207 | 开州故城工程建设项目 | 湖山文旅集团 | 新开工 | 政府 | 建筑古近代建筑物、地下停车场、市政道路管网及附属设施，建筑39850平米、道路38500平米及广场景观、等 | 2018- 2020 | 47590 | 3500 |  | 44090 |  | —— | 15000 | 办理环评及规划许可 | 完成工程量30% | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 208 | 汉丰湖游客接待中心项目 | 湖山文旅集团 | 新开工 | 政府 | 占地60亩建设游客接待中心、广场、停车场及附属设施、码头等 | 2018- 2020 | 9000 |  |  | 9000 |  | —— | 1000 | 初步方案 | 开工建设 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 209 | 汉丰湖光影秀项目 | 湖山文旅集团 | 新开工 | 政府 | 面积约2000平方米水景场地，声、光、水、秀文化展示 | 2018 | 8000 |  |  | 8000 |  | —— | 8000 | 初步方案 | 项目完工 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 210 | 汉丰湖船坞项目 | 汉丰湖旅游公司 | 新开工 | 政府 | 滑道109米宽9米，维修平台360平方米 | 2018 | 1200 |  |  | 1200 |  | —— | 1200 | 初步方案 | 项目完工 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 211 | 年产60万方商品混凝土生产线 | 开州建工公司 | 新开工 | 政府 | 占地约35亩年产60万方混凝土 | 2018 | 4000 |  |  | 3000 | 1000 | —— | 4000 | 初步方案 | 项目完工 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 212 | 刘伯承纪念馆基础设施建设项目三期 | 纪念馆管理处 | 新开工 | 政府 | 旅游公路改造3公里，整改环境、管线、消防及安防系统、厕所等 | 2018- 2019 | 1707 | 1707 |  |  |  | —— | 800 | 申报中央资金 | 完成工程量40% | 区刘帅纪念馆 | 覃兴建 |
| 213 | 果蔬气调保鲜库 | 晋晟果蔬保鲜储运公司 | 新开工 | 市场 | 占地40亩在歇马物流园区建设总容库23000吨果蔬气调保鲜库 | 2018- 2019 | 5500 |  |  |  | 5500 | —— | 2500 | 取得项目用地 | 主体动工 | 区商务局 | 杨玉书 |
| 214 | 中石油开州歇马加油站 | 中石油开州经营部 | 新开工 | 市场 | 占地8亩三级加油站 | 2018 | 3500 |  |  |  | 3500 | —— | 3500 | 初步方案 | 项目完工 | 区商务局 | 杨玉书 |
| 215 | 开州医药公司配送中心 | 开州区医药公司 | 新开工 | 市场 | 占地20亩建设医药物流配送中心 | 2018- 2019 | 10000 |  |  |  | 10000 | —— | 1000 | 初步方案 | 取得用地，基础动工 | 区商务局 | 杨玉书 |
| 216 | 赵家移民生态工业园钢结构标准厂房工程 | 浦里建设公司 | 新开工 | 政府 | 新建钢结构标准厂房两栋共33000平方米，管理用房4200平方米及区内道路、管网、绿化、路灯、生化池、水电气等配套设施 | 2018 | 11000 |  |  | 11000 |  | —— | 11000 | 完成方案审查，初设送审 | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 217 | 临江家居产业园项目(一期)---永久性配电工程 | 浦发集团 | 新开工 | 政府 | 安装变压器、电缆及管道敷设，含防网柜及高低压进出线，办公楼高低压配电屏系统等 | 2018 | 1500 |  |  | 1500 |  | —— | 1500 | 初步方案 | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 218 | 开州港高仓建设项目 | 开州港务公司 | 新开工 | 政府 | 高切坡治理、高仓建设、2#3#皮带机改造、3#转运站外侧增设岸线简易卸料平台 | 2018- 2019 | 4200 |  |  | 4200 |  | —— | 900 | 初步方案 | 完成工程量20% | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 219 | 报废汽车回收处理及废旧钢材加工和区域结算中心项目 | 绿丰再生资源公司 | 新开工 | 市场 | 购置土地约50亩建设报废汽车处理加工基地及区域结算中心 | 2018- 2019 | 13000 |  |  |  | 13000 | —— | 6500 | 完成招商 | 完成工程量50% | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 220 | 新能源产业园一期（年产4亿AH固态聚合物动力锂电池） | 国立动力技术公司 | 新开工 | 市场 | 用地90亩，建设2条年产2亿AH锂电池生产线 | 2018- 2020 | 30000 |  |  |  | 30000 | —— | 15000 | 完成招商 | 完成工程量50% | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 221 | 维都利总部搬迁、投资及上市项目 | 紫建电子公司 | 新开工 | 市场 | 租用标准厂房建设扣式电池、高端高电压电池和高容电池三个项目生产线 | 2018- 2019 | 10000 |  |  |  | 10000 | —— | 7000 | 完成招商 | 完成工程量70% | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 222 | 天致医药产业发展项目 | 天致药业公司 | 新开工 | 市场 | 增加生产项目、提升生产工艺，争取3年内上市 | 2018- 2019 | 33500 |  |  |  | 33500 | —— | 21000 | 完成招商 | 完成工程量60% | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 223 | 年处理10万吨废矿物油再利用项目 | 双兴再生能源公司 | 新开工 | 市场 | 用地76亩，建设年处理10万吨废矿物油年产6万吨成品油项目 | 2018- 2019 | 20000 |  |  |  | 20000 | —— | 10000 | 完成招商 | 完成工程量50% | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 224 | 临江家居产业园首批48个家具生产项目 | 48家家具企业 | 新开工 | 市场 | 租用标准厂房建设家具生产线项目 | 2018- 2019 | 112000 |  |  |  | 112000 | —— | 90000 | 完成招商 | 完成工程量80% | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 225 | 年产500万件知名品牌服装项目 | 广安晓鸿服装公司 | 新开工 | 市场 | 租用厂房8000平方米建设年产500万件知名品牌服装 | 2018 | 5000 |  |  |  | 5000 | —— | 5000 | 完成招商 | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 226 | 年产2.8亿件五金冲压及电子配件项目 | 广东红禾朗科技公司 | 新开工 | 市场 | 租用厂房2400平方米建设年产2.8亿件五金冲压及电子配件 | 2018 | 3000 |  |  |  | 3000 | —— | 3000 | 完成招商 | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 227 | 年采集及初加工500吨原料血浆项目 | 华兰生物技术公司 | 新开工 | 市场 | 购地30亩建设开州区血浆站总部，在5个乡镇建设5个采浆厅，实现年采集及初加工500吨原料血浆 | 2018- 2019 | 8000 |  |  |  | 8000 | —— | 4000 | 完成招商 | 完成工程量50% | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 228 | 窖藏酒罐装生产线项目 | 重庆九嶺香酒业公司 | 新开工 | 市场 | 租用厂房约2000平方米建设窖藏酒罐装生产线、研发中心及展示中心 | 2018 | 1000 |  |  |  | 1000 | —— | 1000 | 完成招商 | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 229 | 柑橘有机肥替代化肥示范县 | 区农技推广中心 | 新开工 | 政府 | 实施“有机肥+配方肥”代替化肥3.5万亩 | 2018- 2020 | 3000 | 3000 |  |  |  | —— | 1000 | 落实上级资金 | 完成工程量30% | 区农委 | 田水松 |
| 230 | 2018年高标准农田建设 | 区农综中心 | 新开工 | 政府 | 建设高标准农田2.76万亩 | 2018- 2019 | 3560 | 3530 |  |  | 30 | —— | 2000 | 落实上级资金，方案设计 | 完成工程量55% | 区农综中心 | 田水松 |
| 231 | 病死畜禽无害化处理场 | 汇富盛生物公司 | 新开工 | 市场 | 占地10亩，日处理病死畜禽30吨 | 2018 | 5100 |  |  |  | 5100 | —— | 5100 | 编制环评，准备场平 | 项目完工 | 区畜牧兽医局 | 田水松 |
| D2 | 社会民生项目17个 |  | —— | —— | —— | —— | 89754 | 7280 | 14150 | 63994 | 4330 | —— | 44150 | —— | —— | —— | —— |
| 232 | 歇马小学 | 区教委 | 新开工 | 政府 | 用地39亩建筑16000平方米小学及幼儿园 | 2018- 2019 | 4500 | 3200 | 1300 |  |  | —— | 1000 | 方案审查 | 完成工程量20% | 区教委 | 高显权 |
| 233 | 明月中心小学新建 | 明月小学 | 新开工 | 政府 | 新建校舍19800平方米及相关附属设施 | 2018- 2019 | 5815 |  |  | 5815 |  | —— | 1000 | 初步方案 | 完成工程量15% | 区教委 | 高显权 |
| 234 | 临江中学运动场 | 临江中学 | 新开工 | 政府 | 运动场面积10000平方米 | 2018 | 1000 |  | 1000 |  |  | —— | 1000 | 完成设计 | 项目完工 | 区教委 | 高显权 |
| 235 | 开州中学风雨运动场 | 开州中学 | 新开工 | 政府 | 新建风雨运动场5000平米及设施设备 | 2018- 2019 | 1000 | 1000 |  |  |  | —— | 800 | 完成方案设计 | 完成主体 | 区教委 | 高显权 |
| 236 | 精神卫生中心综合楼装修及附属工程 | 精神卫生中心 | 新开工 | 政府 | 建筑面积1.4万平方米装修及附属设施 | 2018- 2019 | 3900 | 1400 | 2500 |  |  | —— | 2500 | 预算重审 | 完成工程量60% | 区卫生计生委 | 高显权 |
| 237 | 满月乡卫生院迁建项目 | 满月乡卫生院 | 新开工 | 政府 | 征地18亩，建筑面积8000平方米 | 2018- 2019 | 2980 |  | 1000 |  | 1980 | —— | 300 | 方案设计 | 完成招标 | 区卫生计生委 | 高显权 |
| 238 | 警务执法规范化建设 | 区公安局 | 新开工 | 政府 | 办案场所改造、信息化建设等 | 2018- 2019 | 2000 |  | 2000 |  |  | —— | 1600 | 完成可研 | 完成工程量80% | 区公安局 | 戴晓煜 |
| 239 | 智能交通设施建设一期工程 | 区公安局 | 新开工 | 政府 | 智能交通信号灯建设、交巡警中心改造 | 2018- 2019 | 3000 |  | 3000 |  |  | —— | 1500 | 规划设计 | 完成工程量50% | 区公安局 | 戴晓煜 |
| 240 | 机动车驾驶员科目三考场 | 区公安局 | 新开工 | 市场 | 用地规模30亩，业务技术用房2000平方米 | 2018- 2019 | 2000 |  |  |  | 2000 | —— | 1200 | 规划选址 | 完成工程量60% | 区公安局 | 戴晓煜 |
| 241 | 新建镇安派出所、物证保全中心 | 区公安局 | 新开工 | 政府 | 用地10亩，业务技术用房及值班备勤用房、建设4500平方米 | 2018- 2019 | 2800 |  | 2800 |  |  | —— | 200 | 用地场平，落实规划红线 | 开工建设 | 区公安局 | 戴晓煜 |
| 242 | 扩建白鹤厚坝竹溪和谦南雅南门临江派出所 | 区公安局 | 新开工 | 政府 | 扩建2200平方米 | 2018 | 550 |  | 550 |  |  | —— | 550 | 初步方案 | 项目完工 | 区公安局 | 戴晓煜 |
| 243 | 交巡警支队车辆管理所工程 | 开州建工公司 | 新开工 | 政府 | 用地35亩，业务技术用房4900平方米 | 2018 | 2900 |  |  | 2900 |  | —— | 2900 | 完成方案评审 | 项目完工 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 244 | 云枫统建还房及配套设施 | 开州城建公司 | 新开工 | 政府 | 统建还房约2万平方米 | 2018- 2019 | 7500 |  |  | 7500 |  | —— | 3500 | 土地解压及地块划分 | 完成工程量40% | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 245 | 大丘移民防洪工程-统建还房 | 开州建工公司 | 新开工 | 政府 | 占地47亩建筑13.5万平方米安置4160人 | 2018- 2019 | 42000 |  |  | 42000 |  | —— | 21000 | 初设送审 | 完成工程量50% | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 246 | 赵家消防站 | 浦发集团 | 新开工 | 政府 | 用地10亩，建筑4000平方米二级消防站 | 2018- 2019 | 2800 |  |  | 2800 |  | —— | 2300 | 办理立项 | 完成工程量80% | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 247 | 红宝陵园二期工程 | 红宝陵园公司 | 新开工 | 政府 | 占地29118平米新建墓位4600个及景观、文化、边坡等 | 2018- 2019 | 2979 |  |  | 2979 |  | —— | 1800 | 初步方案 | 完成工程量60% | 开乾集团 | 田水松 |
| 248 | 东里片区敬老院工程 | 白鹤街道办 | 新开工 | 政府 | 建筑7200平方米床位300张及配套设施设备 | 2018- 2019 | 2030 | 1680 |  |  | 350 | —— | 1000 | 初步方案 | 完成工程量50% | 白鹤街道办 | 田水松 |
| ③ | 前期准备项目120个 |  | —— | —— | —— | —— | 4477576 | 196581 | 53917 | 1E+06 | 3E+06 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| A3 | 基础设施项目62个 |  | —— | —— | —— | —— | 3097895 | 142131 | 12497 | 80784 | 3E+06 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 249 | 调节坝至渠口公路改造工程 | 宏畅交建公司 | 前期准备 | 政府 | 改造线路长12公里，沥青混凝土路面 | 2019- 2020 | 2400 | 2160 |  | 240 |  | —— | —— | 初步方案 | 启动前期工作 | 区交委 | 马文森 |
| 250 | 渠口至赵家公路改造工程 | 宏畅交建公司 | 前期准备 | 政府 | 改造线路长13公里 | 2019 | 2600 | 2340 |  | 260 |  | —— | —— | 初步方案 | 启动前期工作 | 区交委 | 马文森 |
| 251 | 桃溪至镇安公路改建工程 | 宏畅交建公司 | 前期准备 | 政府 | 改建线路长21公里，加宽至6.5米 | 2019- 2020 | 10500 | 3360 |  | 7140 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成设计 | 区交委 | 马文森 |
| 252 | 敦好至紫水公路改建工程 | 宏畅交建公司 | 前期准备 | 政府 | 改建线路长20公里，加宽至6.5米 | 2019 | 5000 |  | 2000 |  | 3000 | —— | —— | 初步方案 | 完成设计 | 区交委 | 马文森 |
| 253 | 开州区S202镇安至竹溪段 | 宏畅交建公司 | 前期准备 | 政府 | 改建公路长7km | 2019- 2021 | 10500 | 5880 |  | 4620 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成设计 | 区交委 | 马文森 |
| 254 | 开州区S406高桥至正坝段 | 宏畅交建公司 | 前期准备 | 政府 | 改建公路长13km | 2019- 2020 | 20100 | 3276 |  | 16824 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成设计 | 区交委 | 马文森 |
| 255 | 开州区通用机场连接道 | 宏畅交建公司 | 前期准备 | 政府 | 改建公路长9km | 2019- 2021 | 7200 | 1440 |  | 5760 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成设计 | 区交委 | 马文森 |
| 256 | X440钟鼓溪至车场坝公路改造工程 | 宏畅交建公司 | 前期准备 | 政府 | 四级公路标准，路面改造 | 2019- 2021 | 9100 | 4160 |  | 4940 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成设计 | 区交委 | 马文森 |
| 257 | 通用航空 | 待定 | 前期准备 | 政府 | 通用机场1个 | 2019- 2020 | 45000 |  |  |  | 45000 | —— | —— | 完成共建协议 | 完成设计 | 区交委 | 马文森 |
| 258 | 渝西高铁开州段 | 待定 | 前期准备 | 政府 | 100公里高铁及附属设施建设 | 2019- 2022 | 1300000 |  |  |  | 1E+06 | —— | —— | 初步规划 | 配合推进前期工作 | 区交委 | 马文森 |
| 259 | 开云高速开州段 | 待定 | 前期准备 | 政府 | 方案研究中 | 2019- 2022 | 500000 |  |  |  | 500000 | —— | —— | 初步规划 | 配合推进前期工作 | 区交委 | 马文森 |
| 260 | 万达直线高速开州段 | 待定 | 前期准备 | 政府 | 方案研究中 | 2019- 2022 | 400000 |  |  |  | 400000 | —— | —— | 初步规划 | 配合推进前期工作 | 区交委 | 马文森 |
| 261 | 巫开梁高速开州段 | 待定 | 前期准备 | 政府 | 方案研究中 | 2019- 2022 | 600000 |  |  |  | 600000 | —— | —— | 初步规划 | 配合启动前期工作 | 区交委 | 马文森 |
| 262 | 小江、双江大桥碍航拆建工程 | 宏畅交建公司 | 前期准备 | 政府 | 云阳小江、双江大桥碍航拆建 | 2019- 2020 | 41000 |  |  | 41000 |  | —— | —— | 初步方案 | 启动前期工作 | 区交委 | 马文森 |
| 263 | 南雅镇雨污分流改造工程 | 水环境治理公司 | 前期准备 | 政府 | 污水收集管网规模1200吨/天，改造与完善管网总长为32805米及配套设施 | 2019- 2020 | 2803 | 2355 |  |  | 448 | —— | —— | 完成资金申报，开展设计 | 落实资金，完成前期工作 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 264 | 和谦镇雨污分流改造工程 | 水环境治理公司 | 前期准备 | 政府 | 污水收集管网规模2300吨/天，改造与完善管网总长为71568米及配套设施 | 2019- 2020 | 3496 | 2937 |  |  | 559 | —— | —— | 完成资金申报，开展设计 | 落实资金，完成前期工作 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 265 | 义和镇雨污分流改造工程 | 水环境治理公司 | 前期准备 | 政府 | 污水收集管网规模900吨/天，改造与完善管网总长为20272米及配套设施 | 2019- 2020 | 1844 | 1549 |  |  | 295 | —— | —— | 完成资金申报，开展设计 | 落实资金，完成前期工作 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 266 | 巫山镇雨污分流改造工程 | 区基础设施处 | 前期准备 | 政府 | 污水收集管网规模500吨/天，改造与完善管网总长为12825米及配套设施 | 2019 | 1336 | 1122 |  |  | 214 | —— | —— | 完成资金申报，开展设计 | 落实资金，完成前期工作 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 267 | 敦好镇水田场镇雨污分流改造工程 | 水环境治理公司 | 前期准备 | 政府 | 污水二三级管网、雨水管沟改造、直排鲤鱼塘水库方设立泵站 | 2019 | 871 | 732 |  |  | 139 | —— | —— | 初步方案 | 落实资金，完成前期工作 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 268 | 中和镇雨污分流改造项目 | 区基础设施处 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 3000 | 2520 |  |  | 480 | —— | —— | 启动测量，编制可研 | 争取资金，完成概算 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 269 | 中和镇三合场镇雨污分流改造项目 | 区基础设施处 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 3000 | 2520 |  |  | 480 | —— | —— | 启动测量，编制可研 | 争取资金，完成概算 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 270 | 巫山镇中兴场镇雨污分流改造项目 | 区基础设施处 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 1500 | 1260 |  |  | 240 | —— | —— | 启动测量，编制可研 | 争取资金，完成概算 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 271 | 三汇口乡雨污分流改造项目 | 区基础设施处 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 2000 | 1680 |  |  | 320 | —— | —— | 启动测量，编制可研 | 争取资金，完成概算 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 272 | 大德镇雨污分流改造项目 | 区基础设施处 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 2000 | 1680 |  |  | 320 | —— | —— | 启动测量，编制可研 | 争取资金，完成概算 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 273 | 谭家镇雨污分流改造项目 | 水环境治理公司 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 2000 | 1680 |  |  | 320 | —— | —— | 初步方案 | 争取资金 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 274 | 大进镇雨污分流改造项目 | 水环境治理公司 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 3000 | 2520 |  |  | 480 | —— | —— | 初步方案 | 争取资金，完成概算 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 275 | 天和镇雨污分流改造项目 | 区基础设施处 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 2000 | 1680 |  |  | 320 | —— | —— | 启动测量，编制可研 | 争取资金，完成概算 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 276 | 九龙山镇雨污分流改造项目 | 区基础设施处 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 2000 | 1680 |  |  | 320 | —— | —— | 启动测量，编制可研 | 争取资金，完成概算 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 277 | 临江镇太原场镇雨污分流改造项目 | 区基础设施处 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 2000 | 1680 |  |  | 320 | —— | —— | 启动测量，编制可研 | 争取资金，完成概算 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 278 | 河堰镇雨污分流改造项目 | 水环境治理公司 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 3000 | 2520 |  |  | 480 | —— | —— | 初步方案 | 争取资金 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 279 | 敦好镇雨污分流改造项目 | 水环境治理公司 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 3000 | 2520 |  |  | 480 | —— | —— | 初步方案 | 争取资金，完成概算 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 280 | 敦好镇正坝场镇雨污分流改造项目 | 水环境治理公司 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 2000 | 1680 |  |  | 320 | —— | —— | 初步方案 | 争取资金，完成概算 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 281 | 高桥镇雨污分流改造项目 | 水环境治理公司 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 3000 | 2520 |  |  | 480 | —— | —— | 初步方案 | 争取资金，完成概算 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 282 | 长沙镇雨污分流改造项目 | 区基础设施处 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 4800 | 4032 |  |  | 768 | —— | —— | 启动测量，编制可研 | 争取资金，完成概算 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 283 | 白泉乡雨污分流改造项目 | 水环境治理公司 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 1500 | 1260 |  |  | 240 | —— | —— | 初步方案 | 争取资金 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 284 | 关面乡雨污分流改造项目 | 水环境治理公司 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 1500 | 1260 |  |  | 240 | —— | —— | 初步方案 | 争取资金 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 285 | 满月乡雨污分流改造项目 | 水环境治理公司 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 1500 | 1260 |  |  | 240 | —— | —— | 初步方案 | 争取资金 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 286 | 白桥镇雨污分流改造项目 | 水环境治理公司 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 1500 | 1260 |  |  | 240 | —— | —— | 初步方案 | 争取资金 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 287 | 金峰镇雨污分流改造项目 | 区基础设施处 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 2000 | 1680 |  |  | 320 | —— | —— | 初步方案 | 争取资金，完成可研 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 288 | 岳溪镇雨污分流改造项目 | 区基础设施处 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 4500 | 3780 |  |  | 720 | —— | —— | 初步方案 | 争取资金，完成可研 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 289 | 南门镇雨污分流改造项目 | 区基础设施处 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 3000 | 2520 |  |  | 480 | —— | —— | 初步方案 | 争取资金，完成可研 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 290 | 五通乡雨污分流改造项目 | 区基础设施处 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 1500 | 1260 |  |  | 240 | —— | —— | 初步方案 | 争取资金，完成可研 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 291 | 岳溪镇跳蹬场镇雨污分流改造项目 | 区基础设施处 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 1500 | 1260 |  |  | 240 | —— | —— | 初步方案 | 争取资金，完成可研 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 292 | 温泉镇东平场镇雨污分流改造项目 | 水环境治理公司 | 前期准备 | 政府 | 新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池 | 2019 | 1500 | 1260 |  |  | 240 | —— | —— | 初步方案 | 争取资金，完成可研 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 293 | 20个乡镇垃圾收运系统 | 区环境卫生处 | 前期准备 | 政府 | 购置垃圾桶、垃圾车、压缩车等 | 2019- 2020 | 6000 | 6000 |  |  |  | —— | —— | 申报中央资金 | 落实资金，完成前期工作 | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 294 | 平桥泵站至宝塔窝泵站污水一级干管建设 | 区公用设施处 | 前期准备 | 政府 | 污水提升泵站3座，一级干管9公里 | 2019- 2020 | 16000 | 16000 |  |  |  | —— | —— | 申报上级资金 | 完成可研 | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 295 | 污水再生利用设施建设 | 区城市管理局 | 前期准备 | 政府 | 建设污水再生利用处理厂及配套管网 | 2019 | 5000 | 5000 |  |  |  | —— | —— | 申报上级资金 | 完成施工图设计 | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 296 | 城镇污泥收运系统及监控平台建设 | 区城市管理局 | 前期准备 | 政府 | 建设城镇污水处理厂污泥收运设施设备购置及监控平台 | 2019 | 1500 | 1500 |  |  |  | —— | —— | 申报上级资金 | 完成施工图设计，准备设备采购 | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 297 | 中心城区雨污分流与排水管网整治项目 | 区城市管理局 | 前期准备 | 政府 | 整治城区局部雨污分流及病变排水管网15公里 | 2019 | 2800 | 2800 |  |  |  | —— | —— | 申报上级资金 | 完成施工图设计 | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 298 | 城区同城化雨污分流与排水管网整治项目 | 区城市管理局 | 前期准备 | 政府 | 整治城区局部雨污分流及病变排水管网12公里 | 2019 | 2200 | 2200 |  |  |  | —— | —— | 申报上级资金 | 完成施工图设计 | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 299 | 船舶废弃物接收处置工程 | 区环境卫生处 | 前期准备 | 政府 | 码头1座及设施设备等 | 2019 | 2125 | 1750 | 375 |  |  | —— | —— | 落实上级资金，开展设计 | 完成预算评审 | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 300 | 陈家坪水厂二期二阶段工程 | 市水投集团 | 前期准备 | 政府 | 设计日供水3.5万方水厂及配套 | 2019 | 3500 |  |  |  | 3500 | —— | —— | 初步方案 | 完成施工图设计 | 区城市管理局 | 覃兴建 |
| 301 | 上游水库 | 清泉供水公司 | 前期准备 | 政府 | 库容126万方小（一）型水库 | 2019- 2020 | 8030 | 4818 | 3212 |  |  | —— | —— | 概算审查 | 完成施工图设计 | 区水务局 | 田水松 |
| 302 | 梨坪水库 | 清泉供水公司 | 前期准备 | 政府 | 库容53万方小（一）型水库 | 2019- 2020 | 4350 | 2610 | 1740 |  |  | —— | —— | 概算审查 | 完成施工图设计 | 区水务局 | 田水松 |
| 303 | 和谦镇城镇防洪防涝工程 | 区河道管理站 | 前期准备 | 政府 | 游新建河堤及河道整治2500米 | 2019 | 1200 | 1200 |  |  |  | —— | —— | 争取上级资金 | 争取资金，完成初设 | 区水务局 | 田水松 |
| 304 | 水位调节坝后续工程 | 澎溪河公司 | 前期准备 | 政府 | 正常蓄水位提高到170.5米 | 2019 | 1800 | 1440 | 360 |  |  | —— | —— | 完成专题方案编制 | 完成施工图设计 | 区水务局 | 田水松 |
| 305 | 浦里河沿线护岸系统治理工程 | 区河道管理站 | 前期准备 | 政府 | 新建护岸3公里 | 2019 | 2395 | 1916 | 479 |  |  | —— | —— | 编制方案，争取上级资金 | 完成施工图设计 | 区水务局 | 田水松 |
| 306 | 南河沿线护岸系统治理工程 | 区河道管理站 | 前期准备 | 政府 | 新建护岸3公里 | 2019 | 2255 | 1804 | 451 |  |  | —— | —— | 编制方案，争取上级资金 | 完成施工图设计 | 区水务局 | 田水松 |
| 307 | 开州区四合水库 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 政府 | 库容66万方小（二）型水库 | 2019- 2020 | 3800 | 2280 | 1520 |  |  | —— | —— | 编制方案，争取上级资金 | 完成概算，施工图设计 | 区水务局 | 田水松 |
| 308 | 开州区双石岗水库 | 清泉水务公司 | 前期准备 | 政府 | 库容105万方小（一）型水库 | 2019- 2020 | 5900 | 3540 | 2360 |  |  | —— | —— | 编制方案，争取上级资金 | 完成概算，施工图设计 | 区水务局 | 田水松 |
| 309 | 开州区大龙灌区 | 区水库管理中心 | 前期准备 | 政府 | 改造防治渠道14.7km | 2019 | 990 | 990 |  |  |  | —— | —— | 编制方案，争取上级资金 | 完成施工图设计 | 区水务局 | 田水松 |
| 310 | 畜禽粪污综合治理工程 | 区畜牧兽医局 | 前期准备 | 政府 | 畜禽养殖污染治理 | 2019- 2020 | 6000 | 6000 |  |  |  | —— | —— | 争取上级资金 | 争取资金，完成前期工作 | 区畜牧兽医局 | 田水松 |
| B3 | 城镇开发项目28个 |  | —— | —— | —— | —— | 943236 | 28740 | 0 | 914496 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 311 | 开州东互通连接道工程 | 宏畅交建公司 | 前期准备 | 政府 | 长5公里 | 2019- 2020 | 60000 |  |  | 60000 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成预算评审 | 区交委 | 马文森 |
| 312 | 凤凰山隧道至白鹤公路工程（北环路三期） | 宏畅交建公司 | 前期准备 | 政府 | 新建公路10公里 | 2019- 2021 | 20000 | 12000 |  | 8000 |  | —— | —— | 初步方案 | 启动前期工作 | 区交委 | 马文森 |
| 313 | 木桥湾连接公路工程 | 宏畅交建公司 | 前期准备 | 政府 | 改建公路，长1.9km | 2019- 2020 | 12456 | 1140 |  | 11316 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成设计 | 区交委 | 马文森 |
| 314 | 环湖马道--生态度假公园段 | 湖山文旅集团 | 前期准备 | 政府 | 新建改造马道12公里及库岸治理、景观、市政管网等 | 2019- 2020 | 14000 |  |  | 14000 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成施工图设计 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 315 | 井泉经乌杨岛至风雨廊桥生态库岸工程 | 湖山文旅集团 | 前期准备 | 政府 | 面积2.5万平方米，整治护岸5公里，含库岸防护、连接道及湿地植被等 | 2019- 2021 | 26500 |  |  | 26500 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成施工图设计 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 316 | 汉丰湖旅游轨道交通项目--开州故城至水乐园段 | 湖山文旅集团 | 前期准备 | 政府 | 建设开州故城至水乐园段环湖小火车道3.5公里及停靠站、维修站等 | 2019- 2021 | 25600 |  |  | 25600 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成施工图设计 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 317 | 观音山隧道工程 | 开州城建公司 | 前期准备 | 政府 | 长870米宽11.25米，连接道约200米 | 2019- 2021 | 41000 |  |  | 41000 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成可研及初设 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 318 | 汉丰湖丰乐段滨湖景观建设 | 开州建工公司 | 前期准备 | 政府 | 新建道路4公里34米及管网等配套 | 2019- 2020 | 18000 | 15600 |  | 2400 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成概算，开展设计 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 319 | 城南红光片区 棚户区改造工程-基础设施院内部分 | 开州建工公司 | 前期准备 | 政府 | 人行道铺装及院内景观绿化等 | 2019 | 1500 |  |  | 1500 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成施工图设计 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 320 | 北部新区盛山片区基础设施 | 开州建工公司 | 前期准备 | 政府 | 道路3.7公里及人行道、照明等配套 | 2019- 2020 | 26000 |  |  | 26000 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成施工图设计 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 321 | 北部新区迎仙片区基础设施 | 开州建工公司 | 前期准备 | 政府 | 道路5.4公里及人行道、照明等配套 | 2019- 2020 | 35000 |  |  | 35000 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成施工图设计 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 322 | 城区南北快速通道（南山隧道） | 浦发集团 | 前期准备 | 政府 | 隧道长约7.2公里（双向四车道），道路长约3.3公里 | 2019- 2021 | 117000 |  |  | 117000 |  | —— | —— | 初步方案 | 方案设计 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 323 | 开州港物流园配套设施工程 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 政府 | 场平挖方约900万方，新建物流主干道1.31公里、物流次干道3.61公里、物流支路3.85公里；配套完善综合管网、排水设施建设及边坡支护等基础设施 | 2019- 2021 | 91000 |  |  | 91000 |  | —— | —— | 完成可研 | 完成方案设计 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 324 | 浦里工业新区次干道1号路-滨江路 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 政府 | 线路长约7.4公里，宽27米 | 2019- 2021 | 31080 |  |  | 31080 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成可研 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 325 | 浦里工业新区二号地块区域内次干道路网 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 政府 | 线路长约7.2公里，宽18米 | 2019- 2020 | 16000 |  |  | 16000 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成可研 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 326 | 浦里大道（福城至和平段） | 浦里建设公司 | 前期准备 | 政府 | 新建道路长7公里（含桥梁1座200米）宽44米及配套管网等 | 2019- 2020 | 52000 |  |  | 52000 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成可研 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 327 | 双狮路 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 政府 | 道路长2.7公里宽36米，配套管网等 | 2019- 2020 | 21600 |  |  | 21600 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成概算，施工图设计 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 328 | 浦里工业新区产业新城 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 政府 | 完成5平方公里的称呼四综合服务区建设，完善内部道路及配套设施 | 2019- 2022 | 100000 |  |  | 100000 |  | —— | —— | 初步方案 | 方案设计 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 329 | 浦里工业新区滨湖北路胡桥段 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 政府 | 长4公里宽24米道路及配套管网等 | 2019- 2020 | 24000 |  |  | 24000 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成可研 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 330 | 胡桥片区场平工程 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 政府 | 土石方开挖约600万方 | 2019- 2020 | 24000 |  |  | 24000 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成可研 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 331 | 古迹片区场平工程 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 政府 | 土石方开挖约600万方 | 2019- 2020 | 24000 |  |  | 24000 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成可研 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 332 | 和平片区场平工程 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 政府 | 土石方开挖约800万方 | 2019- 2020 | 32000 |  |  | 32000 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成部分地块概算，施工图设计 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 333 | 陈家院子场平二期工程 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 政府 | 土石方开挖约126万方 | 2019 | 5000 |  |  | 5000 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成施工图设计 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 334 | 石龙路 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 政府 | 长2.5公里宽34米道路及配套管网等 | 2019- 2020 | 20000 |  |  | 20000 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成概算，施工图设计 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 335 | 天凤路（天伦段） | 浦里建设公司 | 前期准备 | 政府 | 长1040米宽34米道路及配套管网等 | 2019- 2020 | 8500 |  |  | 8500 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成施工图设计 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 336 | 浦里工业新区滨湖南路古迹段 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 政府 | 长4.6公里宽24米道路及配套管网等 | 2019- 2020 | 30000 |  |  | 30000 |  | —— | —— | 初步方案 | 方案设计 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 337 | 浦里工业新区和平片区次干道及支路建设 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 政府 | 新建城市次干道及支路约14公里 | 2019- 2021 | 42000 |  |  | 42000 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成可研 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 338 | 浦里工业新区陈家院子场平三期工程 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 政府 | 土石方开挖620万方 | 2019- 2020 | 25000 |  |  | 25000 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成概算，施工图设计 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| C3 | 产业发展项目11个 |  | —— | —— | —— | —— | 300400 | 4375 | 0 | 296000 | 25 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 339 | 金沙滩 | 湖山文旅集团 | 前期准备 | 政府 | 占地185亩沙滩、基础设施及配套休闲娱乐设施 | 2019- 2020 | 11000 |  |  | 11000 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成施工图设计 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 340 | 水上运动中心项目 | 湖山文旅集团 | 前期准备 | 政府 | 占地90亩水上运动基地及码头 | 2019- 2021 | 20000 |  |  | 20000 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成施工图设计 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 341 | 两栖营地项目 | 湖山文旅集团 | 前期准备 | 政府 | 占地1200亩建设两栖营地、基础设施、彩虹湾、度假区及景观等 | 2019- 2021 | 40000 |  |  | 40000 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成施工图设计 | 汉丰湖管委会 | 覃兴建 |
| 342 | 汽车配件产业园标准厂房及配套工程 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 政府 | 新建钢结构标准厂房10万平米服务用房1.5万平方米及配套 | 2019- 2020 | 40000 |  |  | 40000 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成设计 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 343 | 电子信息产业园标准厂房及配套工程 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 政府 | 新建标准厂房10万平方米服务用房1万平方米及配套 | 2019- 2020 | 37500 |  |  | 37500 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成设计 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 344 | 医药健康产业园标准厂房及配套工程 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 政府 | 新建标准厂房10万平方米服务用房2万平方米及配套 | 2019- 2020 | 40000 |  |  | 40000 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成设计 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 345 | 轻纺服装产业园标准厂房及配套工程 | 浦里建设公司 | 前期准备 | 政府 | 新建标准厂房10万平方米服务用房3万平方米及配套 | 2019- 2020 | 77500 |  |  | 77500 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成设计 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 346 | 临江家居产业园项目（二期） | 浦发集团 | 前期准备 | 政府 | 用地135亩，建设15万标准厂房及附属配套 | 2019- 2020 | 30000 |  |  | 30000 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成征地拆迁，启动项目前期 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 347 | 农产品质量安全风险评估项目 | 区农委 | 前期准备 | 政府 | 改造实验室1000平方米及设施设备 | 2019 | 1500 | 1500 |  |  |  | —— | —— | 争取上级资金 | 完成方案，落实资金 | 区农委 | 田水松 |
| 348 | 2018年亚行项目基础设施建设 | 区农综中心 | 前期准备 | 政府 | 建设高标准农田1.6万亩 | 2019 | 2000 | 1985 |  |  | 15 | —— | 600 | 落实上级资金 | 完成工程量30% | 区农综中心 | 田水松 |
| 349 | 2018年世行贷款项目 | 区农综中心 | 前期准备 | 政府 | 基础设施建设 | 2019 | 900 | 890 |  |  | 10 | —— | 900 | 落实上级资金，方案设计 | 项目完工 | 区农综中心 | 田水松 |
| D3 | 社会民生项目19个 |  | —— | —— | —— | —— | 136045 | 21335 | 41420 | 71000 | 2290 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 350 | 丰乐中学二期工程 | 区教委 | 前期准备 | 政府 | 教学楼及其他用房17600平方米 | 2019- 2020 | 3160 | 2530 | 630 |  |  | —— | —— | 申报中央资金 | 完成施工图设计 | 区教委 | 高显权 |
| 351 | 铁桥中学标准化建设 | 区教委 | 前期准备 | 政府 | 教学楼及其他用房15800平方米及运动场16000平方米 | 2019- 2020 | 3160 | 2350 | 810 |  |  | —— | —— | 申报中央资金 | 完成施工图设计 | 区教委 | 高显权 |
| 352 | 妇幼保健院（原卫校校区）改扩建项目 | 区妇幼保健院 | 前期准备 | 政府 | 扩建1300平方米、改建5900平方米及配套设施设备 | 2019 | 1950 |  | 500 |  | 1450 | —— | —— | 初步方案 | 完成规划方案 | 区卫生计生委 | 高显权 |
| 353 | 紫水乡卫生院迁建项目 | 紫水乡卫生院 | 前期准备 | 政府 | 征地10亩，建筑面积4000平方米 | 2019 | 2000 |  | 2000 |  |  | —— | —— | 初步方案 | 完成规划方案 | 区卫生计生委 | 高显权 |
| 354 | 五通乡卫生院迁建项目 | 五通乡卫生院 | 前期准备 | 政府 | 征地10亩，建筑面积4000平方米 | 2019 | 2000 |  | 2000 |  |  | —— | —— | 初步方案 | 完成规划方案 | 区卫生计生委 | 高显权 |
| 355 | 关面乡卫生院迁建项目 | 关面乡卫生院 | 前期准备 | 政府 | 征地10亩，建筑面积4000平方米 | 2019 | 2000 |  | 2000 |  |  | —— | —— | 初步方案 | 完成规划方案 | 区卫生计生委 | 高显权 |
| 356 | 北部新区体育健身中心 | 区场馆管理中心 | 前期准备 | 政府 | 面积15000平方米，含篮球场、网球场、羽毛球场、小球馆及配套 | 2019- 2020 | 10000 |  |  | 10000 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成初设 | 区文化委 | 高显权 |
| 357 | 迁建温泉派出所 | 区公安局 | 前期准备 | 政府 | 用地9亩，业务技术用房1500平方米 | 2019 | 1260 |  | 1260 |  |  | —— | —— | 初步方案 | 完成前期工作 | 区公安局 | 戴晓煜 |
| 358 | 迁建镇东派出所、新建镇东交巡警大队 | 区公安局 | 前期准备 | 政府 | 用地15亩，业务技术用房2000平方米 | 2019 | 2300 |  | 2300 |  |  | —— | —— | 初步方案 | 落实土地，完成设计 | 区公安局 | 戴晓煜 |
| 359 | 新建档案管理中心、办案中心及涉案财物保管场所 | 区公安局 | 前期准备 | 政府 | 用地规模20亩，档案管理中心、办案中心3600平米、搭建涉案财物保管场所5000平米 | 2019- 2020 | 3000 |  | 3000 |  |  | —— | —— | 初步方案 | 完成选址及方案设计 | 区公安局 | 戴晓煜 |
| 360 | 迁建三所一队 | 区公安局 | 前期准备 | 政府 | 用地规模120亩，建筑面积看守所12000平米，拘留(戒毒)所6000平米，武警中队5000平米 | 2019- 2020 | 25000 | 4000 | 21000 |  |  | —— | —— | 初步方案 | 完成选址及方案设计 | 区公安局 | 戴晓煜 |
| 361 | 区公安局业务技术用房 | 区公安局 | 前期准备 | 政府 | 用地20亩，业务技术用房建设面积15100平方米 | 2019- 2020 | 6000 | 3240 | 2760 |  |  | —— | —— | 初步方案 | 完成施工图设计 | 区公安局 | 戴晓煜 |
| 362 | 迁建郭家派出所 | 区公安局 | 前期准备 | 政府 | 用地9亩，业务技术用房1500平方米 | 2019 | 795 |  | 795 |  |  | —— | —— | 初步方案 | 完成选址及方案设计 | 区公安局 | 戴晓煜 |
| 363 | 迁建岳溪派出所 | 区公安局 | 前期准备 | 政府 | 用地9亩，业务技术用房1500平方米 | 2019 | 795 |  | 795 |  |  | —— | —— | 初步方案 | 完成选址及方案设计 | 区公安局 | 戴晓煜 |
| 364 | 新建水上派出所 | 区公安局 | 前期准备 | 政府 | 用地5亩，业务技术用房1500平方米 | 2019 | 935 |  | 935 |  |  | —— | —— | 初步方案 | 完成选址及方案设计 | 区公安局 | 戴晓煜 |
| 365 | 新建交巡警大进大队 | 区公安局 | 前期准备 | 政府 | 用地9亩，业务技术用房1500平方米 | 2019 | 635 |  | 635 |  |  | —— | —— | 初步方案 | 完成选址及方案设计 | 区公安局 | 戴晓煜 |
| 366 | 三中片区棚户区改造及雨污分流目 | 浦发集团 | 前期准备 | 政府 | 完成项目范围内棚户区改造及范围内雨污分流等配套基础设施 | 2019- 2020 | 53000 | 3000 |  | 50000 |  | —— | —— | 雨污分流争取资金，棚改初步方案 | 锁定对象，编制方案 | 区城乡建委 | 覃兴建 |
| 367 | 浦里新区人民医院项目（人民医院附属医院） | 浦里建设公司 | 前期准备 | 政府 | 用地55亩，新建面积25000平米及相关附属配套设施 | 2019- 2020 | 16000 | 5000 |  | 11000 |  | —— | —— | 初步方案 | 完成初设 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 368 | 温泉等3所基层人民法庭建设 | 区法院 | 前期准备 | 政府 | 温泉、陈家、临江等3所法庭各1930平方米审判用房及附属用房 | 2019 | 2055 | 1215 |  |  | 840 | —— | —— | 初步方案 | 完成前期工作 | 区法院 | 陈 忠 |