## 附件1
附件1
开州区2023年续建、新开工市级重点项目年度工作计划
单位：万元
序号 | 名称 | 项目业主 | 主要建设内容及规模 | 当年建设阶段 | 总投资 | 年度建设目标 | 年度计划投资 | 月度计划投资及月度计划前期工作 | [11 empty] | 牵头责任单位
[8 empty] | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
—— | 合计19个 | —— | —— | —— | 5086516 | —— | 629500 | 9670 | 13908 | 32097 | 28005 | 32110 | 56380 | 35758 | 46309 | 62148 | 75205 | 84632 | 153278 | ——
一 | 续建项目13个 | —— | —— | —— | 3757301 | —— | 565900 | 9470 | 13108 | 31197 | 27305 | 31310 | 55180 | 35058 | 45509 | 60948 | 72605 | 80932 | 103278 | ——
1 | 开州君济生物制药项目 | 重庆望业生物制药公司 | 建设生物制药生产线。 | 续建 | 160000 | 主体施工 | 80000 | 1000 | 1000 | 3000 | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 浦里新区管委会
2 | 开州西部现代物流产业园配套基础设施建设项目 | 开乾投资集团 | 建设物流仓库、交易区、管理区、隧道等。 | 续建 | 114000 | 主体施工 | 16900 | 470 | 1408 | 2347 | 1405 | 1410 | 1410 | 1408 | 1409 | 1408 | 1405 | 1412 | 1408 | 开乾投资集团（三宜建设集团实施）
3 | 开州至梁平高速公路 | 重庆开万梁高速公路有限公司 | 全长96.4公里。 | 续建 | 600000 | 主体施工 | 50000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 10000 | 区交通局
4 | 开州东里片区光伏项目 | 重庆开州发电有限公司 | 装机规模11万千瓦。 | 完工 | 32000 | 项目完工 | 31000 | 800 | 1000 | 4200 | 1800 | 1700 | 4800 | 1800 | 1800 | 4800 | 1800 | 1600 | 4900 | 区发展改革委
5 | 开州跳蹬水库 | 跳蹬水库公司 | 大型水库，总库容1亿立方米。 | 续建 | 589390 | 主体施工 | 110000 | 100 | 100 | 400 | 500 | 550 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 30000 | 38000 | 36850 | 区水利局
6 | 开州城市燃气管道老化更新改造 | 开乾投资集团 | 更新改造燃气立管、埋地管线及附属设施。 | 完工 | 52347 | 建成投用 | 50000 | 500 | 500 | 3500 | 1000 | 3000 | 7000 | 5000 | 6000 | 7000 | 5000 | 4000 | 7500 | 区经济信息委
7 | 开州数字经济产业园 | 重庆颐城颐业智慧科技有限公司 | 总建筑面积3万平方米。 | 续建 | 150000 | 主体施工 | 20000 | 400 | 500 | 1100 | 1600 | 1800 | 2620 | 1500 | 1600 | 2760 | 1600 | 1700 | 2820 | 区大数据发展局
8 | 开州鲁渝寿光蔬菜现代产业园 | 湖山投资集团 | 建设标准化示范蔬菜园2万亩，其中设施蔬菜基地1万亩，露天蔬菜基地1万亩。 | 续建 | 130000 | 主体施工 | 50000 | 300 | 500 | 1800 | 4000 | 5000 | 7500 | 3000 | 4700 | 7000 | 4200 | 4000 | 8000 | 湖山投资集团
9 | 开州长沙镇南门片区乡村振兴综合示范区项目 | 湖山投资集团 | 进行农田改造、农作物种植、森林康养、民房改造等。 | 续建 | 152000 | 主体施工 | 20000 | 1200 | 1300 | 1600 | 1300 | 1400 | 2600 | 1400 | 1300 | 2500 | 1400 | 1400 | 2600 | 湖山投资集团
10 | 开州汉丰湖国际生态文旅度假项目 | 伟光汇通旅游发展公司 | 建设一湖、两带、三组团，重点打造开州故城、水上乐园及生态康养度假区。 | 续建 | 1410000 | 主体施工 | 23000 | 800 | 1000 | 1800 | 1800 | 1700 | 2800 | 1700 | 1900 | 2800 | 1900 | 1800 | 3000 | 区文化旅游委
11 | 开州环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区） | 开乾投资集团 | 建设马道、公园等配套基础设施。 | 续建 | 120000 | 主体施工 | 33000 | 1000 | 2250 | 4000 | 1750 | 2000 | 4550 | 2000 | 1600 | 4100 | 1900 | 2250 | 5600 | 开乾投资集团（三宜建设集团实施）
12 | 开州环汉丰湖体娱文旅综合建设项目 | 开乾投资集团 | 建设汉丰水世界、卡路里运动场等。 | 续建 | 110000 | 主体施工 | 45000 | 700 | 1250 | 3750 | 3450 | 3650 | 5800 | 3700 | 3700 | 5780 | 3600 | 3720 | 5900 | 开乾投资集团（三宜建设集团实施）
13 | 开州城市更新汉丰湖核心区文旅综合建设项目 | 湖山投资集团 | 建设水上运动中心、游客接待及展销中心等。 | 续建 | 137564 | 主体施工 | 37000 | 1200 | 1300 | 2700 | 2700 | 3100 | 4600 | 2550 | 3500 | 4800 | 2800 | 3050 | 4700 | 湖山投资集团
二 | 新开工项目6个 |  | —— | —— | 1329215 | —— | 63600 | 200 | 800 | 900 | 700 | 800 | 1200 | 700 | 800 | 1200 | 2600 | 3700 | 50000 | ——
14 | 开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化项目 | PPP项目中标人 | 总建筑面积70万平方米。 | 新开工 | 1051628 | 开工建设 | 18600 | 确定招标代理机构，挂全过程咨询服务、勘察设计和监理招标计划文件 | 项目公司办公地点选址 | 项目公司成立 | 开展全过程咨询服务、勘察设计和监理招标工作 | 购置办公设备，项目公司所有配备人员入驻办公场所 | 开展项目可研编制 | 开展项目勘察工作 | 开展初步设计编制工作 | 开展施工图设计、预算编制及审批 | 完成项目建设手续办理 | 开工建设 | 18600 | 浦里新区管委会
15 | 开州水环境综合治理项目 | PPP项目中标人 | 新建平桥泵站至宝塔窝站污水一级干管、污水处理厂及配套一级干管项目等。 | 新开工 | 147550 | 开工建设 | 12000 | 1.开展污水处理厂及配套一级管网项目前期工作。2.开展存量资产提升工作 | 1.开展污水处理厂及配套一级管网项目前期工作。2.开展存量资产提升工作 | 1.开展污水处理厂及配套一级管网项目前期工作。2.开展存量资产提升工作 | 1.开展污水处理厂及配套一级管网项目前期工作。2.开展存量资产提升工作 | 1.开展污水处理厂及配套一级管网项目前期工作。2.开展存量资产提升工作 | 1.开展污水处理厂及配套一级管网项目前期工作。2.开展存量资产提升工作 | 1.开展污水处理厂及配套一级管网项目前期工作。2.开展存量资产提升工作 | 1.开展污水处理厂及配套一级管网项目前期工作。2.开展存量资产提升工作 | 1.开展污水处理厂及配套一级管网项目前期工作。2.开展存量资产提升工作 | 1.开展污水处理厂及配套一级管网项目前期工作。2.开展存量资产提升工作 | 1.平桥泵站至宝塔窝站污水一级干管建设项目开工建设。2.城区排水管网改造及缺失管网补建项目开工建设。3.开展污水处理厂及配套一级管网项目前期工作。4.开展存量资产提升工作 | 12000 | 区住房城乡建委
16 | 开州城区安康、驷马、三中滨湖公寓等移民小区环境综合治理项目 | 开乾投资集团 | 综合整治长14.5公里，环境改善面积20万平方米。 | 新开工 | 69037 | 主体施工 | 12000 | 编制初步设计 | 完成初步设计审查 | 编制施工图设计 | 完成施工图设计审查 | 编制预算 | 完成预算评审 | 施工招标挂网 | 完成招标 | 开工建设 | 2000 | 3000 | 7000 | 汉丰湖管委会（三宜建设集团实施）
17 | 开州高桥初中援建项目 | 三宜建设集团 | 总建筑面积1.9万平方米，18个班级。 | 新开工 | 10000 | 项目完工 | 10000 | 200 | 800 | 900 | 700 | 800 | 1200 | 700 | 800 | 1200 | 600 | 700 | 1400 | 三宜建设集团
18 | 开州区人民医院医技综合楼 | 区人民医院 | 总建筑面积0.8万平方米，床位1200张。 | 新开工 | 30000 | 开工建设 | 6000 | 启动勘察设计招标 | 勘察设计招标挂网 | 方案设计编制，完成土地调规 | 方案设计送审 | 地勘进场 | 编制初设 | 初步设计审查，同步启动施工图编制 | 施工图审查及预算编制 | 预算送财政评审 | 启动施工招标挂网 | 完成招标，开工建设 | 6000 | 区卫生健康委
19 | 开州水上国民休闲运动中心 | 湖山投资集团 | 改建运动主题酒店、综合服务中心、智慧旅游平台、智慧停车场等。 | 新开工 | 21000 | 开工建设 | 5000 | 启动立项工作。委托可研单位并启动编制，办理土地手续及用地规划许可证 | 启动立项工作。委托可研单位并启动编制，办理土地手续及用地规划许可证 | 启动立项工作。委托可研单位并启动编制，办理土地手续及用地规划许可证 | 完成可研报告并报审、启动设计招标、设计招标挂网 | 完成设计招标，同步办理资产移交、编制方案设计并送审 | 审定方案设计、编制初设文件及概算 | 完成初设及概算编制并报审、办理工程规划许可、预算编制及施工图备案和审查 | 完成预算编制及施工图审查，并报财政作预算绩效评评估 | 完成施工图设计；预算编制与评审；落实用地 | 完成招投标程序；施工单位准备入场 | 开工建设 | 5000 | 湖山投资集团

## 附件2
附件2
开州区2023年前期规划研究市级重点项目年度工作计划
单位：万元
序号 | 名称 | 项目业主 | 主要建设内容及规模 | 当年建设阶段 | 总投资 | 年度建设目标 | 年度计划投资 | 月度计划投资及月度计划前期工作 | [11 empty] | 牵头责任单位
[8 empty] | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
—— | 合计7个 | —— | —— | —— | 2088600 | —— | 6000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 6000 | ——
1 | 开州通用机场及连接道工程 | 宏畅交通集团 | 建设800×30米跑道，200×140米的机坪，3000平方米的航管综合楼等。 | 重点前期 | 65000 | 开工建设 | 6000 | 可研论证 | 可研论证 | 设计招标 | 开展设计 | 开展设计 | 开展设计 | 概算审核 | 财政绩效评估 | 施工招标 | 签订施工合同 | 开工建设 | 6000 | 区交通局
2 | 开州小江航道等级提升项目 | 重庆航发集团 | 整治小江航道51公里，拆除重建小江电站大桥。 | 重点前期 | 45600 | 开展可行性研究论证 | 0 | 编制洪水影响、桥梁涉河及航道涉河评价报告 | 编制洪水影响、桥梁涉河及航道涉河评价报告 | 编制洪水影响、桥梁涉河及航道涉河评价报告 | 编制初设概算 | 启动施工图设计 | 进行施工图设计招标 | 完成环评报告初稿，完成压覆矿产资源审批 | 完成地质灾害评估、水土保持方案等相关专题论证报告审批 | 施工图及预算送审 | 编制不可避让生态红线 | 完成施工图审查 | 完成不可避让生态红线论证 | 区交通局
3 | 通江至宣汉至开州高速公路 | 待定 | 全长150公里，重庆境内长40公里。 | 重点前期 | 800000 | 开展规划方案设计 | 0 | 方案设计 | 方案设计 | 方案设计 | 方案设计 | 方案设计 | 启动工可编制 | 启动工可编制 | 启动工可编制 | 启动工可编制 | 启动工可编制 | 启动工可编制 | 启动工可编制 | 区交通局
4 | 开州冠盛2×1200t/d光伏玻璃生产基地一期 | 广州冠盛企业集团有限公司 | 建设2×1200t/d光伏玻璃生产线。 | 重点前期 | 300000 | 开展可行性研究论证 | 0 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 开展可行性研究论证 | 浦里新区管委会
5 | 开州重型燃机多联供项目 | 重庆开州发电有限公司 | 建设重型燃机多联供项目。 | 重点前期 | 350000 | 开展规划方案设计 | 0 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 开展规划方案设计 | 浦里新区管委会
6 | 开州城区停车场综合智能升级改造项目 | 开乾投资集团 | 建设停车楼、综合管网、设施设备及安装、绿化景观、停车场改造等。 | 重点前期 | 28000 | 开展规划方案设计 | 0 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 开展规划方案设计 | 开乾投资集团
7 | 开州区环汉丰湖片区生态系统提升及产城景融合发展EOD项目 | 湖山投资集团 | 采用EOD片区开发模式，以汉丰湖生态治理为基础，以特色农业产业、生态旅游及全产业链运营为支撑，对乌杨岛、井泉片区、竹溪高铁片区实施片区开发建设。 | 重点前期 | 500000 | 开展规划方案设计 | 0 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 方案论证 | 开展规划方案设计 | 湖山投资集团

## 附件3
附件3
开州区2023年市级重点项目进展情况填报表
填报单位： |  |  |  | 责任领导： |  |  |  | 责任人： |  |  |  | 填报人及联系电话：
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 开工至当月累计完成投资（万元） | 本月完成投资（万元） | 开工项目下月计划除渣量（立方米） | 开工项目下月计划填方量（立方米） | 整体工程形象或前期工作进度详情 | 是否完成当月工作计划任务 | 协调事项 | 需协调的难点卡点问题详细情况 | 协调牵头单位 | 协调需配合单位或部门 | 难点卡点问题解决建议 | 备注
注： | 1.“开工项目下月计划除渣量”是指建设、施工单位对各类建筑物、构筑物等进行建设、拆迁、修缮及装饰过程中所产生的余泥、余渣、泥浆及其它废物的发生量；
2.“开工项目下月计划填方量”是指经开挖的各项目完成施工后需要回填的土石方量；
3.“是否完成年度工作计划任务”填“是”或“否”；
4.“协调事项”填“资金问题”、“规划用地”、“施工环境”、“审批问题”或“其他问题”等。